## Sheet2
Nr. crt. | Județ | UAT | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Valoarea totala a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitata ptr decontare | Progres | Proiectant | Executant
1 | ALBA | CÂLNIC | Modernizare străzi comuna Câlnic, județul Alba | 12835894.1 | 9110000 | 77350 |  | P.F.A. TODORAN I. EUGEN - INGINER CONSTRUCTOR
2 | ARGEȘ | CETĂȚENI | Modernizare drumuri comunale și locale în comuna Cetățeni, județul Argeș: strada Râului, strada Morărești, strada Căpitan Socol și strada Plaiul Radului | 3479983.85 | 3423805.85 | 2797844.07 | 84,21% | SC GROUP CONCIF SRL | SC GROUP CONCIF SRL
3 | ARGEȘ | IZVORU | Modernizare drumuri în comuna Izvoru, județul Argeș | 15336338.03 | 15000000 | 2410706.56 | 30% | S.C. MAN SAN S.R.L. | S.C. TOP DECON S.R.L.
4 | ARGEȘ | SĂPATA | Modernizare drum comunal nr. 437, sat Drăghicești, în comuna Săpata, județul Argeș | 4140295.73 | 3998090.73 | 923864.85 | 22% | SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL | SC IDEAL CONSTRUCT ACTIV SRL
5 | ARGEȘ | ALBEȘTII DE ARGEȘ | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Albeștii de Argeș județul Argeș | 22198682.32 | 20000000 | 878703.72 | 42,97% | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
6 | ARGEȘ | NUCȘOARA | Racorduri individuale de alimentare cu apă în satul Slatina, comuna Nucșoara, județul Argeș | 1943648.78 | 1863918.78 | 866140.96 | 50% | S.C. GEMA PROIECT EXPERT S.R.L. | S.C. R.M.R. ARGEȘ S.R.L.
7 | ARGEȘ | RÂCA | Modernizare drumuri de interes local (DC 439 km 0+000 – km 0+863, DC 437 km 0+000 – km 1+660 și DC 435 km 0+000 – km 1+581) comuna Râca, județul Argeș | 6545280.88 | 6446030.88 | 607700.61 | 14,12% | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL | SC CG CONSTRUCTII DRUMURI CURTEA DE ARGES SRL
8 | ARGEȘ | MOZĂCENI | Racorduri - canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, comuna Mozăceni, județul Argeș - sistem Mozăceni | 704156.65 | 602588.39 | 581549.75 | 93,95% | S.C. ERSOFT PROJECT S.R.L. | S.C. ACVAFOR PROIECT S.R.L.
9 | BACĂU | GLĂVĂNEȘTI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Glăvăneşti, județul Bacău | 11253470 | 11000000 | 3125957.57 | 65,87% | S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. | S.C. SERVRUT CONSTRUCT S.R.L.
10 | BACĂU | MĂNĂSTIREA CAȘIN | Alimentare cu apă a localităţilor aparţinătoare comunei Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău - Sursa de apă de suprafaţă, aducţiune şi staţie de tratare | 8911957.72 | 8703707.72 | 1120638.42 | 12,57% | PRO HIDRO INSTAL SRL | DINGA AVS CONSTRUCT SRL
11 | BACĂU | LETEA VECHE | Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Letea Veche, judeţul Bacău | 7980784.7 | 7723268.7 | 982202.01 | 18% | ASOCIEREA: SC MUV SRL - SC ECOPROIECT DESIGN SRL | ASOCIEREA: SC MUV SRL - SC ECOPROIECT DESIGN SRL
12 | BACĂU | SĂNDULENI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sănduleni, județul Bacău | 14410804.43 | 2511662.07 | 446396.37 | 18,56% | SC DRUM-PROIECT SRL BACAU | SC CONEXTRUST SA BACAU
13 | BACĂU | CAȘIN | Modernizare drumuri de interes local în comuna Caşin, judeţul Bacău | 4179819.44 | 3999534.44 | 158270 | 3,78% | SC MMB-PLUS EXPERT SRL | -
14 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ȘINTEREAG | Modernizare infrastructură de interes local în comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud | 6933387.35 | 6707530.03 | 854652.7 | 29% | SC.DP PROIECT SRL | SC CML.RO SRL
15 | BOTOȘANI | RĂCHIȚI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Răchiți, județul Botoșani | 12859403.8 | 12500000 | 309400 | 2,40% | SC CONPROIECT-AKY SRL
16 | BOTOȘANI | CĂLĂRAȘI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Călăraşi, județul Botoșani | 12872433.97 | 12489789.47 | 299285 |  | SC CONPROIECT-AKY SRL | -
17 | BOTOȘANI | COPĂLĂU | Modernizare drumuri de interes local în comuna Copălău, județul Botoșani | 12846003.09 | 12500000 | 157000 | 1,25% | SC STRADESSI SRL | SC CORNELLʼS FLOOR SRL
18 | BRĂILA | SURDILA-GRECI | Reabilitare drum comunal DC 1 (DN 2 B-str. Gării Făurei), comuna Surdila Greci | 1625893.71 | 1576270.71 | 1235550.97 | 100% | SC LEVNIC DESIGN SRL | SC ANVISOR TRANS SRL
19 | BRĂILA | VIȘANI | Reabilitare pod localitatea Vișani, comuna Vișani, județul Brăila | 3415586.12 | 3190676.12 | 86275 | 2,54% | SC DUBLEN ART SRL | ASOCIEREA SC VULCANI RAL TRANZIT SRL - SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL
20 | BRAȘOV | TELIU | Modernizarea infrastructurii rutiere, în comunitatea marginalizată din comuna Teliu, județul Brașov | 16475199.83 | 10000000 | 161840 | 0,98% | GOOD LIFE PROJECT SRL
21 | CĂLĂRAȘI | ȘTEFAN VODĂ | Reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași | 11997381.32 | 11410609.18 | 2161654.13 | 18,02% | SC ZMC TRADING SRL | SC HIDRODEX DESIGN SRL
22 | CARAȘ-SEVERIN | ZĂVOI | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în localitățile Valea Bistrei, Zăvoi și 23 August, comuna Zăvoi, județul Caraș - Severin | 4258690 | 4000000 | 167790 | 5,80% | S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
23 | CONSTANȚA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | Asfaltare drumuri comunale în localitatea Mihail Kogălniceanu - etapa II, județul Constanța | 6679364.45 | 5077243.37 | 505558.34 | 72,5% | SC PROVIA DESIGN SRL | SC ASFALT DOBROGEA SRL
24 | CONSTANȚA | ISTRIA | Reabilitare, modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă și branșamente în comuna Istria, satele Istria și Nuntași, județul Constanța | 15342746.05 | 14848500 | 315945 | 2,35% | S.C. VEST INSTAL S.R.L. | S.C. GLOBAL PORTS'S SERVICES S.R.L.
25 | COVASNA | BRATEȘ | Modernizare străzi în comuna Brateș, județul Covasna | 12357789.37 | 12000000 | 88655 | 1% a fost semnat contractul de executie lucrari si a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor | MISUNG PLAN SRL | FINCODRUM SA
26 | DÂMBOVIȚA | TÂRGOVIȘTE | Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița: str. 9 Mai, aleea Virgil Drăghiceanu, aleea Grivița, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, bulevardul Independenței și bulevardul Libertății | 27805224.11 | 21539674.38 | 3758554.22 | 51,46% | ASOCIEREA S.C. GPK INFRASTRUCTURE DESIGN S.R.L. si S.C. DUBLEN ART S.R.L. | S.C. EUROCOGEN FILIALA ANINOASA S.R.L.
27 | DÂMBOVIȚA | RĂCARI | Înființare sisteme rețea de canalizare menajeră în localitățile Colacu, Ghimpați, Săbiești, Bălănești și Stănești din orașul Răcari, județul Dâmbovița | 25433174.11 | 24846028.11 | 1995153.28 | 10,2% | SC PRAGOSA ROMANIA SRL | SC PRAGOSA ROMANIA SRL
28 | DÂMBOVIȚA | MOGOȘANI | Extindere sistem de canalizare menajeră în satele Zăvoiu, Chirca, Cojocaru, Meri, comuna Mogoșani, județul Dâmbovița | 26942356.55 | 26131936.8 | 1373011.35 | 16,49% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. B.T. CONSTRUCT S.R.L.
29 | DÂMBOVIȚA | MORTENI | Modernizare drumuri locale în comuna Morteni, județul Dâmbovița | 4528955.24 | 4367617.03 | 91630 | 10% | SC SALTUS PROVIA 2012 SRL
30 | DOLJ | CARPEN | Modernizare drumuri în comuna Carpen, județul Dolj | 6005794.11 | 5831502.29 | 1227580.22 | 37,11% | SC ORIZONTURI 2025 SRL | SC STEMAD CONSTRUCT SRL
31 | GALAȚI | VÂNĂTORI | Modernizare și reabilitare străzi în comuna Vânători, județul Galați | 19463417.75 | 11000000 | 3844216.52 | 22,24% | S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L. | S.C.CITADINA 98 S.A.
32 | GIURGIU | LETCA NOUĂ | Extindere rețea de alimentare cu apă, comuna Letca Nouă, satele Letca Nouă și Milcovățu, județul Giurgiu | 4667613.41 | 4362302.42 | 651508.16 | 35% | SC IMOBPROIECT EVAL SRL | SC TOMNATES SRL
33 | GIURGIU | FRĂTEȘTI | Modernizare drumuri de interes local prin asfaltare și construire rigole pluviale, în satul Remuș, comuna Frătești, județul Giurgiu | 17209913.24 | 1905639.45 | 394840.4 | 2,38% | SC PROVIA DESIGN SRL | SC CRATISCONSTRUCT SRL
34 | HARGHITA | FRUMOASA | Modernizare străzi interioare în localitățile Frumoasa, Nicolești, Bârzava, comuna Frumoasa | 8260730.86 | 7775210.86 | 756573.59 | 16,12% | MEDIA MARKETING SRL | ING SERVICE SRL
35 | HARGHITA | FRUMOASA | Modernizare străzi interioare în localitățile Frumoasa, Nicolești, Bârzava, comuna Frumoasa | 8260730.86 | 7775210.86 | 342167.64 | 16,12% | MEDIA MARKETING SRL | ING SERVICE SRL
36 | HUNEDOARA | PETROȘANI | Reabilitare strada General Vasile Milea şi strada Maleia din municipiul Petroșani | 10022478.62 | 9794690.19 | 2609796.57 | 48% | SC PRIMEX SRL | SC PROACTIV SRL
37 | IALOMIȚA | MAIA | Modernizare drumuri în interiorul localității Maia, județul Ialomița | 21308374.34 | 12500000 | 1140486.53 | 99% | GEBES MPROJECT SRL | SC MEGA EDIL SRL
38 | IALOMIȚA | GHEORGHE DOJA | Modernizare drumuri publice locale în comuna Gheorghe Doja | 18930195.27 | 14000000 | 223720 |  | SC PROCIVIL SRL | SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL
39 | IALOMIȚA | VALEA CIORII | Modernizare străzi de interes local în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița | 10653265.83 | 10246236.55 | 198766.89 |  | DECEBAL CONSULT GROUP SRL
40 | IALOMIȚA | CIULNIȚA | Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în satele Ion Ghica și Ivănești, comuna Ciulnița, județul Ialomița | 4441922.61 | 3887457.15 | 123760 |  | SC HYDRO DESIGN&ENGINEERING SRL | 0
41 | IAȘI | Județul IAȘI prin Consiliul Județean IAȘI | Modernizare drum județean DJ 282B: intersecție DN 24C - Bivolari - Traian - Spineni - intersecție cu DJ 282F, km 0+000 – 12+918 | 29396513.09 | 29146277.3 | 3117142.76 | 8,68% |  | S.C. EKY ROUTE S.R.L
42 | IAȘI | ȘIPOTE | Modernizare drumuri în comuna Șipote, județul Iași | 14647558.97 | 9000000 | 1769473.36 | 59,77% | Asocierea S.C. DANLIN XXL SRL-S.C GEO MYKE S.R.L. | Asocierea S.C. DANLIN XXL SRL-S.C GEO MYKE S.R.L.
43 | IAȘI | ARONEANU | Modernizare drumuri de interes local în comuna Aroneanu, județul Iași | 12702991.94 | 9000000 | 77350 | 0,61% | SC Samyx Smart Sistems SRL
44 | IAȘI | BELCEȘTI | Extindere sistem de canalizare în localitatea Satu Nou, comuna Belcești, județul Iași | 16368283.71 | 15976178.71 | 37702.73 | 5,6% | SC TRIOCAD PROIECT SRL | SC CASREP SRL
45 | ILFOV | BRĂNEȘTI | Extindere rețele de canalizare menajeră în sat Vadu Anei și sat Brănești, comuna Brănești, județul Ilfov | 5392575.46 | 5019451.46 | 108650.65 | 2,15% | SC COMPLEX DESIGN SRL | SC REVITAROM SA
46 | MARAMUREȘ | VIȘEU DE SUS | Reabilitare strada Arsița si strada Mioriței din orașul Viseu de sus, jud maramureș | 29087101.74 | 17900000 | 2829392.4 | 33,60 | SC CUBICON INVEST SRL | SC CONREP SA
47 | MARAMUREȘ | VIMA MICĂ | Modernizare drum comunal dc 42, în comuna Vima Mică, județul Maramureș | 12913823.23 | 4000000 | 1337658.69 | 18,47% | SC GENERAL PROEX S.R.L | SC GIRONIC STAR COM S.R.L- lider asociere
48 | MARAMUREȘ | SĂCĂLĂȘENI | Modernizare drumuri sătești III în comuna Săcălășeni, județul Maramureș | 8655609.52 | 8000000 | 1145283.81 | 13,23% | SC DP CONS SRL | SC CHILIA SRL
49 | MARAMUREȘ | GROȘII ȚIBLEȘULUI | Modernizare strada Valea Ciontului în comuna Groșii Țibleșului, județul Maramureș | 2945343.65 | 2185052.2 | 894930.77 | 57% | SC NV CONSTRUCT SRL | SC GIRONIC STAR COM SRL
50 | MARAMUREȘ | ȘOMCUTA MARE | Modernizare străzi (lucrări de artă, rigolă carosabilă) în orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș | 41223541.28 | 14000000 | 776893.9 | 7,9% | S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ S.A.
51 | MARAMUREȘ | TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ | Modernizare străzi în orasul Tăuții-Măgherăuș | 15909073.22 | 14000000 | 378000 | 3% | S.C. CVBP STRUCTURI S.R.L.
52 | MUREȘ | BĂLĂUȘERI | Canalizare menajeră în localitatea Agrișteu, comuna Bălăușeri, județul Mureș | 9827431.89 | 9460125.95 | 1230391.77 | 17,54% | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Laurentiu H SRL, prin lider SC Laitokset SRL | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Laurentiu H SRL, prin lider SC Laitokset SRL
53 | NEAMȚ | TÂRGU-NEAMȚ | Modernizare 21 strazi în oraș Târgu-Neamț, lungime de 9,686 km | 20430886.42 | 19896868.56 | 1929423.1 | 17,6% | SC SIMPA CONSULT SRL | SC CONEST SA
54 | NEAMȚ | TÂRGU-NEAMȚ | Modernizare 10 străzi în oraș Târgu-Neamț, lungime de 5,4 km | 13449022.83 | 3103131.44 | 912964 | 22,7% | SC SIMPA CONSULT SRL | SC CONEST SA
55 | OLT | COLONEȘTI | Modernizarea drumurilor de interes local zona DC165, comuna Colonești, județul Olt – rest de executat | 4824017.02 | 4780202.23 | 1127192.69 | 85% | SC IPTANARG CONSTRUCT SRL | SC BARBARY DACIMAR CONS SRL
56 | OLT | SCORNICEȘTI | Modernizare străzi în localitatea Scornicești, județul Olt - aproximativ 12 km | 19270818.82 | 12649664.58 | 602421.14 | 56,06% | SC ORIZONTURI 2025 SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
57 | OLT | SLATINA | Reabilitare strada Tudor Vladimirescu | 5545890.47 | 5312234.43 | 146965 | 2,75% | S.C. PIRAMID PROIECT SRL
58 | OLT | BALȘ | Extindere canalizare cartiere Vârtina, Romana, Corbeni, în orașul Balș, județul Olt | 21177366.57 | 12000000 | 71422.07 | 5,14% | SC PIRAMID PROIECT SRL | SC PATYPO SRL
59 | PRAHOVA | CEPTURA | Extindere rețea canalizare–etapa II în satele Ceptura de Sus, Șoimești, Rotari din comuna Ceptura, județul Prahova | 23128972.6 | 21500000 | 5930893.28 | 26,98% | SC INTERACTIVE DESIGN SRL | SC NICONS SRL
60 | PRAHOVA | URLAȚI | Reabilitare și modernizare străzi, faza a III-a, străzile Arioneștii Noi, Liliacului, Lalelelor, Macului, Viorelelor, Măceșului, Fundătura Crizantemelor, Crizantemelor (bretea), Mihai Viteazu și Socului, orașul Urlați, județul Prahova | 11403146.02 | 11179949.62 | 160650 | 2,22% | S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.
61 | PRAHOVA | BĂNEȘTI | Reabilitare drumuri în comuna Bănești, județul Prahova | 6110096.53 | 5900887.29 | 85680 | 1,4% | SC SMART TOPCAD PREDESIGN SRL | SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL
62 | PRAHOVA | GURA VADULUI | Modernizare DC 73, 0+3,6 km în comuna Gura Vadului | 6943879.52 | 6805731.92 | 18815 | 3,15% | RIA DISIGN CONSULTING | ASOCIEREA CONI -LEADER -RIA DISIGN CONSULTING SRL
63 | SĂLAJ | CUZĂPLAC | Modernizare străzi rurale în comuna Cuzăplac, județul Sălaj | 8092276.67 | 7396993.41 | 190400 | 2,57% | CONSTRUCT CDP SRL
64 | SĂLAJ | ALMAȘU | Înființare rețea de canalizare menajeră și stația de epurare în localitatea Jebucu și Sfăraș, comuna Almașu, jud. Sălaj | 10911291.31 | 10218292.76 | 119000 | 1,40% | CALORIA SRL
65 | SATU MARE | BIXAD | Rețea de canalizare și stație de epurare în localitățile Trip, Boinești și Bixad, comuna Bixad, județul Satu Mare | 66485347.67 | 30000000 | 4584868.78 | 13,41% | SC PROIECT-CONSTUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC PROIECT INVEST SRL
66 | SATU MARE | DOROLȚ | Canalizare menajeră în localitatea Atea, comuna Dorolț, județul Satu Mare | 4830445.03 | 4646851.83 | 1003288.43 | 46,79% | SC SPAKK GROUP SRL | Asocierea LSG SERVICII UTIL SRL - HIDRONIC SRL prin lider LSG SERVICII UTIL SRL
67 | SATU MARE | NEGREȘTI-OAȘ | Modernizare străzi de interes local- Etapa I, Orașul Negresti-Oaș, județul Satu Mare | 13516952.53 | 13368495.36 | 575840.89 | 66,39% | Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare Srl | Ardelean Company Nord Vest Srl
68 | SATU MARE | ANDRID | Extindere rețea de canalizare în localitățile Dinești și Irina, comuna Andrid, județul Satu Mare | 19382457.26 | 18472205.58 | 269963.4 | 1,46% | SC TIMAT IMPEX SRL | -
69 | SIBIU | MERGHINDEAL | Sistem de canalizare menajeră în localitățile Merghindeal și Dealu Frumos, din comuna Merghindeal, județul Sibiu | 17605101.04 | 17005036.61 | 1243890.07 | 16,56% | SC ASPIRE DESIGN SRL | SC INSTAL GRUP SRL
70 | SIBIU | CISNĂDIE | Modernizare străzi în oraș Cisnădie, județul Sibiu - pachet nr. 1 | 20272263.59 | 17394448.44 | 534727.22 | 4,57% | S.C. Neo Plan S.R.L. | S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.
71 | SUCEAVA | BURLA | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Burla, județul Suceava | 11398509.92 | 10000000 | 2908695.62 | 25% | SC Peseroad SRL | SC TEST PRIMA SRL
72 | SUCEAVA | POJORÂTA | Modernizare drumuri de interes local din comuna Pojorâta, județul Suceava | 4753800.36 | 4384716.88 | 1527871.49 | 47,5% | SC Unicont Expert SRL | SC Calcarul S.A.
73 | SUCEAVA | STRAJA | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Straja, județul Suceava | 19002099 | 18000000 | 586595.39 | 3,09% | S.C. CONALID S.R.L. Iași | Asocierea S.C. EVR CONSTRUCT S.R.L. S.C. TOP SCAV S.R.L., S.C. DATIS COMPUTERS S.R.L.
74 | SUCEAVA | FRASIN | Lucrări de modernizare drumuri locale în orașul Frasin, județul Suceava | 14911856.2 | 13763967.61 | 331415 | 2,02% | SC NORD STUDIO SRL
75 | SUCEAVA | IASLOVĂȚ | Modernizare drumuri de interes local în comuna Iaslovăț, județul Suceava | 10992810.84 | 10666750.84 | 152800.03 | 1,39% | S.C. DRU-PO S.R.L. | -
76 | TELEORMAN | TALPA | Modernizare drumuri de interes local în comuna Talpa, județul Teleorman | 13468924.51 | 12000000 | 3821684.36 | 31,85% | Asocierea CRISTITA SRL, MIRUMAR SRL si MIRUNA MARIA COM SRL | Asocierea CRISTITA SRL, MIRUMAR SRL si MIRUNA MARIA COM SRL
77 | TELEORMAN | PURANI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Purani, județul Teleorman | 13028122.47 | 11000000 | 2676542.26 | 20,66% | ANDERSSEN SRL | DAV CIVIL ENGINEERING SRL
78 | TELEORMAN | POROSCHIA | Modernizare drumuri de interes local, sat Poroschia, comuna Poroschia, județul Teleorman | 23479487.27 | 14000000 | 483289.91 | 25% | SC ROAD PROJECT SRL | ASOCIEREA SC KIRLIC GROUP SRL SI SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
79 | TIMIȘ | BARA | Modernizare drumuri în comuna Bara, județul Timiș | 4246330 | 4000000 | 152320 | 2,43% | EUROENGINEERING TIMISOARA | -
80 | TULCEA | BEIDAUD | Modernizarea străzilor din localitatea Neatârnarea, comuna Beidaud, județul Tulcea | 14191037.09 | 10000000 | 529389.17 | 95% | SC SPC ELITE CONSULTING SRL | SC MEGA EDIL SRL
81 | VÂLCEA | OTEȘANI | Realizare racorduri și bransamente, comuna Oteșani, județul Vâlcea | 18008954.71 | 16647986.22 | 1350569.85 | 10,41% | SC MAN SAN SRL | SC ALI-MAD SRL (LIDER)SC EUROPAN PROD SRL asociat
82 | VÂLCEA | ROȘIILE | Modernizare drumuri de interes local, comuna Roșiile, județul Vâlcea | 5568026.75 | 5247873.13 | 957682.51 | 39,95% | S.C EDIL CONS GENERAL S.R.L | R.A.J.D.P VALCEA
83 | VÂLCEA | OLANU | Construire pod peste pârâul Ursanca, sat Nicolești, comuna Olanu | 3720397.31 | 2988368.26 | 616826.44 | 25% | SC RIONVL SA | SC COVAMAR SRL
84 | VÂLCEA | POPEȘTI | Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Popești, județul Vâlcea | 16363915.26 | 14500000 | 612851.78 | 5,51% | S.C. TEHNO-CONSULTING SOLUTION S.R.L. Pantelimon | S.C. EUROPAN PROD SA
85 | VÂLCEA | LĂPUȘATA | Asfaltare drumuri comunale și sătești în comuna Lăpușata, jud. Vâlcea | 10335580 | 10000000 | 529544.28 | 18,61% | SC RODIAN INVEST SRL | SC RODIAN INVEST SRL
86 | VASLUI | BĂCANI | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Băltățeni, Suseni, Vulpășeni și extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Băcani, comuna Băcani, județul Vaslui | 15244660.49 | 14880086.14 | 2639697.25 | 17,3% | SC PROHOME SRL | SC ENERGOCONSTRUCT SRL
87 | VASLUI | VULTUREȘTI | Modernizare drumuri în comuna Vulturești, județul Vaslui | 11872166.81 | 10950000 | 302500 | 2,55% | SC SIMPA CONSULT SRL
88 | VRANCEA | PALTIN | Modernizare drumuri în comuna Paltin, județul Vrancea | 10483450 | 10000000 | 380800 | 3,63% | SC GEBES MPROJECT SRL
|  |  | TOTAL |  |  | 93825047.65