## Sheet1
Judet | UAT | Numar Anexa 4 Beneficiar | Data Anexa 4 Beneficiar | Nr. Data Anexa 4 MDLPA | Nr. Anexa 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Nr MDLPA cerere finanțare | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | Valoarea totala a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitata ptr decontare | Progres | Proiectant | Executant
ALBA | POIANA VADULUI | 2914 | 2023-08-02 | ASA4-2720 / 02.08.2023 ora 12:22 | 2720 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Poiana Vadului, județul Alba | AS-1338 / 10.02.2022 ora 09:55 | 9360 | 1283 | 2023-05-15 | 9380370 | 9110000 | 290360 | REALIZAT PROIECT TEHNIC | SC ABIES ALBA SRL
ARAD | BUTENI | 4024 | 2023-07-28 | ASA4-2689 / 01.08.2023 ora 14:14 | 2689 | Modernizare străzi în comuna Buteni: localităţile Buteni, Cuied, Păulian şi Berindia – etapa II | 120139 / 6.10.2021 ora 15:33 | 514 | 1843 | 2023-07-19 | 12202334.64 | 11757036.64 | 172412 | 1,41 | SC Centrul de Proiectare Drum Expert SRL
ARAD | PETRIȘ | 2887 | 2023-08-03 | ASA4-2770 / 03.08.2023 ora 15:44 | 2770 | Modernizare infrastructură rutieră în localitățile Corbești și Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad | AS-1809 / 10.02.2022 ora 15:15 | 11246 | 1803 | 2023-07-17 | 9946650.2 | 9751728.2 | 160650 | 1,65% | SC VSOPTM SRL | -
ARGEȘ | ALBEȘTII DE ARGEȘ | 5136 | 2023-07-31 | ASA4-2657 / 31.07.2023 ora 13:36 | 2657 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Albeștii de Argeș județul Argeș | AS-214 / 01.02.2022 ora 16:04 | 9414 | 227 | 2022-12-20 | 22198682.32 | 20000000 | 1156361.89 | 49,73 | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
ARGEȘ | BOGAȚI | 6263 | 2023-07-31 | ASA4-2665 / 31.07.2023 ora 20:09 | 2665 | Modernizare și reabilitare drumuri locale și poduri în comuna Bogați, județul Argeș | AS-3552 / 14.02.2022 ora 12:52 | 12905 | 998 | 2023-04-10 | 28551834.31 | 15000000 | 75002.32 | 0 | S.C. ROADCONSTRUCT S.R.L. | Asocierea S.C. BUGARU TRANS S.R.L.– S.C. MOLNIC SPEED S.R.L.– S.C. PANADRIA S.R.L.– S.C. PADRINO S.R.L.
ARGEȘ | IZVORU | 2190 | 2023-08-02 | ASA4-2774 / 04.08.2023 ora 09:54 | 2774 | Modernizare drumuri în comuna Izvoru, județul Argeș | AS-1539 / 10.02.2022 ora 12:44 | 11124 | 407 | 2023-01-31 | 15336338.03 | 15000000 | 1700752.99 | 37% | S.C. MAN SAN S.R.L. | S.C. TOP DECON S.R.L.
ARGEȘ | LUNCA CORBULUI | 5336 | 2023-07-31 | ASA4-2653 / 31.07.2023 ora 13:01 | 2653 | Modernizare drumuri comunale DC 153, DC 153 A și drumuri de interes local în comuna Lunca Corbului, județul Argeș | 127241 / 20.10.2021 ora 13:58 | 1685 | 397 | 2023-01-30 | 8552863.17 | 8363379.47 | 939560.35 | 22% | SC HVID CONSULTING GROUP SRL | Asocierea SC GENERAL TRUST ARGES SRL - lider asociere cu SC HVID CONSULTING GROUP SRL asociat
ARGEȘ | MOȘOAIA | 13548 | 2023-08-01 | ASA4-2705 / 01.08.2023 ora 16:56 | 2705 | Modernizare drumuri locale în comuna Moșoaia, județul Argeș | AS-156 / 01.02.2022 ora 12:26 | 9148 | 218 | 2022-12-19 | 7052971 | 6847101 | 2878732.11 | 89.47% | S.C. CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA S.R.L | Asocierea S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L. (lider de asociere) și S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L. (asociat)
BACĂU | OITUZ | 16264 | 2023-08-03 | ASA4-2746 / 03.08.2023 ora 09:44 | 2746 | Pod rutier punct Gălățanu în comuna Oituz, juđețul Bacău | 132494 / 27.10.2021 ora 11:18 | 2704 | 63 | 2022-11-02 | 9707146.42 | 9369583.29 | 3021396.26 | 39% | SC ROYAL CVD G2 SRL | SC PMV WOODS SRL
BIHOR | OLCEA | 5017 | 2023-08-02 | ASA4-2726 / 02.08.2023 ora 13:32 | 2726 | Reţea alimentare cu apă în localitatea Hodişel, comuna Olcea, judeţul Bihor | 129200 / 22.10.2021 ora 14:39 | 2094 | 705 | 2023-03-07 01:00 | 6160500.34 | 5938109.82 | 2043417.41 | 31,04 | SC PROEXCO SRL | SC COMPLET INSTAL CONSTRUCT SRL
BIHOR | VIIȘOARA | 908 | 2023-08-03 | ASA4-2768 / 03.08.2023 ora 15:20 | 2768 | Reabilitare drumuri și străzi în comuna Viișoara, județul Bihor | AS-2913 / 11.02.2022 ora 15:23 | 12265 | 149 | 2022-11-28 01:00 | 4764933.68 | 4560013.68 | 471536.08 | 26,20% | SC TERM SRL | Asocierea SC NAPON TRANSPORT CONSULT SRL (lider) - SC CAVADINI CONSTRUCT SRL (asociat
BOTOȘANI | LUNCA | 3482 | 2023-08-01 | ASA4-2685 / 01.08.2023 ora 13:41 | 2685 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Lunca, județul Botoșani | AS-463 / 04.02.2022 ora 13:06 | 9674 | 746 | 2023-03-13 | 12555670.12 | 12000000 | 30000 | PT | SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL | SC CORNELL'S FLOOR SRL
BOTOȘANI | ȘTIUBIENI | 3846 | 2023-08-01 | ASA4-2671 / 01.08.2023 ora 10:09 | 2671 | Modernizare drumuri comunale și de interes local în comuna Știubieni, județul Botoșani | 123186 / 13.10.2021 ora 10:34 | 995 | 373 | 2023-01-26 | 12993223.3 | 12500000 | 4021628.86 | 36% | SC PROACTIV CONSULTING SRL | SC CORNELLS FLOOR SRL
BRAȘOV | UCEA | 6255 | 2023-08-02 | ASA4-2739 / 02.08.2023 ora 16:08 | 2739 | Rețea de canalizare menajeră în localitatea Corbi, comuna Ucea, județul Brașov | 137778 / 3.11.2021 ora 10:44 | 5274 | 241 | 2022-12-21 | 3529938.3 | 3473796.92 | 375163.29 | 60,03 % - executie lucrari | MEDA RESEARCH SRL | MEVA CONCEPT SRL
BRĂILA | Județul BRĂILA prin Consiliul Județean BRĂILA | 16905 | 2023-08-02 | ASA4-2731 / 02.08.2023 ora 13:53 | 2731 | Reabilitare drum județean DJ 202 D | 136625 / 2.11.2021 ora 11:23 | 2616 | 347 | 2023-01-19 | 26205218.27 | 25921086.8 | 5606935.51 | 23,98% | Asocierea SC EURO BUILDING SRL Braila- SC SPC ELITE CONSULTING SRL IASI si HYDROSTROY AD Sofia, Bulgaria -tert sustinator | Asocierea SC EURO BUILDING SRL Braila- SC SPC ELITE CONSULTING SRL IASI si HYDROSTROY AD Sofia, Bulgaria -tert sustinator
BUZĂU | GHERĂSENI | 4031 | 2023-08-01 | ASA4-2697 / 01.08.2023 ora 14:49 | 2697 | Extindere rețele de canalizare în comuna Gherăseni, județul Buzău | 127363 / 20.10.2021 ora 15:00 | 1720 | 25 | 2022-10-05 | 26350669.25 | 25737515.75 | 1992453.78 | 80 | S.C. Structi Punct S.R.L. | S.C. Mega Edil S.R.L.
BUZĂU | ODĂILE | 1 | 2023-07-31 | ASA4-2646 / 31.07.2023 ora 10:13 | 2646 | Modernizare drumuri comunale DC84, DC182 și drum sătesc DS 6, comuna Odăile, județul Buzău | 137283 / 2.11.2021 ora 15:38 | 4959 | 1206 | 2023-05-08 | 10553449.53 | 8000000 | 4204927.88 | 40% | SC DRUM DESIGN SRL Focsani | SC STRABAG SRL Bucuresti
BUZĂU | ULMENI | 5595 | 2023-08-01 | ASA4-2692 / 01.08.2023 ora 14:29 | 2692 | Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră și stație de epurare în satele Ulmeni si Vâlcele, comuna Ulmeni, județul Buzău | 131546 / 26.10.2021 ora 10:18 | 2435 | 312 | 2023-01-13 | 21832500.24 | 21193930.24 | 1956118.32 | 27,62 | STRUCTI PUNCT SRL | MEGA EDIL SRL
CARAȘ-SEVERIN | MEHADIA | 10708 | 2023-08-01 | ASA4-2694 / 01.08.2023 ora 14:38 | 2694 | Racorduri și branșamente în localitatea Valea Bolvașnița, comuna Mehadia, județul Caraș - Severin | AS-400 / 03.02.2022 ora 16:15 | 9672 | 1314 | 2023-05-18 | 1658377.17 | 1558297.17 | 48790 | 2,9 % | WSC EXPERT STRUCTURE SRL
CĂLĂRAȘI | Județul CĂLĂRAȘI prin Consiliul Județean CĂLĂRAȘI | 13885 | 2023-07-31 | ASA4-2728 / 02.08.2023 ora 13:36 | 2728 | Modernizarea drumului judeţean DJ 311, Arţari km 0+000 - Nicolae Bălcescu km 17+650 | AS-3729 / 14.02.2022 ora 15:17 | 12707 | 878 | 2023-03-28 | 106144113.85 | 102514735.15 | 11055912.57 | 38,68 % | SPC ELITE CONSULTING SRL | ASOCIEREA MEGA EDIL SRL(LIDER AL ASOCIERII), DIMAR(ASOCIAT 1 )
CLUJ | ICLOD | 4067 | 2023-08-02 | ASA4-2716 / 02.08.2023 ora 11:07 | 2716 | Asfaltare străzi secundare în comuna Iclod, județul Cluj | AS-1126 / 09.02.2022 ora 13:45 | 10625 | 845 | 2023-03-24 | 8347655.41 | 8123866.66 | 873065.1 | 15% | S.C. CVB TOP DESIGN S.R.L. | S.C. CRIDAR CONS S.R.L.
DÂMBOVIȚA | NICULEȘTI | 5397 | 2023-08-01 | ASA4-2709 / 02.08.2023 ora 08:56 | 2709 | Extindere rețele de canalizare etapa a II-a în comuna Niculești, județul Dâmbovița | AS-1773 / 10.02.2022 ora 14:59 | 11360 | 180 | 2022-12-12 | 8561375.98 | 8121858.05 | 1162069.47 | 40.5 | ASOCIEREA CALOTMIR TEHNAGRI S.R.L. (Lider de asociere), TERMOPRO EDIL S.R.L. (Asociat 1) si BOMACA PROIECT S.R.L. (Asociat 2) | ASOCIEREA CALOTMIR TEHNAGRI S.R.L. (Lider de asociere), TERMOPRO EDIL S.R.L. (Asociat 1) si BOMACA PROIECT S.R.L. (Asociat 2)
DÂMBOVIȚA | RACIU | 4509 | 2023-07-31 | ASA4-2648 / 31.07.2023 ora 10:23 | 2648 | Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Raciu, județul Dâmbovița | 137764 / 3.11.2021 ora 10:39 | 5235 | 12 | 2022-09-21 | 5893967.24 | 5664305.69 | 417385.59 | 70,25% | S.C. VISIS BEST PROIECT S.R.L | MOTRIS COMPANY SRL
DOLJ | APELE VII | 3436 | 2023-08-02 | ASA4-2727 / 02.08.2023 ora 13:34 | 2727 | Construire rețea publică de apă uzată în satul Apele Vii, comuna Apele Vii, județul Dolj | 117545 / 30.9.2021 ora 17:45 | 354 | 145 | 2022-11-24 | 16184775.97 | 15866378.86 | 1008031.09 | 25,72% | SC FM INTERMED SRL | Asocierea S.C. CRYSLYL COM S.R.L.(asociat) cu subcontractant S.C. ELCO S.R.L. - S.C. CONDOR PADURARU S.R.L.(asociat) prin liderul asocierii S.C. CRYSLYL COM S.R.L.
DOLJ | BÂRCA | 4578 | 2023-08-01 | ASA4-2676 / 01.08.2023 ora 11:01 | 2676 | Modernizare străzi de interes local în comuna Bârca, judeţul Dolj | 139878 / 4.11.2021 ora 14:48 | 6589 | 583 | 2023-02-27 | 15812527.31 | 15500000 | 50062.18 | 9% | SC ALMER PROIECT SRL | SC SED IMPEX SRL
DOLJ | CERĂT | 5139 | 2023-08-01 | ASA4-2672 / 01.08.2023 ora 10:34 | 2672 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cerăt, județul Dolj | 139949 / 4.11.2021 ora 15:03 | 6636 | 1577 | 2023-06-20 | 15851645 | 15500000 | 451010 | 2,93 | SC DELCAD CONSULTING SRL | SC CASSAS SRL
DOLJ | PISCU VECHI | 3718 | 2023-07-31 | ASA4-2656 / 31.07.2023 ora 13:35 | 2656 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Piscu Vechi, județul Dolj, etapa II | AS-865 / 08.02.2022 ora 14:05 | 10289 | 687 | 2023-03-07 | 10866523.22 | 8830000 | 26794.27 | 22% | ASOCIEREA SC SED IMPEX SRL -SC STRADE BAUUNTERNEHMUNG-SC ALMER PROIECT SRL | ASOCIEREA SC SED IMPEX SRL -SC STRADE BAUUNTERNEHMUNG-SC ALMER PROIECT SRL
DOLJ | SĂLCUȚA | 2962 | 2023-08-02 | ASA4-2713 / 02.08.2023 ora 10:49 | 2713 | Modernizare drumuri de interes local etapa I, comuna Sălcuța, județul Dolj | AS-432 / 04.02.2022 ora 10:58 | 9730 | 527 | 2023-02-21 | 9175100 | 8830000 | 454392.27 | 5% | ASOCIEREA SC BEBE TRANS ROM SRL-SC ALMER PROIECT SRL | ASOCIEREA SC BEBE TRANS ROM SRL-SC ALMER PROIECT SRL
DOLJ | TEASC | 5308 | 2023-07-31 | ASA4-2663 / 31.07.2023 ora 15:19 | 2663 | Modernizare străzi de interes local în comuna Teasc, județul Dolj | 137497 / 2.11.2021 ora 17:56 | 5072 | 1245 | 2023-05-11 | 9195330 | 8830000 | 508272.8 | 5,75 | SC GLOBALSTEF CONSTRUCT SRL | SC MATSTE SRL
GALAȚI | CAVADINEȘTI | 2853 | 2023-08-03 | ASA4-2754 / 03.08.2023 ora 11:27 | 2754 | Drumuri locale modernizate în comuna Cavadinești, județul Galați | 141132 / 5.11.2021 ora 11:54 | 7426 | 1740 | 2023-07-10 | 12900539.66 | 8300000 | 345100 | 2,67% | S.C. SPC Elite Consulting S.R.L.
GALAȚI | SCHELA | 4963 | 2023-08-01 | ASA4-2703 / 01.08.2023 ora 15:20 | 2703 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Schela, județul Galați | 125374 / 18.10.2021 ora 10:50 | 1373 | 957 | 2023-04-05 | 26938616.31 | 8300000 | 1889479.61 | 13,70 % | Asocierea LEMACONS SRL - TANCRAD SRL - GEBES MPROJECT SRL | Asocierea LEMACONS SRL - TANCRAD SRL - GEBES MPROJECT SRL
GALAȚI | VÂRLEZI | 1 | 2023-08-04 | ASA4-2786 / 04.08.2023 ora 11:51 | 2786 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vârlezi, județul Galați | 129839 / 25.10.2021 ora 10:38 | 2197 | 1799 | 2023-07-14 | 16220112.58 | 7000000 | 665210 | 4,10 % | Asocierea S.C. Citadina 98 S.A. (Lider) – S.C. Dma Work Joint Wenture S.R.L. (Asociat) – S.C. Gebes MProject S.R.L. (Asociat) | Asocierea S.C. Citadina 98 S.A. (Lider) – S.C. Dma Work Joint Wenture S.R.L. (Asociat) – S.C. Gebes MProject S.R.L. (Asociat)
GIURGIU | BĂNEASA | 7354 | 2023-08-04 | ASA4-2794 / 04.08.2023 ora 13:57 | 2794 | Modernizare străzi în localitatea Sfântu Gheorghe, comuna Băneasa, județul Giurgiu | AS-1090 / 09.02.2022 ora 12:50 | 10585 | 323 | 2023-01-16 | 5959985.41 | 5842778.87 | 1797405.98 | 97% | S.C. ANDERSSEN SRL | S.C. KIRLIC GROUP SRL
HARGHITA | VLĂHIȚA | 4827 | 2023-08-04 | ASA4-2783 / 04.08.2023 ora 11:33 | 2783 | Modernizare și asfaltare străzi urbane în orașul Vlăhița, județul Harghita, (Bethlen Gábor, Ady Endre, Harghitei, Turiștilor, Dózsa György, Bradului) | 129871 / 25.10.2021 ora 10:55 | 409 | 17 | 2022-10-03 | 19413581.95 | 18242460.04 | 980400.13 | 19,11% | S.C. TOTAL PROIECT S.R.L | NG SERVICE S.R.L. - RO 18687226 (Leader de asociere), VIADUCT - RO 6682608 (Asociat 1) , ANDESIT -IMPEX - RO 15401698 (Asociat 2),
HUNEDOARA | BUCEȘ | 30 | 2023-08-03 | ASA4-2767 / 03.08.2023 ora 15:11 | 2767 | Modernizare drumuri comunale și vicinale în Comuna Buceș, județul Hunedoara | 132488 / 27.10.2021 ora 11:15 | 2514 | 167 | 2022-12-07 | 18878472.28 | 9800000 | 2598558.61 | 18,1 % | SC GEVIS PROTEAM SRL | SC APC HARD CONSTRUCT SRL
HUNEDOARA | PETROȘANI | 14634 | 2023-08-04 | ASA4-2781 / 04.08.2023 ora 11:14 | 2781 | Reabilitare strada General Vasile Milea şi strada Maleia din municipiul Petroșani | AS-2363 / 11.02.2022 ora 11:38 | 11717 | 689 | 2023-03-07 | 10022478.62 | 9794690.19 | 3065247.28 | 48 | SC PRIMEX SRL | SC PROACTIV SRL
HUNEDOARA | RÂU DE MORI | 1839 | 2023-08-01 | ASA4-2756 / 03.08.2023 ora 11:27 | 2756 | Modernizare şi reabilitare străzi în comuna Râu de Mori, județul Hunedoara | 132866 / 27.10.2021 ora 14:59 | 2856 | 1636 | 2023-06-26 | 9084204.53 | 8891424.53 | 160650 | 1,81 | SC VSOPTM SRL | -
IALOMIȚA | BORDUȘANI | 3973 | 2023-08-02 | ASA4-2723 / 02.08.2023 ora 12:52 | 2723 | Extindere rețea de canalizare în comuna Bordușani și Cegani | AS-1465 / 10.02.2022 ora 11:42 | 11041 | 135 | 2022-11-23 | 19209147.4 | 18644968.4 | 2399789.45 | 53,88% | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. CONSIM INVEST S.R.L.
IALOMIȚA | MILOȘEȘTI | 3929 | 2023-08-01 | ASA4-2702 / 01.08.2023 ora 15:12 | 2702 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Miloșești cu satele componente, județul Ialomița | AS-2612 / 11.02.2022 ora 13:28 | 10605 | 718 | 2023-03-08 | 19791133.27 | 14000000 | 1119130.42 | 73,85% | SC ELITE CONSULTING SRL | SC MEGA EDIL SRL
IAȘI | PODU ILOAIEI | 10639 | 2023-07-31 | ASA4-2649 / 31.07.2023 ora 10:31 | 2649 | Modernizare străzi în oraș Podu Iloaiei, județul Iași | AS-1743 / 10.02.2022 ora 14:46 | 11251 | 151 | 2022-11-29 | 27443759.51 | 14300000 | 3067821.13 | 54,2% | S.C. TRUST AVB S.R.L | S.C. CONEST S.A.
IAȘI | SCHITU DUCA | 3774 | 2023-08-03 | ASA4-2745 / 03.08.2023 ora 09:36 | 2745 | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Schitu Duca, județul Iași | AS-1152 / 09.02.2022 ora 14:19 | 10659 | 399 | 2023-01-31 | 20646352 | 18000000 | 40000 | 6,36 % | SC PROACTIV CONSULTING SRL | SC CORNELL S FLOOR SRL
IAȘI | SCHITU DUCA | 3789 | 2023-08-03 | ASA4-2751 / 03.08.2023 ora 10:38 | 2751 | Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Schitu Duca, județul Iași | AS-1144 / 09.02.2022 ora 14:07 | 10643 | 766 | 2023-03-15 | 25773278 | 25000000 | 1259281.21 | 3% | SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL | SC CORNELL S FLOOR SRL - SC BOGDY TRANS SRL
IAȘI | VICTORIA | 5659 | 2023-08-03 | ASA4-2747 / 03.08.2023 ora 09:48 | 2747 | Modernizare drumuri locale din satele Victoria, Icușeni din comuna Victoria, județul Iași | AS-2422 / 11.02.2022 ora 12:04 | 11927 | 226 | 2022-12-20 | 11169312.1 | 9000000 | 326668.78 | 6,01 | SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL | SC EKY-SAM SRL
ILFOV | ȘTEFĂNEȘTII DE JOS | 20874 | 2023-08-02 | ASA4-2763 / 03.08.2023 ora 14:35 | 2763 | Lucrări de extindere și modernizare stație de epurare ape uzate în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov | AS-2802 / 11.02.2022 ora 14:35 | 12252 | 234 | 2022-12-20 | 21042716.67 | 13306328.15 | 636378.16 | 35 | HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING SRL | CONSCUT CONSTRUCTII SRL
ILFOV | ȘTEFĂNEȘTII DE JOS | 18781 | 2023-07-07 | ASA4-2764 / 03.08.2023 ora 14:37 | 2764 | Rețea de canalizare menajeră și alimentare cu apă potabilă în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov | AS-2748 / 11.02.2022 ora 14:20 | 12221 | 443 | 2023-02-06 | 30509484.72 | 29693671.85 | 2645142.78 | 11% | HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. | CONSCUT CONSTRUCTII SRL
MARAMUREȘ | FĂRCAȘA | 3300 | 2023-08-01 | ASA4-2693 / 01.08.2023 ora 14:30 | 2693 | Modernizare și extindere infrastructură apă, canal în comuna Fărcașa | AS-2428 / 11.02.2022 ora 12:07 | 11936 | 717 | 2023-03-07 | 22533496.99 | 22000000 | 367860 | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE | XALLO TEHNIC SRL
MARAMUREȘ | RONA DE JOS | 2376 | 2023-08-04 | ASA4-2796 / 04.08.2023 ora 14:29 | 2796 | Extinderea rețelei de canalizare menajeră în comuna Rona de Jos, județul Maramureș | 143779 / 8.11.2021 ora 16:48 | 8847 | 415 | 2023-02-01 | 12818017.31 | 12047885.79 | 28900.31 | S-a finalizat Proiectul Tehnic . | S.C DIARCRISTAL S.R.L
MARAMUREȘ | STRÂMTURA | 4018 | 2023-08-04 | ASA4-2780 / 04.08.2023 ora 11:12 | 2780 | Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Strâmtura, județul Maramureș | 140103 / 4.11.2021 ora 15:52 | 5296 | 1674 | 2023-07-03 | 11761677.72 | 10850000 | 2677712.19 | Finalizare proiect tehnic. | S.C DIARCRISTAL S.R.L
MUREȘ | APOLD | 4359 | 2023-08-02 | ASA4-2735 / 02.08.2023 ora 14:51 | 2735 | Reabilitare și modernizare DC56 Apold-Daia și DC56A spre Vulcan în comuna Apold | 126444 / 19.10.2021 ora 14:05 | 1505 | 430 | 2023-02-03 | 16833124.24 | 10000000 | 4146970.83 | 30% | Media Marketing S.R.L. | Geiger Transilvania S.R.L.
MUREȘ | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 13047 | 2023-08-03 | ASA4-2765 / 03.08.2023 ora 14:45 | 2765 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în orașul Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș | 133786 / 28.10.2021 ora 15:22 | 2164 | 1292 | 2023-05-15 | 21502375.8 | 20000000 | 180880 | 0,90 | S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L.
PRAHOVA | ARICEȘTII ZELETIN | 1611 | 2023-08-03 | ASA4-2748 / 03.08.2023 ora 10:17 | 2748 | Modernizare drumuri de interes local-Ciocoi, Victor Stan, Berilari, Titila, Dimienari, La Jan Brânză, Pietriș, Dărmonari, Ghiuca Bratu și Jipari, în comuna Ariceștii Zeletin, județul Prahova | 139705 / 4.11.2021 ora 13:55 | 6330 | 1078 | 2023-04-20 | 3579064.34 | 3461447.71 | 430416.79 | 25% | SC HYDRO DESIGN&ENGINEERING SRL | SC PETRO CONSTRUCT SA FLORESTI
PRAHOVA | BĂNEȘTI | 7433 | 2023-08-03 | ASA4-2761 / 03.08.2023 ora 13:32 | 2761 | Reabilitare drumuri în comuna Bănești, județul Prahova | 137646 / 3.11.2021 ora 9:42 | 4045 | 1301 | 2023-05-16 | 6110096.53 | 5900887.29 | 1547413.07 | 27,67% | SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL | SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL
PRAHOVA | CERAȘU | 4994 | 2023-08-04 | ASA4-2778 / 04.08.2023 ora 10:48 | 2778 | Modernizarea drumurilor sătești în comuna Cerașu, județul Prahova | AS-541 / 07.02.2022 ora 10:59 | 9879 | 1521 | 2023-06-19 | 14161781.87 | 14000000 | 315350 | 2,23 | SC YDA PROIECT CONSULTING SRL
PRAHOVA | DUMBRĂVEȘTI | 5014 | 2023-08-01 | ASA4-2668 / 01.08.2023 ora 09:22 | 2668 | Pod rutier comuna Dumbrăvești peste pârâul Vărbilău amplasat pe DC 16 | 140237 / 4.11.2021 ora 16:37 | 6804 | 490 | 2023-02-13 | 12849800.99 | 11000000 | 1492867.45 | 39% | SC MADISTAR REAL 2011 SRL | SC STRABENBAU LOGISTIC SRL
PRAHOVA | POSEȘTI | 4243 | 2023-08-02 | ASA4-2744 / 03.08.2023 ora 09:26 | 2744 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Posești, județul Prahova-8 km | AS-2980 / 11.02.2022 ora 15:55 | 12385 | 441 | 2023-02-06 | 7569883.27 | 6600000 | 1028824.42 | 67,79 |  | SC PIKANORE SRL
SATU MARE | NEGREȘTI-OAȘ | 19923 | 2023-08-04 | ASA4-2779 / 04.08.2023 ora 10:52 | 2779 | Modernizare străzi de interes local- Etapa I, Orașul Negresti-Oaș, județul Satu Mare | AS-1739 / 10.02.2022 ora 14:43 | 11118 | 317 | 2023-01-16 | 13516952.53 | 13368495.36 | 890860.57 | 64,79 | Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare Srl | Ardelean Company Nord Vest Srl
SĂLAJ | DRAGU | 1608 | 2023-08-02 | ASA4-2718 / 02.08.2023 ora 12:11 | 2718 | Modernizare străzi în comuna Dragu, județul Sălaj | 139022 / 4.11.2021 ora 9:42 | 6037 | 1680 | 2023-07-04 | 10779756.84 | 10346758.96 | 255850 | 2,47 | S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.
SIBIU | AGNITA | 20115 | 2023-08-01 | ASA4-2714 / 02.08.2023 ora 10:50 | 2714 | Sistem de canalizare menajeră în localitățile Ruja și Coveș din oraș Agnita, județul Sibiu - obiectiv Coveș | 128101 / 21.10.2021 ora 14:20 | 1874 | 84 | 2022-11-10 | 4492049.42 | 4398957.15 | 1682773.54 | 63,70 | PTB CONSULT R SRL | SC EURO WAGEN SRL
SIBIU | AVRIG | 32312 | 2023-07-21 | ASA4-2662 / 31.07.2023 ora 15:09 | 2662 | Amenajare alei în localitatea Mârșa | 135412 / 1.11.2021 ora 10:46 | 3503 | 71 | 2022-11-04 | 12986848.63 | 3641350 | 1012730.53 | 4% | SC NEOPLAN SRL | SC GEIGER TRANSILVANIA SRL
SIBIU | HOGHILAG | 3225 | 2023-08-01 | ASA4-2700 / 01.08.2023 ora 15:03 | 2700 | Modernizare drumuri comunale DC 24 A și DC 24 - sector I | 141425 / 5.11.2021 ora 13:07 | 6305 | 31 | 2022-10-13 | 15777193.6267 | 13197044.232 | 1070821.22 | 9,38 % | S.C. EXPERT CONTRACTING S.R.L. | S.C. EXPERT CONTRACTING S.R.L.
SIBIU | Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | 16883 | 2023-08-01 | ASA4-2719 / 02.08.2023 ora 12:19 | 2719 | Reabilitare drum județean DJ141C- limită județul Alba – Broșteni – Bogatu Român – intersecție DJ107B | 137579 / 3.11.2021 ora 9:08 | 4272 | 359 | 2023-01-20 | 37358291.33 | 37108198.92 | 3995853.59 | 26.12 | SPC Elite Consulting SRL | ASOCIEREA SC PRENIS SRL, SC DIMEX 2000 COMPANY SRL si SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
SIBIU | OCNA SIBIULUI | 4989 | 2023-08-03 | ASA4-2750 / 03.08.2023 ora 10:34 | 2750 | Modernizare străzi în orașul Ocna Sibiului | 133624 / 28.10.2021 ora 13:53 | 3145 | 505 | 2023-02-14 | 6175672.95 | 5681465.95 | 1020866.66 | 2,01% | CONSIPRO SRL | TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
SIBIU | PĂUCA | 2812 | 2023-08-04 | ASA4-2789 / 04.08.2023 ora 12:34 | 2789 | Modernizare străzi în comuna Păuca, județul Sibiu | 140086 / 4.11.2021 ora 15:47 | 6695 | 482 | 2023-02-10 | 9995729.07 | 8000000 | 309621.61 | 6,30 | SC SEMPER IDEM SRL | SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
SUCEAVA | BOROAIA | 5253 | 2023-08-04 | ASA4-2776 / 04.08.2023 ora 10:30 | 2776 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Boroaia, jud. Suceava | 127184 / 20.10.2021 ora 13:29 | 1637 | 380 | 2023-01-30 | 14827250 | 14500000 | 1816909.08 | 41,75 | S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. | S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L.
SUCEAVA | BRODINA | 5546 | 2023-08-03 | ASA4-2766 / 03.08.2023 ora 14:51 | 2766 | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Brodina, județul Suceava | 123500 / 13.10.2021 ora 14:27 | 1044 | 1548 | 2023-06-19 | 10454267.93 | 9256784.45 | 157080 | 1,5 | SC Peseroad SRL
SUCEAVA | CIOCĂNEȘTI | 2574 | 2023-08-04 | ASA4-2784 / 04.08.2023 ora 11:37 | 2784 | Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Ciocănești, județul Suceava | 128569 / 22.10.2021 ora 9:54 | 1951 | 885 | 2023-03-28 | 8147280.89 | 7000000 | 232050 | 2,39 | SC NORD STUDIO SRL
SUCEAVA | DORNEȘTI | 6196 | 2023-08-02 | ASA4-2734 / 02.08.2023 ora 14:38 | 2734 | Extindere racorduri de canalizare și branșamente de apă pe DN17A - sectoare Daneliuc - Avarvaroaie - Petrovici în comuna Dornești, jud. Suceava | AS-2859 / 11.02.2022 ora 14:56 | 12268 | 1150 | 2023-04-28 | 3825677.45 | 3468677.45 | 182800 | 4,61 | SC SAOCONS SRL
SUCEAVA | POIENI-SOLCA | 2389 | 2023-08-02 | ASA4-2737 / 02.08.2023 ora 14:59 | 2737 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Poieni-Solca, județul Suceava | AS-2114 / 11.02.2022 ora 09:15 | 11640 | 1367 | 2023-05-22 | 10116449.16 | 9779679.16 | 142800 | 2.65% | SC NIKON PROIECT SRL
TELEORMAN | BEUCA | 1265 | 2023-07-31 | ASA4-2674 / 01.08.2023 ora 10:59 | 2674 | Modernizare străzi în localitățile Beuca și Plopi, comuna Beuca, județul Teleorman | 140571 / 5.11.2021 ora 9:18 | 6390 | 707 | 2023-03-07 | 6646814.25 | 6444972.83 | 149523.21 | 0 | SC MAP-PROIECT CONSULT SRL | -
TELEORMAN | POROSCHIA | 3771 | 2023-07-31 | ASA4-2655 / 31.07.2023 ora 13:18 | 2655 | Modernizare drumuri de interes local, sat Poroschia, comuna Poroschia, județul Teleorman | AS-3589 / 14.02.2022 ora 13:26 | 12943 | 1407 | 2023-05-26 | 23479487.27 | 14000000 | 1208393.26 | 33% | SC ROAD PROJECT SRL | ASOCIEREA SC KIRLIC GROUP SRL SI SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
TELEORMAN | POROSCHIA | 3965 | 2023-08-04 | ASA4-2797 / 04.08.2023 ora 14:32 | 2797 | Modernizare drumuri de interes local, sat Poroschia, comuna Poroschia, județul Teleorman | AS-3589 / 14.02.2022 ora 13:26 | 12943 | 1407 | 2023-05-26 | 23479487.27 | 14000000 | 2024697.47 | 42% | S.C. ROAD PPROJECT S.R.L. | ASOCIEREA SC KIRLIC GROUP SRL SI SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
TELEORMAN | SÂRBENI | 2749 | 2023-07-31 | ASA4-2654 / 31.07.2023 ora 13:08 | 2654 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitățile Sârbeni , Sârbenii de Jos și Udeni, comuna Sârbeni, județul Teleorman | 119656 / 5.10.2021 ora 23:08 | 565 | 403 | 2023-01-31 | 21918325 | 21600000 | 1844950.42 | 52% | WSD ENGINEERING SRL | TERMOSISTEM EHP SRL
TELEORMAN | TALPA | 2894 | 2023-08-04 | ASA4-2782 / 04.08.2023 ora 11:33 | 2782 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Talpa, județul Teleorman | 141138 / 5.11.2021 ora 11:55 | 7336 | 844 | 2023-03-24 | 13468924.51 | 12000000 | 2878028.02 | 55,83% | Asocierea SC CRISTITA SRL, SC MIRUMAR SRL si SC MIRUNA MARIA COM SRL | Asocierea SC CRISTITA SRL, SC MIRUMAR SRL si SC MIRUNA MARIA COM SRL
TIMIȘ | IECEA MARE | 5047 | 2023-08-04 | ASA4-2777 / 04.08.2023 ora 10:43 | 2777 | Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Iecea Mare, județul Timiș | AS-897 / 08.02.2022 ora 15:04 | 9312 | 161 | 2022-12-05 | 27028677.66 | 17000000 | 2412032.04 | 51,50 | SC EUROFUNCTION SRL | ASOCIEREA FORMATA DIN SC CONFORT BANAT SRL - LIDER SI SC TERMOPRO EDIL SRL
TULCEA | MAHMUDIA | 3530 | 2023-07-31 | ASA4-2679 / 01.08.2023 ora 11:47 | 2679 | Asfaltare străzi în comuna Mahmudia, județul Tulcea | AS-2780 / 11.02.2022 ora 14:29 | 12217 | 837 | 2023-03-23 | 23877769.61 | 15000000 | 730127.71 | 0 | Asocierea S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. – S.C. MEGA EDIL S.R.L. | Asocierea S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. – S.C. MEGA EDIL S.R.L.
VASLUI | PERIENI | 5786 | 2023-08-04 | ASA4-2788 / 04.08.2023 ora 12:28 | 2788 | Modernizare străzi în satul Perieni,comuna Perieni, județul Vaslui | AS-3689 / 14.02.2022 ora 14:54 | 12649 | 1436 | 2023-06-06 | 6075563.23 | 918051.95 | 201705 | 4 | Mega Design Construct SRL
VASLUI | ȘTEFAN CEL MARE | 2464 | 2023-08-03 | ASA4-2758 / 03.08.2023 ora 11:40 | 2758 | Înființare sistem de canalizare menajeră în localitățile Bârzești și Muntenești, comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui | 139480 / 4.11.2021 ora 12:39 | 6284 | 1781 | 2023-07-13 | 17536762.77 | 17183268.51 | 303450 | 1,73% | SC CONALID SRL
VASLUI | TUTOVA | 3566 | 2023-08-01 | ASA4-2667 / 01.08.2023 ora 09:02 | 2667 | Modernizare sistem de alimentare cu apă în localitățile Tutova, Bădeana si Crivești; Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Coroiu și Ciortolom | 130056 / 25.10.2021 ora 12:09 | 2223 | 1589 | 2023-06-20 | 5140044.78 | 4779358.2 | 142800 | 2,73 | PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN SRL | ASOCIEREA SC OANALIV SI SC BRIALBET SRL
VÂLCEA | BERBEȘTI | 9505 | 2023-08-04 | ASA4-2798 / 04.08.2023 ora 15:25 | 2798 | Asfaltare drum Amzulești, oraș Berbești, județul Vâlcea și asfaltare DC 135 Valea Mare, oraș Berbești, județul Vâlcea | 139874 / 4.11.2021 ora 14:47 | 6597 | 256 | 2022-12-27 | 7240780.92 | 7000000 | 377012.79 | 100 | SC Cons Drum SRL | RAJDP Valcea
VÂLCEA | GRĂDIȘTEA | 5587 | 2023-08-02 | ASA4-2730 / 02.08.2023 ora 13:46 | 2730 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădiștea, județul Vâlcea | 142372 / 5.11.2021 ora 19:19 | 7916 | 1185 | 2023-05-05 | 13601342.93 | 13196886.05 | 1211282.77 | 12.90 | S.C. RIONVIL S.R.L. | R.A.J.D.P. VALCEA - VALROB TRANSPORT S.R.L.
VÂLCEA | LĂCUSTENI | 2261 | 2023-08-02 | ASA4-2725 / 02.08.2023 ora 13:20 | 2725 | Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare menajeră pe străzile : Inelului, Herăști și Mirioara din comuna Lăcusteni, județul Vâlcea | AS-885 / 08.02.2022 ora 14:44 | 9850 | 40 | 2022-10-19 | 1819515.08 | 1699267.67 | 411516.86 | 55% | S.C. RODIAN INVEST S.R.L. | S.C. GEOCAR S.R.L.
VÂLCEA | LĂPUȘATA | 4809 | 2023-08-04 | ASA4-2791 / 04.08.2023 ora 13:26 | 2791 | Asfaltare drumuri comunale și sătești în comuna Lăpușata, jud. Vâlcea | 140523 / 5.11.2021 ora 9:03 | 7099 | 1289 | 2023-05-15 | 10335580 | 10000000 | 1834500.91 | 31.45 | SC RODIAN INVEST SRL | SC RODIAN INVEST SRL
VÂLCEA | MATEEȘTI | 4525 | 2023-08-03 | ASA4-2753 / 03.08.2023 ora 11:25 | 2753 | Lucrări de construire poduri peste pârâul Tărâia, în punctele ''La Honcioiu'' și ''Titi Negrea'', comuna Mateești, județul Vâlcea'' | AS-1783 / 10.02.2022 ora 15:02 | 11359 | 156 | 2022-11-29 | 2730222.76 | 2606566.38 | 340669.12 | 69,70 | SC Osnagen SRL | SC Covamar SRL
415661085.4