## INFRASTRUCTURĂ
Nr. crt. | Județ | UAT | Număr Anexă 4 Beneficiar | Dată Anexă 4 Beneficiar | Nr. Dată Anexă 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Categorie investiții | Nr MDLPA cerere finanțare | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Dată contract MDLPA | Valoarea totală a investiției din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitată ptr decontare | Progres % | Proiectant | Executant
1 | BOTOȘANI | BĂLUȘENI | 2137 | 2024-04-30 | ASA4-8905 / 30.04.2024 ora 13:35 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bălușeni, județul Botoșani | Drumurile publice | AS-873 / 08.02.2022 ora 14:18 | 10315 | 691 | 2023-04-18 | 89883173.14 | 61791897.02 | 12609801.28 | 16% | SC MASTER SOLUTIONS TEAM SRL | SC UNITIP GLOBAL SRL
2 | TIMIȘ | PARȚA | 1654 | 2024-04-30 | ASA4-8906 / 30.04.2024 ora 13:46 | Reabilitare drumuri (zona Cartier Nou), în comuna Parța, județul Timiș | Drumurile publice | 120245 / 6.10.2021 ora 18:43 | 648 | 889 | 2023-03-07 | 284624548.45 | 140000000 | 12106402.67 | 15,66 | S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L & S.C.CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L./ S.C. MABAS S.R.L. /S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L & S.C.CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. | CITADINA 98 S.A. & LEMACONS S.R.L. & TANCRAD S.R.L.&OLDROAD CONSTRUCT S.A./ SORAGMIN S.R.L.&TRANSMIR S.R.L. &EKY ROUTE S.R.L./OLDROAD CONSTRUCT S.R.L.&TANCRAD S.R.L. &CITADINA 98 S.A. &LEMACONS S.R.L.
3 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 3006 | 2024-04-30 | ASA4-8907 / 30.04.2024 ora 13:49 | Modernizare străzi și construire pod în comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | 130448 / 25.10.2021 ora 14:13 | 2297 | 1825 | 2023-11-15 | 17882392.63 | 17500000 | 12018546.82 | 64,30 | SC EM.PRIME CONSTRUCT SRL | SC EM.PRIME CONSTRUCT SRL
4 | DÂMBOVIȚA | BĂRBULEȚU | 2357 | 2024-04-26 | ASA4-8908 / 30.04.2024 ora 14:02 | Modernizare infrastructură rutieră locală din comuna Bărbulețu, județul Dâmbovița | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 134927 / 29.10.2021 ora 18:12 | 3689 | 379 | 2024-04-18 | 31362608.72 | 12766495.56 | 10977798.74 | 35,01% | SC PROHOME SRL | SC ENERGOCONSTRUCT SRL
5 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ZAGRA | 1815 | 2024-04-26 | ASA4-8909 / 30.04.2024 ora 14:23 | Rețele de canalizare menajeră în loc. Suplai și extindere rețea de canalizare menajeră în loc. Poienile Zagrei și Zagra, com. Zagra, jud. Bistrița-Năsăud | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1264 / 09.02.2022 ora 16:41 | 10801 | 1596 | 2023-09-04 | 25611583.77 | 24764325 | 8380582.56 | 88,315 % | SC SALAS DESIGN PROIECT SRL | SC EM PRIME CONSTRUCT SRL
6 | BUZĂU | CALVINI | 2748 | 2024-04-30 | ASA4-8911 / 30.04.2024 ora 14:38 | Construire pod în sat Olari, în comuna Calvini, județul Buzău | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 128717 / 22.10.2021 ora 11:13 | 1980 | 900 | 2023-09-11 | 8201023.55 | 7700000 | 7694798.04 | 96,1 | SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL | SC TROIA PREMIM CONSTRUCT SRL
7 | IALOMIȚA | MOVILIȚA | 2382 | 2024-04-30 | ASA4-8913 / 30.04.2024 ora 14:49 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Movilița, județul Ialomița | Drumurile publice | AS-3007 / 11.02.2022 ora 16:17 | 12415 | 479 | 2023-03-20 | 113420983.57 | 69222506.87 | 7102199.75 | 16,66 | ASOCIEREA SC VALLYS DECO SRL(LIDER DE ASOCIERE)-SC DRUM CONCEPT SRL-SC ROSOCONS CONSTRUCT SRL-SC DINENG DEV SRL | ASOCIEREA SC VALLYS DECO SRL(LIDER DE ASOCIERE)-SC DRUM CONCEPT SRL-SC ROSOCONS CONSTRUCT SRL-SC DINENG DEV SRL
8 | BACĂU | MĂGIREȘTI | 2858 | 2024-04-30 | ASA4-8914 / 30.04.2024 ora 15:07 | Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Măgirești, județul Bacău | Drumurile publice | 129360 / 22.10.2021 ora 15:58 | 2127 | 445 | 2023-08-01 | 14910010.5 | 14490000 | 7008998.82 | 44,96 | SC PROIECTARE CONSULTANTA INSTALATII SRL | AQUA SERV SRL
9 | OLT | GRĂDINARI | 2589 | 2024-04-30 | ASA4-8915 / 30.04.2024 ora 15:13 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Grădinari, județul Olt | Drumurile publice | AS-2479 / 11.02.2022 ora 12:31 | 10976 | 2355 | 2023-07-12 | 11533128.98 | 11000000 | 6508737.37 | 64 | SC TOGES SERV SRL | STRABENBAU LOGISTIC SRL
10 | VASLUI | BOGDĂNEȘTI | 3774 | 2024-04-30 | ASA4-8916 / 30.04.2024 ora 15:18 | Modernizare drumuri de interes local în satele din comuna Bogdănești, județul Vaslui | Drumurile publice | AS-1900 / 10.02.2022 ora 16:10 | 11305 | 953 | 2023-02-03 | 16206884.99 | 15864367.29 | 6415223.28 | 64,60 | S.C H.V.I.D COUNSULTING GROUP S.R.L | Asocierea GENERAL TRUST ARGES SRL-SC TERRA CONSTRUCT LAND SRL
11 | ARGEȘ | STOLNICI | 3120 | 2024-04-30 | ASA4-8917 / 30.04.2024 ora 15:34 | Modernizare drumuri în comuna Stolnici, județul Argeș | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 124221 / 14.10.2021 ora 14:20 | 1147 | 1331 | 2023-07-17 | 9946650.2 | 9751728.2 | 6395480.05 | 68,85% | SC VSOPTM SRL | SC PIATRA BALAST IMPEX SRL
12 | SUCEAVA | IACOBENI | 1331 | 2024-04-30 | ASA4-8918 / 30.04.2024 ora 15:35 | Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Iacobeni, județul Suceava | Drumurile publice | 124882 / 15.10.2021 ora 12:43 | 1224 | 623 | 2023-07-28 | 26215272.85 | 25720942.85 | 6227350.24 | 41,84% | SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC PROIECT INVEST SRL
13 | GIURGIU | GOSTINU | 870 | 2024-04-30 | ASA4-8919 / 30.04.2024 ora 15:38 | Modernizare drumuri locale comuna Gostinu, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-466 / 04.02.2022 ora 13:12 | 9766 | 391 | 2023-05-15 | 21502375.8 | 20000000 | 6217058.9 | 32.29 | S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. | S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L.
14 | TULCEA | SOMOVA | 3822 | 2024-04-30 | ASA4-8920 / 30.04.2024 ora 15:41 | Suplimentarea debitului de apă pentru sistemul de alimentare cu apă al comunei Somova, județul Tulcea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-53 / 28.01.2022 ora 13:48 | 9165 | 357 | 2023-05-30 | 14054768.38 | 10950000 | 5961913.95 | 47,31% | S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L. | S.C. VIACONS RUTIER S.R.L.
15 | CĂLĂRAȘI | DRAGALINA | 8216 | 2024-04-30 | ASA4-8921 / 30.04.2024 ora 15:55 | Reabilitarea și modernizarea străzilor - drumurilor publice din interiorul localității Drajna Nouă, comuna Dragalina, județul Călărași | Drumurile publice | AS-900 / 08.02.2022 ora 15:10 | 10327 | 956 | 2023-08-23 | 26945658.51 | 11000000 | 5843991.43 | 29,78 | ASOCIEREA SC IDEAL ANASTASYA SRL- SC TEHNO-EDIL AMF SRL REPREZENTATA DE CATRE LIDERUL DE ASOCIERE SC IDEAL ANASTASYA SRL | ASOCIEREA SC IDEAL ANASTASYA SRL- SC TEHNO-EDIL AMF SRL REPREZENTATA DE CATRE LIDERUL DE ASOCIERE SC IDEAL ANASTASYA SRL
16 | VASLUI | MUNTENII DE JOS | 4266 | 2024-04-30 | ASA4-8923 / 30.04.2024 ora 15:59 | Modernizare drumuri în satele Băcăoani, Secuia, Mânjești, com. Muntenii de Jos, județul Vaslui | Drumurile publice | AS-1353 / 10.02.2022 ora 10:15 | 9118 | 1430 | 2022-12-19 | 29222840.35 | 28832320 | 5747201.87 | 59% | ELCRIROM CONCEPT SRL | ASOCIEREA PRENIS SRL(LIDER DE ASOCIERE)-TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL(ASOCIAT 1)-TOTAL NSA SRL(ASOCIAT 2)
17 | ARGEȘ | SLOBOZIA | 1849 | 2024-04-30 | ASA4-8924 / 30.04.2024 ora 16:20 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Slobozia | Drumurile publice | AS-2812 / 11.02.2022 ora 14:40 | 12235 | 1034 | 2023-10-19 | 26307024.61 | 25644194.61 | 5642122.48 | 24,55% | SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | Asocierea SC MARVIO SRL-SC YDA PROIECT CONSULTING SRL-SC CORNELL’S FLOOR SRL-SC NEXUS EXPERT PROJECT SRL- reprezentata prin liderul de asociere SC MARVIO SRL
18 | ARGEȘ | SLOBOZIA | 1850 | 2024-04-30 | ASA4-8925 / 30.04.2024 ora 16:21 | Modernizare drumuri comunale în comuna Slobozia | Drumurile publice | 131268 / 25.10.2021 ora 17:54 | 2396 | 847 | 2023-11-07 | 14679754.41 | 14137972.06 | 5480324.46 | 38,60 % | Asocierea S.C. Mega Edil S.R.L. (Lider) - S.C. Structi Punct S.R.L. | Asocierea S.C. Mega Edil S.R.L. (Lider) - S.C. Structi Punct S.R.L.
19 | BUZĂU | VINTILĂ VODĂ | 1918 | 2024-04-30 | ASA4-8930 / 30.04.2024 ora 16:51 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vintilă Vodă, județul Buzău | Drumurile publice | AS-754 / 08.02.2022 ora 11:15 | 10185 | 1879 | 2023-07-31 | 18194400.45 | 17500000 | 5368655.8 | 61% | SC ECOPROIECT DESIGN SRL | ASOCIEREA SC UTIL EXPRES CONSTRUCT SRL - SC ECOPROIECT DESIGN SRL - SC RUSU MARIN SRL - SC ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL
20 | GIURGIU | COLIBAȘI | 3942 | 2024-04-30 | ASA4-8932 / 30.04.2024 ora 18:07 | Modernizare drumuri locale, sat Colibași și sat Câmpurelu, comuna Colibași, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-1975 / 10.02.2022 ora 17:01 | 11551 | 125 | 2023-11-21 | 14941989.86 | 14535946.34 | 5368379.07 | 68,4 | SC BOGEN ENGINERING SRL | SC PADRINO SRL
21 | PRAHOVA | ȘOTRILE | 3200 | 2024-04-30 | ASA4-8933 / 30.04.2024 ora 18:07 | Extindere rețea distribuție apă în Plaiul Cornului, Seciuri-comuna Șotrile | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2214 / 11.02.2022 ora 10:23 | 11561 | 2808 | 2023-03-07 | 11197668.65 | 8830000 | 4939277.06 | 55,70 % | SC TRANLEV CONSTRUCT SRL | SC DOMARCONS SRL
22 | BIHOR | ȘINTEU | 1487 | 2024-04-30 | ASA4-8935 / 30.04.2024 ora 18:09 | Modernizarea drumuri si străzi în comuna Șinteu, județul Bihor | Drumurile publice | AS-1875 / 10.02.2022 ora 15:51 | 11456 | 2774 | 2023-01-31 | 20955723.35 | 14000000 | 4936458.72 | 67 | SC ERICONS SRL | SC EM PRIME CONSTRCUT SRL
23 | CARAȘ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 500346 | 2024-04-30 | ASA4-8936 / 30.04.2024 ora 22:32 | Modernizare alimentare cu apă localitatea Ocna de Fier, comuna Ocna de Fier, județul Caraș - Severin | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-312 / 03.02.2022 ora 09:05 | 9551 | 260 | 2023-07-13 | 15243416.13 | 11000000 | 4914054.99 | 36,14 | S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. | S.C. SENERA S.A.
24 | VASLUI | CREȚEȘTI | 1601 | 2024-05-01 | ASA4-8937 / 01.05.2024 ora 11:28 | Modernizare drumuri sătești, comuna Crețești, județul Vaslui | Drumurile publice | AS-930 / 08.02.2022 ora 16:08 | 10373 | 1469 | 2023-07-04 | 11600303.32 | 11214943.32 | 4757506.27 | 58,23% | ROBRICONS SRL | ROMAG UTILAJE CONSTRUCTII SRL
25 | IAȘI | PLUGARI | 2381 | 2024-05-01 | ASA4-8938 / 01.05.2024 ora 13:01 | Reabilitare drumuri de interes local în comuna Plugari | Drumurile publice | AS-1664 / 10.02.2022 ora 14:02 | 11163 | 1913 | 2024-01-08 | 14331562.63 | 11834746.5 | 4543583.76 | 27,19 % | S.C. ARSAN DESIGN S.R.L. | Asocierea S.C. VAS CONSTRUCT EXCLUSIV S.R.L. - S.C. SELCA S.A. - S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L.
26 | SUCEAVA | VATRA DORNEI | 11484 | 2024-05-01 | ASA4-8939 / 01.05.2024 ora 15:54 | Modernizarea infrastructurii rutiere în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava | Drumurile publice | 142483 / 6.11.2021 ora 14:31 | 8285 | 1396 | 2023-06-08 | 15292194.65 | 8000000 | 4477890.77 | 49,50% | S.C.JULY EXPERT CONSULTING S.R.L | S.C. VIACONS RUTIER S.R.L.
27 | VÂLCEA | NICOLAE BĂLCESCU | 5340 | 2024-04-30 | ASA4-8940 / 01.05.2024 ora 17:30 | Asfaltare drumuri comunale în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-557 / 07.02.2022 ora 11:18 | 9891 | 1032 | 2023-11-28 | 15355833.8 | 15000000 | 4468150.48 | 34,88% | GREEN ART CENTER S.R.L. | PADRINO S.R.L.
28 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | MAIERU | 1841 | 2024-05-02 | ASA4-8941 / 02.05.2024 ora 12:15 | Consolidare, reabilitare și modernizare drumuri afectate în urma calamităților din comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | AS-427 / 04.02.2022 ora 10:34 | 9720 | 1958 | 2023-10-20 | 7430471.87 | 7046101.87 | 4427780.87 | 58,64% | Asocierea SC MIRUNA MARIA COM SRL si SC MIRUMAR SRL | Asocierea SC MIRUNA MARIA COM SRL si SC MIRUMAR SRL
29 | MUREȘ | BĂLĂUȘERI | 3937 | 2024-05-02 | ASA4-8942 / 02.05.2024 ora 13:15 | Alimentare cu apă în localitățile Bălăușeri și Chendu, comuna Bălăușeri, județul Mureș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2103 / 11.02.2022 ora 09:01 | 10090 | 2056 | 2023-08-28 | 12189095.42 | 10000000 | 4410434.26 | 42,51 % | S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. | S.C. PANADRIA S.R.L.
30 | SUCEAVA | VATRA DORNEI | 11485 | 2024-05-02 | ASA4-8943 / 02.05.2024 ora 16:05 | Extindere sistem de canalizare și extindere sistem de alimentare cu apă în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 142175 / 5.11.2021 ora 16:09 | 7993 | 2590 | 2023-02-27 | 7829196.78 | 7496946.78 | 4331776.95 | 60 % | S.C. Euro Building S.R.L. - S.C. Gebes MProject S.R.L. (Subcontractant) | S.C. Euro Building S.R.L.
31 | SATU MARE | SOCOND | 3200 | 2024-05-03 | ASA4-8945 / 03.05.2024 ora 17:15 | Rețea de canalizare, inclusiv racorduri și stație de epurare în comuna Socond, localitatea Hodișa, Cuta, Stâna și Soconzel, județul Satu Mare | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 143449 / 8.11.2021 ora 14:21 | 8756 | 1996 | 2024-03-11 | 13895466.54 | 13386606.54 | 4281449.55 | 31% | SC MORNING STAR CONSULTING SRL | SC MIDA DRUM CONSTRUCT SRL
32 | MUREȘ | ACĂȚARI | 3049 | 2024-05-07 | ASA4-8946 / 07.05.2024 ora 08:02 | Canalizare menajeră în satele Văleni, Gaiești și extindere stație de epurare comuna Acațari, județul Mureș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138033 / 3.11.2021 ora 12:40 | 3292 | 229 | 2023-02-27 | 17837950.93 | 13300000 | 4274120.75 | 59,51 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | Asocierea S.C. MAVGO HOLDING S.R.L.(Leader)- S.C. AQUA PARC S.R.L.- S.C. DRUPO NEAMT S.A.- S.C. ALIDO PROIECT S.R.L.
33 | OLT | OSICA DE SUS | 2062 | 2024-04-29 | ASA4-8948 / 07.05.2024 ora 09:17 | Extindere sistem de canalizare menajeră în satele Ostrov și Tomeni, comuna Osica de Sus, județul Olt | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 132571 / 27.10.2021 ora 12:12 | 2729 | 1723 | 2023-03-07 | 13812171.45 | 10000000 | 4249421.54 | 70,15% | SAMYX SMART SISTEMS SRL | CONREC SRL
34 | TELEORMAN | NANOV | 2287 | 2024-04-30 | ASA4-8949 / 07.05.2024 ora 09:51 | Modernizare străzi în comuna Nanov, județ Teleorman | Drumurile publice | AS-1034 / 09.02.2022 ora 11:17 | 9944 | 852 | 2023-02-15 | 29396513.09 | 29146277.3 | 4235303.84 | 46,62 |  | S.C. EKY ROUTE S.R.L
35 | SATU MARE | CRUCIȘOR | 1490 | 2024-05-07 | ASA4-8950 / 07.05.2024 ora 09:54 | Modernizare străzi de interes local în comuna Crucișor și satele aparținătoare, comuna Crucișor, județul Satu Mare | Drumurile publice | 116654 / 29.9.2021 ora 13:38 | 288 | 1265 | 2023-09-04 | 17204139.61 | 16508643.25 | 4227337.81 | 42,35 | S.C. SMITH&KLEIN S.R.L. | S.C. ADM INSTAL SERVICE S.R.L.
36 | PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 5399 | 2024-05-07 | ASA4-8951 / 07.05.2024 ora 10:14 | Modernizare străzi în comuna Poiana Câmpina | Drumurile publice | 130982 / 25.10.2021 ora 16:27 | 2375 | 1156 | 2023-05-11 | 20611305 | 20000000 | 4214253.89 | 63,13 | S.C. LAITOKSET S.R.L | Asocierea SZABADICS ROMANIA S.R.L. - LIDER DE ASOCIERE cu SZABADICS ÉPÍTŐIPARI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG - ASOCIAT
37 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 13217 | 2024-05-07 | ASA4-8953 / 07.05.2024 ora 10:42 | Modernizare DJ 176, km 42+700 – 48+697, Brodina – Brodina de Jos, județul Suceava | Drumurile publice | 139493 / 4.11.2021 ora 12:44 | 4762 | 242 | 2023-07-03 | 21862372.98 | 15000000 | 4169159.68 | 46,06 | SC PIRAMID PROIECCT SRL | SC PADRINO SRL
38 | TIMIȘ | TORMAC | 1511 | 2024-05-07 | ASA4-8954 / 07.05.2024 ora 11:10 | Modernizare străzi comunale în localitățile Tormac, Șipet și Cadar – LOT1, LOT 2 | Drumurile publice | 128802 / 22.10.2021 ora 11:49 | 2005 | 1975 | 2023-04-18 01:00 | 10182264.25 | 9787109.3 | 4163034.74 | 54,19% | SC TISOTI EXIM SRL | TOMI ALEX SRL
39 | VÂLCEA | FRÂNCEȘTI | 4582 | 2024-05-07 | ASA4-8955 / 07.05.2024 ora 11:21 | Înființare rețea de canalizare și statie de epurare ape uzate în comuna Frâncești, județul Vâlcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138016 / 3.11.2021 ora 12:33 | 5437 | 1782 | 2023-09-26 01:00 | 18120236.44 | 16000000 | 4127594.03 | 24.887% | DP PROIECT | SC GLOBAL INDUSTRIAL SRL
40 | DÂMBOVIȚA | RĂSCĂEȚI | 2089 | 2024-05-07 | ASA4-8958 / 07.05.2024 ora 12:38 | Reabilitare drumuri comunale în comuna Răscăeți, județul Dâmbovița | Drumurile publice | AS-2118 / 11.02.2022 ora 09:23 | 11175 | 2408 | 2023-05-12 | 10653265.83 | 10246236.55 | 4080102.93 | 91,67% | DECEBAL CONSULT GROUP SRL | TRANSEURO SRL
41 | MARAMUREȘ | SIGHETU MARMAȚIEI | 2 | 2024-05-07 | ASA4-8959 / 07.05.2024 ora 12:38 | Reabilitare străzi de interes local în municipiul Sighetu Marmației, județul Maramureș | Drumurile publice | 135647 / 1.11.2021 ora 12:54 | 3882 | 2523 | 2023-02-06 | 12999112.5 | 9000000 | 4072426.38 | 56% | SC GENIAL PROJECT SRL | Asocierea SC BNB PREST SERV SRL -SC CORNELL'S FLOOR SRL
42 | OLT | VULPENI | 1432 | 2024-05-07 | ASA4-8960 / 07.05.2024 ora 12:50 | Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în satul Gropșani, comuna Vulpeni, județul Olt | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1546 / 10.02.2022 ora 12:50 | 11133 | 171 | 2024-01-22 | 11457912 | 11000000 | 4017226.75 | 37,44% | ASOCIEREA SC DANLIN XXL - PANDEL DESIGN SRL | ASOCIEREA SC DANLIN XXL - PANDEL DESIGN SRL
43 | GIURGIU | SINGURENI | 2167 | 2024-05-07 | ASA4-8961 / 07.05.2024 ora 12:52 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Singureni, sat Singureni, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-1955 / 10.02.2022 ora 16:42 | 11529 | 2743 | 2023-07-24 | 15412182.52 | 12513930.2 | 3994798.01 | 43% | SC ROADS &BRIDGES CONSULTING-DESIGN SRL | SC IMPACT CONSTRUCTII TRADING SRL
44 | TELEORMAN | GRATIA | 2587 | 2024-05-07 | ASA4-8962 / 07.05.2024 ora 13:26 | Extindere sursă de apă și stație de tratare a apei în comuna Gratia, județul Teleorman | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 140593 / 5.11.2021 ora 9:28 | 6968 | 670 | 2023-05-12 | 6846581.19 | 6532048.72 | 3939644.53 | 45,44 % | TOTAL PUR DESIGN SRL | BUGARU TRANS SRL
45 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1548 | 2024-05-07 | ASA4-8963 / 07.05.2024 ora 14:28 | Reabilitare și modernizare străzi în comuna Călugăreni, județul Prahova | Drumurile publice | AS-378 / 03.02.2022 ora 14:03 | 9566 | 2457 | 2023-05-05 | 25175729.93 | 21806069.76 | 3892996.02 | 25,70 | Asocierea SC SAFE CONSTRUCT TREND SRL-MEGA EDIL SRL-SC CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI SI PODURI SRL-SC STRUCTI PUNCT SRL | Asocierea SC SAFE CONSTRUCT TREND SRL-MEGA EDIL SRL-SC CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI SI PODURI SRL-SC STRUCTI PUNCT SRL
46 | VRANCEA | VIZANTEA-LIVEZI | 2000 | 2024-05-07 | ASA4-8964 / 07.05.2024 ora 14:45 | Modernizare străzi în comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-3313 / 13.02.2022 ora 18:33 | 12686 | 484 | 2023-10-11 | 10799628.02 | 10438986.62 | 3852513.38 | 40,47% | GREEN ART CENTER S.R.L. | PADRINO S.R.L.
47 | DOLJ | BUCOVĂȚ | 3304 | 2024-05-07 | ASA4-8965 / 07.05.2024 ora 15:05 | Asfaltare și modernizare drumuri comunale în localitățile Palilula, Bucovăț, Leamna de Jos și Sărbătoarea în comuna Bucovăț, județul Dolj | Drumurile publice | 131482 / 26.10.2021 ora 9:39 | 2355 | 1254 | 2023-02-27 | 41586232.61 | 40877413.65 | 3835482.43 | 46.52 | SC DRU PO SRL | Vulturi SRL - TRY Grup Betoane SRL - Dimex - 2000 Company SRL
48 | GIURGIU | TOPORU | 2099 | 2024-05-07 | ASA4-8966 / 07.05.2024 ora 15:33 | Extinderea rețelei de străzi de interes local prin lucrări de modernizare prin asfaltare în comuna Toporu, județul Giurgiu | Drumurile publice | 122652 / 12.10.2021 ora 11:33 | 890 | 1899 | 2023-06-27 | 5963848.54 | 5754335.14 | 3829070.43 | 47,64 % | S.C.PRONEX INFRA S.R.L. | S.C.CRATISCONSTRUCT S.R.L.
49 | DÂMBOVIȚA | PIETROȘIȚA | 1892 | 2024-05-07 | ASA4-8967 / 07.05.2024 ora 15:33 | Refacere punte Adunați în satul Pietroșița, comuna Pietroșița, județul Dâmbovița | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-2928 / 11.02.2022 ora 15:33 | 12372 | 309 | 2023-01-31 | 21918325 | 21600000 | 3788824.34 | 90 % | WSD ENGINERING SRL | TERMOSISTEM EHP SRL
50 | ALBA | OCNA MUREȘ | 7014 | 2024-05-07 | ASA4-8968 / 07.05.2024 ora 15:53 | Rețea de canalizare menajeră în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1576 / 10.02.2022 ora 13:07 | 11127 | 438 | 2023-10-30 | 12780707.66 | 12310587.05 | 3773470.96 | 21,45 | SC DANI BUILDING SRL | Asociere: SC CORNEL'S FLOOR SRL - SC BIG CONF SRL - SC DANI BUILDING SRL prin Lider de asociere SC CORNEL'S FLOOR SRL
51 | BIHOR | BORȘ | 2454 | 2024-05-08 | ASA4-8972 / 08.05.2024 ora 09:07 | Retehnologizare și modernizare stație de epurare sat Sântion, comuna Borș, județul Bihor | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 132193 / 26.10.2021 ora 16:25 | 2172 | 66 | 2023-03-28 | 42919505.86 | 42092397.88 | 3762323.24 | 22,54 | SC CIVILCAD SRL | SC DUSAVO IMPEX SRL
52 | VRANCEA | BROȘTENI | 2159 | 2024-05-07 | ASA4-8973 / 08.05.2024 ora 09:16 | Reabilitare și modernizare străzi în comuna Broșteni, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-2727 / 11.02.2022 ora 14:09 | 12176 | 2876 | 2023-05-26 | 8460102.24 | 8094818.88 | 3749793.67 | 43 | SC Routte-Construct SRL | SC CONEXTRUST SA
53 | BACĂU | MOINEȘTI | 15147 | 2024-05-08 | ASA4-8974 / 08.05.2024 ora 09:49 | Reabilitare poduri în municipiul Moineşti | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-1201 / 09.02.2022 ora 15:13 | 10717 | 15 | 2023-03-27 | 38930466.52 | 38685471.87 | 3731825.97 | 29.52 | S.C. Different Action S.R.L. | SC CONREC SA
54 | VASLUI | TUTOVA | 2334 | 2024-05-08 | ASA4-8975 / 08.05.2024 ora 09:59 | Modernizare sistem de alimentare cu apă în localitățile Tutova, Bădeana si Crivești; Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Coroiu și Ciortolom | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 130056 / 25.10.2021 ora 12:09 | 2223 | 1589 | 2022-11-21 | 13153881.56 | 12743807.89 | 3722372.62 | 51% | SC NEXITY BUILD CORPORATION SRL | SC ECO STAR SRL
55 | HARGHITA | VOȘLĂBENI | 2186 | 2024-05-08 | ASA4-8976 / 08.05.2024 ora 10:01 | Modernizarea drumurilor aflate în intravilanul comunei Voșlăbeni, satele Voșlăbeni și Izvoru Mureșului, județul Harghita etapa II | Drumurile publice | 139399 / 4.11.2021 ora 12:10 | 6282 | 3179 | 2023-06-19 | 5311845.64 | 4983510.59 | 3716667.46 | 75% | SC AQUA PROJECT SRL | SC DANLIN XXL SRL
56 | ARAD | VÂRFURILE | 1650 | 2024-05-08 | ASA4-8977 / 08.05.2024 ora 10:41 | Modernizare drum comunal DC42 în localitatea Mermești, comuna Vârfurile | Drumurile publice | 132659 / 27.10.2021 ora 13:00 | 2771 | 3222 | 2022-10-25 | 12350654.59 | 12156684.59 | 3712467.45 | 94,54 | VIANET SRL | PRAGOSA ROMANIA SRL
57 | SIBIU | AGNITA | 15385 | 2024-05-08 | ASA4-8978 / 08.05.2024 ora 10:42 | Sistem de canalizare menajeră în localitățile Ruja și Coveș din oraș Agnita, județul Sibiu - obiectiv Coveș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 128101 / 21.10.2021 ora 14:20 | 1874 | 84 | 2023-02-06 | 61037485.94 | 16000000 | 3705821.38 | 5,53% | SC GG TEHNIC SRL | SC STRABAG SRL
58 | ALBA | LOPADEA NOUĂ | 2715 | 2024-05-07 | ASA4-8979 / 08.05.2024 ora 10:54 | Modernizare străzi în localitatea Beţa, comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba | Drumurile publice | 139511 / 4.11.2021 ora 12:50 | 4546 | 808 | 2023-08-01 | 11434953.74 | 10000000 | 3697783.44 | 45.10 | S.C. HURAD AB S.R.L. | SC TOP DECON SRL
59 | MEHEDINȚI | ROGOVA | 1322 | 2024-05-08 | ASA4-8980 / 08.05.2024 ora 11:02 | Modernizare străzi în localitatea Poroinița și Rogova, comuna Rogova, județul Mehedinți | Drumurile publice | 139038 / 4.11.2021 ora 9:45 | 5757 | 1166 | 2023-07-27 | 11521760.91 | 10865237.91 | 3697093.41 | 68,24% | SC CONALID SRL | ASOCIEREA SC CORDEP SRL & SC GML STEEL GRUP SRL
60 | BOTOȘANI | DURNEȘTI | 1339 | 2024-05-08 | ASA4-8981 / 08.05.2024 ora 11:06 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Durnești, județul Botoșani | Drumurile publice | 122118 / 11.10.2021 ora 14:16 | 849 | 567 | 2023-01-30 | 10310030.7 | 10000000 | 3658465.02 | 82,21 | SC COMIR SRL | Asocierea SC BIG CONF SRL – Lider de asociere si SC CORNELL’S FLOOR SRL - asociat
61 | NEAMȚ | GÂRCINA | 2987 | 2024-05-08 | ASA4-8982 / 08.05.2024 ora 11:20 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gârcina, județul Neamț | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 126777 / 20.10.2021 ora 9:25 | 1191 | 1273 | 2023-07-07 | 11012516.85 | 10598558.44 | 3650223.14 | 80 | SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL & SC PENCRAFT SRL | SC CADVYLL CONST SRL
62 | GORJ | TURCENI | 5356 | 2024-05-08 | ASA4-8983 / 08.05.2024 ora 11:35 | Modernizare străzi în oraşul Turceni, judeţul Gorj | Drumurile publice | AS-2187 / 11.02.2022 ora 10:10 | 11708 | 820 | 2023-07-24 | 13734210.12 | 12000000 | 3604619.71 | 38% | VIA FECTUM S.R.L. | LEU AQUACULTURĂ S.R.L
63 | BIHOR | NOJORID | 4460 | 2024-05-08 | ASA4-8984 / 08.05.2024 ora 11:53 | Extindere rețele de alimentare cu apă în localitățile Apateu și Chișirid, comuna Nojorid | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2704 / 11.02.2022 ora 14:04 | 12175 | 2784 | 2023-08-08 | 20157296.9 | 19704061.19 | 3601639.81 | 38,97 | CDS PROJECT SRL | SC CRYSLYL COM SRL
64 | SĂLAJ | CREACA | 2653 | 2024-05-08 | ASA4-8986 / 08.05.2024 ora 12:01 | Înființare rețea de canalizare în comuna Creaca, județul Sălaj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135202 / 1.11.2021 ora 9:29 | 2947 | 912 | 2023-04-03 | 24181944.22 | 19633641.12 | 3553065.84 | 34,65% | SC AB ROUTE PROIECT SRL | TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA SA
65 | DÂMBOVIȚA | VULCANA-PANDELE | 3374 | 2024-05-08 | ASA4-8988 / 08.05.2024 ora 12:16 | Pod peste râul Vulcana în comuna Vulcana-Pandele în județul Dâmbovița | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 127986 / 21.10.2021 ora 13:19 | 1862 | 887 | 2023-03-27 | 22622606.6 | 14909854.44 | 3517055.86 | 77,49% | SC DRUM CONCEPT SRL | Asocierea OMEGA STAR SISTEMS SRL & TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT SRL & OYL COMPANY HOLDING AG SRL
66 | ARGEȘ | CURTEA DE ARGEȘ | 9901 | 2024-04-02 | ASA4-8989 / 08.05.2024 ora 12:30 | Reabilitare străzi: Albești, Cuza Vodă, Râmnicu Vâlcea, în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș | Drumurile publice | AS-2994 / 11.02.2022 ora 16:06 | 12374 | 1134 | 2023-03-20 | 113420983.57 | 69222506.87 | 3508430.87 | 19,95 | SOCIEREA SC VALLYS DECO SRL(LIDER DE ASOCIERE)-SC DRUM CONCEPT SRL-SC ROSOCONS CONSTRUCT SRL-SC DINENG DEV SRL | SOCIEREA SC VALLYS DECO SRL(LIDER DE ASOCIERE)-SC DRUM CONCEPT SRL-SC ROSOCONS CONSTRUCT SRL-SC DINENG DEV SRL
67 | VÂLCEA | BĂLCEȘTI | 6686 | 2024-04-26 | ASA4-8990 / 08.05.2024 ora 12:55 | Sistem integrat extindere - sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare ape uzate în orașul Bălcești, județul Vâlcea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2993 / 11.02.2022 ora 16:06 | 12317 | 2240 | 2023-03-28 | 15571538.68 | 14367709.29 | 3495526.62 | 65,46% | S.C. Galaxis Media S.R.L. | S.C. GIDAZI PROD COM S.R.L.
68 | ARGEȘ | CURTEA DE ARGEȘ | 13136 | 2024-05-08 | ASA4-8991 / 08.05.2024 ora 12:58 | Reabilitare străzi: Albești, Cuza Vodă, Râmnicu Vâlcea, în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș | Drumurile publice | AS-2994 / 11.02.2022 ora 16:06 | 12374 | 1134 | 2022-12-13 | 13936643.06 | 11380510.08 | 3491800.53 | 74,18 % | SERENMAR PROJECT SRL | DOGERIK TRANS SRL
69 | SĂLAJ | HIDA | 1549 | 2024-05-08 | ASA4-8992 / 08.05.2024 ora 13:03 | Reabilitare străzi în comuna Hida, județul Sălaj | Drumurile publice | 140570 / 5.11.2021 ora 9:18 | 7087 | 1647 | 2023-02-16 | 12974064.89 | 12338390.1 | 3476753.06 | 54,79% | ASOCIEREA SC METALPROD WEST, DECONSTRUCT AG SRL SI SC CHLAD ENGINEERING SRL | ASOCIEREA SC METALPROD WEST, DECONSTRUCT AG SRL SI SC CHLAD ENGINEERING SRL
70 | MUREȘ | DEDA | 2975 | 2024-05-08 | ASA4-8993 / 08.05.2024 ora 13:34 | Înființare rețea canalizare menajeră în localitatea Filea, comuna Deda, județul Mureș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-817 / 08.02.2022 ora 12:34 | 10088 | 341 | 2022-11-15 | 43053632.34 | 16875000 | 3470263.99 | 40,60% | Asocierea SC Coni SRL-SC General Trust Arges SRL-SC Dineng Dev SRL-SC Aqua Technology Design SRL | Asocierea SC Coni SRL-SC General Trust Arges SRL-SC Dineng Dev SRL-SC Aqua Technology Design SRL
71 | CĂLĂRAȘI | MODELU | 4140 | 2024-05-08 | ASA4-8995 / 08.05.2024 ora 13:41 | Modernizare străzi în satele Modelu și Tonea 11,3 km, comuna Modelu, județul Călărași | Drumurile publice | AS-3335 / 14.02.2022 ora 09:22 | 12716 | 734 | 2024-01-31 | 16817219.65 | 12000000 | 3463046.31 | 40,96% | Asocierea MIRUNA MARIA COM SRL, CRISTITA SRL, MIRUMAR SRL si XSBROADPROJECT SRL | Asocierea MIRUNA MARIA COM SRL, CRISTITA SRL, MIRUMAR SRL si XSBROADPROJECT SRL
72 | IAȘI | PLUGARI | 2429 | 2024-05-08 | ASA4-8997 / 08.05.2024 ora 13:57 | Reabilitare drumuri de interes local în comuna Plugari | Drumurile publice | AS-1664 / 10.02.2022 ora 14:02 | 11163 | 1913 | 2023-04-19 | 35963473.06 | 30700000 | 3415466.67 | 30,03% | SC CIC CONS S.R.L | S.C MICATIS PROD S.R.L
73 | BOTOȘANI | DURNEȘTI | 1340 | 2024-05-08 | ASA4-8998 / 08.05.2024 ora 13:58 | Extindere rețea de canalizare în comuna Durnești, județul Botoșani | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2570 / 11.02.2022 ora 13:11 | 12078 | 547 | 2023-08-30 | 18400000 | 16500000 | 3412645.81 | 40,30% | TOTAL PUR DESIGN S.R.L. | CASSAS S.R.L.
74 | PRAHOVA | POSEȘTI | 2615 | 2024-05-08 | ASA4-9000 / 08.05.2024 ora 14:08 | Extindere rețea cu alimentare de apă potabilă în comuna Posești, județul Prahova | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2977 / 11.02.2022 ora 15:54 | 12393 | 344 | 2023-07-17 | 12234179.01 | 12130989.46 | 3392635.09 | 39% | SC AQUA PROJECT SRL | SC DANLIN XXL SRL
75 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 13352 | 2024-05-08 | ASA4-9001 / 08.05.2024 ora 14:37 | Asfaltare DJ178B, Satu Mare - Grănicești, km 6+620 – 9+800, județul Suceava | Drumurile publice | 139575 / 4.11.2021 ora 13:11 | 5017 | 239 | 2023-05-12 | 27365100.99 | 25983748.99 | 3374700.47 | 15% | SC PROCIVIL SRL | ASOCIEREA SC TRANSEURO SRL - SC ALL CONSTRUCT SUD SRL - SC CONCIVIC CONSTRUCT SRL
76 | GIURGIU | GHIMPAȚI | 3965 | 2024-05-08 | ASA4-9002 / 08.05.2024 ora 14:46 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Ghimpați, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-3428 / 14.02.2022 ora 10:54 | 12689 | 1530 | 2023-07-25 | 14534120.81 | 14000000 | 3339838.61 | 74,11 | SC PROIECT-CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL | SC SEBI-MARC SRL
77 | DOLJ | UNIREA | 28 | 2024-05-08 | ASA4-9003 / 08.05.2024 ora 14:56 | Modernizare, asfaltare străzi rurale în comuna Unirea, județul Dolj | Drumurile publice | 125117 / 15.10.2021 ora 15:16 | 1297 | 647 | 2023-02-23 | 19345858.02 | 17000000 | 3283228.82 | 36.16 | SC CIPROCONSTRUCT SRL | SC GHERMATEX TRANS SRL
78 | MUREȘ | BAND | 2924 | 2024-05-08 | ASA4-9004 / 08.05.2024 ora 15:15 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Band, județul Mureș | Drumurile publice | 133212 / 28.10.2021 ora 9:55 | 2958 | 553 | 2023-04-11 | 3914460.67 | 3669743.62 | 3268933.81 | 91% | SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | SC EKY-SAM SRL
79 | OLT | GĂVĂNEȘTI | 2079 | 2024-05-08 | ASA4-9007 / 08.05.2024 ora 15:52 | Extindere rețea de canalizare în comuna Găvănești, județul Olt | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138333 / 3.11.2021 ora 14:16 | 5592 | 49 | 2023-04-05 | 5698462.3 | 5529227.15 | 3268191.77 | 91 | Creative Road DESIGN SRL | Oyl Company Holding AG SRL
80 | PRAHOVA | BLEJOI | 8488 | 2024-05-08 | ASA4-9008 / 08.05.2024 ora 15:54 | Execuție canalizare menajeră și pluvială pe partea stânga și pe partea dreapta a străzii DC 10A (Radu Tudoran) | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1007 / 09.02.2022 ora 10:44 | 10438 | 1750 | 2023-03-13 | 14458620.93 | 14000000 | 3256531.5 | Executie lucrari 24,37 % | S.C EPUROM S.A | S.C CONSTRUROM S.A
81 | BUZĂU | BOLDU | 1615 | 2024-05-08 | ASA4-9010 / 08.05.2024 ora 16:11 | Modernizare drumuri locale în comuna Boldu, județul Buzău | Drumurile publice | 129132 / 22.10.2021 ora 14:06 | 2083 | 386 | 2023-08-03 | 21566021.04 | 21133810.54 | 3243271.34 | 55.23 | SC SEMPER IDEM SRL | SC SENERA SA
82 | GALAȚI | TUDOR VLADIMIRESCU | 4565 | 2024-05-08 | ASA4-9011 / 08.05.2024 ora 16:53 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați | Drumurile publice | 124440 / 14.10.2021 ora 16:47 | 1136 | 324 | 2023-01-25 | 18806671.45 | 18120440.61 | 3209213.48 | 32,72 | SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL | SC ACVATOT SRL
83 | BACĂU | PRĂJEȘTI | 2299 | 2024-05-08 | ASA4-9013 / 08.05.2024 ora 18:07 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Prăjești, județul Bacău (tronsonul 1) | Drumurile publice | AS-1837 / 10.02.2022 ora 15:31 | 10165 | 898 | 2023-07-06 | 21070432.96 | 20000000 | 3207509.24 | 38,22 | SC PLANNING OFFICE SRL | SC HAMERLEMN 2004 SRL
84 | BIHOR | CURTUIȘENI | 1 | 2024-05-08 | ASA4-9015 / 08.05.2024 ora 18:45 | Modernizare drum de legatura DC3 între Curtuișeni - Vășad, comuna Curtuișeni , județul Bihor | Drumurile publice | 136627 / 2.11.2021 ora 11:24 | 3252 | 606 | 2023-02-02 | 14022450 | 13600000 | 3194791.76 | 50% | ROAD MOND SRL | PRODEXIMP SRL
85 | MUREȘ | RUȘII-MUNȚI | 1452 | 2024-05-09 | ASA4-9016 / 09.05.2024 ora 08:38 | Reabilitare și modernizare drum de interes local în comuna Rușii Munți, jud. Mureș | Drumurile publice | 134804 / 29.10.2021 ora 15:21 | 3604 | 1237 | 2023-11-23 01:00 | 11844477.49 | 11376450.49 | 3188178.06 | 26,69% | SC CALORIA SRL | SC COMPLET INSTAL CONSTRUCT SRL
86 | BIHOR | CETARIU | 2212 | 2024-05-09 | ASA4-9017 / 09.05.2024 ora 09:09 | Modernizare străzi în comuna Cetariu, județul Bihor - lot 1 | Drumurile publice | AS-3287 / 13.02.2022 ora 12:54 | 12644 | 2283 | 2023-04-04 | 12533773.77 | 10950000 | 3170824.06 | 60,52% | S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L | S.C. VIACONS RUTIER S.R.L
87 | ALBA | Județul ALBA prin Consiliul Județean ALBA | 10858 | 2024-05-08 | ASA4-9018 / 09.05.2024 ora 09:20 | Modernizare drum judeţean DJ 106K, tronson Vingard - Ohaba | Drumurile publice | 138284 / 3.11.2021 ora 13:59 | 5602 | 215 | 2023-07-13 | 22860950.97 | 20000000 | 3120315.68 | 35,21 | SC RIONVIL SRL | Asociatia S.C. AS TRANS S.R.L. lider – S.C. IMPECABIL S.R.L. asociat – S.C. AVACON S.R.L. asociat – S.C. RIONVIL S.R.L.asociat – S.C. ELECTROVALCEA S.R.L. asociat
88 | MUREȘ | SÂNCRAIU DE MUREȘ | 6586 | 2024-05-09 | ASA4-9020 / 09.05.2024 ora 10:01 | Modernizare rețea stradală în localitățile Sâncraiu de Mureș și Nazna, comuna Sâncraiu de Mureș, județul Mureș | Drumurile publice | 115502 / 27.9.2021 ora 16:28 | 216 | 1014 | 2023-05-26 | 15244660.49 | 14880086.14 | 3118597.99 | 97,62% | SC PROHOME SRL | SC ENERGOCONSTRUCT SRL
89 | DOLJ | DANEȚI | 25539 | 2024-05-09 | ASA4-9021 / 09.05.2024 ora 10:03 | Înființare rețea canalizare în comuna Daneți, județul Dolj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 132899 / 27.10.2021 ora 15:14 | 2753 | 883 | 2024-01-08 | 21783781.34 | 19055575 | 3116955.74 | 79,10 % | Asocierea CRISTITA SRL si IMOBPROIECT EVAL SRL | Asocierea CRISTITA SRL si IMOBPROIECT EVAL SRL
90 | HARGHITA | TOPLIȚA | 18958 | 2024-05-09 | ASA4-9023 / 09.05.2024 ora 10:17 | Extindere rețea de distribuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare și rețea canalizare menajeră strada Vilelor-Pârtia de schi, municipiul Toplița, județul Harghita. | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 123097 / 13.10.2021 ora 8:36 | 973 | 2308 | 2023-02-06 | 10421845.56 | 9859745.7 | 3079266.42 | 32,90% | RUTIER CONEX XXI S.R.L. (Asociat) | CONEXTRUST S.A. (Lider asociere)
91 | TULCEA | MAHMUDIA | 2203 | 2024-05-09 | ASA4-9027 / 09.05.2024 ora 10:40 | Modernizare alei pietonale în comuna Mahmudia, județul Tulcea | Drumurile publice | AS-2776 / 11.02.2022 ora 14:29 | 12228 | 805 | 2023-04-07 | 31167551.63 | 30612122.83 | 3068074.76 | 11% | ASOCIATIA CONSTAN CONSTRUCT SRL - CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL | TANCRAD SRL
92 | IAȘI | SINEȘTI | 2606 | 2024-05-09 | ASA4-9028 / 09.05.2024 ora 10:48 | Îmbrăcăminte bituminoasa ușoară în comuna Sinești, județul Iași | Drumurile publice | 140349 / 4.11.2021 ora 17:37 | 6853 | 246 | 2023-07-11 | 37975877.39 | 21500000 | 3024794.41 | 46.01% | SC YDA | SC Nicons SRL
93 | NEAMȚ | ȚIBUCANI | 2771 | 2024-05-08 | ASA4-9030 / 09.05.2024 ora 11:10 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Țibucani, județul Neamț | Drumurile publice | AS-1496 / 10.02.2022 ora 12:08 | 11005 | 1232 | 2023-05-22 | 10116449.16 | 9779679.16 | 3022282.38 | 39 % | SC NIKON PROIECT SRL | SC MITROFAN SRL
94 | SIBIU | MEDIAȘ | 8046 | 2024-05-09 | ASA4-9031 / 09.05.2024 ora 11:11 | Reabilitarea străzi municipiul Mediaş – strada Câmpul de Jos și Câmpul de Sus | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136721 / 2.11.2021 ora 12:01 | 4582 | 542 | 2023-06-26 | 15834309 | 15000000 | 3020333.48 | 20,65% | Pro Consulting Expert SRL | TERMOVENT INSTALATII SRL
95 | CĂLĂRAȘI | MODELU | 4201 | 2024-05-09 | ASA4-9032 / 09.05.2024 ora 11:11 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Călărași | Drumurile publice | AS-3329 / 14.02.2022 ora 09:12 | 12694 | 816 | 2023-05-15 | 13134685 | 12750000 | 2988558.71 | 22% | Asocierea S.C. PRODEXIMP S.R.L-S.C. SXA EXPERT PROIECT CONSULT S.R.L-S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L | Asocierea S.C. PRODEXIMP S.R.L-S.C. SXA EXPERT PROIECT CONSULT S.R.L-S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L
96 | BOTOȘANI | VORONA | 4455 | 2024-05-09 | ASA4-9034 / 09.05.2024 ora 11:25 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vorona, Județul Botoșani | Drumurile publice | AS-359 / 03.02.2022 ora 13:03 | 9511 | 2694 | 2023-02-15 | 8296341.77 | 7700000 | 2940106.82 | 88,68 % | SC MEDIA MARKETING SRL | DRUMURI SI PODURI MURES SRL
97 | SIBIU | Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | 10465 | 2024-05-08 | ASA4-9035 / 09.05.2024 ora 11:25 | Construire pod pe DJ 104F, Săcădate- Nou Român la km. 24+400 | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 137581 / 3.11.2021 ora 9:10 | 4246 | 2491 | 2023-09-12 | 12785969.27 | 11000000 | 2914994.27 | 52,07% | SC ROAD PROJECT SRL | SC MIRUNA MARIA COM SRL
98 | VÂLCEA | RACOVIȚA | 2606 | 2024-05-08 | ASA4-9037 / 09.05.2024 ora 11:55 | Reabilitare drumuri comunale în comuna Racovița, județul Vâlcea | Drumurile publice | 132927 / 27.10.2021 ora 15:33 | 2881 | 2811 | 2023-03-09 | 22951188.66 | 13864237.74 | 2914237.74 | 60% | DRUM DESIGN SRL | TRANSMIR SRL
99 | GALAȚI | MATCA | 17879 | 2024-05-09 | ASA4-9038 / 09.05.2024 ora 12:02 | Modernizare străzi în lungime de aproximativ 16 km în comuna Matca, județul Galați | Drumurile publice | AS-3251 / 12.02.2022 ora 16:02 | 12631 | 1416 | 2023-09-01 | 30514080 | 30000000 | 2890540.07 | 10 % | ASOCIEREA UNGUREANU TRANS SRL-RIVA SYSTEMS SRL-PROCONSTRID SRL-CONALID SRL | ASOCIEREA UNGUREANU TRANS SRL-RIVA SYSTEMS SRL-PROCONSTRID SRL-CONALID SRL
100 | HARGHITA | LUPENI | 4874 | 2024-05-09 | ASA4-9040 / 09.05.2024 ora 12:38 | Modernizare drumuri comunale și locale din comuna Lupeni, sat Firtusu, sat Păuleni, județul Harghita | Drumurile publice | 136449 / 2.11.2021 ora 10:02 | 4372 | 1347 | 2023-10-04 | 34371079.14 | 23850000 | 2865527.29 | 62% | MODERN PROIECT SRL | VIAROM CONSTRUCT SRL
101 | DÂMBOVIȚA | BRĂNEȘTI | 3329 | 2024-05-09 | ASA4-9041 / 09.05.2024 ora 12:49 | Refacere punte pietonală Halta Scarlenta, comuna Brănești, județul Dâmbovița | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-595 / 07.02.2022 ora 13:02 | 9941 | 1869 | 2023-01-03 | 17988854 | 14500000 | 2861597.49 | 74,77 | SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL | SC EUROPAN PROD SA
102 | MUREȘ | POGĂCEAUA | 1398 | 2024-05-07 | ASA4-9043 / 09.05.2024 ora 13:08 | Asfaltare străzi și îmbunătățirea infrastructurii locale în comuna Pogăceaua, județul Mureș | Drumurile publice | 143738 / 8.11.2021 ora 16:19 | 8465 | 2244 | 2023-05-29 | 11505709.39 | 9736879.47 | 2861295.73 | 23,44 | S.C. PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN S.R.L | S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L
103 | SUCEAVA | BOGDĂNEȘTI | 2553 | 2024-05-09 | ASA4-9044 / 09.05.2024 ora 13:15 | Construire pod și punte în comuna Bogdănești, județul Suceava | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 124776 / 15.10.2021 ora 11:33 | 1223 | 1098 | 2023-03-27 | 9785393 | 9466234 | 2850163.94 | 61% | SC AQUA PROJECT SRL | SC DANLIN XXL SRL
104 | TELEORMAN | PIETROȘANI | 1698 | 2024-05-09 | ASA4-9045 / 09.05.2024 ora 13:44 | Modernizare străzi de interes local în comuna Pietroșani, județul Teleorman | Drumurile publice | 143643 / 8.11.2021 ora 15:40 | 8841 | 1703 | 2023-04-26 | 7791486.27 | 7422773.27 | 2837672.63 | 35,86 % | SC PROMS ING ARHITECTURE SRL | SC PROBICONS SRL
105 | SUCEAVA | HORODNICENI | 1397 | 2024-05-09 | ASA4-9046 / 09.05.2024 ora 13:58 | Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local din comuna Horodniceni, județul Suceava | Drumurile publice | 132427 / 27.10.2021 ora 10:31 | 2692 | 963 | 2022-12-20 | 11169312.1 | 9000000 | 2836964.44 | 86,55% | SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL | SC EKY-SAM SRL
106 | HUNEDOARA | HAȚEG | 12216 | 2024-05-09 | ASA4-9047 / 09.05.2024 ora 14:20 | Modernizare străzi în orașul Hațeg, județul Hunedoara | Drumurile publice | 126585 / 19.10.2021 ora 15:55 | 1540 | 875 | 2023-08-08 | 10797024 | 10500000 | 2825548.22 | 63 | SC CCC PROIECTARE SRL | SC NED CONSTRUCT SRL
107 | SATU MARE | SATU MARE | 28897 | 2024-05-09 | ASA4-9048 / 09.05.2024 ora 14:25 | Modernizare strada Grădinarilor | Drumurile publice | AS-3696 / 14.02.2022 ora 14:58 | 13039 | 1511 | 2023-03-22 | 22759728.96 | 15000000 | 2824020.63 | 39,63% | SC DIAMAR PROIECT DIVERS SRL | SC SELCA SA
108 | IAȘI | SCÂNTEIA | 19661 | 2024-05-09 | ASA4-9049 / 09.05.2024 ora 14:44 | Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Scânteia, județul Iași | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 141273 / 5.11.2021 ora 12:34 | 7479 | 2576 | 2024-01-08 | 12703387.87 | 12000000 | 2796989.6 | 20,31% | Asocierea SC MIRUNA MARIA COM SRL si SC MIRUMAR SRL | Asocierea SC MIRUNA MARIA COM SRL si SC MIRUMAR SRL
109 | TULCEA | NALBANT | 1694 | 2024-05-09 | ASA4-9050 / 09.05.2024 ora 14:58 | Modernizare străzi în lungime de aproximativ 15,0 km în comuna Nalbant, județul Tulcea | Drumurile publice | AS-1012 / 09.02.2022 ora 10:53 | 10484 | 2412 | 2023-09-08 | 37353198.64 | 36542019.43 | 2796878.41 | 7.99% | SC SUDSTADE SRL | RODIAN INVEST SRL
110 | VRANCEA | RĂSTOACA | 2123 | 2024-05-09 | ASA4-9053 / 09.05.2024 ora 15:08 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Răstoaca, județul Vrancea | Drumurile publice | 141634 / 5.11.2021 ora 13:48 | 7751 | 1455 | 2023-10-03 | 17848191.65 | 11000000 | 2767847.94 | 20,61 | SC ERICONS SERVICES SRL | Asocierea SC BUILD WAY DESIGN SRL - SC RACOS TEAM CONCRET CONSULT SRL - SC ELF GRUP OTOPENI SRL - SC CRATIS CONSTRUCT SRL
111 | HARGHITA | LELICENI | 1478 | 2024-05-09 | ASA4-9054 / 09.05.2024 ora 15:16 | Reabilitarea și modernizarea drumurilor și străzilor comunale în comuna Leliceni | Drumurile publice | 136391 / 2.11.2021 ora 9:41 | 3313 | 2718 | 2023-04-13 | 8398631.67 | 8197306.67 | 2750218.4 | 56,27 % | S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L. | S.C. DUAL GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
112 | IAȘI | Județul IAȘI prin Consiliul Județean IAȘI | 3206 | 2024-05-09 | ASA4-9056 / 09.05.2024 ora 15:35 | Modernizare drum județean DJ 249: Hermeziu – Vladomira, km 5+650 – km 9+198 | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-805 / 08.02.2022 ora 12:27 | 10013 | 1048 | 2023-02-28 | 6720270.38 | 5838418.98 | 2713522.6 | 82,68% | SC Aspire Design SRL | SC Urban Construct Transilvania SRL
113 | TIMIȘ | JEBEL | 144 | 2024-05-09 | ASA4-9057 / 09.05.2024 ora 15:46 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Jebel, județul Timiș | Drumurile publice | 125003 / 15.10.2021 ora 13:59 | 1278 | 669 | 2023-04-12 | 9276641.98 | 8895485.47 | 2678947.36 | 47.81 | Asocierea SC TOP DECON SRL si SC SCADT SA si SC TRANSCOM CARAIMAN SRL prin Lider de asociere SC TOP DECON SRL | Asocierea SC TOP DECON SRL si SC SCADT SA si SC TRANSCOM CARAIMAN SRL prin Lider de asociere SC TOP DECON SRL
114 | BUZĂU | CHILIILE | 1007 | 2024-05-09 | ASA4-9060 / 09.05.2024 ora 16:04 | Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna Chiliile, județul Buzău | Drumurile publice | 128708 / 22.10.2021 ora 11:06 | 1991 | 185 | 2023-03-20 | 113420983.57 | 69222506.87 | 2659233.77 | 22,47 | ASOCIEREA SC VALLYS DECO SRL(LIDER DE ASOCIERE)-SC DRUM CONCEPT SRL-SC ROSOCONS CONSTRUCT SRL-SC DINENG DEV SRL | ASOCIEREA SC VALLYS DECO SRL(LIDER DE ASOCIERE)-SC DRUM CONCEPT SRL-SC ROSOCONS CONSTRUCT SRL-SC DINENG DEV SRL
115 | BACĂU | DOFTEANA | 8646 | 2024-05-09 | ASA4-9061 / 09.05.2024 ora 16:04 | Construire pod peste râul Dofteniţa în satul Ştefan Vodă, comuna Dofteana | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-2128 / 11.02.2022 ora 09:27 | 11537 | 444 | 2023-06-12 | 15859048.62 | 13392036.92 | 2642975.45 | 96,56% | S.C. ACVI- STAR CONSTRUCT S.R.L. | S.C. EUROCOGEN FILIALA ANINOASA S.R.L.
116 | BACĂU | DOFTEANA | 8647 | 2024-05-09 | ASA4-9062 / 09.05.2024 ora 16:06 | Construire pod peste pârâul Larg în satul Cucuieţi, comuna Dofteana | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-2127 / 11.02.2022 ora 09:26 | 11548 | 292 | 2023-09-01 | 18157616.17 | 15000000 | 2640021.34 | 21,30 % | S.C. GALAXIS MEDIA S.R.L. | S.C. EUROCOGEN FILIALA ANINOASA S.R.L.
117 | SUCEAVA | POIENI-SOLCA | 1801 | 2024-05-09 | ASA4-9063 / 09.05.2024 ora 16:17 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Poieni-Solca, județul Suceava | Drumurile publice | AS-2114 / 11.02.2022 ora 09:15 | 11640 | 1367 | 2023-08-09 | 8185139.92 | 7822189.92 | 2635726.88 | 76,21 | PROIECT INSTAL SRL ALEXANDRIA 21013976 | SC TERMOSISTEM EHP SRL RO30577605
118 | ARGEȘ | HÂRTIEȘTI | 2031 | 2024-05-09 | ASA4-9064 / 09.05.2024 ora 16:21 | Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Hârtiești, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140241 / 4.11.2021 ora 16:39 | 6828 | 2927 | 2023-08-10 | 9150110 | 8830000 | 2632785.42 | 61,62 | SC CCC PROIECTARE SRL | SC GIDAZI PROD COM SRL
119 | GALAȚI | TECUCI | 27455 | 2024-05-09 | ASA4-9065 / 09.05.2024 ora 16:44 | Modernizare străzi etapa II-lot4 - Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi | Drumurile publice | 140047 / 4.11.2021 ora 15:33 | 6555 | 2229 | 2023-10-12 | 12648573.8 | 12000000 | 2623911.49 | 36,8% | ASOCIEREA SC CONFERIC SRL-SC TIMEPROJECT SRL- SC YDAPROIECTCONSULTING SRL | ASOCIEREA SC CONFERIC SRL-SC TIMEPROJECT SRL- SC YDAPROIECTCONSULTING SRL
120 | ALBA | GÂRBOVA | 2193 | 2024-05-09 | ASA4-9067 / 09.05.2024 ora 17:00 | Reabilitare drum comunal DC50 Gârbova-Cărpiniş, comuna Gârbova, judetul Alba | Drumurile publice | AS-3607 / 14.02.2022 ora 13:42 | 9248 | 1600 | 2023-07-12 | 12470290 | 12000000 | 2607444.94 | 37,02 | SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | SC CORNELL S FLOOR SRL
121 | TIMIȘ | CRICIOVA | 2425 | 2024-05-09 | ASA4-9068 / 10.05.2024 ora 08:13 | Asfaltare DC 132 și amenajare rețea stadală în comuna Criciova, județul Timiș - rev. 2021 | Drumurile publice | 134599 / 29.10.2021 ora 13:37 | 3524 | 942 | 2022-11-14 | 15116794.96 | 12000000 | 2584030.17 | 61% | SC GEBES MPROJECT SRL | SC MEGA EDIL SRL
122 | BOTOȘANI | RĂUSENI | 2041 | 2024-05-10 | ASA4-9071 / 10.05.2024 ora 09:25 | Rețele de canalizare și racorduri etapa 2 comuna Răușeni,județul Botoșani | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-374 / 03.02.2022 ora 13:50 | 9648 | 1762 | 2023-09-08 | 23910737.41 | 20000000 | 2570783.13 | 10 | BDP CONSTRUCT SRL | BRIALBET SRL
123 | TIMIȘ | ȘANDRA | 2951 | 2024-05-08 | ASA4-9072 / 10.05.2024 ora 09:28 | Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Șandra | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 118684 / 4.10.2021 ora 14:08 | 428 | 459 | 2023-09-20 | 11698325.2 | 9199179.69 | 2568719.27 | 29.70 | S.C PROIECT GROUP S.R.L | ASOCIEREA TRUST CCDP SI ATLAS PROCONSTRUCT
124 | BRĂILA | BRĂILA | 178834 | 2024-05-10 | ASA4-9073 / 10.05.2024 ora 09:33 | Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea - etapa a II-a | Drumurile publice | 137078 / 2.11.2021 ora 14:34 | 4662 | 1069 | 2023-11-13 | 7975202.21 | 7586453.91 | 2555470.49 | 33,24% | SC ECOPROIECT DESIGN SRL | SC CONEST SA
125 | ARGEȘ | NEGRAȘI | 1404 | 2024-05-10 | ASA4-9076 / 10.05.2024 ora 10:26 | Canalizare și epurarea apelor menajere în satele Negrași, Buta și Bârlogu, comuna Negrași, județul Argeș - Etapa I satul Bârlogu | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140840 / 5.11.2021 ora 10:46 | 7249 | 2105 | 2023-03-24 | 4407611.85 | 3999770.2 | 2533979.21 | 76,78 % | S.C. ARHORIZONT G-A S.R.L. | S.C. DUAL GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
126 | VASLUI | BĂCANI | 3620 | 2024-05-09 | ASA4-9078 / 10.05.2024 ora 10:37 | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Băltățeni, Suseni, Vulpășeni și extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Băcani, comuna Băcani, județul Vaslui | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 137275 / 2.11.2021 ora 15:35 | 3332 | 1380 | 2023-02-27 | 4235192.78 | 3999810.78 | 2532960.53 | 65,80 | S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. | S.C. SERVRUT-CONSTRUCT S.R.L.
127 | ARGEȘ | LUNCA CORBULUI | 2950 | 2024-04-29 | ASA4-9079 / 10.05.2024 ora 11:03 | Prima înființare a rețelei publice de apă uzată și stație de epurare în satele Pădureți, Catane și Ciești, comuna Lunca Corbului, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 127288 / 20.10.2021 ora 14:19 | 1696 | 1373 | 2023-06-23 | 12908553.47 | 12500000 | 2525070.47 | 82,64 | SC SALAS DESIGN PROIECT SRL | SC EM PRIME CONSTRUCT SRL
128 | CLUJ | BORȘA | 3473 | 2024-05-10 | ASA4-9080 / 10.05.2024 ora 11:29 | Înființare rețea de canalizare în localitățile Borșa și Borșa Cătun, comuna Borșa, județul Cluj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138433 / 3.11.2021 ora 14:45 | 5683 | 1050 | 2023-05-29 | 17841051.88 | 15000000 | 2524567.36 | 74,50% | SC TOP TEAM DESIGN PROIECT SRL | SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL
129 | IAȘI | VICTORIA | 3306 | 2024-05-10 | ASA4-9082 / 10.05.2024 ora 11:42 | Modernizare drumuri locale din satele Victoria, Icușeni din comuna Victoria, județul Iași | Drumurile publice | AS-2422 / 11.02.2022 ora 12:04 | 11927 | 226 | 2022-12-21 | 7834812.11 | 7527316.11 | 2483575.41 |  | DP CONS S.R.L. | ARDELEAN COMPANY NORD VEST S.R.L.
130 | NEAMȚ | BOTEȘTI | 2981 | 2024-05-10 | ASA4-9083 / 10.05.2024 ora 11:44 | Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Botești, judetul Neamț - Etapa 2021 | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 117951 / 1.10.2021 ora 12:30 | 373 | 1727 | 2023-04-24 | 12410550 | 12000000 | 2469509.37 | 3409099,16 | SC CAM PROIECT SRL | SC URS CONSTRUCT ALBA SRL
131 | SIBIU | Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | 10630 | 2024-05-10 | ASA4-9084 / 10.05.2024 ora 11:48 | Reabilitare pod pe DJ 105H Arpașu de Sus, km 5+382 | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 137582 / 3.11.2021 ora 9:11 | 4234 | 2459 | 2024-01-09 | 12818771.9 | 11693035.89 | 2462807.8 | 50,24% | Ericons Services SRL | Acvatot SRL
132 | IALOMIȚA | SCÂNTEIA | 2200 | 2024-05-10 | ASA4-9085 / 10.05.2024 ora 11:55 | Modernizarea drumurilor publice locale în comuna Scânteia, județul Ialomița - etapa II | Drumurile publice | 134291 / 29.10.2021 ora 11:13 | 2988 | 1492 | 2023-04-24 | 20762528.98 | 15000000 | 2460631.14 | 24,41 | SC ARTINF PROIECT SRL | SC YDAIL CONSTRUCT SRL
133 | CONSTANȚA | LIMANU | 8288 | 2024-05-10 | ASA4-9088 / 10.05.2024 ora 12:10 | Asfaltare străzi în localitatea Vama Veche: Nichita Stănescu, Mihai Eminescu, Arinului, Tudor Vladimirescu | Drumurile publice | 136641 / 2.11.2021 ora 11:29 | 4505 | 821 | 2023-05-11 | 25151486.61 | 24633060.39 | 2459914.28 | 73% | SC BOMACA PROIECT SRL | Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos
134 | SIBIU | PĂUCA | 1755 | 2024-05-08 | ASA4-9089 / 10.05.2024 ora 12:15 | Modernizare străzi în comuna Păuca, județul Sibiu | Drumurile publice | 140086 / 4.11.2021 ora 15:47 | 6695 | 482 | 2023-07-18 | 5988874.77 | 5667574.77 | 2458217.89 | 73,28% | Somes Top Grup Srl | Soimul bargaului Srl
135 | MARAMUREȘ | RECEA | 4866 | 2024-05-10 | ASA4-9091 / 10.05.2024 ora 12:33 | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Lăpușel, comuna Recea, județul Maramureș. | Drumurile publice | 136317 / 2.11.2021 ora 8:50 | 1615 | 756 | 2023-08-22 | 16326909.14 | 15882444.14 | 2439503.89 | 41,04% | ASOCIEREA SC CONEXTRUST SA - SC CAPITAL INVEST SRL - SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | ASOCIEREA SC CONEXTRUST SA - SC CAPITAL INVEST SRL - SC YDA PROIECT CONSULTING SRL
136 | PRAHOVA | FILIPEȘTII DE TÂRG | 1 | 2024-05-10 | ASA4-9092 / 10.05.2024 ora 12:48 | Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă, comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2134 / 11.02.2022 ora 09:30 | 11581 | 1175 | 2023-05-22 | 10310649.5 | 10000000 | 2421631.66 | 0 | S.C. ARTINF PROIECT S.RL. | S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L.
137 | GORJ | DRĂGUȚEȘTI | 4753 | 2024-05-10 | ASA4-9093 / 10.05.2024 ora 12:49 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Drăguţeşti, judeţul Gorj | Drumurile publice | AS-3947 / 14.02.2022 ora 19:01 | 13173 | 1809 | 2023-03-27 | 15627057.54 | 15000000 | 2403086.45 | 62.42% | SC BLACK LINE SRL | SC DRUM CONSTRUCT SRL
138 | VRANCEA | TĂTĂRANU | 3251 | 2024-05-10 | ASA4-9096 / 10.05.2024 ora 12:54 | Reabilitare infrastructură rutieră în comuna Tătăranu, județul Vrancea- etapa I | Drumurile publice | AS-1895 / 10.02.2022 ora 16:09 | 11479 | 2247 | 2023-05-30 | 10745607.99 | 8830000 | 2402634.63 | 28,07% | SC Globexterra SRL | SC Trustul de Constructii Drobeta SA
139 | ARGEȘ | VALEA MARE-PRAVĂȚ | 4114 | 2024-05-10 | ASA4-9098 / 10.05.2024 ora 13:03 | Pod Gura Pravăț, punctul Bălășoiu, în comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 141366 / 5.11.2021 ora 12:51 | 7582 | 67 | 2023-03-24 | 19297608.82 | 14000000 | 2358034.15 | 65,63 | Asocierea SC STEMAD CONSTRUCT SRL- SC TRESOR EXPRESS SRL – SC XSBROADPROJECT SRL | Asocierea SC STEMAD CONSTRUCT SRL- SC TRESOR EXPRESS SRL – SC XSBROADPROJECT SRL
140 | BUZĂU | MOVILA BANULUI | 7 | 2024-05-10 | ASA4-9099 / 10.05.2024 ora 13:09 | Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, extindere sistem de canalizare în comuna Movila Banului, satele Cioranca și Limpeziș, comuna Movila Banului, județul Buzău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 130893 / 25.10.2021 ora 16:04 | 2368 | 1533 | 2023-07-05 | 6916118.83 | 4079180.5 | 2347317.42 | 40% | SC AQUA PROJECT SRL | SC DARCONS SRL
141 | CONSTANȚA | MURFATLAR | 8336 | 2024-05-10 | ASA4-9100 / 10.05.2024 ora 13:30 | Echiparea edilitară (alimentarea cu apă, canalizare menajeră) în cartierul rezidențial din orașul Murfatlar, studiat prin PUZ - Proiect nr. 20/2014 | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-853 / 08.02.2022 ora 13:44 | 10225 | 663 | 2023-03-15 | 10258284.68 | 9824830.3 | 2346095.27 | 23,87% | BB Roads Proiect SRL | ING SERVICE SRL
142 | TELEORMAN | LIȚA | 1349 | 2024-05-10 | ASA4-9101 / 10.05.2024 ora 13:30 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Lița, județul Teleorman | Drumurile publice | AS-3410 / 14.02.2022 ora 10:41 | 12770 | 2889 | 2023-09-11 | 10328526.1 | 9996694.6 | 2342477.91 | 24,50% | SC AQUA PROJECT SRL | SC DANLIN XXL SRL
143 | BACĂU | SĂNDULENI | 3050 | 2024-05-10 | ASA4-9102 / 10.05.2024 ora 13:34 | Branșamente şi racorduri în comuna Sănduleni, județul Bacău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1583 / 10.02.2022 ora 13:09 | 10191 | 1658 | 2023-08-10 | 15087627.71 | 10950000 | 2339413.34 | 19 % | SC I&G ROAD PROJECT SRL | SC DANLIN XXL SRL
144 | MEHEDINȚI | TÂMNA | 1708 | 2024-05-10 | ASA4-9103 / 10.05.2024 ora 13:40 | Sistem de alimentare cu apă în satul Boceni , comuna Tâmna, județul Mehedinți | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 139320 / 4.11.2021 ora 11:35 | 6141 | 1673 | 2023-04-05 | 20272263.59 | 17394448.44 | 2327759.47 | 31,02 % | S.C. Neo Plan S.R.L | S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.
145 | DÂMBOVIȚA | TÂRGOVIȘTE | 64767 | 2024-05-10 | ASA4-9104 / 10.05.2024 ora 13:44 | Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița: str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea Câmpulung, str. Ana Ipătescu, str. locotenent Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. Ilfovului, str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor | Drumurile publice | 121962 / 11.10.2021 ora 12:43 | 830 | 1510 | 2023-07-26 | 10466793.94 | 10000000 | 2318855.75 | 62,90 | 100 | 66,27
146 | ARGEȘ | ȚIȚEȘTI | 4473 | 2024-05-10 | ASA4-9105 / 10.05.2024 ora 13:45 | Distribuție și suplimentare sursă de apă Valea Mănăstirii, comuna Țițești, județul Argeș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 143351 / 8.11.2021 ora 13:43 | 3048 | 2810 | 2023-02-20 | 11161173.11 | 10801198.11 | 2300795.88 | 20,60 | GEO MYKE SRL | GIRONAP PROD SA
147 | BRAȘOV | FĂGĂRAȘ | 40543 | 2024-05-10 | ASA4-9106 / 10.05.2024 ora 13:53 | Construire Variantă de Ocolire a Municipiului Făgăraș | Drumurile publice | 140731 / 5.11.2021 ora 10:17 | 6351 | 436 | 2023-03-13 | 5824800 | 5577875 | 2298854.58 | 47,25 | GAMA PROIECT CONSULT SRL | STEMAD CONSTRUCT SRL
148 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | SALVA | 1765 | 2024-05-10 | ASA4-9107 / 10.05.2024 ora 13:59 | Extindere rețea canalizare în localitatea Salva, strada Năsăudului, comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 118318 / 4.10.2021 ora 10:00 | 411 | 2165 | 2023-03-07 | 10866523.22 | 8830000 | 2295930.86 | 41,97% | ASOCIEREA SC SED IMPEX SRL -SC STRADE BAUUNTERNEHMUNG-SC ALMER PROIECT SRL | ASOCIEREA SC SED IMPEX SRL -SC STRADE BAUUNTERNEHMUNG-SC ALMER PROIECT SRL
149 | HARGHITA | CORUND | 3437 | 2024-05-10 | ASA4-9109 / 10.05.2024 ora 14:11 | Modernizarea drumului comunal DC 36, în Comuna Corund, județul Harghita | Drumurile publice | 116265 / 28.9.2021 ora 19:49 | 268 | 231 | 2023-04-07 | 12929101.86 | 8000000 | 2282297.22 | 49,50 | S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. | S.C. CITADIN PREST S.A.
150 | VRANCEA | POIANA CRISTEI | 2224 | 2024-05-09 | ASA4-9111 / 10.05.2024 ora 14:26 | Modernizare DC 149A, comuna Poiana Cristei , județul Vrancea-Etapa 2 | Drumurile publice | 141301 / 5.11.2021 ora 12:39 | 7555 | 824 | 2023-04-18 | 10477543.27 | 10430344.22 | 2277579.47 | 97,06 |  | SC EKY SAM SRL
151 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | LEȘU | 1820 | 2024-05-10 | ASA4-9112 / 10.05.2024 ora 14:38 | Modernizare străzi de interes local în comuna Leșu, județul Bistrița-Năsăud - LOT 1 | Drumurile publice | AS-2505 / 11.02.2022 ora 12:43 | 11961 | 661 | 2023-11-28 | 6581025.16 | 6392380.16 | 2275990.6 | 34,5% | SC OPTIMA PROJECT SRL Iasi | SC ROMOIL 2003 SRL Buzau
152 | MUREȘ | MĂDĂRAȘ | 1336 | 2024-05-10 | ASA4-9113 / 10.05.2024 ora 14:47 | Reabilitarea infrastructurii rutiere în comuna Mădăraș, județul Mureș | Drumurile publice | 129083 / 22.10.2021 ora 13:46 | 1341 | 975 | 2023-09-28 | 12825682.16 | 12315000 | 2263763.63 | 53% | Asocierea S.C. Mega Edil S.R.L. (Lider) - S.C. Gebes MProject S.R.L. (Asociat) | Asocierea S.C. Mega Edil S.R.L. (Lider) - S.C. Gebes MProject S.R.L. (Asociat)
153 | DOLJ | SCĂEȘTI | 1718 | 2024-05-10 | ASA4-9114 / 10.05.2024 ora 14:53 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Scăești, județul Dolj | Drumurile publice | 119674 / 6.10.2021 ora 8:55 | 204 | 1427 | 2023-05-18 | 11463443.65 | 11002196.6 | 2238911.73 | 61,29% | SC MGM PROARCONS SRL | SC YDAIL CONSTRUCT SRL
154 | MARAMUREȘ | GROȘI | 3887 | 2024-05-10 | ASA4-9115 / 10.05.2024 ora 15:15 | Înființare rețea de canalizare în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1691 / 10.02.2022 ora 14:14 | 11221 | 1696 | 2023-01-30 | 7795494.45 | 7461311.43 | 2230670.33 | 41,6 | AMCO PROJECT&DESIGN S.R.L. | Asocierea: S.C. CONSTRUCTII MONTAJ AG S.R.L. - S.C. CALCARUL S.A prin lider de asociere S.C. CONSTRICTII MONTAJ AG S.R.L.
155 | VASLUI | GHERGHEȘTI | 2531 | 2024-05-10 | ASA4-9116 / 10.05.2024 ora 15:28 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gherghești, județul Vaslui | Drumurile publice | 134832 / 29.10.2021 ora 15:57 | 3005 | 2123 | 2024-02-20 | 18414588.88 | 13500000 | 2205559.84 | 74,77% | SC PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. | BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE (Leader), PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L., TEHNIMARKET, ABC-CONINTERNATIONAL SRL
156 | CĂLĂRAȘI | OLTENIȚA | 32923 | 2024-05-08 | ASA4-9120 / 10.05.2024 ora 15:59 | Reabilitare sistem de canalizare vechi-municipiul Oltenița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1271 / 09.02.2022 ora 16:52 | 10808 | 182 | 2023-01-18 | 14617733.03 | 12396263.56 | 2202329.1 | 52 | SC DAVCATT MARKET SRL | SC RESCOMT SRL
157 | BOTOȘANI | MITOC | 2799 | 2024-05-10 | ASA4-9122 / 11.05.2024 ora 16:54 | Înființare și modernizare rețea de alimentare cu apă în comuna Mitoc, Județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-442 / 04.02.2022 ora 11:27 | 9725 | 1915 | 2024-03-08 | 11265065.15 | 8000000 | 2193822.97 | 53,55 % | SC GEO MYKE SRL | SC NOMIS 2003 SRL
158 | BACĂU | BEREȘTI-TAZLĂU | 2773 | 2024-05-10 | ASA4-9123 / 13.05.2024 ora 08:33 | Reţele de canalizare în satele Tescani şi Româneşti, comuna Bereşti-Tazlău, judeţul Bacău | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3527 / 14.02.2022 ora 12:30 | 12873 | 2125 | 2023-08-02 | 15249613.72 | 15000000 | 2187446.27 | 90,33 | ASOCIERE SC PROIECT AIC SRL - SC EXPERT INFRADESIGN SRL | SC UNIVRO SRL
159 | CARAȘ-SEVERIN | CARANSEBEȘ | 10522 | 2024-05-13 | ASA4-9125 / 13.05.2024 ora 10:47 | Modernizare și extindere trotuare în municipiul Caransebeș | Drumurile publice | 138351 / 3.11.2021 ora 14:20 | 5651 | 735 | 2023-10-10 01:00 | 13883570.66 | 10365530.5 | 2178465.48 | 49.09% | SC ADRIANA & RADU CONSULTING SRL | SC GLOBAL INDUSTRIAL SRL
160 | CONSTANȚA | SALIGNY | 2066 | 2024-05-13 | ASA4-9126 / 13.05.2024 ora 10:55 | Sistematizarea și construirea de șanțuri colectoare scurgere și evacuare ape pluviale în zona Făclia, strada Prunilor, comuna Saligny, județul Constanța, în vederea prevenirii inundațiilor | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2503 / 11.02.2022 ora 12:43 | 12030 | 1569 | 2023-02-10 | 14004751.37 | 10000000 | 2169477.27 | 38 % | S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. | Asocierea S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP SRL (lider de asociere) - S.C. GENERAL TRUST ARGES S.R.L. (asociat 1) – S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. (asociat 2) – S.C. DEVELOPMENT FUTURE SOLUTION S.R.L. (subcontractant)
161 | SATU MARE | ANDRID | 1719 | 2024-05-13 | ASA4-9127 / 13.05.2024 ora 11:03 | Modernizare drum comunal DC 43 Andrid-limita jud.Bihor, spre Sălacea | Drumurile publice | 139513 / 4.11.2021 ora 12:50 | 6316 | 840 | 2023-07-05 | 12589833.71 | 12335198.78 | 2159206.4 | 100 % | 100 % | 100 %
162 | PRAHOVA | BREAZA | 14555 | 2024-05-13 | ASA4-9128 / 13.05.2024 ora 11:17 | Reabilitare și modernizare străzi urbane, oraș Breaza, județul Prahova | Drumurile publice | AS-2437 / 11.02.2022 ora 12:11 | 11853 | 1839 | 2022-12-08 | 4166951.64 | 3987515.94 | 2147916.56 | 99,96% | SC ECOMARY SRL | Asocierea SC ROMCONSTRUCTOR SA (Leader) - SC CORNELL`S FLOOR SRL (Asociat)
163 | SATU MARE | TARNA MARE | 3230 | 2024-05-13 | ASA4-9129 / 13.05.2024 ora 11:29 | Modernizare străzi de interes local- Etapa I, în comuna Tarna Mare, județul Satu Mare | Drumurile publice | 130473 / 25.10.2021 ora 14:24 | 2291 | 418 | 2023-04-26 | 7883180 | 7500000 | 2124244.34 | 28,14 | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT SRL | SC OLD & NEW CONSTRUCT SRL
164 | OLT | GRĂDINARI | 2726 | 2024-05-13 | ASA4-9130 / 13.05.2024 ora 11:40 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Grădinari, județul Olt | Drumurile publice | AS-2479 / 11.02.2022 ora 12:31 | 10976 | 2355 | 2024-02-16 | 3052971.85 | 2797096.85 | 2116072.16 | 90% | CENTRUL DE PROIECTARE DRUM EXPERT SRL | PROACTIV SRL
165 | TELEORMAN | ZIMNICEA | 8233 | 2024-05-13 | ASA4-9131 / 13.05.2024 ora 11:48 | Reabilitare rețele apă potabilă pe străzile orășenești din zona centrală, orașul Zimnicea, județul Teleorman | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 132958 / 27.10.2021 ora 15:51 | 2891 | 1752 | 2023-09-18 | 15755095.58 | 14240000 | 2114129.33 | 53,10 | SC PINNACLE CONSTRUCT SRL | SC GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL
166 | SIBIU | RACOVIȚA | 2477 | 2024-05-13 | ASA4-9132 / 13.05.2024 ora 11:50 | Modernizare drumuri publice în interiorul localitaților Racovița și Sebeșu de Sus în comuna Racovița, județul Sibiu | Drumurile publice | 118001 / 1.10.2021 ora 12:59 | 384 | 240 | 2023-08-25 | 11523368.39 | 11000000 | 2105256.17 | 38,97 | SC MODUL PROIECT SRL | SC GENERAL INVEST SRL
167 | CARAȘ-SEVERIN | CARAȘOVA | 1370 | 2024-05-13 | ASA4-9134 / 13.05.2024 ora 12:16 | Modernizare infrastructură rutieră în localitățile Nermed și Iabalcea, comuna Carașova, județul Caraș – Severin | Drumurile publice | 138896 / 3.11.2021 ora 21:22 | 6025 | 3428 | 2022-11-01 | 21012749.71 | 20000000 | 2098092.55 | 25% | SC GEO MYKE SRL | Asocierea formata din : SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI - STRAZI CONCEPT
168 | TIMIȘ | BUZIAȘ | 9000 | 2024-05-10 | ASA4-9135 / 13.05.2024 ora 12:22 | Reabilitare străzi în sat Bacova, oraș Buziaș, județul Timiș | Drumurile publice | AS-1922 / 10.02.2022 ora 16:17 | 11436 | 2156 | 2023-08-28 | 17501173.75 | 15000000 | 2093458.17 | 24,35% | SC LIKE PROJECT SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
169 | GIURGIU | GOGOȘARI | 2024 | 2024-05-13 | ASA4-9136 / 13.05.2024 ora 12:22 | Modernizare drumuri de interes comunal în satele Gogoșari, Izvoru, Rălești și Drăghiceanu, comuna Gogoșari, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-1045 / 09.02.2022 ora 11:36 | 10524 | 2301 | 2023-02-21 | 14221973 | 13500000 | 2093193.97 | 23,71% | SC Conalid SRL | SC Cornell`s Floor SRL
170 | VÂLCEA | MALAIA | 3400 | 2024-05-09 | ASA4-9137 / 13.05.2024 ora 12:31 | Sistem alimentare cu apă sat Malaia, comuna Malaia | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 139389 / 4.11.2021 ora 12:07 | 5882 | 1920 | 2023-05-15 | 24678048.86 | 24355747.6 | 2088147.16 | 10,01 | SC ANDREEA CONSTRUCT COMPANY SRL | SC ANDREEA CONSTRUCT COMPANY SRL
171 | BUZĂU | ULMENI | 3185 | 2024-05-13 | ASA4-9138 / 13.05.2024 ora 12:40 | Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră și stație de epurare în satele Clondiru, Băltăreți și Sărata, comuna Ulmeni, județul Buzău | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131564 / 26.10.2021 ora 10:25 | 2439 | 1183 | 2024-01-10 | 12445453.2 | 11865890.12 | 2087321.27 | 36,82% | ASOCIEREA SC EUROPARTENER SRL - SC DVSS FLUID PROJECT CONCEPT SRL - SC CONALID SRL | ASOCIEREA SC EUROPARTENER SRL - SC DVSS FLUID PROJECT CONCEPT SRL - SC CONALID SRL
172 | TIMIȘ | CHEVEREȘU MARE | 1605 | 2024-05-13 | ASA4-9139 / 13.05.2024 ora 12:45 | Canalizare menajeră, racorduri individuale, în localitățile Chevereșu Mare și Dragșina, cu descărcare în sistemul de canalizare menajeră al localității Bacova, județul Timiș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1397 / 10.02.2022 ora 10:59 | 11025 | 909 | 44868.0003 | 11102201.29 | 10837989.54 | 2085225.66 | 26,65 | SC ALPHA PROIECT SRL | SC INSTALATORUL SA
173 | DÂMBOVIȚA | VALEA LUNGĂ | 4036 | 2024-05-13 | ASA4-9140 / 13.05.2024 ora 12:56 | Modernizare străzi în comuna Valea Lungă, județul Dâmbovița în lungime de 4,4 km | Drumurile publice | AS-677 / 07.02.2022 ora 15:44 | 9963 | 476 | 2023-08-08 | 17462910 | 17000000 | 2078928.08 | 19,15 | SC GG TEHNIC PROIECT SRL | SC UTILAJ PREST SRL
174 | MARAMUREȘ | BAIA SPRIE | 4237 | 2024-05-13 | ASA4-9141 / 13.05.2024 ora 13:24 | Reabilitare strada Ignișului - DC5 – Chiuzbaia, UAT Baia Sprie, județ Maramureș | Drumurile publice | AS-514 / 07.02.2022 ora 08:50 | 9828 | 2669 | 2023-04-03 | 20550122.36 | 20000000 | 2075669.73 | 18,06 | S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. | Asocierea PRODEXIMP S.R.L. cu AVRIL S.R.L. și AGAMEDS S.R.L.
175 | ARGEȘ | POPEȘTI | 1646 | 2024-05-13 | ASA4-9142 / 13.05.2024 ora 13:27 | Modernizare drumuri în comuna Popești, județul Argeș | Drumurile publice | 125562 / 18.10.2021 ora 12:58 | 1405 | 465 | 2023-07-21 | 24253034.48 | 23284335.43 | 2071562.59 | 53,57% | S.C. INGINERII PROIECT S.R.L. | S.C. CITADINA 98. S.A.
176 | IAȘI | ȚIGĂNAȘI | 3681 | 2024-05-13 | ASA4-9143 / 13.05.2024 ora 13:38 | Extindere rețea de canalizare menajeră în satele Cârniceni și Țigănași și înființare rețea canalizare menajeră în satul Mihail Kogălniceanu, comuna Țigănași, județul Iași" | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 127482 / 20.10.2021 ora 16:05 | 1738 | 2188 | 2022-12-19 | 9092506.16 | 8913530.16 | 2067939.41 | 46,02% | SC H.V.I.D. Consulting Group SRL | SC GENERAL TRUST ARGES SRL
177 | ARGEȘ | SĂLĂTRUCU | 2273 | 2024-05-13 | ASA4-9145 / 13.05.2024 ora 13:43 | Prima înființare rețea publică de apă uzată în comuna Sălătrucu, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-158 / 01.02.2022 ora 12:33 | 9350 | 2217 | 2023-07-13 | 44730676.35 | 15000000 | 2061260.56 | 20,68 | Asocierea S.C. RAVNET S.R.L. – S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – S.C. KRONSTARR BAU COMPANY S.R.L. – S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. | Asocierea S.C. RAVNET S.R.L. – S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. – S.C. KRONSTARR BAU COMPANY S.R.L. – S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
178 | ARGEȘ | ȘTEFĂNEȘTI | 33357 | 2024-05-13 | ASA4-9146 / 13.05.2024 ora 13:51 | Modernizare străzi locale în orașul Ștefănești: strada Izvorani, strada Valea Mare-Enculești, strada Ion Pillat, strada Zăvoi | Drumurile publice | AS-1143 / 09.02.2022 ora 14:05 | 9839 | 102 | 2023-02-21 | 12987766.44 | 12563568.33 | 2059469.94 | 46,85 % | SC ROUTE E60 SRL | CONSTRUCT PEROM SRL
179 | DOLJ | MALU MARE | 8849 | 2024-05-13 | ASA4-9147 / 13.05.2024 ora 14:00 | Modernizarea infrastructurii de drumuri în comuna Malu Mare, județul Dolj, etapa 1 | Drumurile publice | 141803 / 5.11.2021 ora 14:17 | 7829 | 675 | 2023-02-28 | 11944354.68 | 11722419.68 | 2056813.36 | 55,9 |  | SC OPEN TRANS SRL
180 | MUREȘ | PAPIU ILARIAN | 760 | 2024-05-13 | ASA4-9149 / 13.05.2024 ora 14:39 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Papiu Ilarian, județul Mureș | Drumurile publice | 133906 / 28.10.2021 ora 16:28 | 3235 | 520 | 2023-07-31 | 17701030 | 17300000 | 2034716.17 | 15% | SC CVB TOP DESIGN SRL
181 | GIURGIU | STĂNEȘTI | 2964 | 2024-05-13 | ASA4-9150 / 13.05.2024 ora 14:50 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Stănești, județul Giurgiu | Drumurile publice | 143758 / 8.11.2021 ora 16:31 | 8885 | 2130 | 2023-05-15 | 17017752.07 | 13419811.35 | 2018476.3 | 12,34 | S.C. SEGA PROIECT 2008 S.R.L. | ASOCIEREA S.C. ACVAFOR PROIECT S.R.L. (ASOCIAT 1-LIDER ASOCIAT)- S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L.(ASOCIAT 2)- S.C. SEGA PROIECT 2008 S.R.L.(ASOCIAT 3) prin lider de asociere S.C. ACVAFOR PROIECT S.R.L.
182 | VÂLCEA | BĂILE OLĂNEȘTI | 6046 | 2024-05-13 | ASA4-9152 / 13.05.2024 ora 14:52 | Modernizare pod și străzi de interes local în orașul Băile Olănești, județul Vâlcea | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-2459 / 11.02.2022 ora 12:23 | 11964 | 1859 | 2023-10-17 | 3379494.98 | 2990693.37 | 2015590.44 | 10 | SC BB ROADS PROIECT SRL | SC Viaduct SRL
183 | SIBIU | Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | 10456 | 2024-05-08 | ASA4-9155 / 13.05.2024 ora 15:13 | Construire pod nou pe DJ 104E: Șomartin-Arpașu de Jos, la km 4+739 | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 137583 / 3.11.2021 ora 9:12 | 4195 | 1246 | 2023-07-13 | 23388455 | 22500000 | 2014041.39 | 26 | AQUA TEHNOLOGYDESIGN | Asocierea ARMONIA LOGISTIC- AQUA TEHNOLOGY DESIGN-EGNA IMOBILIARE
184 | BACĂU | BERZUNȚI | 2464 | 2024-05-13 | ASA4-9156 / 13.05.2024 ora 15:41 | Modernizare drumuri locale comuna Berzunți, județul Bacău, satele Berzunți, Dragomir, Buda | Drumurile publice | AS-1448 / 10.02.2022 ora 11:36 | 9355 | 545 | 2023-03-07 | 11504313.77 | 11213834.77 | 2012238.48 | 77,90% | GREEN ART CENTER SRL | PADRINO SRL
185 | VRANCEA | DUMITREȘTI | 3766 | 2024-05-08 | ASA4-9157 / 13.05.2024 ora 15:42 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Dumitrești, județul Vrancea-etapa II | Drumurile publice | 139723 / 4.11.2021 ora 14:03 | 6442 | 949 | 2023-10-02 | 4237342.7 | 4079452.7 | 2002716.35 | 50,91 | ARHORIZONT G-A SRL | SC EUROCOGEN FILIALA ANINOASA
186 | ILFOV | Județul ILFOV prin Consiliul Județean ILFOV | 13958 | 2024-05-13 | ASA4-9158 / 13.05.2024 ora 16:00 | Reabilitare și modernizare DJ 179, între DJ 101B (Periș) și limita județ Prahova | Drumurile publice | AS-1793 / 10.02.2022 ora 15:07 | 11384 | 1036 | 2023-04-18 | 89883173.14 | 61791897.02 | 1999842.03 | 18% | SC MASTER SOLUTIONS TEAM SRL | SC UNITIP GLOBAL SRL
187 | ARGEȘ | ȘUICI | 1805 | 2024-05-13 | ASA4-9159 / 13.05.2024 ora 16:10 | Modernizare drumuri comunale și vicinale în sat Șuici și sat Rudeni, comuna Șuici, județul Argeș | Drumurile publice | 138791 / 3.11.2021 ora 16:50 | 5912 | 2161 | 2023-09-01 | 11971989.74 | 11561764.26 | 1994222.76 | 20,07% | SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | SC CORNELL'S FLOOR SRL
188 | BIHOR | POPEȘTI | 5958 | 2024-05-13 | ASA4-9160 / 13.05.2024 ora 16:51 | Modernizare infrastructură rutieră comuna Popești, județul Bihor | Drumurile publice | AS-3276 / 13.02.2022 ora 10:44 | 12653 | 2362 | 2023-02-16 | 23320080.42 | 22623588.96 | 1993864.75 | 26,96 | ASOCIEREA SC BRAKA EFECT SRL - WSD ENGINEERING SRL | ASOCIEREA SC BRAKA EFECT SRL - WSD ENGINEERING SRL
189 | IALOMIȚA | VALEA CIORII | 908 | 2024-05-13 | ASA4-9161 / 13.05.2024 ora 17:56 | Modernizare străzi de interes local în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița | Drumurile publice | 136239 / 1.11.2021 ora 16:56 | 4166 | 1257 | 2023-07-04 | 8211912.04 | 5268259.22 | 1991392.25 | 98% | SC AQUA PROJECT SRL | SC DANLIN XXL SRL
190 | DOLJ | CALAFAT | 15297 | 2024-05-14 | ASA4-9162 / 14.05.2024 ora 09:08 | Mordenizare străzi Ciupercenii Vechi | Drumurile publice | AS-2529 / 11.02.2022 ora 12:49 | 10299 | 876 | 2022-11-25 | 41223541.28 | 14000000 | 1979190.16 | 25% | SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ SA
191 | ARGEȘ | STOLNICI | 3259 | 2024-05-13 | ASA4-9163 / 14.05.2024 ora 09:08 | Modernizare drumuri în comuna Stolnici, județul Argeș | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 124221 / 14.10.2021 ora 14:20 | 1147 | 1331 | 2023-05-10 | 13963566.19 | 13300000 | 1967647.27 | 81 % | SC GEO MYKE SRL | SC DANLIN XXL SRL
192 | GORJ | GODINEȘTI | 2373 | 2024-05-14 | ASA4-9165 / 14.05.2024 ora 09:41 | Modernizare drumuri comunale în comuna Godineşti, judeţul Gorj | Drumurile publice | 141401 / 5.11.2021 ora 12:58 | 5446 | 559 | 2023-05-15 | 13134685 | 12750000 | 1966674.05 | 22% | Asocierea S.C. PRODEXIMP S.R.L-S.C. SXA EXPERT PROIECT CONSULT S.R.L-S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L | Asocierea S.C. PRODEXIMP S.R.L-S.C. SXA EXPERT PROIECT CONSULT S.R.L-S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L
193 | GALAȚI | PISCU | 1 | 2024-05-14 | ASA4-9167 / 14.05.2024 ora 09:59 | Modernizare străzi în comuna Piscu, județul Galați | Drumurile publice | 139817 / 4.11.2021 ora 14:33 | 6537 | 3342 | 2023-03-09 | 10969131.56 | 10500000 | 1955318.13 | 25,26% | SC ROUTE E60 SRL | ASOCIEREA DRUMSERV SA (LIDER DE ASOCIERE) - AUTORUN SRL (ASOCIAT)
194 | ARAD | GURAHONȚ | 2574 | 2024-04-15 | ASA4-9168 / 14.05.2024 ora 10:00 | Modernizare drumuri comunale DC40 (Zimbru - Dulcele) și DC58 (Bontești-Mustești), comuna Gurahont, județul Arad | Drumurile publice | 132493 / 27.10.2021 ora 11:18 | 2631 | 1423 | 2023-04-19 | 15622758.5 | 15024140.9 | 1953803.86 | 18,10 % PTH, SF, TAXA ISC, LUCRARI CONSTRUCTII (SL 1) | SC CASREP SRL PRIN SC HYDROMED PROJECTS SRL | SC CASREP SRL
195 | DÂMBOVIȚA | I.L. CARAGIALE | 4337 | 2024-05-14 | ASA4-9169 / 14.05.2024 ora 10:22 | Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Ghirdoveni, comuna I. L. Caragiale, județul Dâmbovița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-78 / 31.01.2022 ora 12:39 | 9219 | 1804 | 2023-02-27 01:00 | 7514426.73 | 7194021.89 | 1951013.64 | 33% | SC EXOPROIECT SRL | SC SENERA SA
196 | GORJ | CRUȘEȚ | 2695 | 2024-05-14 | ASA4-9170 / 14.05.2024 ora 10:32 | Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna Cruşeţ, judeţul Gorj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135336 / 1.11.2021 ora 10:11 | 3845 | 2030 | 2023-10-03 | 6033391.69 | 5625716.17 | 1947929.04 | 70,2 % | S.C. MODUL PROIECT S.A. | S.C. OLGTANC CONSTRUCT S.R.L.
197 | MEHEDINȚI | BREZNIȚA-OCOL | 2748 | 2024-05-14 | ASA4-9171 / 14.05.2024 ora 10:42 | Modernizare si reabilitare drumuri sătești in satele Jidoștița si Șușița, comuna Breznița-Ocol, județul Mehedinți | Drumurile publice | 125184 / 16.10.2021 ora 15:35 | 1324 | 2983 | 2023-07-06 | 10235722.33 | 9868695.28 | 1940976.62 | 48,07% | INFRA CIVIL ENGINEERING SRL | asocierea MAR CONSTRUCT TRANSPORT 2008 SRL - PADRINO SRL
198 | ARGEȘ | UNGHENI | 1314 | 2024-05-14 | ASA4-9172 / 14.05.2024 ora 10:45 | Modernizare prin asfaltare drumuri locale în comuna Ungheni, județul Argeș | Drumurile publice | AS-573 / 07.02.2022 ora 11:42 | 9912 | 1186 | 2023-03-15 | 25773278 | 25000000 | 1940489.54 | 17 % | SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL | SC CORNELL S FLOOR SRL - SC BOGDY TRANS SRL
199 | GIURGIU | BĂNEASA | 4179 | 2024-05-14 | ASA4-9173 / 14.05.2024 ora 11:11 | Modernizare străzi în comuna Băneasa, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-1078 / 09.02.2022 ora 12:28 | 10555 | 1375 | 2023-03-07 | 11642600 | 11000000 | 1928501.55 | 36,63 | SC ESSETI PROJECT SRL | SC WBW LOGISTIC SRL
200 | HARGHITA | RACU | 1 | 2024-05-14 | ASA4-9174 / 14.05.2024 ora 11:22 | Extindere sistem de apă și apă uzată în zona DC 273D | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140604 / 5.11.2021 ora 9:32 | 7130 | 3242 | 2023-06-26 | 10972065.65 | 10000000 | 1918395.99 | 25 | SC UNICONT EXPERT SRL | SC VULTURI SRL
201 | VASLUI | DĂNEȘTI | 1420 | 2024-05-14 | ASA4-9176 / 14.05.2024 ora 11:43 | Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Dănesti, județul Vaslui | Drumurile publice | AS-1720 / 10.02.2022 ora 14:34 | 11261 | 2051 | 2023-04-19 | 16221151.61 | 11393615.81 | 1913778.5 | 57.22% | SC BAUPLANING SRL | SC PORR CONSTRUCT SRL
202 | ILFOV | PANTELIMON | 95920 | 2024-05-14 | ASA4-9179 / 14.05.2024 ora 12:13 | Extindere rețele canalizare pluvială pe străzile: Dunării, Siretului, Dumitru N. Dumitru, Condorului, Corbului, Șoimului, Acvilei, Vulturului, Cocorului, Zăganului, Tineretului, Egretei, Cocostârcului și Galați | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 142198 / 5.11.2021 ora 16:23 | 8050 | 2332 | 2023-03-07 | 12592972.35 | 10950000 | 1903217.67 | 41 % | SC NIKON PROIECT SRL | SC NOMIS 2003 SRL
203 | ILFOV | PANTELIMON | 95921 | 2024-05-14 | ASA4-9180 / 14.05.2024 ora 12:15 | Lucrări de modernizare în orașul Pantelimon, județul Ilfov pe străzile Drumul Gării, Dunării, Siretului, Dumitru N. Dumitru, DE (fără nume), Bistrița Năsăud, Satu Mare, Condorului, Corbului, Șoimului, Acvilei, Cocorului, Zăganului, Tineretului, Vulturului, Egretei, Cocostârcului, Galați, Batalionului | Drumurile publice | AS-3959 / 14.02.2022 ora 20:08 | 13204 | 3068 | 2023-05-09 | 18968521.23 | 18371093.35 | 1885011.78 | 21,13% | ANDERSSEN SRL | CRISTIȚĂ SRL
204 | MARAMUREȘ | SĂLIȘTEA DE SUS | 2098 | 2024-05-14 | ASA4-9182 / 14.05.2024 ora 12:40 | Modernizare străzi în oraşul Săliştea de Sus, jud Maramureş | Drumurile publice | AS-800 / 08.02.2022 ora 12:26 | 10233 | 914 | 2023-10-03 | 7597865.26 | 7317561.97 | 1871736.9 | 0 | 100 | 0
205 | PRAHOVA | OLARI | 901 | 2024-05-14 | ASA4-9184 / 14.05.2024 ora 12:45 | Construire, reconstruire și modernizare drumuri locale comuna Olari, județul Prahova | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 121226 / 8.10.2021 ora 12:06 | 735 | 1769 | 2023-07-25 | 12678197.47 | 12000000 | 1863056.75 | 26,83 | S.C. ELCRIROM CONCEPT S.R.L. | S.C. NORD VEST INFRASTRUCTURA SI SERVICII S.R.L.
206 | BUZĂU | BALTA ALBĂ | 5 | 2024-05-14 | ASA4-9185 / 14.05.2024 ora 13:06 | Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Balta Albă, județul Buzău | Drumurile publice | 126260 / 19.10.2021 ora 12:07 | 1488 | 95 | 2023-08-30 | 20632989.74 | 20022019.74 | 1854718.51 | 28,04% | Asocierea SC CRISTITA SRL si SC IMOBPROIECT EVAL SRL | Asocierea SC CRISTITA SRL si SC IMOBPROIECT EVAL SRL
207 | DÂMBOVIȚA | HULUBEȘTI | 3113 | 2024-05-14 | ASA4-9186 / 14.05.2024 ora 13:06 | Modernizare DC 97 Hulubești-Măgura, județul Dâmbovița | Drumurile publice | AS-939 / 08.02.2022 ora 16:27 | 10392 | 472 | 2023-09-28 | 5239187.46 | 3916732.45 | 1852643.55 | 36,36% | ROAD CONSTRUCT SRL | PHOENIX IMPEX SRL
208 | BACĂU | SĂUCEȘTI | 4670 | 2024-05-14 | ASA4-9187 / 14.05.2024 ora 13:40 | Proiect integrat pentru modernizarea reţelei de canalizare menajeră în comuna Săuceşti şi extinderea acesteia în satele Siretu şi Şerbeşti şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă în comuna Săuceşti şi extinderea acesteia în satul Şerbeşti comuna Săuceşti, judeţul Bacău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1915 / 10.02.2022 ora 16:13 | 11506 | 350 | 2023-09-15 | 14367469.08 | 12500000 | 1851422.44 | 29,64% | SC Samyx Smart Sistems SRL | SC Conrec SRL
209 | SIBIU | Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | 10828 | 2024-05-14 | ASA4-9189 / 14.05.2024 ora 13:43 | Reabilitare drum județean DJ141C- limită județul Alba – Broșteni – Bogatu Român – intersecție DJ107B | Drumurile publice | 137579 / 3.11.2021 ora 9:08 | 4272 | 359 | 2023-06-06 | 19002099 | 18000000 | 1845202.91 | 61,08% | S.C. CONALID S.R.L. Iași | Asocierea S.C. EVR CONSTRUCT S.R.L. S.C. TOP SCAV S.R.L., S.C. DATIS COMPUTERS S.R.L.
210 | TIMIȘ | VARIAȘ | 2733 | 2024-05-14 | ASA4-9190 / 14.05.2024 ora 13:54 | Modernizare străzi în localitatea Variaș, comuna Variaș, județul Timiș, strada 3 (tronson II) – strada 11 | Drumurile publice | AS-1392 / 10.02.2022 ora 10:57 | 10938 | 1485 | 2023-06-06 | 13959750.61 | 13458888.86 | 1844872.01 | 88,64% | INSTALATII GEVIS SRL | KAUFMANN INDUSTRIES
211 | ARGEȘ | AREFU | 2727 | 2024-05-14 | ASA4-9191 / 14.05.2024 ora 14:06 | Modernizare drumuri locale în comuna Arefu, județul Argeș – Tronson II | Drumurile publice | AS-1715 / 10.02.2022 ora 14:33 | 11289 | 101 | 2023-07-20 | 15858385.57 | 11421120.7 | 1838470.44 | 89% | Asocierea: SC ILIVANCA CONSTRUCTII SRL (lider de asociere), SC PROF CON INVEST SRL, SC EDILMARC STRADE SRL, SC ROSATT COMPANY SRL, SC SIGNUM TERRAE SRL | Asocierea: SC ILIVANCA CONSTRUCTII SRL (lider de asociere), SC PROF CON INVEST SRL, SC EDILMARC STRADE SRL, SC ROSATT COMPANY SRL, SC SIGNUM TERRAE SRL
212 | DOLJ | BOTOȘEȘTI-PAIA | 1255 | 2024-05-14 | ASA4-9192 / 14.05.2024 ora 14:18 | Modernizare străzi rurale comuna Botoșești-Paia, județul Dolj | Drumurile publice | AS-2237 / 11.02.2022 ora 10:38 | 11753 | 2352 | 2024-02-05 | 20451250 | 20000000 | 1835623.39 | 15,93 | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL, prin lider SC Laitokset SRL | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL, prin lider SC Laitokset SRL
213 | BACĂU | NICOLAE BĂLCESCU | 5272 | 2024-05-14 | ASA4-9194 / 14.05.2024 ora 14:33 | Modernizare drumuri de interes local în satele Nicolae Bălcescu, Galbeni şi Valea Seacă, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău | Drumurile publice | 127736 / 21.10.2021 ora 10:21 | 1799 | 2991 | 2023-07-10 01:00 | 19682117.78 | 15000000 | 1825522.39 | 10.79% | SC TISOTI EXIM SRL | SC TERMOPRO EDIL SRL
214 | CARAȘ-SEVERIN | LĂPUȘNICU MARE | 1745 | 2024-05-14 | ASA4-9198 / 14.05.2024 ora 15:13 | Rețea de canalizare și racorduri, localitatea Moceriș, comuna Lăpușnicu Mare, județul Caraș - Severin | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136933 / 2.11.2021 ora 13:43 | 4740 | 1241 | 2024-01-08 | 16167223.07 | 12000000 | 1815419.91 | 12,76% | 3B Construction Project | SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL
215 | VÂLCEA | NICOLAE BĂLCESCU | 5576 | 2024-05-14 | ASA4-9199 / 14.05.2024 ora 15:22 | Asfaltare drumuri comunale în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-557 / 07.02.2022 ora 11:18 | 9891 | 1032 | 2024-01-08 | 4121753.49 | 3910230.99 | 1813362.65 | 46,679 | S.C. ALFAVAR HOLDING SRL | S.C. UNIVRO SRL
216 | OLT | TESLUI | 1761 | 2024-05-14 | ASA4-9200 / 14.05.2024 ora 15:28 | Modernizare drumuri locale în comuna Teslui, județul Olt | Drumurile publice | AS-3754 / 14.02.2022 ora 15:30 | 13034 | 2158 | 2023-06-19 | 13362771.44 | 12537751.41 | 1811885.56 | 45% | SC GLOBAL ENGINEERING CONSULTING SRL | SC GEDA COM SRL
217 | DÂMBOVIȚA | DRAGODANA | 4722 | 2024-05-14 | ASA4-9201 / 14.05.2024 ora 15:34 | Modernizare drumuri de interes local în satele Picior de Munte și Burduca, comuna Dragodana, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 138197 / 3.11.2021 ora 13:22 | 2579 | 3190 | 2024-03-11 | 16951795.56 | 14000000 | 1798865.51 | 11,67% | SALAS DESIGN PROIECT SRL | Asocierea OYL EXPERT PAVAJE SRL (lider) si OYL COMPANY HOLDING AG SRL (asociat)
218 | DÂMBOVIȚA | DRAGODANA | 4723 | 2024-05-14 | ASA4-9202 / 14.05.2024 ora 15:44 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dragodana, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 138199 / 3.11.2021 ora 13:22 | 2558 | 3177 | 2023-09-25 | 6631748.18 | 6250000 | 1779623.72 | 29.72% | GREEN ART CENTER S.R.L. | PADRINO SRL
219 | TELEORMAN | FURCULEȘTI | 1948 | 2024-05-14 | ASA4-9204 / 14.05.2024 ora 15:45 | Sursă și gospodărie de apă, comuna Furculești, satele Moșteni, Voievoda și Furculești, județul Teleorman | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 141198 / 5.11.2021 ora 12:07 | 7480 | 2038 | 2023-05-04 | 7014463.59 | 6029325.95 | 1771551.17 | 25.25% | Aspire Design SRL | Urban Construct Transilvania SRL
220 | SIBIU | TILIȘCA | 2694 | 2024-05-14 | ASA4-9208 / 14.05.2024 ora 16:39 | Demolare pod, construire poduri și pasarelă pietonală, comuna Tilișca | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 137308 / 2.11.2021 ora 15:44 | 4958 | 1720 | 2023-08-04 | 11367120.59 | 10000000 | 1769362.21 | 42% | S.C. SUDSTADE S.R.L. | S.C. RODIAN INVEST S.R.L.
221 | CONSTANȚA | ISTRIA | 6714 | 2024-05-14 | ASA4-9209 / 14.05.2024 ora 16:40 | Reabilitare, modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă și branșamente în comuna Istria, satele Istria și Nuntași, județul Constanța | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-1932 / 10.02.2022 ora 16:25 | 11493 | 328 | 2024-01-08 | 11696268.14 | 11340478.26 | 1766912.05 | 16,55 |  | SC Terra Construct Land SRL
222 | PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1248 | 2024-05-14 | ASA4-9210 / 14.05.2024 ora 16:42 | Extindere rețea de canalizare în satele Apostolache, Buzota, Valea Cricovului, comuna Apostolache, județul Prahova | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-237 / 02.02.2022 ora 10:05 | 9451 | 1613 | 2023-07-10 | 16180697.58 | 15743655.24 | 1761540.7 | 17,82 % | SC Donau Infrastructura SRL | SC Universal Design Concept SRL
223 | PRAHOVA | Județul PRAHOVA prin Consiliul Județean PRAHOVA | 12229 | 2024-05-13 | ASA4-9211 / 14.05.2024 ora 16:55 | Varianta ocolitoare Mizil | Drumurile publice | AS-3934 / 14.02.2022 ora 18:31 | 13184 | 792 | 2023-01-25 | 23251471.65 | 22500000 | 1756834.86 | 20% | PROEDIL SRL | ASOCIEREA SC AVRIL SRL - SC EDIOC SRL
224 | IALOMIȚA | CIOCÂRLIA | 778 | 2024-05-14 | ASA4-9212 / 14.05.2024 ora 17:31 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciocârlia, județul Ialomița | Drumurile publice | AS-3720 / 14.02.2022 ora 15:13 | 13047 | 2059 | 2023-06-09 | 14816137.61 | 8679037.67 | 1753998.95 | 26,40% | SC CAD SURVEY SRL | SC STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL
225 | BUZĂU | NEHOIU | 5940 | 2024-05-15 | ASA4-9213 / 15.05.2024 ora 08:44 | Modernizare străzi interioare în orașul Nehoiu, jud. Buzău - etapa I | Drumurile publice | 140043 / 4.11.2021 ora 15:33 | 6655 | 1532 | 2022-11-29 | 11612085.77 | 10951379.77 | 1747645.07 | 85% | S.C. GEO MYKE S.R.L. | S.C. IOSIMAR S.R:L.
226 | SĂLAJ | SĂLĂȚIG | 2877 | 2024-05-15 | ASA4-9215 / 15.05.2024 ora 09:39 | Canalizare menajeră și branșamente în localitățile Sălățig, Mineu, Deja, comuna Sălățig, județul Sălaj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131801 / 26.10.2021 ora 12:38 | 2479 | 2979 | 2023-01-30 | 7600471.95 | 7355045.33 | 1746834.56 | 54,67% | KOMORA S.R.L. | TELPRON COMEX S.R.L.
227 | CĂLĂRAȘI | FRĂSINET | 2425 | 2024-05-14 | ASA4-9216 / 15.05.2024 ora 09:42 | Modernizare străzi în sat Luptători şi sat Curăteşti, comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi | Drumurile publice | AS-2689 / 11.02.2022 ora 13:59 | 10399 | 165 | 2023-06-19 | 21940604.14 | 15400000 | 1743736.3 | 66,37% | DM BUILDINGS & ROADS ENGINEERING & PARTNERSHIP S.R.L. | Asociere LEMACONS S.R.L (Lider de asociere) - CITADIN 98 S.R.L (membru asociat)
228 | SĂLAJ | SĂLĂȚIG | 2879 | 2024-05-15 | ASA4-9218 / 15.05.2024 ora 09:50 | Canalizare menajeră și branșamente în localitatea Noțig, comuna Sălățig, județul Sălaj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 131802 / 26.10.2021 ora 12:38 | 2466 | 2978 | 2022-11-10 | 21177366.57 | 12000000 | 1742842.22 | 37,88 | SC PIRAMID PROIECT SRL | SC STYH A&A SRL
229 | PRAHOVA | MĂNEȘTI | 4576 | 2024-05-15 | ASA4-9220 / 15.05.2024 ora 10:37 | Realizare sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în satul Mănești și satele: Băltița, Gura Crivățului, Coada Izvorului și Zalhanaua din comuna Mănești, județul Prahova | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-456 / 04.02.2022 ora 12:15 | 9747 | 100 | 2024-01-10 | 4156099.55 | 3999947.75 | 1738547.28 | 52,30 | S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. | S.C. BVA SERVICII S.R.L.
230 | MARAMUREȘ | LEORDINA | 1552 | 2024-05-15 | ASA4-9221 / 15.05.2024 ora 11:08 | Modernizare drumuri si străzi în comuna Leordina, județul Maramureș | Drumurile publice | AS-2724 / 11.02.2022 ora 14:08 | 12136 | 2192 | 2023-07-24 | 4694081.54 | 4348741.54 | 1735763.65 | 37 % | SC RIVA SYSTEMS SRL | SC NOMIS 2003 SRL
231 | BUZĂU | AMARU | 1 | 2024-05-15 | ASA4-9222 / 15.05.2024 ora 11:47 | Înființare rețea de canalizare în comuna Amaru, județul Buzău, satele Amaru și Dulbanu | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3452 / 14.02.2022 ora 11:19 | 12805 | 2699 | 2023-05-15 | 7099426.56 | 6947262.85 | 1726574.02 | aproximativ 70% | APA CTTA S.A. ALBA | S.C. URS CONSTRUCT ALBA S.R.L.
232 | TELEORMAN | DOBROTEȘTI | 4002 | 2024-05-15 | ASA4-9224 / 15.05.2024 ora 12:17 | Modernizare străzi de interes local în comuna Dobrotești, județul Teleorman | Drumurile publice | AS-3901 / 14.02.2022 ora 17:22 | 13162 | 401 | 2024-05-09 | 8173577.14 | 2524854.77 | 1722560.34 | 84% | SC INCONS DEVELOPMENT SRL | SC KIRLIC GROUP SRL
233 | VÂLCEA | DĂNICEI | 2202 | 2024-05-15 | ASA4-9225 / 15.05.2024 ora 12:33 | Modernizare drumuri locale în comuna Dănicei, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-2873 / 11.02.2022 ora 15:01 | 12075 | 1976 | 2024-02-19 | 37291853.02 | 25000000 | 1719185.59 | 1.06% | Centrul de proiectare Drum Expert | Inteco Holding srl
234 | MEHEDINȚI | VRATA | 1137 | 2024-05-15 | ASA4-9226 / 15.05.2024 ora 12:41 | Reabilitare drumuri,comuna Vrata, județul Mehedinți | Drumurile publice | 125182 / 16.10.2021 ora 15:05 | 1322 | 2207 | 2023-05-29 | 9596114.28 | 9061923.28 | 1716995.01 | 32.50% | CENTRUL DE PROIECTARE DRUM EXPERT SRL | INTECO HOLDING SRL
235 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ȘINTEREAG | 200 | 2024-05-15 | ASA4-9227 / 15.05.2024 ora 12:47 | Modernizare infrastructură de interes local în comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | 125462 / 18.10.2021 ora 11:58 | 1387 | 829 | 2023-11-23 | 24857285.39 | 24328725.39 | 1703076.59 | 9.99% | CALORIA SRL | AWE INFRA SRL (lider asociere) si CAMPREDO CONSTRUCT SRL (asociat)
236 | IAȘI | SCHITU DUCA | 2421 | 2024-05-15 | ASA4-9228 / 15.05.2024 ora 12:57 | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Schitu Duca, județul Iași | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-1152 / 09.02.2022 ora 14:19 | 10659 | 399 | 2023-08-28 | 6740977.19 | 6328047.19 | 1701365.73 | 65 | SC CAPITAL VASION SRL | SC OLD NEW CONSTRUCT
237 | BOTOȘANI | Județul BOTOȘANI prin Consiliul Județean BOTOȘANI | 8695 | 2024-05-13 | ASA4-9230 / 15.05.2024 ora 12:58 | Modernizare DJ 294A, Avrămeni – Panaitoaia – D. Cantemir – DN 24 C, km 2+100 – 9+910, județul Botoșani | Drumurile publice | AS-2245 / 11.02.2022 ora 10:40 | 9314 | 599 | 2023-03-08 | 7675288.96 | 6605563.51 | 1698278.56 | 30,87 | SC NORD STUDIO SRL | SC VULTURI SRL
238 | MEHEDINȚI | CORCOVA | 4220 | 2024-05-15 | ASA4-9231 / 15.05.2024 ora 13:18 | Alimentare cu apă în sistem centralizat în satele Jirov, Pușcașu, Măru Roșu , Croica, Cernaia, Breta și Vlădăsești din comuna Corcova, județul Mehedinți | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2703 / 11.02.2022 ora 14:03 | 11625 | 2202 | 2023-07-06 | 21070432.96 | 20000000 | 1691147.77 | 46,67 | SC PLANNING OFFICE SRL | SC HAMERLEMN 2004 SRL
239 | IALOMIȚA | COCORA | 1706 | 2024-05-15 | ASA4-9232 / 15.05.2024 ora 13:20 | Modernizare străzi în localitatea Cocora, comuna Cocora, județul Ialomița | Drumurile publice | 136932 / 2.11.2021 ora 13:42 | 4719 | 1558 | 2023-04-05 | 11542058.5 | 11000000 | 1680634.62 | 45,87 | S.C. PATH”S ROUT S.R.L. | Asocierea S.C. AXO UTIL S.R.L. - S.C. RSG - Reparatii Stradale Generale S.R.L.
240 | BUZĂU | NEHOIU | 5999 | 2024-05-15 | ASA4-9233 / 15.05.2024 ora 13:25 | Modernizare străzi interioare în orașul Nehoiu, jud. Buzău - etapa a II-a | Drumurile publice | 140128 / 4.11.2021 ora 15:58 | 6757 | 2404 | 2023-04-07 | 12929101.86 | 8000000 | 1677582.54 | 20,97 | S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. | S.C. CITADIN PREST S.A.
241 | SĂLAJ | HIDA | 1672 | 2024-05-15 | ASA4-9234 / 15.05.2024 ora 13:27 | Reabilitare străzi în comuna Hida, județul Sălaj | Drumurile publice | 140570 / 5.11.2021 ora 9:18 | 7087 | 1647 | 2023-06-19 | 14161781.87 | 14000000 | 1676873.21 | 44 | SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | PIKANORE SRL
242 | PRAHOVA | CERAȘU | 3411 | 2024-05-15 | ASA4-9235 / 15.05.2024 ora 13:29 | Modernizarea drumurilor sătești în comuna Cerașu, județul Prahova | Drumurile publice | AS-541 / 07.02.2022 ora 10:59 | 9879 | 1521 | 2023-08-01 | 17804263.57 | 14000000 | 1670782.34 | 43,9 | ASOCIEREA ASSFALTI ROADS ACM– SENERA SA-– GEBES MPROJECT SRL | ASOCIEREA ASSFALTI ROADS ACM– SENERA SA-– GEBES MPROJECT SRL
243 | MARAMUREȘ | VIMA MICĂ | 1417 | 2024-05-13 | ASA4-9236 / 15.05.2024 ora 14:08 | Modernizare drum comunal dc 42, în comuna Vima Mică, județul Maramureș | Drumurile publice | AS-479 / 04.02.2022 ora 13:50 | 9782 | 13 | 2023-07-24 | 7794920.69 | 7297693.32 | 1664635.93 | 80,36% | PLANNING OFFICE SRL | SC HAMERLEMN 2004 SRL
244 | IAȘI | SCHITU DUCA | 2422 | 2024-05-15 | ASA4-9237 / 15.05.2024 ora 14:20 | Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Schitu Duca, județul Iași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1144 / 09.02.2022 ora 14:07 | 10643 | 766 | 2023-03-22 | 33761863.65 | 21770000 | 1655683.53 | 21,07 | ASOCIEREA SC TERRA SOLUTION SERVICES SRL- SC RIONVIL SRL | SC YDAIL CONSTRUCT SRL
245 | ARGEȘ | BUDEASA | 3557 | 2024-05-15 | ASA4-9238 / 15.05.2024 ora 14:22 | Extinderea rețelei de canalizare în satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălășești, Calotești, Valea Mărului din comuna Budeasa, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 119563 / 5.10.2021 ora 16:29 | 551 | 244 | 2024-03-14 | 9559276.6 | 8300000 | 1655290.44 | 20,80 % | Asocierea S.C. Assfalti Roads ACM S.R.L. (Lider) - S.C. Gebes MProject S.R.L. | Asocierea S.C. Assfalti Roads ACM S.R.L. (Lider) - S.C. Gebes MProject S.R.L.
246 | IALOMIȚA | SUDIȚI | 3110 | 2024-05-15 | ASA4-9239 / 15.05.2024 ora 14:32 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sudiţi, judeţul Ialomiţa | Drumurile publice | AS-687 / 07.02.2022 ora 16:06 | 9199 | 2498 | 2023-08-22 | 11631075.04 | 10950000 | 1653203.88 | 16,75% | SC SIMPA CONSULT SRL | SC NOMIS 2003 SRL
247 | BACĂU | PÂNCEȘTI | 1894 | 2024-05-15 | ASA4-9240 / 15.05.2024 ora 14:33 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Pânceşti, județul Bacău | Drumurile publice | 127276 / 20.10.2021 ora 14:14 | 1692 | 600 | 2023-01-11 | 14512122.09 | 13999319.28 | 1652581.01 | 48% | SC HVID CONSULTING GROUP SRL | SC GENERAL TRUST ARGES SRL
248 | VRANCEA | CIORĂȘTI | 2482 | 2024-05-15 | ASA4-9241 / 15.05.2024 ora 14:50 | înființare sistem de canalizare a apelor uzate în comuna Ciorăști, județul Vrancea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 128230 / 21.10.2021 ora 15:18 | 1901 | 429 | 2023-04-18 | 18883456.15 | 12000000 | 1648657.74 | 49,25 | SC DANI BUILDING SRL | SC EM PRIME CONSTRUCT SRL
249 | OLT | CEZIENI | 1889 | 2024-05-15 | ASA4-9242 / 15.05.2024 ora 14:52 | Modernizare străzi de interes local în comuna Cezieni, județul Olt | Drumurile publice | 135032 / 31.10.2021 ora 14:21 | 3777 | 1236 | 2022-12-13 | 18500785.15 | 14500000 | 1646241.97 | 26,76 | TOPGEOSYS SRL | CONSTRUCTII MONTAJ AG SRL
250 | DOLJ | PLENIȚA | 7428 | 2024-05-15 | ASA4-9243 / 15.05.2024 ora 14:55 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Plenița, județul Dolj | Drumurile publice | 138347 / 3.11.2021 ora 14:19 | 5649 | 511 | 2023-02-10 | 19848663.74 | 14000000 | 1644490.13 | 17,66 | GEBES MPROJECT SRL | MEGA EDIL SRL
251 | MARAMUREȘ | RUSCOVA | 2911 | 2024-05-15 | ASA4-9245 / 15.05.2024 ora 15:11 | Poduri peste Valea Ruscova, comuna Ruscova, județul Maramureș | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 136155 / 1.11.2021 ora 16:20 | 4245 | 1751 | 2023-05-10 | 7891564.95 | 7665464.95 | 1644065.35 | 42,32 | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT | SC CONDOR PADURARU SRL
252 | DÂMBOVIȚA | RĂSCĂEȚI | 2287 | 2024-05-15 | ASA4-9246 / 15.05.2024 ora 15:11 | Extindere rețea de canalizare în satele Răscăeți și Vultureanca, comuna Răscăeți, județul Dâmbovița - etapa II | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2119 / 11.02.2022 ora 09:23 | 10506 | 1021 | 2023-06-19 | 15380567.44 | 15000000 | 1633440.05 | 14,5% | THADEC ENGEERING SRL | PRAGOSA ROMANIA SRL
253 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 655 | 2024-05-15 | ASA4-9247 / 15.05.2024 ora 15:14 | Realizare sistem de canalizare menajeră în com. Zâmbreasca, jud. Teleorman | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-54 / 28.01.2022 ora 13:50 | 9138 | 2891 | 2023-05-15 | 19379356.69 | 14300000 | 1623848.31 | 10,45% | SC GEO MYKE SRL | SC CONEST SA
254 | SIBIU | Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | 10622 | 2024-05-10 | ASA4-9249 / 15.05.2024 ora 15:39 | Construire pod nou pe DJ 104E: Șomartin-Arpașu de Jos, la km 3+420 | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 137584 / 3.11.2021 ora 9:12 | 4165 | 1989 | 2023-06-20 | 21310966.25 | 21069396.25 | 1620649.59 | 26,79% | S.C. INTERACTIVE DESIGN S.R.L | S.C. PASIROM INTERACTIV S.R.L
255 | ARGEȘ | POIANA LACULUI | 6592 | 2024-05-15 | ASA4-9252 / 15.05.2024 ora 15:56 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Poiana Lacului, județul Argeș | Drumurile publice | 138014 / 3.11.2021 ora 12:31 | 5463 | 1706 | 2023-08-10 | 10704954.62 | 8000000 | 1616639.63 | 78,68 | 2,27 | 74,57
256 | OLT | CEZIENI | 1890 | 2024-05-15 | ASA4-9254 / 15.05.2024 ora 16:10 | Modernizare străzi de interes local în comuna Cezieni, județul Olt | Drumurile publice | 135032 / 31.10.2021 ora 14:21 | 3777 | 1236 | 2023-10-02 | 14752312.85 | 11000000 | 1616452.87 | 33 | DIM CONS INSTAL SRL | CAVADINI CONSTRUCT SRL
257 | PRAHOVA | TOMȘANI | 3613 | 2024-05-15 | ASA4-9255 / 15.05.2024 ora 16:13 | Execuție de trotuare și elemente de scurgere a apelor de-a lungul drumului județean 146, comuna Tomșani, județul Prahova | Drumurile publice | AS-1268 / 09.02.2022 ora 16:43 | 10722 | 1612 | 2023-01-31 | 20646352 | 18000000 | 1609105.7 | 28 % | SC PROACTIV CONSULTING SRL | SC CORNELL S FLOOR SRL
258 | ARGEȘ | BUDEASA | 3558 | 2024-05-15 | ASA4-9256 / 15.05.2024 ora 16:22 | Modernizare drumuri comunale în comuna Budeasa, județul Argeș | Drumurile publice | AS-2355 / 11.02.2022 ora 11:31 | 9784 | 217 | 2023-05-03 | 15414159.14 | 15000000 | 1605101.43 | 64,18 | SC PROREDRUM SRL | SC ROMALEXIN SRL
259 | OLT | SÂMBUREȘTI | 1298 | 2024-05-15 | ASA4-9258 / 15.05.2024 ora 16:43 | Modernizare drumuri locale în comuna Sâmburesti, județul Olt | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-320 / 03.02.2022 ora 10:05 | 9567 | 1670 | 2023-04-19 | 11067121.39 | 10871037.41 | 1596180.75 | 67 | SC RAIN FOREST SRL | SC PRAGOSA ROMANIA SRL
260 | DÂMBOVIȚA | PUCHENI | 2242 | 2024-05-15 | ASA4-9260 / 15.05.2024 ora 17:15 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes comunal și drumuri de interes local în comuna Pucheni, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 133526 / 28.10.2021 ora 12:59 | 3122 | 1146 | 2022-11-10 | 4492049.42 | 4398957.15 | 1593246.24 | 100% | SC PTB CONSULTR SRL | SC EURO WAGEN SRL
261 | GORJ | LELEȘTI | 2729 | 2024-05-15 | ASA4-9262 / 15.05.2024 ora 19:55 | Modernizare gospodărie de apă și rețea distibuție apă în comuna Lelești, județul Gorj | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-727 / 08.02.2022 ora 10:27 | 10158 | 2720 | 2023-02-27 | 16396270 | 16000000 | 1579027.55 | 86,00% | SC MANU CONSULTING SRL | SC DRUMURI SI PODURI BANAT SRL
262 | HARGHITA | DITRĂU | 2771 | 2024-05-15 | ASA4-9263 / 16.05.2024 ora 08:38 | Modernizarea și accesibilizarea parțială a drumurilor locale din comuna Ditrău | Drumurile publice | 134606 / 29.10.2021 ora 13:39 | 3352 | 1718 | 2023-02-21 | 9627981.39 | 6815961.35 | 1578461.85 | 20,26% | DIACENTER & DESIGN | ASOCIEREA VULTURI SRL - TRY GRUP BETOANE SRL
263 | SUCEAVA | SATU MARE | 2385 | 2024-05-15 | ASA4-9264 / 16.05.2024 ora 08:38 | Modernizare drumuri de interes local, în comuna Satu Mare, județul Suceava | Drumurile publice | 133202 / 28.10.2021 ora 9:48 | 2686 | 1152 | 2023-09-15 01:00 | 10779764.21 | 9691809.68 | 1576066.29 | 14.03 | SC TERM SRL | SC DUMEXIM SRL
264 | ARAD | SÂNTANA | 12540 | 2024-02-19 | ASA4-9266 / 16.05.2024 ora 09:00 | Modernizare infrastructură rutieră și pietonală zone centrale (străzile Muncii, Rodnei și Mihai Viteazul) în orașul Sântana | Drumurile publice | AS-3852 / 14.02.2022 ora 16:41 | 13136 | 3230 | 2023-02-20 | 12677824 | 12000000 | 1572354.67 | 15,29 | CONALID SRL | CORNELL S FLOOR SRL
265 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ȘINTEREAG | 203 | 2024-05-16 | ASA4-9267 / 16.05.2024 ora 09:28 | Modernizare infrastructură de interes local în comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | 125462 / 18.10.2021 ora 11:58 | 1387 | 829 | 2023-04-19 | 10999440.62 | 8830000 | 1571776.87 | 58,53 | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT SRL | SC DROEXPERT DAVCONS SRL
266 | CĂLĂRAȘI | INDEPENDENȚA | 2152 | 2024-05-16 | ASA4-9268 / 16.05.2024 ora 09:31 | Modernizare străzi în comuna Independenţa, judeţul Călăraşi | Drumurile publice | AS-3433 / 14.02.2022 ora 10:56 | 12780 | 1858 | 2023-03-27 | 22428932.27 | 14000000 | 1571672.54 | 46,60 % | SC MODUL PROIECT SA | Asocierea SC VEGAMAR SRL - SC TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT SRL
267 | SUCEAVA | PUTNA | 2148 | 2024-05-16 | ASA4-9269 / 16.05.2024 ora 09:33 | Modernizare drumuri comunale L=2,21km în sat Putna, comuna Putna, județul Suceava | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-186 / 01.02.2022 ora 14:28 | 9390 | 278 | 2023-05-18 | 14201059.17 | 13913912.17 | 1568996.72 | 17% | SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL | Asocierea SC IDEAL CONSTRUCT ACTIV SRL-lider de asociere, SC BETO CONSTRUCT ARGES SA - asociat 1, SC CARINA&FLORI SRL - asociat 2
268 | IAȘI | BRĂEȘTI | 997 | 2024-05-16 | ASA4-9271 / 16.05.2024 ora 09:46 | Ranforsare drum comunal DC 94 km 2+990 - km 7+250, Rediu-Albești-Brăești, în comuna Brăești, județul Iași | Drumurile publice | 140131 / 4.11.2021 ora 15:59 | 6262 | 1002 | 2023-11-22 01:00 | 11463375.98 | 10000000 | 1568411.69 | 39.97% | Asocierea OMNIMPACT SRL, PROCONSOLUTIONS SRL, ABC CON INTERNATIONAL SRL | Asocierea OMNIMPACT SRL, PROCONSOLUTIONS SRL, ABC CON INTERNATIONAL SRL
269 | IAȘI | BRĂEȘTI | 998 | 2024-05-16 | ASA4-9272 / 16.05.2024 ora 09:46 | Ranforsare drum comunal DC 94 km 2+990 - km 7+250, Rediu-Albești-Brăești, în comuna Brăești, județul Iași | Drumurile publice | 140131 / 4.11.2021 ora 15:59 | 6262 | 1002 | 2023-05-10 | 7891564.95 | 7665464.95 | 1565237.67 | 20,47 | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT | SC CONDOR PADURARU SRL
270 | NEAMȚ | VÂNĂTORI-NEAMȚ | 2835 | 2024-05-14 | ASA4-9273 / 16.05.2024 ora 09:51 | Modernizare drumuri în satul Vânători – Neamț, județul Neamț | Drumurile publice | AS-954 / 08.02.2022 ora 18:00 | 10404 | 698 | 2023-04-28 | 4145353.1 | 3991843.1 | 1562610.97 | 60,80% | ASOCIEREA SC CAPITAL INVEST SRL - SC CONEXTRUST SA - SC PANDEL DESIGN SRL | ASOCIEREA SC CAPITAL INVEST SRL - SC CONEXTRUST SA - SC PANDEL DESIGN SRL
271 | TULCEA | JURILOVCA | 3654 | 2024-05-16 | ASA4-9274 / 16.05.2024 ora 10:02 | Modernizare drumuri locale în comuna Jurilovca, județul Tulcea | Drumurile publice | AS-2622 / 11.02.2022 ora 13:31 | 12102 | 1776 | 2024-01-08 | 11696268.14 | 11340478.26 | 1561632.24 | 29,90 |  | TERRA CONSTRUCT LAND SRL
272 | NEAMȚ | ION CREANGĂ | 5401 | 2024-05-16 | ASA4-9275 / 16.05.2024 ora 10:04 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creangă, județul Neamț | Drumurile publice | AS-841 / 08.02.2022 ora 13:24 | 10277 | 1819 | 2023-08-10 | 9152787.7 | 8850760.55 | 1551397.81 | 42,88 | SC. CONIS GROUP SRL | SC. HIDRO CONSTRUCT SATU MARE SRL
273 | OLT | BALȘ | 10252 | 2024-05-16 | ASA4-9276 / 16.05.2024 ora 10:27 | Extindere canalizare cartiere Vârtina, Romana, Corbeni, în orașul Balș, județul Olt | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3618 / 14.02.2022 ora 13:53 | 12222 | 90 | 2023-09-11 | 7376005.83 | 6853097.31 | 1539795.61 |  | SC GEORGE CONSTRUCT SRL | SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL
274 | TULCEA | HORIA | 1934 | 2024-05-16 | ASA4-9277 / 16.05.2024 ora 10:30 | Asfaltare străzi, modernizare alei pietonale și accese la proprietăți în sat Horia, comuna Horia, județul Tulcea | Drumurile publice | AS-3093 / 11.02.2022 ora 17:14 | 12473 | 833 | 2023-04-07 | 7779395.01 | 7474755.01 | 1538167.13 | 65,36% | BOGEN ENGINEERING SRL | PADRINO SRL
275 | BOTOȘANI | VORONA | 4797 | 2024-05-16 | ASA4-9280 / 16.05.2024 ora 10:34 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă prin realizarea racordurilor la rețea în comuna Vorona, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2470 / 11.02.2022 ora 12:27 | 11957 | 1627 | 2023-02-16 | 11558705 | 11000000 | 1536272 | 30,40 % | S.C. IRICONSTRUCT S.R.L. | S.C. GROUP D.C.M. S.R.L.
276 | MARAMUREȘ | CĂLINEȘTI | 2765 | 2024-05-16 | ASA4-9284 / 16.05.2024 ora 10:54 | Înființare rețea canalizare în comuna Călinești, județul Maramureș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-100 / 31.01.2022 ora 14:35 | 9250 | 456 | 2024-04-02 | 27869473.5 | 27000000 | 1519749 | 6,12% | S.C. INFRA & CIVIL DESIGN S.R.L. | S.C. EUROPAN PROD S.A.
277 | TELEORMAN | PLOPII-SLĂVITEȘTI | 1645 | 2024-05-16 | ASA4-9285 / 16.05.2024 ora 11:09 | Modernizare străzi în comuna Plopii-Slăvitești, județul Teleorman | Drumurile publice | AS-2464 / 11.02.2022 ora 12:25 | 11945 | 2103 | 2023-06-20 | 10483450 | 10000000 | 1500765.04 | 31,08 | SC GEBES MPROJECT SRL | KEYBOARD SRL- SUBCONTRACTANT SC PMS TOP CONSTRUCT SRL-CESIONAR ROCREDIT IFN SA
278 | GIURGIU | PRUNDU | 2191 | 2024-05-16 01:00 | ASA4-9286 / 16.05.2024 ora 11:12 | Modernizare sistem rutier și elemente de scurgerea apelor pluviale pe drumuri de interes local, comuna Prundu, județul Giurgiu - etapa I | Drumurile publice | 125012 / 15.10.2021 ora 14:03 | 1276 | 2965 | 2023-06-19 | 35332936.82 | 34151573.39 | 1498289.66 | 33,01 % | SC PTB CONSULT SRL SIBIU | ASOCIEREA: SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE ȘI INDUSTRIALE SRL , SC ABC CON INTERNATIONAL SRL, SC TEHNIMARKET SRL, SC CASREP SRL
279 | BOTOȘANI | Județul BOTOȘANI prin Consiliul Județean BOTOȘANI | 8923 | 2024-05-15 | ASA4-9287 / 16.05.2024 ora 11:12 | Modernizare DJ 294B, Stefănești-Murguța-Dobârceni, km 2+400 - 13+010, județul Botoșani | Drumurile publice | 119384 / 5.10.2021 ora 14:22 | 493 | 853 | 2024-01-08 | 24355218.23 | 22266603.47 | 1497207.92 | 7,69 | S.C. PROIECT INSTAL S.R.L. 21013976 | MCI CONSTRUCT INVEST S.R.L. si RODAS PROFIL S.R.L. si MEDIR S.R.L. 23557672
280 | OLT | CĂLUI | 2580 | 2024-05-16 | ASA4-9289 / 16.05.2024 ora 11:46 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Călui, județul Olt | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135031 / 31.10.2021 ora 13:34 | 3776 | 1588 | 2023-06-19 | 15377420.43 | 8835344.32 | 1493984.82 | 11,69 | SC CONSIT TRIFAN SRL | SC TRANSEURO SRL
281 | PRAHOVA | GORNET | 2492 | 2024-05-16 | ASA4-9290 / 16.05.2024 ora 12:04 | Extindere rețea de apă pe strada Merilor, comuna Gornet, județul Prahova | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-773 / 08.02.2022 ora 11:49 | 10175 | 925 | 2023-01-30 | 4220197.15 | 3984815.15 | 1491969.86 | 64,60 | S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. | ASOCIEREA S.C. CAPITAL INVEST S.R.L. - S.C. CONEXTRUST S.A.
282 | HUNEDOARA | GENERAL BERTHELOT | 1678 | 2024-05-16 | ASA4-9292 / 16.05.2024 ora 12:29 | Reabilitare drumuri comunale DC 96 și DC 97 în comuna General Berthelot, județul Hunedoara | Drumurile publice | AS-323 / 03.02.2022 ora 10:17 | 9563 | 864 | 2023-03-20 | 18182303.32 | 8830000 | 1471332.61 | 22,24% | ASOCIEREA S.C.SED IMPEX SRL- S.C. DOMARCONS SRL -SC ALMER PROIECT SRL | ASOCIEREA S.C.SED IMPEX SRL- S.C. DOMARCONS SRL -SC ALMER PROIECT SRL
283 | VÂLCEA | SLĂTIOARA | 3373 | 2024-05-16 | ASA4-9294 / 16.05.2024 ora 12:39 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Slătioara, județul Vâlcea - etapa II | Drumurile publice | 139085 / 4.11.2021 ora 10:00 | 6094 | 2043 | 2023-03-14 | 15254337.31 | 14000000 | 1462596.42 | 71,29% | Asocierea CRISTITA SRL, MIRUNA MARIA COM SRL si MIRUMAR SRL | Asocierea CRISTITA SRL, MIRUNA MARIA COM SRL si MIRUMAR SRL
284 | ARGEȘ | BASCOV | 10448 | 2024-05-16 | ASA4-9296 / 16.05.2024 ora 12:55 | Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale: Rotărești Foraj, Teiului, Micșunele, Lăbușești în comuna Bascov, județul Argeș | Drumurile publice | AS-275 / 02.02.2022 ora 13:45 | 9509 | 301 | 2023-08-23 | 26945658.51 | 11000000 | 1460594.88 | 6,38 | ASOCIEREA SC IDEAL ANASTASYA SRL- SC TEHNO-EDIL AMF SRL REPREZENTATA DE CATRE LIDERUL DE ASOCIERE SC IDEAL ANASTASYA SRL | ASOCIEREA SC IDEAL ANASTASYA SRL- SC TEHNO-EDIL AMF SRL REPREZENTATA DE CATRE LIDERUL DE ASOCIERE SC IDEAL ANASTASYA SRL
285 | CARAȘ-SEVERIN | CARAȘOVA | 1434 | 2024-05-16 | ASA4-9298 / 16.05.2024 ora 13:11 | Modernizare străzi în localitatea Carașova, comuna Carașova, județul Caraș – Severin | Drumurile publice | 138893 / 3.11.2021 ora 20:59 | 6019 | 807 | 2023-10-27 | 34032074.78 | 33376854.78 | 1460301.3 | 22% | ASOCIEREA PROCONSTRIND SRL - ARCIF AG SRL - VEST INSTAL SRL | ASOCIEREA PROCONSTRIND SRL - ARCIF AG SRL - VEST INSTAL SRL
286 | CONSTANȚA | CERNAVODĂ | 18150 | 2024-05-16 | ASA4-9301 / 16.05.2024 ora 13:29 | Modernizare trotuare drum județean DJ 223 C și prelungirea acestuia în orașul Cernavoda, județul Constanța - străzile Medgidiei și Canalului | Drumurile publice | AS-3059 / 11.02.2022 ora 16:53 | 12450 | 1568 | 2024-01-15 | 6097051.41 | 5876146 | 1440980.57 | 26,50 | Asocierea Roni Civil Interoute S.R.L (lider asociere)- Dragokad Geometry SRL (asociat) | Asocierea Roni Civil Interoute S.R.L (lider asociere)- Dragokad Geometry SRL (asociat)
287 | SUCEAVA | VEREȘTI | 4365 | 2024-05-16 | ASA4-9302 / 16.05.2024 ora 13:46 | Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Verești, județul Suceava | Drumurile publice | 125023 / 15.10.2021 ora 14:13 | 1265 | 719 | 2023-04-24 | 9985309.68 | 9569990.08 | 1431076.81 | 56 | SC VEST INSTAL SRL | SC ADIA TRADE SRL SC MEDIR SRL
288 | COVASNA | BRATEȘ | 3066 | 2024-05-16 | ASA4-9303 / 16.05.2024 ora 13:47 | Modernizare străzi în comuna Brateș, județul Covasna | Drumurile publice | 125646 / 18.10.2021 ora 13:44 | 1412 | 55 | 2024-01-08 | 13706852.57 | 11750230.34 | 1428383.3 | 19,5 | ASOCIEREA MORNINGSTAR CONSULTING SRL (LIDER DE ASOCIERE) - TEASOL SSM CONSTRUCT SRL ( ASOCIAT ) | ASOCIEREA MORNINGSTAR CONSULTING SRL (LIDER DE ASOCIERE) - TEASOL SSM CONSTRUCT SRL ( ASOCIAT )
289 | DÂMBOVIȚA | MORTENI | 2840 | 2024-05-16 | ASA4-9304 / 16.05.2024 ora 13:48 | Modernizare drumuri locale în comuna Morteni, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 136596 / 2.11.2021 ora 11:10 | 4419 | 842 | 2023-06-27 | 18012443.93 | 15000000 | 1427483.49 | 17,94 | CONSTRUCT C.D.P SRL | DELCAR SRL
290 | MARAMUREȘ | ONCEȘTI | 2069 | 2024-05-16 | ASA4-9306 / 16.05.2024 ora 13:51 | Extindere retea de alimentare cu apă și instalație de tratare a apei si extindere rețea de canalizare menajera în comuna Oncești județul Maramureș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1279 / 09.02.2022 ora 17:19 | 10810 | 1682 | 2023-09-11 | 19470628.05 | 11000000 | 1424906.94 | 73 % | Asocierea S.C. Malv Bloc S.R.L. - S.C. SPC Elite Consulting S.R.L. | Asocierea S.C. Malv Bloc S.R.L. - S.C. SPC Elite Consulting S.R.L.
291 | GORJ | NOVACI | 8003 | 2024-05-15 | ASA4-9307 / 16.05.2024 ora 14:20 | Modernizare drumuri locale în oraşul Novaci, judeţul Gorj | Drumurile publice | 132019 / 26.10.2021 ora 14:56 | 2585 | 1270 | 2022-11-17 | 13751093.79 | 11370608.1 | 1422593.88 | 80 | SC HIDRO PROJECT & CONSULTING SRL | SC DANLIN XXL SRL
292 | VÂLCEA | ȘUȘANI | 2622 | 2024-05-16 | ASA4-9308 / 16.05.2024 ora 14:26 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Șușani, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-3870 / 14.02.2022 ora 16:54 | 13147 | 2495 | 2023-08-21 | 15780178.07 | 12000000 | 1408598.59 | 29,92 | S.C. TOTAL ROAD S.R.L. 17918608 | S.C. ECO STYLE OFFICE 1987 S.R.L. 37687796
293 | MUREȘ | BĂLA | 1327 | 2024-05-16 | ASA4-9309 / 16.05.2024 ora 14:31 | Modernizare rețea stradală în localitățile Băla și Ercea, comuna Băla, județul Mureș | Drumurile publice | 137616 / 3.11.2021 ora 9:33 | 5040 | 1131 | 2023-03-30 | 5351515.78 | 1405181.12 | 1405181.12 | 69 | SC Routte-Construct SRL | SC CONEXTRUST SA
294 | NEAMȚ | PETRICANI | 3436 | 2024-05-16 | ASA4-9310 / 16.05.2024 ora 14:32 | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comuna Petricani, județul Neamț | Drumurile publice | AS-592 / 07.02.2022 ora 12:58 | 9666 | 854 | 2023-07-31 | 13841081.78 | 13347927.51 | 1394785.6 | 20,39 % | SC LACUDAS SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
295 | TIMIȘ | BEBA VECHE | 2009 | 2024-05-16 | ASA4-9311 / 16.05.2024 ora 14:48 | Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă în Comuna Beba Veche, județul Timiș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 140059 / 4.11.2021 ora 15:36 | 6703 | 2228 | 2023-08-11 | 9804864.33 | 9604939.85 | 1392369.81 | 56,40 | S.C. AUSTAL SRL | S.C. AUSTAL SRL
296 | BOTOȘANI | GEORGE ENESCU | 2467 | 2024-05-16 | ASA4-9315 / 16.05.2024 ora 15:24 | Modernizare drumuri de interes local în comuna George Enescu, judeţul Botoşani | Drumurile publice | AS-150 / 01.02.2022 ora 11:53 | 9339 | 500 | 2023-08-01 | 13474253.12 | 11000000 | 1383909.56 | 33,01 % | S.C. TRISKELE S.R.L. | Asocierea CAVADINI CONSTRUCT S.R.L. si PRECONSTRUCT OAS S.R.L.
297 | IALOMIȚA | SĂVENI | 3531 | 2024-05-16 | ASA4-9316 / 16.05.2024 ora 15:25 | Modernizare rețea alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare etapa III în comuna Săveni, județul Ialomița | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 124430 / 14.10.2021 ora 16:34 | 1193 | 1256 | 2023-01-30 | 12062168.61 | 11789080.86 | 1373630.36 | 80 | SC MORNINGSTAR CONSULTING SRL | SC MUNTENIA INVEST SRL
298 | ARAD | ȘIMAND | 2038 | 2024-05-16 | ASA4-9317 / 16.05.2024 ora 15:31 | Modernizare străzi în Comuna Șimand, județul Arad | Drumurile publice | AS-1184 / 09.02.2022 ora 14:45 | 10622 | 2062 | 2023-06-19 | 19311133.68 | 16500000 | 1366926.24 | 27,05 | Asocierea SC TELECERNA SRL-SC PROF CON INVEST SRL-SC SERCOTRANS SRL | Asocierea SC TELECERNA SRL-SC PROF CON INVEST SRL-SC SERCOTRANS SRL
299 | IALOMIȚA | SINEȘTI | 2151 | 2024-05-16 | ASA4-9318 / 16.05.2024 ora 15:35 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sinești, județul Ialomița | Drumurile publice | 139627 / 4.11.2021 ora 13:31 | 6398 | 1299 | 2023-08-28 | 10008324.13 | 9599499.63 | 1356948.86 | 18,62% | ASOCIEREA S.C. CONSIM INVEST S.R.L. – S.C. INFRA & CIVIL DESIGN S.R.L | ASOCIEREA S.C. CONSIM INVEST S.R.L. – S.C. INFRA & CIVIL DESIGN S.R.L
300 | SUCEAVA | DORNEȘTI | 4000 | 2024-05-16 | ASA4-9319 / 16.05.2024 ora 15:36 | Extindere racorduri de canalizare și branșamente de apă pe DN17A - sectoare Daneliuc - Avarvaroaie - Petrovici în comuna Dornești, jud. Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2859 / 11.02.2022 ora 14:56 | 12268 | 1150 | 2023-10-11 | 18679388.84 | 14000000 | 1356842.3 | 7,67% | PROCIVIL SRL | Asocierea BLACK SAILS SRL (lider) și TELPRON COMEX SRL
301 | PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 4212 | 2024-05-16 | ASA4-9320 / 16.05.2024 ora 15:52 | Pod peste pârâul Bughea în sat Făgetu, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 140285 / 4.11.2021 ora 16:53 | 6797 | 1426 | 2023-01-18 | 16290410.17 | 15481686.17 | 1332649.82 | 13,42% | SC AQUA PROJECT SRL | Asocierea SC RARD CONSTRUCT SRL - SC ABC-CON INTERNATIONAL SRL
302 | TELEORMAN | SAELELE | 1263 | 2024-05-16 | ASA4-9321 / 16.05.2024 ora 15:57 | Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere stație de epurare comuna Saelele, județul Teleorman | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 137205 / 2.11.2021 ora 15:12 | 4918 | 2422 | 2023-08-28 | 17501173.75 | 15000000 | 1331339.17 | 8,99 | SC LIKE PROJECT SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
303 | OLT | FĂRCAȘELE | 3014 | 2024-05-16 | ASA4-9323 / 16.05.2024 ora 17:17 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Fărcașele, județul Olt | Drumurile publice | AS-3971 / 14.02.2022 ora 22:10 | 10306 | 1677 | 2024-02-12 | 6013790.24 | 5405072.88 | 1329073.83 | 26% | ALL LINES TECHNOLOGY SRL | Asocierea Costalex Construct SRL -Group Concif SRL
304 | CĂLĂRAȘI | ALEXANDRU ODOBESCU | 2656 | 2024-05-16 | ASA4-9324 / 16.05.2024 ora 17:24 | Modernizarea sistemului de alimentare cu apă existent în localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 123473 / 13.10.2021 ora 14:04 | 1040 | 1303 | 2022-12-12 | 33724027.01 | 32388316.43 | 1319057.2 | 25,41% | SC ARCON AG SRL | SC GLOBAL TRANS EDIL SRL
305 | VÂLCEA | SUTEȘTI | 2584 | 2024-05-16 | ASA4-9325 / 16.05.2024 ora 17:36 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satul Boroșești, comuna Sutești, județul Vâlcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2000 / 10.02.2022 ora 17:36 | 11576 | 972 | 2023-08-10 | 13953985 | 13500000 | 1317118.02 | 70.73% | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL, prin lider SC Laitokset SRL | Asocierea SC Laitokset SRL si SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL, prin lider SC Laitokset SRL
306 | PRAHOVA | CORNU | 9166 | 2024-05-17 01:00 | ASA4-9327 / 17.05.2024 ora 08:17 | Modernizare drumuri comuna Cornu, etapa II: strada Primăverii etapa 2, strada Plaiul Cornului etapa 2, strada Topșenilor, strada Murelor, aleea Nucilor, aleea Zorilor, aleea Rozelor, aleea Iancului, aleea Haiducilor, aleea Mioriței din comuna Cornu, județul Prahova | Drumurile publice | 140459 / 5.11.2021 ora 8:31 | 2552 | 814 | 2023-04-24 | 15847629.46 | 14300000 | 1316691.03 | 10% | SC GEO MYKE SRL | Asocierea SC MECON IASI SRL - SC GAZMIR IASI SRL - SC FAN ELECTRIC GRUP SRL - SC FINILUX DECORSRL - SC GEO MYKE SRL
307 | BACĂU | SĂRATA | 2984 | 2024-05-17 | ASA4-9328 / 17.05.2024 ora 08:59 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sărata, județul Bacău | Drumurile publice | 140378 / 4.11.2021 ora 18:05 | 6941 | 752 | 2023-04-25 | 23128972.6 | 21500000 | 1316187.02 | 82,78 | S.C. INTERACTIVE DESING SRL | S.C. NICONS SRL
308 | BRĂILA | Județul BRĂILA prin Consiliul Județean BRĂILA | 9995 | 2024-05-16 | ASA4-9329 / 17.05.2024 ora 09:00 | Reabilitare drum județean DJ 255 A, pe tronsonul cuprins între km 30+000 - km 44+084 | Drumurile publice | 136591 / 2.11.2021 ora 11:07 | 2666 | 447 | 2023-07-31 | 10533666.51 | 9000000 | 1304316.64 | 18,10% | SC AQUA PROJECT SRL | SC CONEST SA
309 | OLT | VERGULEASA | 3455 | 2024-05-16 | ASA4-9331 / 17.05.2024 ora 09:49 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Verguleasa, județul Olt | Drumurile publice | 127851 / 21.10.2021 ora 11:41 | 1196 | 2831 | 2023-04-07 | 9252662.7 | 8400000 | 1295723.79 | 38,08 % | ASOCIEREA S.C.MAGNUM CONTRANS S.R.L. - S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. | ASOCIEREA S.C.MAGNUM CONTRANS S.R.L. - S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.
310 | TULCEA | SOMOVA | 4192 | 2024-05-16 | ASA4-9332 / 17.05.2024 ora 09:56 | Înființare sistem de canalizare în localitatea Mineri, comuna Somova, județul Tulcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-112 / 31.01.2022 ora 14:51 | 9269 | 1580 | 2023-02-15 | 9145350 | 8830000 | 1291092.42 | 14,48 | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT SRL | SC DROEXPERT DAVCONS SRL
311 | IAȘI | STOLNICENI-PRĂJESCU | 4215 | 2024-05-17 | ASA4-9334 / 17.05.2024 ora 10:04 | Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în sat Stolniceni Prăjescu și sat Cozmești, comuna Stolniceni Prăjescu, județul Iași | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1061 / 09.02.2022 ora 11:51 | 10518 | 2572 | 2022-10-11 | 14203492.92 | 5289669.69 | 1289669.69 | 27.26% | SC GENERAL PROEX S.R.L | SC GIRONIC STAR COM S.R.L- lider asociere
312 | ARGEȘ | BĂBANA | 3152 | 2024-05-17 | ASA4-9335 / 17.05.2024 ora 10:18 | Canalizare și epurare a apelor uzate, în satul Groși, comuna Băbana, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 119355 / 5.10.2021 ora 14:07 | 524 | 701 | 2023-03-07 | 9538400 | 9110000 | 1284384.99 | 15,52% | S.C. PROVIASOL TIM S.R.L. | ASOCIEREA PRESCONSTRUCT OAȘ S.R.L. - MDV CONSTRUCT COMPANY S.R.L. reprezentată de lider asociat PRESCONSTRUCT OAȘ S.R.L.
313 | MEHEDINȚI | STREHAIA | 9775 | 2024-05-17 | ASA4-9337 / 17.05.2024 ora 10:29 | Reabilitare și modernizare străzi din orașul Strehaia, județul Mehedinți | Drumurile publice | AS-1177 / 09.02.2022 ora 14:39 | 10684 | 917 | 2022-11-17 | 12435787.02 | 11990746.18 | 1281755.6 | 26,37 | SC TOTAL PROIECT SRL | ASOCIEREA BAUMEISTER SRL SI CONSTRUCTII CONICO, prin lider Asociere SC BAUMEISTER SRL
314 | CĂLĂRAȘI | CUZA VODĂ | 3360 | 2024-05-17 | ASA4-9339 / 17.05.2024 ora 11:03 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi | Drumurile publice | AS-44 / 28.01.2022 ora 12:57 | 9147 | 313 | 2023-05-10 | 17899859.18 | 16497185.84 | 1265606.11 | 23% | S.C. SEPTEMBRIE CONSULTING S.R.L. | Asocierea S.C. GROUP CONCIF S.R.L. - S.C. RATELEN CONSTRUCT S.R.L.
315 | VASLUI | BOGDĂNIȚA | 1710 | 2024-05-17 | ASA4-9340 / 17.05.2024 ora 11:16 | Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Bogdănița, județul Vaslui | Drumurile publice | 140396 / 4.11.2021 ora 18:52 | 6990 | 1883 | 2023-01-30 | 6330598.96 | 6042861.72 | 1265436.29 | 54.04 | SC MOB VAD SRL | GROUPCONCIF SRL
316 | VASLUI | BOȚEȘTI | 1615 | 2024-05-16 | ASA4-9342 / 17.05.2024 ora 11:27 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Boțești, județul Vaslui | Drumurile publice | 133566 / 28.10.2021 ora 13:20 | 3129 | 3318 | 2023-07-26 | 13858042.22 | 13439216.02 | 1260854.58 | 66,09 % | S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | SC STEMA GRUP SRL
317 | SIBIU | MEDIAȘ | 8831 | 2024-05-17 | ASA4-9344 / 17.05.2024 ora 11:40 | Canalizare pluvială șoseaua Sibiului | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2222 / 11.02.2022 ora 10:31 | 10323 | 1172 | 2023-01-25 | 4839766.3 | 4610786.3 | 1257820.47 | 54,40% | SC OMEGA ROUTE SRL | SC ROMAN IMPEX SRL
318 | ARAD | CURTICI | 15085 | 2024-05-17 | ASA4-9345 / 17.05.2024 ora 11:48 | Rețea de canalizare cartier de locuințe, zona fostei bariere CFR | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 134484 / 29.10.2021 ora 12:43 | 3477 | 1424 | 2023-02-28 | 11138671.13 | 10000000 | 1253437.88 | 48,73 | SC NORD STUDIO SRL | SC CONSTRUCTII MONTAJ AG SRL
319 | CĂLĂRAȘI | LEHLIU-GARĂ | 5028 | 2024-05-17 | ASA4-9347 / 17.05.2024 ora 12:05 | Modernizare străzi în orașul Lehliu-Gară, sat Răzvani și sat Buzoeni, județul Călăraşi | Drumurile publice | AS-3173 / 11.02.2022 ora 19:19 | 12556 | 1491 | 2022-12-21 | 15474044.07 | 15082526.02 | 1249857.41 | 10,51 | Asociere S.C. BIG CONF S.R.L., lider - S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L., asociat | Asociere S.C. BIG CONF S.R.L., lider - S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L., asociat
320 | VÂLCEA | OLANU | 2620 | 2024-05-17 | ASA4-9348 / 17.05.2024 ora 12:10 | Extindere rețea apă și canalizare în comuna Olanu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-740 / 08.02.2022 ora 10:52 | 10147 | 3440 | 2023-04-12 | 17938227.05 | 17417645.35 | 1232495.16 | 8,68 % | SC MEDIA MARKETING SRL | SC DRUMURI SI PODURI SRL
321 | HUNEDOARA | LUPENI | 16196 | 2024-05-16 | ASA4-9349 / 17.05.2024 ora 12:42 | Modernizare rețea rutieră în Municipiul Lupeni - LOT 1 | Drumurile publice | AS-3349 / 14.02.2022 ora 09:50 | 12706 | 1551 | 2023-03-24 | 3589511.45 | 3088909.53 | 1229383.29 | 41,44% | SC ROAD MOND SRL | SC EUROCONSTRUCT SRL
322 | OLT | BÂRZA | 2343 | 2024-05-16 | ASA4-9350 / 17.05.2024 ora 12:42 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bârza, județul Olt | Drumurile publice | AS-1388 / 10.02.2022 ora 10:54 | 11022 | 2294 | 2023-01-03 | 9174290 | 8911196 | 1220641.29 | 82,59 | SC EDILITAR PROIECT SRL | SC CALOR GRUP SRL
323 | OLT | BĂLTENI | 2072 | 2024-05-17 | ASA4-9351 / 17.05.2024 ora 12:48 | Înființare drum acces depozit ecologic Bălteni | Drumurile publice | AS-2656 / 11.02.2022 ora 13:46 | 11921 | 1812 | 2023-04-28 | 11260894.69 | 10000000 | 1218672.27 | 37 | SC Peseroad SRL | SC Test Prima SRL
324 | SATU MARE | SATU MARE | 30847 | 2024-05-17 | ASA4-9352 / 17.05.2024 ora 12:53 | Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în municipiul Satu Mare, zona Bercu Roșu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3716 / 14.02.2022 ora 15:11 | 13044 | 2047 | 2023-03-21 | 6395462.43 | 6168362.43 | 1216867 | 41,41% | SC MANU CONSULTING SRL | SC EDIFICE BUILD SRL
325 | OLT | BUCINIȘU | 1219 | 2024-05-17 | ASA4-9353 / 17.05.2024 ora 12:54 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bucinișu, județul Olt | Drumurile publice | AS-3919 / 14.02.2022 ora 17:44 | 13142 | 2841 | 2023-01-19 | 31239504.45 | 30000000 | 1215880.56 | 18,50% | ASOCIEREA SC CAPITAL INVEST.SRL - SC TECH IT SOLUTIONS SRL - SC CORNELL'S FLOOR SRL | ASOCIEREA SC CAPITAL INVEST.SRL - SC TECH IT SOLUTIONS SRL - SC CORNELL'S FLOOR SRL
326 | PRAHOVA | PLOIEȘTI | 9489 | 2024-05-17 | ASA4-9354 / 17.05.2024 ora 12:54 | Modernizare B-dul Independenţei (tronson cuprins între sensul giratoriu Gara de Sud-strada Gheorghe Lazăr) | Drumurile publice | 129782 / 25.10.2021 ora 10:10 | 1856 | 861 | 2023-03-15 | 8286790 | 8000000 | 1198177.51 | 14,98 | MODERN PROIECT SRL | SC DRUMSERV SA
327 | GIURGIU | HOTARELE | 2961 | 2024-05-17 | ASA4-9355 / 17.05.2024 ora 12:55 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Hotarele, județul Giurgiu - lot II | Drumurile publice | 142468 / 6.11.2021 ora 13:12 | 8269 | 3319 | 2023-08-21 | 19427278.63 | 10000000 | 1195989.77 | 8.11 | Forum Proiect Invest SRL | Valah Construct Grup SRL
328 | OLT | GĂVĂNEȘTI | 2311 | 2024-05-17 | ASA4-9356 / 17.05.2024 ora 13:00 | Extindere rețea de canalizare în comuna Găvănești, județul Olt | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138333 / 3.11.2021 ora 14:16 | 5592 | 49 | 2023-07-03 | 2468042.63 | 2309796.06 | 1189514.98 | 93 | SMHIT&KLEIN SRL | ADM INSTAL SERVICE SRL
329 | SĂLAJ | ILEANDA | 2454 | 2024-05-17 | ASA4-9358 / 17.05.2024 ora 13:09 | Rețele de canalizare menajeră în comuna Ileanda - etapa II, comuna Ileanda, județul Sălaj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 137294 / 2.11.2021 ora 15:40 | 4949 | 3144 | 2023-10-19 | 19052832.44 | 10000000 | 1186805.24 | 7% | DP PROIECT SRL | CML.RO SRL
330 | DOLJ | AFUMAȚI | 6460 | 2024-05-17 | ASA4-9360 / 17.05.2024 ora 13:20 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Afumați, județul Dolj | Drumurile publice | AS-2233 / 11.02.2022 ora 10:37 | 11739 | 524 | 2023-03-28 | 9282308.65 | 8984808.65 | 1181698.76 | 45,36 | SC GLOBALSTEF CONSTRUCT SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
331 | VASLUI | ZĂPODENI | 2348 | 2024-05-17 | ASA4-9361 / 17.05.2024 ora 13:21 | Reabilitare și modernizare drumuri în comuna Zăpodeni, județul Vaslui | Drumurile publice | 135672 / 1.11.2021 ora 13:07 | 3991 | 668 | 2023-05-04 | 4056866.88 | 3856422.3 | 1179780.12 | 53,03 | SC BOMACAPROIECT SRL | SC MONTIN SA
332 | VÂLCEA | DĂNICEI | 2251 | 2024-05-17 | ASA4-9362 / 17.05.2024 ora 13:30 | Modernizare drumuri locale în comuna Dănicei, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-2873 / 11.02.2022 ora 15:01 | 12075 | 1976 | 2023-08-16 | 19470180.86 | 14000000 | 1177242.46 | 80,98% | SC SPC ELITE CONSULTING SRL | SC MEGA EDIL SRL
333 | DOLJ | GALICIUICA | 1261 | 2024-05-17 | ASA4-9364 / 17.05.2024 ora 13:30 | Asfaltare străzi de interes local în comuna Galiciuica, județul Dolj | Drumurile publice | AS-3205 / 12.02.2022 ora 09:46 | 12590 | 1137 | 2023-04-04 | 10319160 | 10000000 | 1174556.09 | 40.62 | SC GALAXIS MEDIA SRL | SC MIRON CONSTRUCT SRL
334 | MUREȘ | ERNEI | 5234 | 2024-05-17 | ASA4-9365 / 17.05.2024 ora 13:32 | Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, jud. Mureş | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1862 / 10.02.2022 ora 15:43 | 10077 | 697 | 2023-06-19 | 9685333.29 | 9000000 | 1173936.62 | 14,68% | Asocierea SC EKY-SAM SRL- SC GEO MYKE SRL (proiectant SC GEO MYKE SRL) | Asocierea SC EKY-SAM SRL- SC GEO MYKE SRL -LIDER SC EKY-SAM SRL
335 | OLT | PLEȘOIU | 3816 | 2024-05-17 | ASA4-9366 / 17.05.2024 ora 13:35 | Asfaltare drumuri comunale + șanțuri la drumuri existente în comuna Pleșoiu, județul Olt | Drumurile publice | AS-596 / 07.02.2022 ora 13:03 | 9935 | 1669 | 2023-11-27 | 5651339.59 | 5435424.46 | 1173171.27 | 42% | TEN CONSTRUCT CONSULTING SRL | MONTIN SA
336 | DOLJ | PISCU VECHI | 1855 | 2024-05-17 | ASA4-9369 / 17.05.2024 ora 14:11 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Piscu Vechi, județul Dolj, etapa II | Drumurile publice | AS-865 / 08.02.2022 ora 14:05 | 10289 | 687 | 2023-04-04 | 10231900.06 | 7700000 | 1172241.07 | 53,35 | SC EURO PROIECT SRL | SC VULCANI RAL TRANZIT SRL
337 | IAȘI | BELCEȘTI | 5525 | 2024-05-17 | ASA4-9370 / 17.05.2024 ora 14:13 | Extindere sistem de canalizare în localitatea Satu Nou, comuna Belcești, județul Iași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 127255 / 20.10.2021 ora 14:06 | 1689 | 283 | 2023-06-26 | 9084204.53 | 8891424.53 | 1169646.31 | 32,1 | VSOPTM SRL | PROACTIV SRL CU SUBCONTRACTANTUL DRUPO SRL
338 | VÂLCEA | LĂDEȘTI | 1782 | 2024-05-17 | ASA4-9372 / 17.05.2024 ora 14:52 | Reabilitare drumuri comunale și sătești în comuna Lădești, județul Vâlcea | Drumurile publice | 140697 / 5.11.2021 ora 10:07 | 7173 | 1027 | 2023-04-28 | 11249893.93 | 6900029.53 | 1167839.99 | 27,96 | CLASS VISION DESOGN SRL | ASOCIEREA TICARET STORE SRL-EN ELECTRIC PROIECT SRL prin lider de asociere TICARET STORE
339 | DOLJ | LIPOVU | 1725 | 2024-05-17 | ASA4-9373 / 17.05.2024 ora 14:58 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Lipovu, județul Dolj | Drumurile publice | AS-1197 / 09.02.2022 ora 15:10 | 10636 | 791 | 2023-01-17 | 26691216.44 | 26463414.06 | 1167377.08 | 6,93 | SC NORDIC VISION SRL | Asocierea SC BIG CONF SRL - CORNELL`S FLOOR SRL
340 | DÂMBOVIȚA | COMIȘANI | 4817 | 2024-05-17 | ASA4-9374 / 17.05.2024 ora 15:00 | Reabilitare străzi în comuna Comișani, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 136726 / 2.11.2021 ora 12:05 | 4558 | 48 | 2022-12-20 | 19277752.67 | 18000000 | 1165790.66 | 46,81 | S.C. RAPIDPROIECT S.R.L. | Asocierea D&D INSTAL S.R.L. - HIDROTRAN S.R.L.
341 | NEAMȚ | DRĂGĂNEȘTI | 1635 | 2024-05-17 | ASA4-9375 / 17.05.2024 ora 15:33 | Modernizare drumuri sătești în comuna Drăgănești, județul Neamț | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 143848 / 8.11.2021 ora 18:00 | 8951 | 1961 | 2023-09-28 | 15638506.05 | 15546973.64 | 1160981.71 | 14,02 |  | Asocierea SC DARCONS SRL - SC MITHRAS BUILD SRL
342 | VÂLCEA | ȘUȘANI | 2643 | 2024-05-17 | ASA4-9376 / 17.05.2024 ora 15:50 | Reabilitare, modernizare gospodărie de apă și extindere front de captare apă în comuna Șușani, județul Vâlcea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 138737 / 3.11.2021 ora 16:19 | 5847 | 475 | 2023-05-26 | 9262915 | 9110000 | 1154811.02 | 22% | EVO LINE CREATION SRL | ASOCIEREA NEWAMPORT SWA CORP. SUCURSALA CLUJ-NAPOCA – NEWAMPORT ASFALT SRL- EVO LINE CREATION SRL
343 | SATU MARE | APA | 997 | 2024-05-17 | ASA4-9377 / 17.05.2024 ora 15:52 | Modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Apa, județul Satu Mare | Drumurile publice | AS-360 / 03.02.2022 ora 13:10 | 9580 | 284 | 2023-06-06 | 20542743.45 | 20000000 | 1154695.26 | 52,3 % | S.C. IPTANARG CONSTRUCT SRL | Asocierea S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP SRL (lider asociere) si S.C. ZEUS S.A. (asociat 1) S.C. IPTANARG CONSTRUCT SRL (asociat 2) si S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL (asociat 3)
344 | OLT | BREBENI | 2547 | 2024-05-17 | ASA4-9378 / 17.05.2024 ora 17:17 | Extindere rețea de apă potabilă în comuna Brebeni, județul Olt | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2659 / 11.02.2022 ora 13:47 | 11388 | 2770 | 2023-04-24 | 4109545.44 | 3991070.44 | 1152100.31 | 42,53 | SC NOVATILUS BUILD SRL | ASOCIEREA SC ROMALEXIN SRL & SC SCADT SA PRIN SC ROMALEXIN SRL LIDER DE ASOCIERE
345 | ARAD | PETRIȘ | 1867 | 2024-05-17 | ASA4-9379 / 17.05.2024 ora 17:19 | Modernizare infrastructură rutieră în localitățile Corbești și Roșia Nouă, comuna Petriș, județul Arad | Drumurile publice | AS-1809 / 10.02.2022 ora 15:15 | 11246 | 1803 | 2023-05-23 | 15383321.2 | 11657221.13 | 1139865.11 | 55% | S.C. ANDERSSEN S.R.L. | ASOCIEREA S.C. GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL și SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
346 | IAȘI | HOLBOCA | 7589 | 2024-05-17 | ASA4-9380 / 17.05.2024 ora 17:26 | Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Holboca, județul Iași | Drumurile publice | AS-935 / 08.02.2022 ora 16:19 | 10386 | 1285 | 2023-05-19 | 18593039.61 | 18366939.61 | 1138458.2 | 30% | SC THADEC ENGINEERING SRL | SC MATMAR IMPEX SRL
347 | GIURGIU | BOLINTIN-VALE | 5331 | 2024-05-17 | ASA4-9382 / 17.05.2024 ora 19:05 | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraş Bolintin-Vale, județul Giurgiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-355 / 03.02.2022 ora 12:27 | 9611 | 366 | 2023-03-07 | 8729551.21 | 8365381.46 | 1129571.42 | 39,90% | ARCOINSTAL SRL (Asociat) | Asocierea AQUAEDUCT SRL (Lider) - EDIL MANAGEMENT SRL (Asociat)
348 | BOTOȘANI | TRUȘEȘTI | 4337 | 2024-05-20 | ASA4-9383 / 20.05.2024 ora 08:48 | Amenajare drumuri de interes local, comuna Trușești, județul Botoțani | Drumurile publice | AS-3550 / 14.02.2022 ora 12:51 | 12886 | 1848 | 2023-10-17 | 18235055.67 | 17904164.27 | 1125001.37 | 25,52 | SC TRALIS INVEST SRL | SC CASSAS SRL
349 | SĂLAJ | CHIEȘD | 1681 | 2024-05-20 | ASA4-9385 / 20.05.2024 ora 09:35 | Modernizare drumuri comunale străzi și trotuare în comuna Chieșd județul Sălaj | Drumurile publice | AS-2199 / 11.02.2022 ora 10:15 | 10917 | 866 | 2023-10-03 | 43651134.42 | 43000000 | 1124301.5 | 10.2% | Asocierea SC CASREP SRL & SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | Asocierea SC CASREP SRL & SC YDA PROIECT CONSULTING SRL
350 | GIURGIU | BĂNEASA | 4357 | 2024-05-20 | ASA4-9387 / 20.05.2024 ora 10:09 | Modernizare străzi în comuna Băneasa, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-1078 / 09.02.2022 ora 12:28 | 10555 | 1375 | 2023-03-21 | 20731224.53 | 19118166.83 | 1123038.56 | 100 | S.C. INTREPROIECT SRL | Asocierea formata din: SC Mavgo Holding SRL - lider de asociere si SC Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL - asociat
351 | OLT | GIUVĂRĂȘTI | 2550 | 2024-05-20 | ASA4-9388 / 20.05.2024 ora 10:15 | Modernizare drumuri de interes local (străzile Lungă, Câmpului și Brutăriei) în comuna Giuvărăști, județul Olt | Drumurile publice | AS-3923 / 14.02.2022 ora 17:50 | 13167 | 2992 | 2023-05-15 | 3922471.07 | 3658882.5 | 1122846.25 | 35 | SC MAN SAN SRL | SC CAFMIN SRL
352 | ARGEȘ | PRIBOIENI | 2243 | 2024-05-20 | ASA4-9389 / 20.05.2024 ora 10:17 | Proiect integrat pentru modernizarea și extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de apă potabilă în comuna Priboieni județul Argeș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1748 / 10.02.2022 ora 14:49 | 11310 | 679 | 2023-10-03 | 7675687.79 | 7372770.32 | 1121435.72 | 0 | 100 | 9
353 | BACĂU | GHIMEȘ-FĂGET | 3533 | 2024-05-20 | ASA4-9390 / 20.05.2024 ora 10:32 | Realizare canalizare și stație epurare, extindere rețea de apă în comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-666 / 07.02.2022 ora 15:19 | 10027 | 561 | 2023-06-21 | 10463033.67 | 10055884 | 1120401.7 | 10% | EDIL PROIECT RETELE SRL | PRODEXIMP SRL
354 | IAȘI | CIORTEȘTI | 3351 | 2024-05-20 | ASA4-9391 / 20.05.2024 ora 10:34 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciortești, județul Iași | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 118875 / 4.10.2021 ora 16:22 | 466 | 2717 | 2022-10-25 | 7991734.73 | 7832766.39 | 1117501.14 | 13 | SC SEGA PROIECT 2008 SRL | SC PANADRIA SRL
355 | SIBIU | CISNĂDIE | 11724 | 2024-05-20 | ASA4-9392 / 20.05.2024 ora 10:45 | Modernizare străzi în oraș Cisnădie, județul Sibiu - pachet nr. 1 | Drumurile publice | AS-3676 / 14.02.2022 ora 14:45 | 13017 | 954 | 2023-02-10 | 11606164.32 | 11379469.32 | 1116202.71 | 61,90 | SC OMEGA ROUTE PROIECT SRL | SC BRIALBET SRL
356 | HUNEDOARA | RÂU DE MORI | 1150 | 2024-05-20 | ASA4-9393 / 20.05.2024 ora 10:49 | Modernizare şi reabilitare străzi în comuna Râu de Mori, județul Hunedoara | Drumurile publice | 132866 / 27.10.2021 ora 14:59 | 2856 | 1636 | 2023-05-16 | 42934006.79 | 42181191.91 | 1112819.62 | 23,96% | S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. | S.C. Administratia Străzilor Construcții Edilitare S.R.L.
357 | HUNEDOARA | PETROȘANI | 9566 | 2024-05-20 | ASA4-9395 / 20.05.2024 ora 10:53 | Modernizare strada Şoimilor din municipiul Petroșani | Drumurile publice | AS-2374 / 11.02.2022 ora 11:41 | 11772 | 2097 | 2023-02-21 | 10293414.83 | 9991468.06 | 1110392.87 | 50,49% | ACS CONSTRUCT EXOERT BUISINESS SRL | VIDANJCONSTRUCT SRL
358 | SĂLAJ | BUCIUMI | 3302 | 2024-05-20 | ASA4-9396 / 20.05.2024 ora 11:06 | Construire poduri și punte pietonală în comuna Buciumi, județul Sălaj | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-2036 / 10.02.2022 ora 19:36 | 11226 | 2424 | 2023-05-05 | 6243673.64 | 6112877.54 | 1102244.24 | 27,70 | S.C. SIGTEH PROIECT S.R.L | Asocierea S.C RAMAROM FOREST S.R.L. si S.C. MONTIN S.A. prin lider asociere S.C. RAMAROM FOREST S.R.L.
359 | DOLJ | CASTRANOVA | 2 | 2024-05-20 | ASA4-9397 / 20.05.2024 ora 11:12 | Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Puțuri, comuna Castranova, județul Dolj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 128804 / 22.10.2021 ora 11:49 | 2003 | 2035 | 2023-07-06 | 11768581.18 | 9800000 | 1098781.81 | 96,36 | SC GEVIS PROTEAM SRL | SC PROACTIV SRL
360 | HUNEDOARA | PESTIȘU MIC | 1241 | 2024-05-20 | ASA4-9398 / 20.05.2024 ora 11:14 | Alimentare cu apă în satele Pestișu Mic, Josani, Valea Nandrului, Nandru și Almașu Mic, comuna Pestișu Mic, județul Hunedoara | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 121904 / 11.10.2021 ora 12:18 | 825 | 528 | 2023-04-03 | 20519311.95 | 10850000 | 1096224.24 | 22,51 | S.C. SELCOM S.R.L. | S.C. CONREP S.A.
361 | SUCEAVA | VICOVU DE SUS | 6591 | 2024-05-20 | ASA4-9399 / 20.05.2024 ora 11:29 | Modernizare drumuri de interes local în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava | Drumurile publice | AS-3639 / 14.02.2022 ora 14:15 | 12984 | 2429 | 2023-06-26 | 24585556.36 | 15000000 | 1095106.21 | 57,11 | SC Caoria SRL | SC Avacom SRL
362 | TELEORMAN | FÂNTÂNELE | 2 | 2024-05-20 | ASA4-9400 / 20.05.2024 ora 11:41 | Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna Fântânele, județul Teleorman | Drumurile publice | AS-2105 / 11.02.2022 ora 09:02 | 10244 | 2148 | 2023-10-20 | 40739933.3 | 39975789.91 | 1093816.35 | 2,68% | SC OTRANER SRL | SC CASREP SRL
363 | TIMIȘ | RACOVIȚA | 2113 | 2024-05-20 | ASA4-9401 / 20.05.2024 ora 11:53 | Modernizare străzi în localitatea Racovița și satele aparținătoare etapa I, județul Timiș | Drumurile publice | 143596 / 8.11.2021 ora 15:25 | 8765 | 960 | 2023-01-20 | 37358291.33 | 37108198.92 | 1091425.71 | 86,96% | SPC Elite Consulting SRL | ASOCIEREA SC PRENIS SRL, SC DIMEX 2000 COMPANY SRL si SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
364 | DOLJ | MISCHII | 3777 | 2024-05-20 | ASA4-9403 / 20.05.2024 ora 12:16 | Modernizare drum de interes local DC 165 și străzi, comuna Mischii, județul Dolj | Drumurile publice | AS-971 / 09.02.2022 ora 09:34 | 10406 | 884 | 2023-03-07 | 12965900.13 | 12390802.56 | 1080099.11 | 8,72 | S.C. RAPIDPROIECT S.R.L. | Asocierea S.C. PROBICONS S.R.L. - VERDI INDUSTRIAL CONSTRUCT S.R.L.
365 | OLT | PIATRA-OLT | 17584 | 2024-05-20 | ASA4-9404 / 20.05.2024 ora 12:28 | Înființare canalizare și stație de epurare în sat Bistrița Nouă, oraș Piatra Olt, județul Olt | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-886 / 08.02.2022 ora 14:44 | 10337 | 904 | 2023-05-26 | 19857037.28 | 9273425.67 | 1079805.94 | 19,8 | SC. GASI STUDIO GROUP SRL. | SC. ARDELEAN COMPANY SRL
366 | SUCEAVA | STULPICANI | 3954 | 2024-05-20 | ASA4-9405 / 20.05.2024 ora 13:24 | Modernizare drum comunal DC31 și drumuri de interes local în aglomerarea II Stulpicani, comuna Stulpicani, județul Suceava | Drumurile publice | AS-390 / 03.02.2022 ora 15:21 | 9230 | 187 | 2022-12-21 | 24524948.41 | 24104878.41 | 1078564.43 | 12 | Asocierea S.C. CON INDUSTRY S.R.L. – S.C. BIG CONF S.R.L. și S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L | Asocierea S.C. CON INDUSTRY S.R.L. – S.C. BIG CONF S.R.L. și S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L
367 | SĂLAJ | LETCA | 1755 | 2024-05-20 | ASA4-9407 / 20.05.2024 ora 13:34 | Extindere și modernizare drumuri comunale în comuna Letca | Drumurile publice | AS-2441 / 11.02.2022 ora 12:13 | 11614 | 1909 | 2023-05-17 | 11080389.19 | 10698603.62 | 1073559.44 | 75,90 | Asocierea S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. - S.C. GENERAL INSTAL COM S.R.L. | Asocierea S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. - S.C. GENERAL INSTAL COM S.R.L.
368 | SUCEAVA | VICOVU DE SUS | 6592 | 2024-05-20 | ASA4-9409 / 20.05.2024 ora 13:42 | Modernizare drumuri și străzi în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava | Drumurile publice | AS-3475 / 14.02.2022 ora 11:42 | 12827 | 2428 | 2023-07-06 | 30854063 | 30000000 | 1066348.81 | 20,25% | ASOCIEREA SC LUCIMAR SRL-SC CASREP SRL- SC ENVIRO CONSTRUCT SRL- SC CONALID SRL | ASOCIEREA SC LUCIMAR SRL-SC CASREP SRL- SC ENVIRO CONSTRUCT SRL- SC CONALID SRL
369 | BIHOR | ROȘIA | 1327 | 2024-05-17 | ASA4-9410 / 20.05.2024 ora 13:46 | Sistem de alimentare cu apă în comuna Roșia, județul Bihor | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2351 / 11.02.2022 ora 11:30 | 11820 | 1736 | 2024-02-08 | 12860757.53 | 12201149.34 | 1063812.79 | 9% | ALL LINES TECHNOLOGY SRL | ASOCIEREA COSTALEX CONSTRUCT SRL-GROUP CONFIC SRL
370 | SIBIU | BOIȚA | 3285 | 2024-05-16 | ASA4-9411 / 20.05.2024 ora 14:00 | Reabilitarea DC 73 - Lotrioara, comuna Boița, județul Sibiu | Drumurile publice | AS-2884 / 11.02.2022 ora 15:05 | 12036 | 1159 | 2023-06-20 | 15851645 | 15500000 | 1062863.52 | 53.35 | SC DELCAD CONSULTING SRL | SC CASSAS SRL
371 | DOLJ | TEASC | 2537 | 2024-05-20 | ASA4-9412 / 20.05.2024 ora 14:01 | Modernizare străzi de interes local în comuna Teasc, județul Dolj | Drumurile publice | 137497 / 2.11.2021 ora 17:56 | 5072 | 1245 | 2023-03-23 | 6933387.35 | 6707530.03 | 1051869.48 | 90 | SC.DP PROIECT SRL | SC CML.RO SRL
372 | BACĂU | Județul BACĂU prin Consiliul Județean BACĂU | 13452 | 2024-05-20 | ASA4-9414 / 20.05.2024 ora 14:16 | Reabilitare și modernizare drum județean DJ 119, Bacău - Faraoani, km. 1+680 - km. 12+300 (tronson Sărata - Nicolae Bălcescu, km. 4+400 - km. 10+466), județul Bacău | Drumurile publice | AS-1463 / 10.02.2022 ora 11:41 | 11072 | 819 | 2023-02-28 | 38643214.27 | 38000000 | 1051145.34 | 53,97 % | Asocierea Societatea CASREP SRL – Societatea LUCIMAR SRL – Societatea ENVIRO CONSTRUCT SRL – Societatea YDA PROIECT CONSULTING SRL, reprezentată de leader de asociere Societatea CASREP SRL | Asocierea Societatea CASREP SRL – Societatea LUCIMAR SRL – Societatea ENVIRO CONSTRUCT SRL – Societatea YDA PROIECT CONSULTING SRL, reprezentată de leader de asociere Societatea CASREP SRL
373 | TELEORMAN | SEACA | 1544 | 2024-05-20 | ASA4-9415 / 20.05.2024 ora 14:31 | Asfaltare străzi în comuna Seaca, județul Teleorman | Drumurile publice | 132682 / 27.10.2021 ora 13:21 | 2770 | 3116 | 2023-10-11 | 14000276 | 13500000 | 1050677.69 | 71,62% | SC TOP TEAM DESIGN PROIECT SRL | SC BAHM CONSTRUCTII CVILE SI INDUSTRIALE SRL
374 | DOLJ | CÂRNA | 1121 | 2024-05-20 | ASA4-9417 / 20.05.2024 ora 14:52 | Extindere rețea de apă și înființare rețea de canalizare în comuna Cârna, județul Dolj | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3121 / 11.02.2022 ora 17:43 | 12513 | 2555 | 2023-04-18 | 14838670 | 14490000 | 1047074.76 | 64,94 | AQUA PROCIV PROIECT SRL | AQUA SERV SRL
375 | ALBA | ALBAC | 2581 | 2024-05-20 | ASA4-9418 / 20.05.2024 ora 14:54 | Reabilitare DC 200, DC 197 în comuna Albac, judeţul Alba | Drumurile publice | 138508 / 3.11.2021 ora 15:00 | 5720 | 1113 | 2022-12-20 | 19277752.67 | 18000000 | 1046227.59 | 52,63 | S.C. RAPIDPROIECT S.R.L. | Asocierea D&D INSTAL S.R.L. - HIDROTRAN S.R.L.
376 | ARGEȘ | ALBEȘTII DE ARGEȘ | 3217 | 2024-05-20 | ASA4-9419 / 20.05.2024 ora 15:07 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Albeștii de Argeș județul Argeș | Drumurile publice | AS-214 / 01.02.2022 ora 16:04 | 9414 | 227 | 2023-03-13 | 10065599.61 | 9500000 | 1044865.72 | 32,37 | GEO MYKE SRL | TRUST GP SRL
377 | DÂMBOVIȚA | GURA OCNIȚEI | 5125 | 2024-05-20 | ASA4-9420 / 20.05.2024 ora 15:07 | Extindere rețea de canalizare menajeră sat Săcuieni, comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2590 / 11.02.2022 ora 13:22 | 9233 | 526 | 2022-12-19 | 11945051.35 | 11000000 | 1041772.83 | PROIECT TEHNIC | SC CITY AQUA PLAN SRL
378 | TELEORMAN | VIDELE | 8470 | 2024-05-20 | ASA4-9421 / 20.05.2024 ora 15:08 | Modernizare și reabilitare străzi în orașul Videle, județul Teleorman | Drumurile publice | 139070 / 4.11.2021 ora 9:55 | 6101 | 1457 | 2023-10-23 | 18453647.44 | 18000000 | 1034110 | 6.44 | ASOCIEREA SC TOP SCAV SRL-SC TOPGEOSYS SRL-SC UTILAJ CONSTRUCT SRL | ASOCIEREA SC TOP SCAV SRL-SC TOPGEOSYS SRL-SC UTILAJ CONSTRUCT SRL
379 | OLT | STREJEȘTI | 812 | 2024-05-20 | ASA4-9422 / 20.05.2024 ora 15:39 | Amenajare scurgere ape, șanțuri betonate, podețe de acces la proprietăți, trotuare în lungul drumurilor de pe raza comunei Strejești, județul Olt | Drumurile publice | AS-3724 / 14.02.2022 ora 15:16 | 13024 | 890 | 2024-01-08 | 16658713.59 | 14392503.83 | 1031338.25 | 35 | SC Ericons Services SRL | Asocierea Asfalterra Beta Construct SRl ( lider de asociere) SC Andras 88 SRL ( asociat)
380 | NEAMȚ | ROZNOV | 19745 | 2024-05-20 | ASA4-9423 / 20.05.2024 ora 15:44 | Modernizare drumuri de interes local în orașul Roznov, județul Neamț | Drumurile publice | 140914 / 5.11.2021 ora 11:05 | 6164 | 2325 | 2023-07-31 | 11579335.82 | 9289360.71 | 1030273.3 | 13,43% | RURAL BUSINES PROIECT SRL | TRANS-SIMY SRL
381 | SUCEAVA | OSTRA | 2215 | 2024-05-20 | ASA4-9424 / 20.05.2024 ora 16:01 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Ostra, județul Suceava | Drumurile publice | 117084 / 30.9.2021 ora 11:33 | 325 | 325 | 2023-02-06 | 10421845.56 | 9859745.7 | 1027407.33 | 42,44% | RUTIER CONEX XXI S.R.L. (Asociat) | CONEXTRUST S.A. (Lider asociere)
382 | SIBIU | AGNITA | 16094 | 2024-05-20 | ASA4-9425 / 20.05.2024 ora 16:23 | Reabilitarea și modernizare străzi în orașul Agnita și localitățile aparținătoare Ruja și Coveș, județul Sibiu – pentru străzile Aleea Teilor, Aleea Castanilor, Abatorului și Ruja | Drumurile publice | AS-1065 / 09.02.2022 ora 12:00 | 10495 | 3474 | 2023-04-12 | 9276641.98 | 8895485.47 | 1024637.41 | 11.05 | Asocierea SC TOP DECON SRL si SC SCADT SA si SC TRANSCOM CARAIMAN SRL prin Lider de asociere SC TOP DECON SRL | Asocierea SC TOP DECON SRL si SC SCADT SA si SC TRANSCOM CARAIMAN SRL prin Lider de asociere SC TOP DECON SRL
383 | TELEORMAN | RĂSMIREȘTI | 1127 | 2024-05-20 | ASA4-9426 / 20.05.2024 ora 16:25 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Răsmirești, județul Teleorman | Drumurile publice | 137197 / 2.11.2021 ora 15:10 | 4907 | 2258 | 2023-06-12 | 10617800 | 10000000 | 1023332.6 | 17% | DRUM PROIECT SRL | CML.RO
384 | IAȘI | MIRCEȘTI | 2948 | 2024-05-20 | ASA4-9428 / 20.05.2024 ora 16:28 | Extindere retea canalizare în comuna Mircești, județul Iași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 129166 / 22.10.2021 ora 14:18 | 2092 | 1935 | 2023-04-04 | 9408949.92 | 8541324.83 | 1022558.88 | 15.93% | S.C. INFRA DESIGN OFFICE SRL | S.C. GEIGER BRASOV SRL
385 | OLT | POTCOAVA | 3985 | 2024-05-20 | ASA4-9429 / 20.05.2024 ora 17:09 | Reabilitare, modernizare infrastructură rutieră DJ703C, în orașul Potcoava, județul Olt. | Drumurile publice | AS-658 / 07.02.2022 ora 15:08 | 10026 | 1574 | 2023-02-03 | 2826601.64 | 2201001.63 | 1021786.47 | 51.9 % | ASOCIEREA PREMIUM HOUSE S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE), MALV BLOC S.R.L. (ASOCIAT 1) SI PLANEXE DESIGN S.R.L. (ASOCIAT 2) | ASOCIEREA PREMIUM HOUSE S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE), MALV BLOC S.R.L. (ASOCIAT 1) SI PLANEXE DESIGN S.R.L. (ASOCIAT 2)
386 | OLT | FĂGEȚELU | 1452 | 2024-05-20 | ASA4-9430 / 20.05.2024 ora 17:19 | Modernizare străzi în comuna Făgețelu, județul Olt | Drumurile publice | AS-3812 / 14.02.2022 ora 16:06 | 13102 | 871 | 2023-02-09 | 3054838.59 | 2983438.59 | 1018455.01 | 38,72% | S.C. RIA CONSULTING S.R.L. | S.C. CONI S.R.L.
387 | OLT | ICOANA | 1038 | 2024-05-20 | ASA4-9431 / 20.05.2024 ora 17:20 | Modernizare drum comunal DC98 în satul Ursoaia, com. Icoana, jud. Olt | Drumurile publice | 140363 / 4.11.2021 ora 17:47 | 6914 | 1722 | 2023-02-20 | 16391365.63 | 16000000 | 1008614.99 | 32% | Test Instal Proiect SRL | Asocierea Roni Civil Interoute SRL si Rheea Construction SRL
388 | MEHEDINȚI | CĂZĂNEȘTI | 1622 | 2024-05-20 | ASA4-9432 / 20.05.2024 ora 18:45 | Sistem de alimentare cu apă si stație de tratare a apei in satul Gârbovatul de Sus, comuna Căzănești, județul Mehedinți | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 143097 / 8.11.2021 ora 11:49 | 8575 | 2613 | 2023-06-20 | 12767165.41 | 12500000 | 998719.6 | 15,26 | TRALIS INVEST SRL | ALCOBO SRL
389 | MEHEDINȚI | SALCIA | 1838 | 2024-05-20 | ASA4-9433 / 20.05.2024 ora 19:22 | Asfaltare ulițe comunale, sat Salcia, comuna Salcia, județul Mehedinți | Drumurile publice | 128605 / 22.10.2021 ora 10:12 | 1964 | 1418 | 2023-05-29 | 26903741.21 | 14000000 | 993444.67 | 3,83 |  | DAVIDE CONSTRUCT SRL
390 | IAȘI | BIVOLARI | 1335 | 2024-05-21 | ASA4-9435 / 21.05.2024 ora 08:52 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bivolari, județul Iași | Drumurile publice | 139573 / 4.11.2021 ora 13:10 | 6324 | 435 | 2023-03-24 | 17963704.08 | 15470000 | 989957.48 | 22,09 | S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. | Asocierea S.C. CAVADINI CONSTRUCT S.R.L. & S.C. TITERLEA PROD 99 S.R.L., prin Lider de asociere-S.C. CAVADINI CONSTRUCT S.R.L
391 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1791 | 2024-05-21 | ASA4-9436 / 21.05.2024 ora 09:20 | Reabilitare și modernizare străzi în comuna Călugăreni, județul Prahova | Drumurile publice | AS-378 / 03.02.2022 ora 14:03 | 9566 | 2457 | 2023-05-18 | 14201059.17 | 13913912.17 | 985012.63 | 9% | SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL | Asocierea SC IDEAL CONSTRUCT ACTIV SRL-lider de asociere, SC BETO CONSTRUCT ARGES SA - asociat 1, SC CARINA&FLORI SRL - asociat 2
392 | CARAȘ-SEVERIN | LĂPUȘNICU MARE | 1807 | 2024-05-21 | ASA4-9437 / 21.05.2024 ora 09:23 | Extindere rețea de canalizare și racorduri la canalizare existentă, localitatea Lăpușnicu Mare, județul Caraș-Severin | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136583 / 2.11.2021 ora 11:01 | 4409 | 1112 | 2023-02-14 | 15723217.01 | 15500000 | 984099.27 | 8,62% | Asocierea S.C. CRYSLYL COM S.R.L. - S.C. BEBE TRANS ROM S.R.L. - S.C. ALMER PROIECT S.R.L | Asocierea S.C. CRYSLYL COM S.R.L. - S.C. BEBE TRANS ROM S.R.L. - S.C. ALMER PROIECT S.R.L
393 | DÂMBOVIȚA | NICULEȘTI | 3516 | 2024-05-21 | ASA4-9438 / 21.05.2024 ora 09:37 | Pod pe DC 159 în comuna Niculești, județul Dâmbovița | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-1799 / 10.02.2022 ora 15:10 | 11381 | 433 | 2024-01-23 | 10367472 | 10000000 | 981388.61 | 9.81% | SAG INVESTMENT SRL | CRIDOV SRL
394 | GORJ | URDARI | 2529 | 2024-05-21 | ASA4-9440 / 21.05.2024 ora 09:54 | Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Urdari, județul Gorj | Drumurile publice | AS-3368 / 14.02.2022 ora 10:08 | 12734 | 3234 | 2023-02-02 | 30249424.87 | 23891528.97 | 980850.19 | 6,04 | SC STRUCTI PUNCT SRL | SC PRESTARI SERVICII CIORASTI SRL
395 | PRAHOVA | PLOPU | 4202 | 2024-05-21 | ASA4-9441 / 21.05.2024 ora 10:05 | Reabilitare și modernizare drumuri locale și comunale din satele Plopu și Nisipoasa, comuna Plopu, județul Prahova | Drumurile publice | 140625 / 5.11.2021 ora 9:38 | 7080 | 2421 | 2023-02-09 | 11537090.98 | 11144896.73 | 979787.7 | 87,40% | INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | SC PADRINO SRL
396 | CLUJ | AGHIREȘU | 3 | 2024-05-21 | ASA4-9443 / 21.05.2024 ora 10:26 | Modernizare străzi în localitatea Aghireșu din comuna Aghireșu, județul Cluj | Drumurile publice | AS-903 / 08.02.2022 ora 15:12 | 9711 | 2037 | 2023-07-25 | 9420720.08 | 9000000 | 971037.01 | 51.72 | SC Improviso SRL | SC Enviro Construct SRL
397 | BACĂU | ONCEȘTI | 1176 | 2024-05-20 | ASA4-9444 / 21.05.2024 ora 10:37 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Onceşti, județul Bacău | Drumurile publice | 121720 / 11.10.2021 ora 9:53 | 799 | 388 | 2023-05-22 | 9023947.59 | 3999973.14 | 968874.78 | 33,90 | TISOTI EXIM SRL | Viaduct Srl
398 | SIBIU | ȘURA MICĂ | 3900 | 2024-05-21 | ASA4-9445 / 21.05.2024 ora 10:43 | Modernizare strada Aleea Cameliei - cu rețele aferente, localitatea Șura Mică, județul Sibiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136577 / 2.11.2021 ora 11:00 | 4060 | 1381 | 2023-01-18 | 9342314.82 | 8852325.81 | 962384.68 | 40,05 % | SC MEDIA MARKETING SRL | SC PROBICONS SRL
399 | DOLJ | TESLUI | 72 | 2024-05-21 | ASA4-9447 / 21.05.2024 ora 11:00 | Modernizare drumuri de interes local în satele Preajba de Pădure, Preajba de Jos, Coșereni, Tartal și Fântânele, comuna Teslui, județul Dolj | Drumurile publice | 135967 / 1.11.2021 ora 15:09 | 4134 | 688 | 2023-02-06 | 41523102.25 | 41136785.56 | 959590.94 | 2,31% | DREAMS RIVIERA SRL | ASOCIEREA ALEXCOR TRADING SRL -DREAMS RIVIERA SRL-DIMEX 2000 COMPANY SRL-PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL
400 | TIMIȘ | COȘTEIU | 4559 | 2024-05-21 | ASA4-9448 / 21.05.2024 ora 11:01 | Modernizare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare și epurare în comuna Coșteiu, județul Timiș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 129565 / 24.10.2021 ora 11:10 | 2168 | 2465 | 2022-12-27 | 7481585.72 | 7314523.34 | 956963.09 | 28 | SC PANADRIA SRL | SC PANADRIA SRL
401 | BRĂILA | VICTORIA | 7363 | 2024-05-21 | ASA4-9449 / 21.05.2024 ora 11:09 | Înființare rețea de canalizare menajeră în comuna Victoria, județul Brăila | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139202 / 4.11.2021 ora 10:38 | 6083 | 987 | 2023-05-09 | 8792958.54 | 8300000 | 955882.25 | 42,2 | SPC ELITE CONSULTING SRL | GENDAV SRL
402 | TIMIȘ | BELINȚ | 3158 | 2024-05-21 | ASA4-9450 / 21.05.2024 ora 11:13 | Asfaltare străzi (rest de executat) în comuna Belinț, județul Timiș | Drumurile publice | 116849 / 29.9.2021 ora 20:13 | 308 | 530 | 2023-03-20 | 10428892.43 | 9883561.05 | 948077.45 | 33,72 | Asocierea S.C. AMERO IMPEX COM S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. | Asocierea S.C. AMERO IMPEX COM S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.
403 | SĂLAJ | BUCIUMI | 3353 | 2024-05-21 | ASA4-9453 / 21.05.2024 ora 12:52 | Rețele de canalizare, branșamente și racorduri în comuna Buciumi, jud. Sălaj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 130923 / 25.10.2021 ora 16:10 | 2354 | 1244 | 2023-10-17 | 14598729.16 | 14128679.16 | 945621.48 | 29,75% | ASOCIEREA CAZICOM SRL - GG TEHNIC PROIECT SRL | ASOCIEREA CAZICOM SRL - GG TEHNIC PROIECT SRL
404 | VÂLCEA | STOENEȘTI | 3910 | 2024-05-21 | ASA4-9455 / 21.05.2024 ora 13:11 | Asfaltare drumuri sătești în lungime totală de 11.100m în comuna Stoenești, județul Vâlcea | Drumurile publice | 132302 / 27.10.2021 ora 8:47 | 2662 | 270 | 2023-03-24 | 19297608.82 | 14000000 | 945454.83 | 53,41 | Asocierea SC STEMAD CONSTRUCT SRL- SC TRESOR EXPRESS SRL – SC XSBROADPROJECT SRL | Asocierea SC STEMAD CONSTRUCT SRL- SC TRESOR EXPRESS SRL – SC XSBROADPROJECT SRL
405 | TELEORMAN | MERENI | 2043 | 2024-05-21 01:00 | ASA4-9456 / 21.05.2024 ora 13:17 | Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Mereni, județul Teleorman | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 130639 / 25.10.2021 ora 15:03 | 2311 | 1227 | 2023-02-07 | 17594081.48 | 17000000 | 945204.37 | 6 |  | MIST LIDER CONSTRUCT SRL
406 | GORJ | MĂTĂSARI | 3595 | 2024-05-21 | ASA4-9458 / 21.05.2024 ora 13:35 | Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere, comuna Mătăsari, satele Mătăsari parțial, Brădet şi Brădeţel, județul Gorj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-116 / 31.01.2022 ora 15:01 | 9270 | 2519 | 2023-10-05 | 10113867.09 | 8830000 | 944322.26 | 18,08 | SC ALFAVAR HOLDING SRL | S.C. BEBE TRANS ROM SRL
407 | HUNEDOARA | CĂLAN | 3804 | 2024-05-21 | ASA4-9460 / 21.05.2024 ora 13:41 | Reţele de canalizare în satele Nădăştia de Jos, Nădăştia de Sus şi Valea Sângiorgiului, aparţinătoare oraşului Călan, judeţul Hunedoara | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 122705 / 12.10.2021 ora 12:10 | 827 | 1437 | 2023-08-08 | 8060188.73 | 7500000 | 943299.32 | 24,46% | S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. | SC OBITORY CONSTRUCT SRL
408 | IALOMIȚA | BĂRCĂNEȘTI | 1618 | 2024-05-21 | ASA4-9461 / 21.05.2024 ora 13:57 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărcănești, jud. Ialomița | Drumurile publice | AS-2620 / 11.02.2022 ora 13:31 | 12115 | 3323 | 2023-05-15 | 11996116.82 | 11221725.12 | 942500.49 | 85 | PROCIVIL SRL | TRANSEURO SRL
409 | HARGHITA | FELICENI | 2295 | 2024-05-16 | ASA4-9463 / 21.05.2024 ora 13:59 | Modernizare drum comunal DC 23 Alexandrița-Teleac, comuna Feliceni, județul Harghita | Drumurile publice | 142944 / 8.11.2021 ora 10:41 | 8518 | 2549 | 2022-12-08 | 22021287.87 | 21555966.79 | 932234.17 | 58 | SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL | Asocierea SC ROMALEXIN SRL &SCADT SA&SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL
410 | GORJ | SAMARINEȘTI | 2046 | 2024-05-21 | ASA4-9464 / 21.05.2024 ora 14:01 | Modernizare drumuri în comuna Samarineşti, judeţul Gorj (DC84, DS5 şi DS 6) | Drumurile publice | 132249 / 26.10.2021 ora 17:58 | 2644 | 1333 | 2023-03-21 | 8716813.65 | 8246305.05 | 925176.46 | 95 | SMART TOPCAD PRODESIGN SRL | RONI CIVIL INETROUTE(LIDER)&SMART TOPCAD SRL(ASOCIAT)
411 | OLT | TESLUI | 1836 | 2024-05-21 | ASA4-9465 / 21.05.2024 ora 14:04 | Înființare rețea de canalizare în satul Corbu și în satul Schitu-Deleni, comuna Teslui, județul Olt | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1780 / 10.02.2022 ora 15:01 | 10874 | 1272 | 2023-09-25 | 4713583.25 | 4000000 | 920204.99 | 22,59 | TOPOGEOMED PROIECT SRL | ASOCIEREA S.C. TOP DECON SRL (LIDER DE ASOCIERE) – S.C. AXIM IMPEX S.R.L
412 | SATU MARE | SATU MARE | 31321 | 2024-05-21 | ASA4-9467 / 21.05.2024 ora 14:08 | Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 1 | Drumurile publice | AS-3619 / 14.02.2022 ora 13:53 | 12946 | 1390 | 2023-04-20 | 22009829.03 | 11000000 | 911947.48 | 39,58 | ASOCIEREA ASSFALTI ROADS ACM – GEBES MPROJECT SRL – SENERA SA | ASOCIEREA ASSFALTI ROADS ACM – GEBES MPROJECT SRL – SENERA SA
413 | SIBIU | MEDIAȘ | 9084 | 2024-05-21 | ASA4-9469 / 21.05.2024 ora 15:09 | Reabilitarea rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș, Cartier Vitrometan-etapa 1 | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136837 / 2.11.2021 ora 13:07 | 4672 | 619 | 2023-01-26 | 5079282.55 | 4757863.55 | 907474.58 | 100% | SC PANDEL DESIGN SRL | SC CADVYLL CONST SRL
414 | ILFOV | Județul ILFOV prin Consiliul Județean ILFOV | 14877 | 2024-05-21 | ASA4-9471 / 21.05.2024 ora 15:56 | Reabilitare și modernizare DJ 179, între DJ 101B (Periș) și limita județ Prahova | Drumurile publice | AS-1793 / 10.02.2022 ora 15:07 | 11384 | 1036 | 2022-11-01 | 12357789.37 | 12000000 | 900343.85 | 64,58 | MISUNG PLAN SRL | SC FINCODRUM SA
415 | NEAMȚ | CÂNDEȘTI | 2589 | 2024-05-21 | ASA4-9472 / 21.05.2024 ora 16:17 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cândeşti, județul Neamț – rest de executat | Drumurile publice | AS-1073 / 09.02.2022 ora 12:15 | 10496 | 593 | 2023-05-02 | 8839498.56 | 8548398.58 | 896896.1 | 80% | Struct Quality and Building SRL | Roni Civil Interoute SRL
416 | GORJ | BUSTUCHIN | 6587 | 2024-05-21 | ASA4-9473 / 21.05.2024 ora 16:31 | Modernizare drumuri de interes local: DC31 Valea Pojarului, DV83, DC31 C Bustuchin peste apă şi DC29 Poiana Seciuri în comuna Bustuchin, judeţul Gorj | Drumurile publice | AS-1409 / 10.02.2022 ora 11:08 | 10429 | 186 | 2023-05-16 | 17231564.6 | 13510934.13 | 896729 | 40% | SC UNICONT EXPERT SRL | SC QUADRANT ENGINNERING S.R.L
417 | TIMIȘ | ȘANDRA | 3192 | 2024-05-16 | ASA4-9474 / 22.05.2024 ora 08:44 | Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Șandra | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 118684 / 4.10.2021 ora 14:08 | 428 | 459 | 2023-10-12 | 13985422.68 | 13505925.87 | 893859.81 | 7% | VEST INSTAL SRL | AQUA SRL
418 | BOTOȘANI | MIHĂILENI | 1724 | 2024-05-22 | ASA4-9476 / 22.05.2024 ora 09:06 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihăileni, judeţul Botoşani | Drumurile publice | AS-3761 / 14.02.2022 ora 15:36 | 13069 | 3215 | 2023-03-30 | 10602278 | 9913268 | 892914.38 | 9.61% | SC ADVANCE DESIGN BUILDING COMPANY SRL | NEW MAXI CONSULTING AND CONSTRUCTION SRL
419 | SUCEAVA | STRAJA | 3750 | 2024-05-22 | ASA4-9477 / 22.05.2024 ora 09:15 | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Straja, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2681 / 11.02.2022 ora 13:55 | 12132 | 1442 | 2023-01-05 | 16368283.71 | 15976178.71 | 892206.76 | 48,5 % | SC TRIOCAD PROIECT SRL | SC CASREP SRL
420 | NEAMȚ | COSTIȘA | 2403 | 2024-05-22 | ASA4-9478 / 22.05.2024 ora 09:45 | Extindere rețea de canalizare în comuna Costișa, județul Neamț | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 126121 / 19.10.2021 ora 10:30 | 1474 | 335 | 2023-06-09 | 6160700.61 | 5988745.61 | 892174.46 | 81,43 | SC TEHNOCON PROIECTARE SI CONSTRUCTII SRL | SC MM WEST SRL
421 | ARGEȘ | PRIBOIENI | 2282 | 2024-05-22 | ASA4-9479 / 22.05.2024 ora 10:17 | Modernizare străzi, comuna Priboieni, județul Argeș | Drumurile publice | 132437 / 27.10.2021 ora 10:37 | 2582 | 678 | 45119.0003 | 18505635 | 18000000 | 891934.45 | 4,5% | SC Triocad Proiect SRL | SC Casrep SRL
422 | ARAD | ȘAGU | 2914 | 2024-05-22 | ASA4-9482 / 22.05.2024 ora 10:57 | Alimentare cu apă în localitățile Hunedoara Timișană, Firiteaz, Fiscuț, comuna Șagu, județul Arad | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 134786 / 29.10.2021 ora 15:12 | 3612 | 700 | 2023-02-21 | 9466456.26 | 7700000 | 888009.07 | 31,73 | S.C. GEOPLAN CONSULTING S.R.L. | S.C. DRUMSERV S.A.
423 | CONSTANȚA | LUMINA | 12018 | 2024-05-22 | ASA4-9483 / 22.05.2024 ora 10:59 | Extindere canalizare menajeră pe Strada Tulcei și zona lotizată B 5, localitatea Lumina, județul Constanța | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1412 / 10.02.2022 ora 11:09 | 11033 | 457 | 2023-02-27 | 16396270 | 16000000 | 885510.11 | 91,25% | SC MANU CONSULTING SRL | SC DRUMURI SI PODURI BANAT SRL
424 | MUREȘ | BĂGACIU | 1946 | 2024-05-22 | ASA4-9484 / 22.05.2024 ora 11:00 | Reabilitare și modernizare străzi interioare în comuna Băgaciu, județul Mureș | Drumurile publice | AS-159 / 01.02.2022 ora 12:33 | 9078 | 2413 | 2023-04-20 | 3912173.96 | 3732127.34 | 884336.06 | 56 % | ROMARG PROIECT CENTER S.R.L. | DRUM CONSTRUCT LOGISTIK S.R.L.
425 | NEAMȚ | DOLJEȘTI | 4583 | 2024-05-22 | ASA4-9485 / 22.05.2024 ora 11:00 | Modernizare drumuri sătești în comuna Doljești, județul Neamț, - 9925 m | Drumurile publice | AS-249 / 02.02.2022 ora 11:43 | 9480 | 110 | 2023-04-19 | 15818916.43 | 15500000 | 882318.4 | 56,64% | SC ROMAG UTILAJE CONSTRUCTII SRL &S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL & S.C. ACM PROIECT SRL | SC ROMAG UTILAJE CONSTRUCTII SRL &S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL & S.C. ACM PROIECT SRL
426 | SĂLAJ | JIBOU | 6428 | 2024-05-22 | ASA4-9486 / 22.05.2024 ora 11:14 | Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare Orașului Jibou: Cuceu, Rona, Husia si Var. | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1986 / 10.02.2022 ora 17:14 | 11158 | 1942 | 2023-08-11 | 4954483.02 | 4000000 | 877245.73 | 27% | S.C. PRO LOGYSTIL GARANGY SRL | BAZAR SHOP CONSTRUCT SRL
427 | BOTOȘANI | MANOLEASA | 1870 | 2024-05-22 | ASA4-9487 / 22.05.2024 ora 11:14 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Manoleasa, județul Botoșani | Drumurile publice | AS-992 / 09.02.2022 ora 10:11 | 10468 | 2282 | 2023-09-01 | 18157616.17 | 15000000 | 874775.99 | 6,80 % | S.C. GALAXIS MEDIA S.R.L. | S.C. EUROCOGEN FILIALA ANINOASA S.R.L.
428 | MARAMUREȘ | ASUAJU DE SUS | 1661 | 2024-05-22 | ASA4-9489 / 22.05.2024 ora 11:22 | Înființare sistem de canalizare menajera în comuna Asuaju de Sus, județul Maramureș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139848 / 4.11.2021 ora 14:42 | 4100 | 692 | 2023-06-19 | 25569534 | 24532358.69 | 872736.44 | 49,8 % | SC ALMA CONSULTING SRL Focsani | SC MECAN CONSTRUCT SA Buzau
429 | BOTOȘANI | BROSCĂUȚI | 2993 | 2024-05-22 | ASA4-9490 / 22.05.2024 ora 11:27 | Reabilitare drumuri de interes local în comuna Broscăuți, satele Slobozia și Broscăuți, județul Botoșani | Drumurile publice | AS-3322 / 14.02.2022 ora 08:48 | 12702 | 2693 | 2023-01-13 | 18123365.9 | 15430009.92 | 863976.97 | 72 | SC VIA FECTUM SRL | SC TELPRON COMEX SRL
430 | BIHOR | COPĂCEL | 3180 | 2024-05-22 | ASA4-9491 / 22.05.2024 ora 12:04 | Alimentare cu apă în localitățile Chijic, Copăcel și Surduc, comuna Copăcel | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2916 / 11.02.2022 ora 15:25 | 11582 | 1045 | 2023-02-27 | 4521508.9 | 3989910.51 | 863196.664 | 51,18 | SC SIMPA CONSULT SRL | SC ENVIRO CONSTRUCT SRL
431 | GIURGIU | OGREZENI | 3566 | 2024-05-22 | ASA4-9492 / 22.05.2024 ora 12:07 | Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în sat Hobaia, comuna Ogrezeni, județul Giurgiu | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139497 / 4.11.2021 ora 12:46 | 6336 | 2214 | 2022-11-23 | 5793680.67 | 5518790.67 | 861214.11 | 100% | ROBRICONS SRL | PANADRIA SRL
432 | IAȘI | HĂRMĂNEȘTI | 2452 | 2024-05-22 | ASA4-9494 / 22.05.2024 ora 12:37 | Reabilitare și modernizare drumuri locale în satele Hărmăneștii Vechi, Hărmăneștii Noi și Boldești, comuna Hărmănești, județul Iași | Drumurile publice | AS-607 / 07.02.2022 ora 13:38 | 9956 | 1567 | 2024-01-31 | 11862398.25 | 11529912.25 | 859790.79 | 46,42% | SC PROHOME SRL | SC ENERGOCONSTRUCT SRL
433 | OLT | ORLEA | 1718 | 2024-05-22 | ASA4-9496 / 22.05.2024 ora 13:02 | Asfaltare drumuri comunale în comuna Orlea, județul Olt | Drumurile publice | AS-3907 / 14.02.2022 ora 17:35 | 13042 | 1167 | 2023-09-04 | 15579423.6 | 14000000 | 855741.33 | 8,84 | SC DAVIDE EL BRAVO SRL | SC TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA SA
434 | TELEORMAN | BUJORU | 1456 | 2024-05-22 | ASA4-9497 / 22.05.2024 ora 13:50 | Sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bujoru, județul Teleorman | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-623 / 07.02.2022 ora 14:08 | 9263 | 2888 | 2023-07-04 | 13083582.7 | 11563269.38 | 852714.47 | 20.66% | SC TISOTI EXIM SRL | SC SEBI MARC SRL
435 | CONSTANȚA | SILIȘTEA | 1916 | 2024-05-22 | ASA4-9498 / 22.05.2024 ora 14:05 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Siliștea, județul Constanța | Drumurile publice | AS-373 / 03.02.2022 ora 13:48 | 9638 | 2200 | 2023-07-19 | 23774760.1 | 23458220.1 | 851241.7 | 9,15 | SC ALL LINES TECHNOLOGY SRL | SC PRAGOSA ROMÂNIA SRL
436 | BRĂILA | CIOCILE | 1650 | 2024-05-22 | ASA4-9499 / 22.05.2024 ora 14:07 | Modernizare străzi în satele Ciocile, Odăieni, Chichinetu, Chioibășești, comuna Ciocile, județul Brăila | Drumurile publice | 135450 / 1.11.2021 ora 11:01 | 3875 | 2932 | 2023-01-17 | 9339891.45 | 8819582.67 | 850253.35 | 80% | MAPAMOND S.R.L. | FLUXINVEST S.R.L.
437 | TELEORMAN | ALEXANDRIA | 32719 | 2024-05-22 | ASA4-9500 / 22.05.2024 ora 14:19 | Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale din Municipiul Alexandria: strada Negru Vodă, strada Cuza Vodă - tronson 2, strada Libertății - tronson 1, strada Libertății - tronson 5, strada București, strada Dunării, strada Alexandru Colfescu, strada Constantin Brâncoveanu, strada Agricultori, strada Victor Antonescu | Drumurile publice | AS-3592 / 14.02.2022 ora 13:29 | 12929 | 1298 | 2023-08-01 | 11434953.74 | 10000000 | 840531.66 | 52,45 | S.C. HURAD AB S.R.L. | SC TOP DECON SRL
438 | MUREȘ | BERENI | 1998 | 2024-05-22 | ASA4-9501 / 22.05.2024 ora 14:34 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin asfaltare în Comuna Bereni, jud. Mureș | Drumurile publice | 129302 / 22.10.2021 ora 15:37 | 1330 | 565 | 2022-12-19 | 33569032.025 | 32860636.685 | 837610.73 | 41 % | GEOMATTER ENGINEERING SRL | CONSCUT CONSTRUCTII SRL
439 | MUREȘ | MIERCUREA NIRAJULUI | 4939 | 2024-05-22 | ASA4-9503 / 22.05.2024 ora 14:53 | Modernizare drumuri de interes local în Miercurea Nirajului | Drumurile publice | AS-1947 / 10.02.2022 ora 16:37 | 9682 | 3461 | 2023-03-28 | 18217144.03 | 12315000 | 829392.05 | 7,01% | KOMORA S.R.L. | TELPRON COMEX S.R.L.
440 | VRANCEA | VULTURU | 3925 | 2024-05-22 | ASA4-9504 / 22.05.2024 ora 15:28 | Înființare rețea alimentare cu apă potabilă în satul Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2986 / 11.02.2022 ora 15:58 | 12373 | 1595 | 2022-12-06 | 11706938.32 | 11255228.94 | 827711.81 | 88,31% | KOMORA S.R.L. | MAGNUM CONTRANS S.R.L.
441 | VRANCEA | PUFEȘTI | 3051 | 2024-05-22 | ASA4-9505 / 22.05.2024 ora 15:45 | Sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare etapa 2 în comuna Pufești, județul Vrancea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-189 / 01.02.2022 ora 14:32 | 9396 | 2416 | 2023-01-13 | 2077027.4 | 1985750.45 | 827051.54 | 56,34% | S.C. MILO PROIECT CONSTRUCT S.R.L. | S.C. BEJI TRANS DEEA LOGISTIC S.R.L.
442 | VRANCEA | STRĂOANE | 2102 | 2024-05-22 | ASA4-9506 / 22.05.2024 ora 15:46 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Străoane, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-2560 / 11.02.2022 ora 13:06 | 12003 | 1514 | 2023-03-29 | 3473565.74 | 3351331.32 | 825109.63 | 67% | IRICONSTRUCT SRL | AXO UTIL SRL
443 | IALOMIȚA | BORDUȘANI | 2004 | 2024-05-22 | ASA4-9508 / 22.05.2024 ora 15:55 | Modernizare drumuri de interes local prin asfaltare în comuna Bordușani și Cegani | Drumurile publice | 126962 / 20.10.2021 ora 11:36 | 1606 | 984 | 2023-03-29 | 14839172.3 | 14524009.58 | 818183.07 | 6 | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT SRL | SC ALCOBO SRL
444 | BACĂU | RĂCHITOASA | 2432 | 2024-05-22 | ASA4-9510 / 22.05.2024 ora 16:10 | Extinderea rețea de alimentare cu apă și canalizare în satul Răchitoasa și satul Fundătura Răchitoasa - comuna Răchitoasa | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2142 / 11.02.2022 ora 09:40 | 10136 | 2990 | 2023-09-01 | 8217287.59 | 8000000 | 816053.18 | 19,09% | SC CDP CONSTRUCT SRL | SC CONREP SA
445 | ARGEȘ | SUSENI | 3326 | 2024-05-22 | ASA4-9511 / 22.05.2024 ora 16:22 | Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Suseni, județul Argeș | Drumurile publice | 139409 / 4.11.2021 ora 12:15 | 6281 | 823 | 2023-03-30 | 16759246.67 | 12000000 | 815803.41 | 29,04 | SC GALAXIS MEDIA SRL | ASOCIEREA SC KEYBOARD SRL- SC MALV BLOC SRL
446 | IALOMIȚA | ROȘIORI | 5731 | 2024-05-22 | ASA4-9512 / 22.05.2024 ora 16:31 | Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Roșiori, județul Ialomița | Drumurile publice | 140299 / 4.11.2021 ora 16:59 | 6860 | 1617 | 2023-07-21 | 9799155.62 | 8300000 | 812081.3 | 47 % | Asocierea Assfalti Roads ACM S.R.L. - Gebes MProject S.R.L. | Asocierea Assfalti Roads ACM S.R.L. - Gebes MProject S.R.L.
447 | BACĂU | PRĂJEȘTI | 2569 | 2024-05-22 | ASA4-9514 / 22.05.2024 ora 17:54 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Prăjeşti, judeţul Bacău (tronsoanele 2, 3, 4, 5, 6, 7) | Drumurile publice | 124054 / 14.10.2021 ora 12:29 | 1130 | 1395 | 2023-05-23 | 15383321.2 | 11657221.13 | 811588.85 | 66% | S.C. ANDERSSEN S.R.L. | ASOCIEREA S.C. GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL și SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
448 | VÂLCEA | BUDEȘTI | 8648 | 2024-05-22 | ASA4-9515 / 22.05.2024 ora 18:04 | Înființare rețea canalizare ape uzate în satele Racovița și Linia, comuna Budești, județul Vâlcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 132178 / 26.10.2021 ora 16:16 | 2624 | 1923 | 2023-07-06 | 11742270.28 | 7837338.48 | 809528.17 | 10 % | SC FORUM PROIECT INVEST SRL | SC VALAH CONSTRUCT GRUP SRL
449 | MEHEDINȚI | VÂNJULEȚ | 1481 | 2024-05-22 | ASA4-9516 / 22.05.2024 ora 18:11 | Extindere canalizare sat Vânjuleț, comuna Vânjuleț, județul Mehedinți | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135054 / 1.11.2021 ora 8:13 | 3787 | 1281 | 2023-02-07 | 25056372.59 | 22000000 | 808766.61 | 0,64% | S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. | S.C. SEBI MARC S.R.L. - LIDER ASOCIERE
450 | BUZĂU | GĂLBINAȘI | 1 | 2024-05-22 | ASA4-9518 / 23.05.2024 ora 08:23 | Construire sistem de alimentare, pompare și tratare apă sat Tăbărăști, Comuna Gălbinași, județul Buzău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 123219 / 13.10.2021 ora 11:03 | 635 | 2848 | 2023-04-21 | 3674094.8 | 3516182.1 | 806250.82 | 95,5 | SC ANDERSSEN SRL | SC TELPRON COMEX SRL
451 | BUZĂU | LUCIU | 5 | 2024-05-23 | ASA4-9519 / 23.05.2024 ora 08:28 | Extindere rețea de canalizare, racorduri și stații de pompare locale, comuna Luciu, județul Buzău | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 129315 / 22.10.2021 ora 15:44 | 2129 | 789 | 2023-03-07 | 8004752.53 | 7752662.53 | 802121.2 | 75 | SC RS PROJECT TEAM SRL | SC RS CONSTRUCTII DRUMURI SI PODURI SRL, SC RO CONSTRUCT CENTER SRL, SC GIDAZI PROD COM SRL, SC RS PROJECT TEAM SRL
452 | SUCEAVA | CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 17632 | 2024-05-21 | ASA4-9520 / 23.05.2024 ora 08:51 | Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava | Drumurile publice | 134869 / 29.10.2021 ora 16:42 | 3598 | 3120 | 2023-03-07 | 7668745.69 | 7342427.21 | 792864.68 | 75% | TEHNO CONSULTING SOLUTIONS SRL - 16667478 | ZMC TRADING SRL - 15826788
453 | ALBA | VADU MOȚILOR | 2736 | 2024-05-22 | ASA4-9521 / 23.05.2024 ora 08:52 | Modernizare drum comunal DC139 în comuna Vadu Moţilor, judeţul Alba | Drumurile publice | 138739 / 3.11.2021 ora 16:21 | 5866 | 851 | 2023-01-30 | 10899614.65 | 10477423.24 | 790670.53 | 90 | SPC ELITE CONSULTING SRL SC MEGAEDIL SRL | SPC ELITE CONSULTING SRL SC MEGAEDIL SRL
454 | GORJ | BĂLEȘTI | 8272 | 2024-05-23 | ASA4-9523 / 23.05.2024 ora 09:28 | Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna Bălești, pe străzile Bălești-Seci-Rasova, Linia II Bălești - zona Ghinoiu - pârâu Raşova, strada Clean, strada Ghencea, zona Strămutați, DN 67 - Fabrica de pâine Anairo, satul Tămășești zona Ciobanu, intersecție Aleea Iazului, DN 67 zona Mertecom - pod CF | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136079 / 1.11.2021 ora 15:48 | 1048 | 339 | 2022-11-29 | 21809741.4 | 15000000 | 790580.38 | 96% | SC UNICONT EXPERT SRL | SC ASFALT DOBROGEA SRL
455 | GORJ | BĂLĂNEȘTI | 2473 | 2024-05-22 | ASA4-9524 / 23.05.2024 ora 09:32 | Extindere reţea de canalizare menajeră şi realizare racorduri în comuna Bălăneşti, judeţul Gorj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-500 / 04.02.2022 ora 16:00 | 9717 | 760 | 2023-05-10 | 2515924.62 | 2410268.38 | 789160.32 | 41,49% | PROMS ING ARHITECTURE SRL | PROBICONS SRL
456 | BACĂU | FILIPEȘTI | 3807 | 2024-05-22 | ASA4-9525 / 23.05.2024 ora 09:42 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Filipești, județul Bacău | Drumurile publice | AS-762 / 08.02.2022 ora 11:25 | 10180 | 3066 | 2023-03-24 | 4528955.24 | 4367617.03 | 784183.46 | 32,85 | SC SALTUS PROVIA 2012 SRL | NOVA INFRASTRUCTURE SRL
457 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 15070 | 2024-05-23 | ASA4-9526 / 23.05.2024 ora 10:15 | Modernizare DJ 176, km 42+700 – 48+697, Brodina – Brodina de Jos, județul Suceava | Drumurile publice | 139493 / 4.11.2021 ora 12:44 | 4762 | 242 | 2022-11-17 | 12206048.6 | 11780682.11 | 777083.49 | 31,80% | S.C. PROTEUS S.R.L. | S.C. CONREC S.R.L.
458 | CĂLĂRAȘI | LEHLIU-GARĂ | 5211 | 2024-05-23 | ASA4-9527 / 23.05.2024 ora 10:17 | Modernizare străzi în orașul Lehliu-Gară, sat Răzvani și sat Buzoeni, județul Călăraşi | Drumurile publice | AS-3173 / 11.02.2022 ora 19:19 | 12556 | 1491 | 2023-05-02 | 18105700.69 | 14000000 | 773039.66 | 25,79 | SC DAVIDE EL BRAVO SRL | SC TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA SA
459 | IAȘI | CIUREA | 3865 | 2024-05-22 | ASA4-9528 / 23.05.2024 ora 10:18 | Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Ciurea, județul Iași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 142562 / 6.11.2021 ora 19:41 | 8348 | 1058 | 2023-05-15 | 10415189.34 | 9817087.12 | 772078.29 | 100% | SC EDIL CONS GENERAL SRL | SC STRABAG SRL
460 | SĂLAJ | CRIȘENI | 3269 | 2024-05-23 | ASA4-9529 / 23.05.2024 ora 10:39 | Extindere retea de canalizare și branșamente (racorduri) în comuna Crișeni, localitațile Crișeni, Gârceiu și Cristur-CriȘeni | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136711 / 2.11.2021 ora 11:58 | 4576 | 363 | 2023-05-17 | 4247277.06 | 3998358.81 | 765623.89 | 100,00 | S.C. DRUM BAMAL S.R.L. | S.C. CIVIL SPEED S.R.L.
461 | DÂMBOVIȚA | CONȚEȘTI | 4214 | 2024-05-23 | ASA4-9530 / 23.05.2024 ora 10:54 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Conțești, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 141164 / 5.11.2021 ora 11:59 | 7465 | 1064 | 2023-05-30 | 5590009.65 | 4823303.59 | 765502.31 | 12% | SC MADI FHVAC SRL | SC TERMOPRO EDIL SRL
462 | VASLUI | POGANA | 3468 | 2024-05-23 | ASA4-9531 / 23.05.2024 ora 10:55 | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Măscurei, Bogești și Cârjoani, comuna Pogana, județul Vaslui | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2484 / 11.02.2022 ora 12:34 | 11965 | 3124 | 2023-05-17 | 8355129.88 | 7920456.31 | 765375.25 | 10 | VEST INSTAL SRL | Asocierea DECORA REZIDENT S.R.L. – EDAS EXIM S.R.L.
463 | CĂLĂRAȘI | MITRENI | 2719 | 2024-05-23 | ASA4-9532 / 23.05.2024 ora 11:10 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Mitreni, județul Călărași – etapa IV | Drumurile publice | AS-2232 / 11.02.2022 ora 10:37 | 11742 | 1657 | 2023-03-07 | 17913955.07 | 16783496.28 | 760843.03 | 50% | IP&CORATZA INGINERIE.RO | SC DAFICOM CONSTRUCT INSTAL, SC VALAH CONSTRUCT GRUO SRL, IP&CORATZA INGINERIE.RO, IP INGEGNERIA SRL, CREVARO PROJECT DESIHN SRL , VECTRUM SOLUTIONS SRL
464 | TELEORMAN | BLEJEȘTI | 3574 | 2024-05-23 01:00 | ASA4-9537 / 23.05.2024 ora 12:06 | Extindere rețea de canalizare menajeră în satele Blejești, Baciu și Sericu, comuna Blejești, județul Teleorman | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 135706 / 1.11.2021 ora 13:23 | 3958 | 2583 | 2023-09-19 | 4470014 | 4270014 | 760782.07 | 24.61% | SC FINDESIGN SRL | SC HAMERLEMN 2004 SRL
465 | BOTOȘANI | ȘENDRICENI | 3994 | 2024-05-22 | ASA4-9538 / 23.05.2024 ora 12:22 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Șendriceni, județul Botoșani | Drumurile publice | AS-1694 / 10.02.2022 ora 14:16 | 11283 | 2631 | 2022-12-20 | 22198682.32 | 20000000 | 757576.65 | 67,02 | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
466 | CĂLĂRAȘI | GURBĂNEȘTI | 2082 | 2024-05-22 | ASA4-9540 / 23.05.2024 ora 12:31 | Asfaltare drumuri publice din interiorul localităților Gurbănești şi Valea Presnei, UAT Gurbănești, județul Călărași | Drumurile publice | AS-2842 / 11.02.2022 ora 14:51 | 11052 | 1882 | 2023-01-05 | 13136601.07 | 12750000 | 757160.61 | 10,35% | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI – ARL CLUJ S.A. | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI – ARL CLUJ S.A.
467 | IAȘI | Județul IAȘI prin Consiliul Județean IAȘI | 3605 | 2024-05-23 | ASA4-9542 / 23.05.2024 ora 12:43 | Modernizare drum judeţean DJ 201C: limită județ Neamț – Răchiteni – intersecție DN 28, km 10+500 – 16+350 | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-796 / 08.02.2022 ora 12:25 | 10022 | 2376 | 2023-03-27 | 10136424.02 | 9800000 | 756137.78 | 80% | SC SERCOTRANS SRL | SC PROACTIV SRL
468 | GALAȚI | Județul GALAȚI prin Consiliul Județean GALAȚI | 6993 | 2024-05-20 | ASA4-9543 / 23.05.2024 ora 13:07 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-Rogojeni (DJ 242D) Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-2860 / 11.02.2022 ora 14:56 | 10960 | 693 | 2023-05-15 | 14206467.55 | 12525938.95 | 753932.12 | 36.51 | Asocierea SC Strazi Concept SRL (lider de asociere) - SC Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL - SC Invest Plus SRL - SC Alido Proiect SRL | Asocierea SC Strazi Concept SRL (lider de asociere) - SC Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL - SC Invest Plus SRL - SC Alido Proiect SRL
469 | DÂMBOVIȚA | GURA OCNIȚEI | 5336 | 2024-05-23 | ASA4-9544 / 23.05.2024 ora 13:28 | Extindere rețea de canalizare menajeră sat Săcuieni, comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2590 / 11.02.2022 ora 13:22 | 9233 | 526 | 2023-07-24 | 12610305.29 | 12294360.29 | 753145.05 | 5.98% | DP PROIECT SRL | FAR FOUNDATION SRL
470 | BACĂU | DĂRMĂNEȘTI | 12027 | 2024-05-23 | ASA4-9545 / 23.05.2024 ora 13:57 | Centura ocolitoare trafic greu, în oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău | Drumurile publice | AS-269 / 02.02.2022 ora 13:23 | 9490 | 54 | 2023-04-12 | 9545835.37 | 9231675.37 | 750063.79 | 45,18 % | SC SUDSTADE SRL | SC RODIAN INVEST SRL
471 | SUCEAVA | DORNA-ARINI | 3707 | 2024-05-23 | ASA4-9546 / 23.05.2024 ora 14:06 | Modernizare drumuri comunale în satele Dorna-Arini și Rusca, comuna Dorna-Arini, județul Suceava | Drumurile publice | 132649 / 27.10.2021 ora 12:54 | 2792 | 394 | 2023-03-06 | 19216026 | 18333568 | 748032.87 | 25 | S.C. DBI TEAM S.R.L. | S.C. LUCIMAR S.R.L.
472 | OLT | TESLUI | 1830 | 2024-05-21 | ASA4-9547 / 23.05.2024 ora 14:12 | Modernizare drumuri locale în comuna Teslui, județul Olt | Drumurile publice | AS-3754 / 14.02.2022 ora 15:30 | 13034 | 2158 | 2023-02-20 | 2504383.76 | 1923705.45 | 747548.11 | 31.87% | SC Norinvest Construct SRL | SC Mobcomand SRL
473 | MUREȘ | MĂDĂRAȘ | 1496 | 2024-05-23 | ASA4-9548 / 23.05.2024 ora 14:24 | Reabilitarea infrastructurii rutiere în comuna Mădăraș, județul Mureș | Drumurile publice | 129083 / 22.10.2021 ora 13:46 | 1341 | 975 | 2023-06-22 | 5889588.33 | 5680232.99 | 745451.45 | 13.69% | S.C. DAN TOP SERVICES PROIECT SRL | S.C. CALOTMIR TEHNAGRI SRL
474 | VRANCEA | GAROAFA | 9287 | 2024-05-23 | ASA4-9549 / 23.05.2024 ora 14:31 | Modernizare străzi în comuna Garoafa, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-1864 / 10.02.2022 ora 15:44 | 11434 | 1742 | 2023-02-21 | 22923747.78 | 20000000 | 744793.63 | 12,25% | SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | ASOCIEREA SC CAPITAL INVEST SRL - SC CORNELL'S FLOOR SRL
475 | GALAȚI | BEREȘTI | 3041 | 2024-05-23 | ASA4-9551 / 23.05.2024 ora 14:55 | Modernizare drumuri de interes local în Orașul Berești, județul Galați | Drumurile publice | 136076 / 1.11.2021 ora 15:48 | 4205 | 1219 | 2023-08-09 | 7935303.66 | 7791760.86 | 743182.85 | 1.72 | SC ASEN DESIGN SRL | SC COVAMAR SRL
476 | BRĂILA | GEMENELE | 2 | 2024-05-23 | ASA4-9552 / 23.05.2024 ora 15:00 | Modernizare drumuri locale în sat Gemenele și Găvani, comuna Gemenele, județul Brăila | Drumurile publice | 128069 / 21.10.2021 ora 14:06 | 1871 | 591 | 2023-09-05 | 16344701.61 | 13500000 | 742705.7 | 33 | SC PALTINUL INTERAX PROIECT SRL | SC DELTA CON SRL
477 | GIURGIU | ROATA DE JOS | 5766 | 2024-05-23 | ASA4-9553 / 23.05.2024 ora 15:08 | Modernizare drumuri de interes local și sisteme de scurgere și evacuare ape pluviale în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-2676 / 11.02.2022 ora 13:54 | 12187 | 1346 | 2023-08-28 | 5173082.65 | 3991422.84 | 736166.37 | 23,60 | Sabe SRL | Multipland SRL
478 | SIBIU | MOȘNA | 3845 | 2024-05-23 | ASA4-9554 / 23.05.2024 ora 15:09 | Modernizare drum comunal DC 13- Nemșa, comuna Moșna, județul Sibiu | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 130139 / 25.10.2021 ora 12:35 | 2220 | 730 | 2023-05-15 | 16823686.08 | 15000000 | 732949.88 | 11,97 % | SC PLANNING OFFICE SRL | SC MULTIPLAND SRL
479 | BUZĂU | CHIOJDU | 2495 | 2024-05-23 | ASA4-9555 / 23.05.2024 ora 15:13 | Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Chiojdu, județul Buzău | Drumurile publice | 133810 / 28.10.2021 ora 15:33 | 3210 | 2510 | 2023-04-12 | 9276641.98 | 8895485.47 | 731980.96 | 18.94 | Asocierea SC TOP DECON SRL si SC SCADT SA si SC TRANSCOM CARAIMAN SRL prin Lider de asociere SC TOP DECON SRL | Asocierea SC TOP DECON SRL si SC SCADT SA si SC TRANSCOM CARAIMAN SRL prin Lider de asociere SC TOP DECON SRL
480 | CLUJ | AITON | 261 | 2024-05-23 | ASA4-9556 / 23.05.2024 ora 15:19 | Rețea de canalizare și racorduri de canalizare în loc. Rediu și Aiton, comuna Aiton, județul Cluj | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 123962 / 14.10.2021 ora 11:40 | 1089 | 1970 | 2022-10-25 | 7991734.73 | 7832766.39 | 730661.57 | 26,57 | SC SEGA PROIECT 2008 SRL | SC PANADRIA SRL
481 | BACĂU | AGĂȘ | 3900 | 2024-05-23 | ASA4-9557 / 23.05.2024 ora 15:29 | Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră în comuna Agăş, judeţul Bacău | Drumurile publice | 128950 / 22.10.2021 ora 12:49 | 2033 | 1151 | 2023-02-21 | 8767359.81 | 8407713.95 | 730308.38 | 32 | Artinf Proiect SRL | Ydail Construct SRL
482 | BACĂU | MĂGIREȘTI | 3306 | 2024-05-23 | ASA4-9558 / 23.05.2024 ora 15:35 | Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Măgirești, județul Bacău | Drumurile publice | 129360 / 22.10.2021 ora 15:58 | 2127 | 445 | 2023-06-19 | 9584840.52 | 8099736.41 | 728299.78 | 17,20 | S.C. PROCONCEPT DI S.R.L. | S.C. CMR CAMP RESORT S.R.L.
483 | OLT | TIA MARE | 2404 | 2024-05-23 | ASA4-9561 / 23.05.2024 ora 16:08 | Extindere rețea de alimentare cu apă si branșamente în comuna Tia Mare, județul Olt | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-1970 / 10.02.2022 ora 16:56 | 11530 | 714 | 2023-08-16 | 14812347.51 | 14032038.02 | 724134.32 | 38 | SC NEOPLAN SRL | SC GEIGER TRANSILVANIA SRL
484 | CĂLĂRAȘI | SOHATU | 2523 | 2024-05-23 | ASA4-9562 / 23.05.2024 ora 16:27 | Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă, în sat Sohatu și sat Progresu, comuna Sohatu, județul Călărași | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2838 / 11.02.2022 ora 14:49 | 11998 | 753 | 2023-06-22 | 11704396.97 | 8400000 | 722657.4 | 18.34% | SC GLOBAL ROUTES EXPERT SRL | ASOCIEREA S.C. OAS COM IMPEX S.R.L. – S.C. TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT S.R.L, prin lider de asociere S.C. OAS COM IMPEX S.R.L.
485 | SUCEAVA | SOLCA | 2631 | 2024-05-23 | ASA4-9563 / 23.05.2024 ora 17:40 | Modernizare drum și construire 2 poduri în orașul Solca‚ județul Suceava | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 133420 / 28.10.2021 ora 11:53 | 3038 | 2740 | 2023-09-08 | 9760481.4 | 9000000 | 719718 | 7,37% | ASOCIEREA SC BAU-KUB SRL - SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL - SC AQUA PLAN WEST SRL, prin lider SC BAU-KUB SRL | ASOCIEREA SC BAU-KUB SRL - SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL - SC AQUA PLAN WEST SRL, prin lider SC BAU-KUB SRL
486 | CĂLĂRAȘI | MÂNĂSTIREA | 1 | 2024-05-23 | ASA4-9564 / 23.05.2024 ora 19:22 | Modernizare drumuri de interes local în satele Coconi și Sultana, comuna Mânăstirea, județul Călărași | Drumurile publice | AS-1287 / 09.02.2022 ora 17:58 | 10831 | 710 | 2023-03-22 | 6954577.55 | 5680516.59 | 715445.75 | 41.46 | ASOCIEREA KEYBOARD SRL MPROJECT SRL | ASOCIEREA KEYBOARD SRL MPROJECT SRL
487 | SUCEAVA | BAIA | 1 | 2024-05-23 | ASA4-9565 / 23.05.2024 ora 21:11 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Baia, județul Suceava | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-3005 / 11.02.2022 ora 16:15 | 12421 | 154 | 2023-06-27 | 18012443.93 | 15000000 | 713090.04 | 24.76 | CONSTRUCT C.D.P SRL | DELCAR SRL
488 | ALBA | ALBA IULIA | 60134 | 2024-05-23 | ASA4-9566 / 24.05.2024 ora 08:29 | Extindere rețea canalizare și apă pe străzile: Azur, Zenit, Albatros, Uranus, Orizont 3, Orizont 4, Orizont 6, Orizont 9, Orizont 10, Orizont 16, Orizont 21, Orizont 23, Orizont 24, Orizont 25, Orizont 26 | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1812 / 10.02.2022 ora 15:18 | 11179 | 1288 | 2023-08-03 | 8395429.25 | 7830377.99 | 712803 | 10 | SC GEO MYKE SRL | SC DAROCONSTRUCT SRL
489 | HUNEDOARA | VULCAN | 10 | 2024-05-24 | ASA4-9568 / 24.05.2024 ora 08:43 | Modernizare străzi și alei pietonale str. Romană și accesul străzii Platoului | Drumurile publice | AS-3647 / 14.02.2022 ora 14:24 | 12583 | 1239 | 2024-01-31 | 9881350.39 | 7830173.06 | 712596.63 | 8,71 | ASOCIEREA SC D.R.B CONSTRUCT SRL - SC BEBE TRANS ROM SRL - SC GENERAL PROIECT SRL | ASOCIEREA SC D.R.B CONSTRUCT SRL - SC BEBE TRANS ROM SRL - SC GENERAL PROIECT SRL
490 | BUZĂU | AMARU | 3 | 2024-05-23 | ASA4-9569 / 24.05.2024 ora 09:11 | Înființare rețea de canalizare în comuna Amaru, județul Buzău, satele Amaru și Dulbanu | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3452 / 14.02.2022 ora 11:19 | 12805 | 2699 | 2023-06-21 | 21502490.45 | 18000000 | 706851.07 | 3,64% | ASOCIEREA S.C ELEGANT GLOB S.R.L (LIDER), S.C. YDA PROIECT CONSULTING SRL (ASOCIAT 1) SI SC NEXUS EXPERT PROJECT SRL (ASOCIAT 2) | ASOCIEREA S.C ELEGANT GLOB S.R.L (LIDER), S.C. YDA PROIECT CONSULTING SRL (ASOCIAT 1) SI SC NEXUS EXPERT PROJECT SRL (ASOCIAT 2)
491 | HARGHITA | VOȘLĂBENI | 2485 | 2024-05-24 | ASA4-9571 / 24.05.2024 ora 09:51 | Modernizarea drumurilor aflate în intravilanul comunei Voșlăbeni, satele Voșlăbeni și Izvoru Mureșului, județul Harghita etapa I | Drumurile publice | 139378 / 4.11.2021 ora 12:00 | 6252 | 3142 | 2023-06-21 | 5469731.95 | 5126434.79 | 703869.06 | 28,65% | S.C. INGINERII PROIECT S.R.L. | S.C. CITADINA 98 S.A.
492 | GALAȚI | IVEȘTI | 4307 | 2024-05-24 | ASA4-9572 / 24.05.2024 ora 10:16 | Modernizare străzi rurale în comuna Ivești, județul Galați - Etapa 2 | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 136009 / 1.11.2021 ora 15:21 | 4154 | 1971 | 2023-07-06 | 5752443.58 | 5497628.88 | 703820.04 | 41,64 | N4A CONSULT SRL | SC CARMIN POPSTAR PROD SRL
493 | ARAD | COVĂSINȚ | 12646 | 2024-05-24 | ASA4-9573 / 24.05.2024 ora 10:17 | Introducere rețea de apă și canalizare în comuna Covăsânț jud. Arad | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3308 / 13.02.2022 ora 17:03 | 12682 | 1429 | 2023-04-10 | 16746578.06 | 11000000 | 703045.94 | 28,00 % | SC RALEX PROIECT CONSTRUCT SRL | ASOCIEREA SC FIROGAL 1 SRL-SC CONSTRUCT&DRUM SRL-SC RALEX PROIECT CONSTRUCT SRL
494 | BOTOȘANI | IBĂNEȘTI | 467 | 2024-05-24 | ASA4-9574 / 24.05.2024 ora 10:21 | Modernizare drumuri comunale și sătești în sat Ibănești (Măgura și DS723) și sat Dumbrăvița (adiacente DC80) | Drumurile publice | 117106 / 30.9.2021 ora 11:48 | 326 | 393 | 2023-01-03 | 15073524.04 | 14500000 | 701404.54 | 81,55 | RODIAN INVEST SRL | RODIAN INVEST SRL
495 | DÂMBOVIȚA | ANINOASA | 6284 | 2024-05-24 | ASA4-9575 / 24.05.2024 ora 10:29 | Extindere și reabilitare rețea canalizare, satele Aninoasa, Săteni și Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139475 / 4.11.2021 ora 12:38 | 6298 | 578 | 2023-03-13 | 15447139.71 | 14850416.71 | 700300.72 | 61.62 | Vest lnstal SRL | Medir SRL
496 | BACĂU | DOFTEANA | 9417 | 2024-05-24 | ASA4-9577 / 24.05.2024 ora 10:45 | Modernizare drumuri de interes local în satele Cucuieţi, Ştefan Vodă şi Larga, comuna Dofteana, judeţul Bacău | Drumurile publice | 124342 / 14.10.2021 ora 15:26 | 1169 | 371 | 2023-07-17 | 10614265.42 | 10000000 | 698943.13 | 35% | IUSTIGAB CONSTRUCT SRL | Asocierea DAMITRADE SRL lider asociere si IRICONSTRUCT SRL, IUSTIGAB CONSTRUCT SRL asociati, prin Lider de asociere DAMITRADE SRL
497 | VÂLCEA | SĂLĂTRUCEL | 3331 | 2024-05-24 | ASA4-9578 / 24.05.2024 ora 10:50 | Modernizare și reabilitare DC13A Pătești - Seaca, comuna Sălătrucel, județul Vâlcea | Drumurile publice | 118825 / 4.10.2021 ora 15:51 | 450 | 1692 | 2023-03-27 | 9510435 | 9110000 | 697424.94 | 818804,94 | CAM PROIECT SRL | Asocierea : NEWAMPORT SWA CORP. (Leader),NEWAMPORT ASFALT SRL
498 | IALOMIȚA | FĂCĂENI | 2999 | 2024-05-21 | ASA4-9579 / 24.05.2024 ora 10:53 | Extindere sistem de canalizare menajeră (rețea de colectare și stații de pompare ape uzate menajere) în satul Făcăeni, comuna Făcăeni, județul Ialomița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 137820 / 3.11.2021 ora 10:59 | 4572 | 2160 | 2023-06-12 | 32392739.54 | 18000000 | 693515.71 | 14,04% | KOMORA S.R.L. | ASOCIEREA DECORA REZISTENT S.R.L. - ANDRAS 88 S.R.L. - MIDAS ROAD S.R.L. - FIROGAL S.R.L.
499 | GALAȚI | COROD | 9402 | 2024-05-24 | ASA4-9580 / 24.05.2024 ora 10:53 | Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Corod, județul Galați | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 137357 / 2.11.2021 ora 16:01 | 4983 | 2624 | 2023-10-09 | 23058397.11 | 19500000 | 686111.95 | 19,90 | SC WSC EXPERT STRUCTURE SRL | SC EDIFICE BUILD SRL
500 | BUZĂU | SCORȚOASA | 2324 | 2024-05-24 | ASA4-9581 / 24.05.2024 ora 11:08 | Înființare sistem de canalizare în satele Gura Văii, Scorțoasa, Policiori și Plopeasa din comuna Scorțoasa, județul Buzău | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136773 / 2.11.2021 ora 12:29 | 4611 | 2206 | 2023-09-06 | 15796909.06 | 15450000 | 683055.95 | 4,96 | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC BUILDING CONSTRUCTION MEA SRL
501 | VRANCEA | RUGINEȘTI | 3976 | 2024-05-24 | ASA4-9582 / 24.05.2024 ora 11:16 | Modernizare DJ 119C și modernizare trotuare aferente în intravilan sat Ruginești,comuna Ruginești, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-3177 / 11.02.2022 ora 19:27 | 12560 | 3278 | 2023-03-21 | 5395866.94 | 5357786.94 | 682312.56 | 84,76 | SC RIONVIL SRL | SC MELENTARII SRL
502 | DOLJ | GOIEȘTI | 2243 | 2024-05-24 | ASA4-9583 / 24.05.2024 ora 11:18 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Goiești, județul Dolj | Drumurile publice | AS-3147 / 11.02.2022 ora 18:29 | 12541 | 2045 | 2023-08-03 | 30940319.02 | 30000000 | 678750.63 | 22.47 | SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC ROSATT COMPANY SRL
503 | COVASNA | Județul COVASNA prin Consiliul Județean COVASNA | 8801 | 2024-05-24 | ASA4-9585 / 24.05.2024 ora 11:20 | Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350. | Drumurile publice | AS-3060 / 11.02.2022 ora 16:54 | 10902 | 951 | 2023-04-24 | 3387450 | 3024500 | 677824.55 | 29,49% | S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. | SC TOP SCAV SRL
504 | TIMIȘ | NIȚCHIDORF | 2419 | 2024-05-24 | ASA4-9586 / 24.05.2024 ora 11:21 | Canalizare menajeră și stație epurare comuna Nițchidorf, județul Timiș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 133767 / 28.10.2021 ora 15:12 | 3192 | 2132 | 2023-11-07 | 10829020.89 | 10407172.46 | 677158.74 | 18,23 | SC INTERACTIVE DESIGN SRL | SC CONCAS SA
505 | VÂLCEA | VLĂDEȘTI | 8342 | 2024-05-24 | ASA4-9587 / 24.05.2024 ora 11:21 | Consolidare și modernizare drumuri de interes local în comuna Vlădești, județul Vâlcea | Drumurile publice | 136094 / 1.11.2021 ora 15:54 | 4209 | 1311 | 2023-03-28 | 18664220 | 18500000 | 675550.9 | 19,65 | GABIAL CONSULTANT SRL | BEBE TRANS ROM SRL
506 | GORJ | NEGOMIR | 2295 | 2024-05-24 | ASA4-9588 / 24.05.2024 ora 11:23 | Modernizare drumuri săteşti şi vicinale în comuna Negomir, judeţul Gorj | Drumurile publice | 135133 / 1.11.2021 ora 8:59 | 3501 | 1090 | 2023-08-23 | 17867587.29 | 17500000 | 674896.55 | 83% | SC MORNINGSTAR CONSULTING SRL | SC MIDA DRUM CONSTRUCT SRL
507 | DOLJ | POIANA MARE | 5705 | 2024-05-24 | ASA4-9589 / 24.05.2024 ora 11:30 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Poiana Mare | Drumurile publice | 124014 / 14.10.2021 ora 12:06 | 1125 | 2172 | 2023-10-03 | 13458784 | 10500000 | 668028.52 | 13,92% | ASPIRE DESIGN SRL | VLAKIM SPG 92 SRL
508 | BOTOȘANI | TRUȘEȘTI | 4503 | 2024-05-24 | ASA4-9590 / 24.05.2024 ora 11:41 | Înființare sistem de canalizare în satele Buhăceni și Păsăteni, comuna Trușești, Județul Botoșani | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-640 / 07.02.2022 ora 14:36 | 9998 | 2183 | 2023-09-01 | 8945937.89 | 5000000 | 664403.42 | 35,41% | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
509 | MARAMUREȘ | VIȘEU DE JOS | 2707 | 2024-05-24 | ASA4-9593 / 24.05.2024 ora 12:10 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Viseu de jos, județul Maramureș | Drumurile publice | 139189 / 4.11.2021 ora 10:35 | 6157 | 1911 | 2023-03-07 | 18666252.24 | 4863193.63 | 663628.41 | 15,23 | SC ALIDO PROIECT SRL | SC CONEST SA
510 | IAȘI | VOINEȘTI | 7891 | 2024-05-23 | ASA4-9594 / 24.05.2024 ora 12:16 | Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în satele Schitu Stavnic, Slobozia, Vocotești, comuna Voinești, județul Iași | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-743 / 08.02.2022 ora 10:56 | 10155 | 660 | 2023-08-18 | 2470984.12 | 2426549.12 | 663014.69 | 63 | SC Alpin Construct SRL | SC Zona D SRL
511 | GALAȚI | BRĂHĂȘEȘTI | 7 | 2024-05-24 | ASA4-9595 / 24.05.2024 ora 12:17 | Modernizare străzi rurale în comuna Brăhășești, județul Galați | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 131681 / 26.10.2021 ora 11:38 | 2462 | 2254 | 2023-07-21 | 3559280.22 | 3106819.29 | 656518.75 | 60,64 | SC MILO PROIECT CONSTRUCT SRL | SC ROYALVIL SRL
512 | CĂLĂRAȘI | INDEPENDENȚA | 2272 | 2024-05-24 | ASA4-9596 / 24.05.2024 ora 12:19 | Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în satul Independenţa, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2340 / 11.02.2022 ora 11:25 | 11815 | 1780 | 2022-12-21 | 12731663.68 | 10500000 | 652946.34 | 70,34 % | SC MEDIA MARKETING SRL | SC GEIGER TRANSILVANIA SRL
513 | GORJ | LOGREȘTI | 5107 | 2024-05-24 | ASA4-9597 / 24.05.2024 ora 12:38 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Logreşti, judeţul Gorj | Drumurile publice | AS-3155 / 11.02.2022 ora 18:49 | 12542 | 1370 | 2023-05-26 | 3994745.41 | 3478284.22 | 649818.55 | 44,22% | SC NEO PLAN SRL | SC INSTAL GRUP SRL
514 | PRAHOVA | Județul PRAHOVA prin Consiliul Județean PRAHOVA | 13326 | 2024-05-24 | ASA4-9601 / 24.05.2024 ora 13:05 | Varianta ocolitoare Mizil | Drumurile publice | AS-3934 / 14.02.2022 ora 18:31 | 13184 | 792 | 2023-07-24 | 15012347.79 | 12315000 | 648190.75 | 43 | MEGA DESIGN CONSTRUCT | SC MEGA EDIL SRL
515 | ARGEȘ | ȘUICI | 1960 | 2024-05-24 | ASA4-9602 / 24.05.2024 ora 13:06 | Modernizare drumuri comunale și vicinale în sat Șuici și sat Rudeni, comuna Șuici, județul Argeș | Drumurile publice | 138791 / 3.11.2021 ora 16:50 | 5912 | 2161 | 2022-12-20 | 22198682.32 | 20000000 | 641641.98 | 70,77 | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
516 | GIURGIU | BĂNEASA | 4648 | 2024-05-24 | ASA4-9603 / 24.05.2024 ora 13:21 | Modernizare străzi în comuna Băneasa, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-1078 / 09.02.2022 ora 12:28 | 10555 | 1375 | 2023-05-11 | 9195330 | 8830000 | 635034.84 | 35,78 | SC GLOBALSTEF CONSTRUCT SRL | SC MATSTE SRL
517 | VRANCEA | PALTIN | 2297 | 2024-05-24 | ASA4-9604 / 24.05.2024 ora 13:23 | Modernizare drumuri în comuna Paltin, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-3247 / 12.02.2022 ora 15:45 | 12626 | 1576 | 2023-03-14 | 13245076.4 | 10500000 | 632843.73 | 51,16 % | INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L. | SC STEMA GRUP SRL
518 | TELEORMAN | RĂDOIEȘTI | 1050 | 2024-05-24 | ASA4-9605 / 24.05.2024 ora 13:30 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Rădoiești, județul Teleorman | Drumurile publice | AS-1610 / 10.02.2022 ora 13:32 | 11217 | 1039 | 2023-08-28 | 6740977.19 | 6328047.19 | 627695.95 | 55 | SC OLD NEW CONSTRUCT SRL | SC CAPITAL VISION SRL
519 | ARGEȘ | BUGHEA DE SUS | 3 | 2024-05-24 | ASA4-9606 / 24.05.2024 ora 13:31 | Modernizare drumuri comunale și drumuri de interes local în comuna Bughea de Sus, județul Argeș | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 123294 / 13.10.2021 ora 11:37 | 1014 | 2197 | 2023-06-19 | 7604466.83 | 7226046.83 | 624295 | 14,50% |  | Asocierea Pro Strategy Construction SRL (lider) și Calotmir Tehnagri SRL
520 | TIMIȘ | CENEI | 1844 | 2024-05-24 | ASA4-9608 / 24.05.2024 ora 13:46 | Modernizare străzi în comuna Cenei, județul Timiș | Drumurile publice | AS-564 / 07.02.2022 ora 11:33 | 9633 | 1786 | 2023-05-23 | 15383321.2 | 11657221.13 | 622044.73 | 60% | S.C. ANDERSSEN S.R.L. | ASOCIEREA S.C. GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL și SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
521 | ARAD | LIVADA | 2611 | 2024-05-24 | ASA4-9609 / 24.05.2024 ora 13:47 | Construire rețea de canalizare în comuna Livada, județul Arad | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1383 / 10.02.2022 ora 10:50 | 10969 | 1987 | 2023-01-18 | 8786261.37 | 8413839.93 | 621852.14 | 52,66 | S.C. STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL | S.C.MONTIN SA
522 | PRAHOVA | CEPTURA | 4744 | 2024-05-24 | ASA4-9611 / 24.05.2024 ora 13:56 | Extindere rețea canalizare–etapa II în satele Ceptura de Sus, Șoimești, Rotari din comuna Ceptura, județul Prahova | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3218 / 12.02.2022 ora 11:32 | 9669 | 1118 | 2022-12-21 | 12163538.9 | 11734496.3 | 618589.11 | 63,10% | SC TEHNO EDIL AMF SRL | S.C. GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
523 | NEAMȚ | BODEȘTI | 3193 | 2024-05-24 | ASA4-9612 / 24.05.2024 ora 13:58 | Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț | Drumurile publice | AS-1054 / 09.02.2022 ora 11:44 | 10536 | 1681 | 2023-03-07 | 25228020.68 | 10000000 | 614523.71 | 32,38 | Asocierea S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. – S.C. MEGA EDIL S.R.L. | Asocierea S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L. - S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L. – S.C. MEGA EDIL S.R.L.
524 | HARGHITA | CIUMANI | 1954 | 2024-05-24 | ASA4-9613 / 24.05.2024 ora 14:07 | Modernizarea drumurilor comunale 62 și 63 din comuna Ciumani, județul Harghita | Drumurile publice | AS-171 / 01.02.2022 ora 13:37 | 9371 | 1266 | 2023-01-03 | 9174290 | 8911196 | 604775.91 | 93,06 | SC EDILITAR PROIECT SRL | SC CALOR GRUP SRL
525 | TIMIȘ | CIACOVA | 5646 | 2024-05-24 | ASA4-9614 / 24.05.2024 ora 14:08 | Reabilitare rețea stradală în satele aparținătoare orașului Ciacova, județul Timiș: Petroman, Cebza, Macedonia și Obad-Etapa I | Drumurile publice | 123538 / 13.10.2021 ora 14:55 | 1043 | 841 | 2024-02-26 | 13971794.69 | 13500000 | 598765.91 | 4.56% | SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL a predat proiectul tehnic in data de 15.03.2024 | SC CORNELL'S FLOOR SRL a inceput lucrarile in data de 08.05.2024
526 | GIURGIU | CĂLUGĂRENI | 4707 | 2024-05-24 | ASA4-9615 / 24.05.2024 ora 14:29 | Modernizare drum comunal DC 107 Călugăreni-Hulubești, comuna Călugăreni, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-1328 / 10.02.2022 ora 09:47 | 10916 | 3564 | 2023-08-02 | 5522484.21 | 5295161.21 | 598654.14 | 50,5% | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | Asocierea SC GROUP CONCIF si SC RATELEN CONSTRUCT SRL
527 | BACĂU | SĂNDULENI | 3337 | 2024-05-24 | ASA4-9616 / 24.05.2024 ora 14:34 | Branșamente şi racorduri în comuna Sănduleni, județul Bacău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1583 / 10.02.2022 ora 13:09 | 10191 | 1658 | 2023-04-27 | 3881297.59 | 3669911.2 | 598246.5 | 17% | SC YDA PROIECT CO | Asocierea SC BNB PREST SERV SRL - SC CORNELLS FLOOR - SC YDA PROIECT CONSULTING SRL
528 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | CICEU-MIHĂIEȘTI | 1545 | 2024-05-24 | ASA4-9617 / 24.05.2024 ora 14:48 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciceu-Mihăiești, Județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | 135361 / 1.11.2021 ora 10:24 | 3854 | 1501 | 2024-02-05 | 4212198.02 | 3999188.02 | 594099.82 | 10,13 | Sc Sabe Srl | Sc Hamerlemn 2004 Srl
529 | SUCEAVA | CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 17967 | 2024-05-24 | ASA4-9618 / 24.05.2024 ora 15:20 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 134777 / 29.10.2021 ora 15:04 | 3613 | 2237 | 2023-07-11 | 29045449.66 | 28378209.22 | 589050 | 0% | SC PROIECT INSTAL S.R.L. | SC MARA PROD COM S.R.L.
530 | PRAHOVA | FILIPEȘTII DE TÂRG | 1 | 2024-05-24 | ASA4-9619 / 24.05.2024 ora 15:21 | Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă, comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2134 / 11.02.2022 ora 09:30 | 11581 | 1175 | 2023-06-26 | 12537725 | 9169000 | 588453.37 | 6% | RURAL BISINES PROIECT SRL | INDEMANAREA PRODCOM SRL
531 | MARAMUREȘ | COAȘ | 1824 | 2024-05-24 | ASA4-9620 / 24.05.2024 ora 15:26 | Modernizare drum comunal: DC46-Coaș-Întrerâuri, în comuna Coaș, județul Maramureș | Drumurile publice | 139140 / 4.11.2021 ora 10:19 | 6124 | 2754 | 2023-03-21 | 4142693.44 | 3985494.44 | 587221.27 | 22,89 | SC SYSTEM CONS SRL | SC EUROPEXPRES SRL
532 | VRANCEA | BOGHEȘTI | 1768 | 2024-05-24 | ASA4-9621 / 24.05.2024 ora 15:27 | Modernizare drumuri comunale DC7 și DC 7A, comuna Boghești, județul Vrancea | Drumurile publice | 127083 / 20.10.2021 ora 12:41 | 906 | 369 | 2023-02-16 | 23320080.42 | 22623588.96 | 581754.42 | 18,41 | ASOCIEREA SC BRAKA EFECT SRL - WSD ENGINEERING SRL | ASOCIEREA SC BRAKA EFECT SRL - WSD ENGINEERING SRL
533 | IAȘI | BRĂEȘTI | 1048 | 2024-05-24 | ASA4-9624 / 24.05.2024 ora 15:59 | Modernizare drumuri sătești în sat Cristești, comuna Brăești, județul Iași | Drumurile publice | 140108 / 4.11.2021 ora 15:53 | 6273 | 1142 | 2023-04-27 | 24550188.4 | 15400000 | 580445.21 | 54,21% | MOBIL CENTER TEST SRL | ASOCIEREA SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL - GEDA COM SRL
534 | BOTOȘANI | TUDORA | 205 | 2024-05-23 | ASA4-9625 / 24.05.2024 ora 16:11 | Modernizare infrastructura rutieră în comuna Tudora, județul Botoșani | Drumurile publice | AS-3275 / 13.02.2022 ora 09:11 | 12651 | 1628 | 2023-09-06 | 20722930.84 | 14762645.22 | 573707.81 | 3.21 | EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL | EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL
535 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | NEGRILEȘTI | 1424 | 2024-05-21 | ASA4-9627 / 24.05.2024 ora 18:58 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Negrilești, jud. Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | AS-2223 / 11.02.2022 ora 10:31 | 11766 | 2573 | 2024-04-23 | 5232944.12 | 5074317.12 | 565753.77 | 11,68% | PROIECT CONSULTING S.R.L. | GARDEN PROIECT S.R.L.
536 | ALBA | AVRAM IANCU | 2522 | 2024-05-23 | ASA4-9628 / 24.05.2024 ora 22:29 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Avram Iancu, judeţul Alba | Drumurile publice | 128602 / 22.10.2021 ora 10:10 | 1969 | 613 | 2023-09-05 | 16344701.61 | 13500000 | 565167.76 | 33 | SC PALTINUL INTERAX PROIECT SRL | SC DELTA CON SRL
537 | MARAMUREȘ | BĂIȚA DE SUB CODRU | 1297 | 2024-05-27 | ASA4-9629 / 27.05.2024 ora 13:51 | Reabilitare-modernizare străzi rurale în comuna Băița de Sub Codru, județul Maramureș. | Drumurile publice | 137574 / 3.11.2021 ora 9:05 | 2714 | 1011 | 2023-06-12 | 16185326.95 | 14000000 | 559934.97 | 45 | S.C. PROCIVIL S.R.L | S.C. TRANSEURO S.R.L
538 | HARGHITA | LUPENI | 5659 | 2024-05-27 | ASA4-9630 / 27.05.2024 ora 13:54 | Modernizare drumuri comunale și locale din comuna Lupeni, sat Firtusu, sat Păuleni, județul Harghita | Drumurile publice | 136449 / 2.11.2021 ora 10:02 | 4372 | 1347 | 2023-08-08 | 9138210 | 8830000 | 559077.67 | 6,39% | ASOCIEREA SC SED IMPEX SRL-SC CDS PROJECT SRL | ASOCIEREA SC SED IMPEX SRL-SC CDS PROJECT SRL
539 | ARGEȘ | SĂLĂTRUCU | 2563 | 2024-05-27 | ASA4-9631 / 27.05.2024 ora 13:55 | Prima înființare rețea publică de apă uzată în comuna Sălătrucu, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-158 / 01.02.2022 ora 12:33 | 9350 | 2217 | 45160.0003 | 7491880.72 | 7085495.72 | 554386.86 | 23,45 | SC EUROCAV PROIECT SRL | SC AXO UTIL SRL
540 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | GALAȚII BISTRIȚEI | 1624 | 2024-05-27 | ASA4-9632 / 27.05.2024 ora 14:00 | Construire rețele publice de apă uzată menajeră în localitatea Albeștii Bistriței, comuna Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1136 / 09.02.2022 ora 13:53 | 10639 | 176 | 2022-12-20 | 15844376.86 | 13451663.49 | 554264.11 | Sunt executate 1982 m rigola caros., 1537 ml lucr. Cons., lucr. de teras. 7232 m, strat de fund. din balast 7232 m, strat de baza 7232 m, strat imb. rut 3761m alte cap. 1.210.333,11 lei. Stad. fizic exec. 67,38 %. | RAIN FOREST PROIECT SRL | Asocierea S.C. ING SERVICE S.R.L.- S.C. VIADUCT S.R.L., prin leader de asociere SC ING SERVICE SRL
541 | MEHEDINȚI | BURILA MARE | 2152 | 2024-05-27 | ASA4-9633 / 27.05.2024 ora 14:18 | Modernizarea infrastructurii de transport în comuna Burila Mare, judeţul Mehedinţi | Drumurile publice | AS-2359 / 11.02.2022 ora 11:35 | 11823 | 1280 | 2022-12-21 | 24524948.41 | 24104878.41 | 553210.19 | 14,61 | Asocierea S.C. CON INDUSTRY S.R.L., lider - S.C. BIG CONF S.R.L., asociat 1 - S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L, asociat 2 | Asocierea S.C. CON INDUSTRY S.R.L., lider - S.C. BIG CONF S.R.L., asociat 1 - S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L, asociat 2
542 | DOLJ | ORODEL | 2 | 2024-05-27 | ASA4-9634 / 27.05.2024 ora 14:20 | Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna Orodel, județul Dolj | Drumurile publice | AS-3445 / 14.02.2022 ora 11:10 | 12802 | 748 | 2023-06-12 | 32392739.54 | 18000000 | 552399.29 | 15,86 | KOMORA S.R.L. | ASOCIEREA DECORA REZISTENT S.R.L. - ANDRAS 88 S.R.L. - MIDAS ROAD S.R.L. - FIROGAL S.R.L.
543 | ARGEȘ | UNGHENI | 1442 | 2024-05-27 | ASA4-9635 / 27.05.2024 ora 14:21 | Modernizare prin asfaltare drumuri locale în comuna Ungheni, județul Argeș | Drumurile publice | AS-573 / 07.02.2022 ora 11:42 | 9912 | 1186 | 2023-02-21 | 2786160 | 2583025 | 545060.61 | 48,48% | D&G PRINT LINE SRL | VULTURI SRL
544 | COVASNA | BRĂDUȚ | 3429 | 2024-05-24 | ASA4-9636 / 27.05.2024 ora 14:42 | Reabilitare DC 42 de la km 6+450 până la km 12+463 | Drumurile publice | 128636 / 22.10.2021 ora 10:31 | 1971 | 767 | 2023-09-18 | 7659525.8 | 7335607.8 | 544449.2 | 12,69% | BOGEN ENGINEERING SRL | PANADRIA SRL
545 | GALAȚI | TULUCEȘTI | 4991 | 2024-05-27 | ASA4-9637 / 27.05.2024 ora 14:56 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Tulucești, județul Galați | Drumurile publice | 124807 / 15.10.2021 ora 11:54 | 1243 | 990 | 2023-03-03 | 9128690 | 8830000 | 541734.27 | 6,21 | SC GLOBAL STEF CONSTRUCT SRL | SC STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL
546 | NEAMȚ | TUPILAȚI | 2462 | 2024-05-27 | ASA4-9639 / 27.05.2024 ora 15:02 | Modernizare reţea drumuri sătești, comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ | Drumurile publice | 123971 / 14.10.2021 ora 11:48 | 1117 | 1516 | 2023-02-13 | 10469120.33 | 10000000 | 533880.29 | 8,9% | S.C. NORDIC VISION S.R.L. | S.C. CONREC S.R.L.
547 | DÂMBOVIȚA | BRANIȘTEA | 1 | 2024-05-27 | ASA4-9642 / 27.05.2024 ora 15:57 | Rețea de trotuare, de colectare ape pluviale și amenajarea de piste pentru bicicliști în vederea creșterii siguranței pietonale în comuna Braniștea, județul Dâmbovița | Drumurile publice | AS-298 / 02.02.2022 ora 15:16 | 9430 | 3218 | 2023-06-07 | 4147713.03 | 3999913.03 | 532514.17 | 89,46 | SC EURO PROIECT SRL | SC PRESTARI SERVICII RASTOACA SRL
548 | IALOMIȚA | COCORA | 2008 | 2024-05-27 | ASA4-9643 / 27.05.2024 ora 16:02 | Modernizare străzi în localitatea Cocora, comuna Cocora, județul Ialomița | Drumurile publice | 136932 / 2.11.2021 ora 13:42 | 4719 | 1558 | 2023-02-08 | 5137533.96 | 3995297.82 | 531244.12 | 70% | SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL | SC CDM COMASTRAD SRL
549 | BUZĂU | STÂLPU | 2773 | 2024-05-27 | ASA4-9644 / 27.05.2024 ora 16:05 | Extinderea sistemului de canalizare a apelor uzate menajere în localitatea Stâlpu, județul Buzău | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1794 / 10.02.2022 ora 15:08 | 11271 | 2700 | 2023-02-10 | 4897614.44 | 4808364.44 | 531058.91 | 61,9% | SC VIANET SRL | SC DRUPAS CONSTRUCTII SRL
550 | CĂLĂRAȘI | CUZA VODĂ | 3694 | 2024-05-27 | ASA4-9645 / 27.05.2024 ora 16:07 | Reabilitare reţea apă potabilă în sat Ceacu, sat Cuza Vodă, sat Călăraşii Vechi, comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-42 / 28.01.2022 ora 12:44 | 9139 | 1095 | 2023-08-01 | 11434953.74 | 10000000 | 527203.94 | 57,06 | S.C. HURAD AB S.R.L. | SC TOP DECON SRL
551 | IALOMIȚA | DRIDU | 3506 | 2024-05-27 | ASA4-9646 / 27.05.2024 ora 16:57 | Modernizare drumuri de interes local , DC 12-DC 18, în comuna Dridu, jud. Ialomița | Drumurile publice | 138894 / 3.11.2021 ora 21:00 | 6018 | 2069 | 2023-02-06 | 10255086.97 | 9874017.18 | 526850.5 | 11,76% | MURO INSTAL SRL | SZABADICS ROMANIA SRL
552 | CLUJ | CĂTINA | 2036 | 2024-05-27 | ASA4-9647 / 27.05.2024 ora 21:00 | Modernizare străzi în satele Cătina și Valea Caldă, comuna Cătina, județul Cluj | Drumurile publice | 137324 / 2.11.2021 ora 15:47 | 4916 | 3070 | 2023-03-27 | 15627057.54 | 15000000 | 524186.99 | 66.10% | SC BLACK LINE SRL | SC DRUM CONSTRUCT SRL
553 | MUREȘ | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 12 | 2024-05-27 | ASA4-9648 / 28.05.2024 ora 08:14 | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în orașul Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș | Drumurile publice | 133786 / 28.10.2021 ora 15:22 | 2164 | 1292 | 2023-07-03 | 6325404.63 | 6000534.63 | 521010.33 | 11,15 | S.C. CONSULTANT PROIECT&MANAGEMENT S.R.L. | TRANSNIC SUD CONSTRUCTII S.R.L.
554 | MEHEDINȚI | HINOVA | 2389 | 2024-05-22 | ASA4-9649 / 28.05.2024 ora 08:53 | Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Hinova, județul Mehedinți | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2148 / 11.02.2022 ora 09:47 | 11686 | 1351 | 2023-09-26 | 15528227.3 | 15171131.3 | 517026.44 | 1% | S.C. SEGA PROIECT 2008 S.R.L. | Asocierea S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L. (lider de asociere) – S.C. SEGA PROIECT 2008 S.R.L. (asociat 1) și S.C. Development Future Solution S.R.L. (subcontractant 1)
555 | IAȘI | MIROSLAVA | 61364 | 2024-05-28 | ASA4-9650 / 28.05.2024 ora 08:54 | Extindere sistem de canalizare în comuna Miroslava, județul Iași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140440 / 5.11.2021 ora 7:42 | 6409 | 612 | 2023-02-07 | 3998185.31 | 3208403.26 | 509272.5 | 1,47 | SC A.M. HYDRODESIGN STUDIO SRL
556 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | LECHINȚA | 4360 | 2024-05-28 | ASA4-9651 / 28.05.2024 ora 09:00 | Modernizare străzi în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-439 / 04.02.2022 ora 11:15 | 9734 | 1625 | 2023-03-24 | 3589511.45 | 3088909.53 | 503138.75 | 57,73% | SC ROAD MOND SRL | SC EUROCONSTRUCT SRL
557 | DÂMBOVIȚA | VOINEȘTI | 6846 | 2024-05-28 | ASA4-9652 / 28.05.2024 ora 09:23 | Extindere sistem de canalizare în satul Voinești și satul Gemenea-Brătulești, comuna Voinești, județul Dâmbovița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-726 / 08.02.2022 ora 10:25 | 10145 | 1983 | 2023-05-22 | 14576004.3 | 14087150.3 | 499588.82 | 5 | Asocierea S.C. ACVAFOR PROIECT S.R.L. (lider de asociere), SC. ZEUS SA. (asociat l), SC. SEGA PROIECT 2008 SRL.(asociat 2) | Asocierea S.C. ACVAFOR PROIECT S.R.L. (lider de asociere), SC. ZEUS SA. (asociat l), SC. SEGA PROIECT 2008 SRL.(asociat 2)
558 | VÂLCEA | STOILEȘTI | 4531 | 2024-05-28 | ASA4-9653 / 28.05.2024 ora 09:25 | Modernizare drumuri publice în comuna Stoilești, județul Vâlcea | Drumurile publice | 139720 / 4.11.2021 ora 14:01 | 6291 | 410 | 45141.0003 | 16547028.86 | 16000000 | 497491.26 | 6,7 | SC Bal Design SRL | SC Europexpres SRL
559 | MEHEDINȚI | DUBOVA | 2034 | 2024-05-27 | ASA4-9655 / 28.05.2024 ora 09:29 | Sistem de canalizare si epurare apă uzată menajera, comuna Dubova, județul Mehedinți | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138984 / 4.11.2021 ora 9:25 | 5248 | 1080 | 2023-07-03 | 9950075.88 | 9577683.23 | 493040.15 | 62,03 | BEBE TRANS ROM SRL | BEBE TRANS ROM SRL
560 | DOLJ | SĂLCUȚA | 1910 | 2024-05-28 | ASA4-9657 / 28.05.2024 ora 09:35 | Modernizare drumuri de interes local etapa I, comuna Sălcuța, județul Dolj | Drumurile publice | AS-432 / 04.02.2022 ora 10:58 | 9730 | 527 | 2023-01-26 | 4179819.44 | 3999534.44 | 492575.77 | 20,50% | SC MMB-PLUS EXPERT SRL | SC LUXTRANS SRL
561 | BOTOȘANI | VLĂSINEȘTI | 2018 | 2024-05-23 | ASA4-9658 / 28.05.2024 ora 09:44 | Realizare sistem de alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Vlăsinești, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 142571 / 6.11.2021 ora 21:51 | 8361 | 3258 | 2022-11-04 | 1744594.64 | 1721092.14 | 490099.37 | 49% | SC ARIS CONSTRUCT SRL | SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL
562 | IAȘI | TOMEȘTI | 9224 | 2024-05-28 | ASA4-9659 / 28.05.2024 ora 09:46 | Construire podețe în localitățile Tomești, Chicerea și Vlădiceni, comuna Tomești | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-3054 / 11.02.2022 ora 16:50 | 12477 | 779 | 2023-08-03 | 16547028.86 | 16000000 | 484129.66 | 3,3 | SC Bal Design SRL | SC Europexpres SRL
563 | BACĂU | ONCEȘTI | 1204 | 2024-05-22 | ASA4-9660 / 28.05.2024 ora 09:47 | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Onceşti, judeţul Bacău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 121797 / 11.10.2021 ora 10:54 | 807 | 1478 | 2023-03-23 | 3665030.47 | 3439906.27 | 481130.8 | 4.73 | VIANET SRL | ASOCIEREA PIKANORE SRL SI STRABENBAU LOGISTIC SRL
564 | BOTOȘANI | ALBEȘTI | 3200 | 2024-05-28 | ASA4-9662 / 28.05.2024 ora 09:49 | Rețea de alimentare cu apă sat Tudor Vladimirescu, comuna Albești, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-267 / 02.02.2022 ora 12:50 | 9501 | 1413 | 2023-02-07 | 17594081.48 | 17000000 | 480401.67 | 9% |  | MIST LIDER CONSTRUCT SRL
565 | TELEORMAN | DIDEȘTI | 1230 | 2024-05-17 | ASA4-9664 / 28.05.2024 ora 10:15 | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Didești, județul Teleorman | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-244 / 02.02.2022 ora 11:11 | 9453 | 3293 | 2022-12-22 | 15062887.19 | 9000000 | 478493.6 | 49% | SC GEO MYKE SRL | SC DARCONS SRL
566 | CĂLĂRAȘI | GRĂDIȘTEA | 4149 | 2024-05-28 | ASA4-9667 / 28.05.2024 ora 11:07 | Extindere sistem de canalizare în comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3869 / 14.02.2022 ora 16:53 | 13125 | 2521 | 2023-07-05 | 21691374.4169 | 21219770.9269 | 476898.1 | 4 | XALLO TEHNIC SRL | SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA
567 | VÂLCEA | PERIȘANI | 3624 | 2024-05-28 | ASA4-9668 / 28.05.2024 ora 11:08 | Modernizare străzi în comuna Perișani, jud. Vâlcea | Drumurile publice | AS-933 / 08.02.2022 ora 16:10 | 10241 | 2550 | 2023-06-20 | 5140044.78 | 4779358.2 | 472717.48 | 49,76 | PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN | ASOCIEREA OANALIV SRL SI BRIALBET SRL
568 | ARGEȘ | COTMEANA | 2847 | 2024-05-28 | ASA4-9669 / 28.05.2024 ora 11:13 | Modernizare drum comunal DC 206 în Cotmeana, județul Argeș | Drumurile publice | AS-1954 / 10.02.2022 ora 16:41 | 11525 | 483 | 2023-06-19 | 13362771.44 | 12537751.41 | 472466.33 | 50% | SC GLOBAL ENGINEERING CONSULTING SRL | SC GEDA COM SRL
569 | CLUJ | ȚAGA | 2413 | 2024-05-28 | ASA4-9673 / 28.05.2024 ora 11:43 | Modernizare drumuri locale în comuna Țaga, județul Cluj | Drumurile publice | 130942 / 25.10.2021 ora 16:15 | 2343 | 945 | 2023-07-20 | 4128112.21 | 2500000 | 472276.39 | 34,94% | VIA FECTUM S.R.L | TELPRON COMEX S.R.L
570 | TULCEA | IZVOARELE | 2919 | 2024-05-28 | ASA4-9675 / 28.05.2024 ora 11:51 | Modernizare străzi în sat Iulia, comuna Izvoarele, județul Tulcea | Drumurile publice | AS-3163 / 11.02.2022 ora 19:07 | 12548 | 685 | 2023-04-20 | 15816936.63 | 15370396.63 | 467958.92 | 26,57 | SC SMITH&KLEIN SRL | ASOCIEREA SC SLAVYA CONSTRUCT SRL , SC TERMOPRO EDIL SRL
571 | BOTOȘANI | IBĂNEȘTI | 475 | 2024-05-28 | ASA4-9676 / 28.05.2024 ora 12:02 | Inființare rețea de apă și canalizare în localitatea Ibănești, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-64 / 31.01.2022 ora 09:36 | 9182 | 2209 | 2023-06-20 | 14898494.07 | 14685605.56 | 466480 | 3,3 % | BOGEN ENGINEERING S.R.L. | PANADRIA S.R.L.
572 | BUZĂU | COLȚI | 847 | 2024-05-28 | ASA4-9677 / 28.05.2024 ora 12:03 | Modernizarea infrastructurii rutiere de pe raza comunei Colți, județul Buzău | Drumurile publice | 131245 / 25.10.2021 ora 17:37 | 2393 | 2430 | 2023-01-16 | 13694622.22 | 11000000 | 465904.84 | 97.98 | Asocierea S.C. FIROGAL 1 S.R.L.(lider)- & S.C. CONSTRUCT DRUM S.R.L.(asociat 1) & S.C. CREATM ROADS DESIGN (asociat 2)& S.C. BUCOVER PROIECT S.R.L. (asociat 3) cu liderul de Asociere - S.C. FIROGAT 1 S.R.L. | Asocierea S.C. FIROGAL 1 S.R.L.(lider)- & S.C. CONSTRUCT DRUM S.R.L.(asociat 1) & S.C. CREATM ROADS DESIGN (asociat 2)& S.C. BUCOVER PROIECT S.R.L. (asociat 3) cu liderul de Asociere - S.C. FIROGAT 1 S.R.L.
573 | BIHOR | ȘINTEU | 1872 | 2024-05-28 | ASA4-9678 / 28.05.2024 ora 12:11 | Modernizarea drumuri si străzi în comuna Șinteu, județul Bihor | Drumurile publice | AS-1875 / 10.02.2022 ora 15:51 | 11456 | 2774 | 2023-11-22 01:00 | 11463375.98 | 10000000 | 465706.92 | 24,31% | Asocierea OMNIMPACT SRL, PROCONSOLUTIONS SRL, ABC CON INTERNATIONAL SRL | Asocierea OMNIMPACT SRL, PROCONSOLUTIONS SRL, ABC CON INTERNATIONAL SRL
574 | ARGEȘ | BUGHEA DE SUS | 4 | 2024-05-28 | ASA4-9681 / 28.05.2024 ora 12:21 | Modernizare drumuri comunale și drumuri de interes local în comuna Bughea de Sus, județul Argeș | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 123294 / 13.10.2021 ora 11:37 | 1014 | 2197 | 2023-02-23 | 4337669.3 | 4247229.3 | 463976.18 | 56,29% | SC TERACONSULT SRL | SC GRAND TECHNOLOGY SYSTEM SRL
575 | HARGHITA | TOPLIȚA | 22002 | 2024-05-28 | ASA4-9682 / 28.05.2024 ora 12:21 | Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apă din municipiul Toplița, județul Harghita | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 123110 / 13.10.2021 ora 8:56 | 975 | 2785 | 2023-03-10 | 18798491.9 | 18483817.9 | 450212.94 | 2,42 | S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L. | Asocierea DECORA REZIDENT(lider asociere), SC MCG SMART PROJECT SRL(asociat 2), SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL(asociat 3)
576 | DÂMBOVIȚA | BUCȘANI | 5591 | 2024-05-28 | ASA4-9683 / 28.05.2024 ora 12:41 | Înființare sistem de canalizare menajeră în satul Rățoaia, comuna Bucșani, județul Dâmbovița | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138635 / 3.11.2021 ora 15:47 | 5810 | 1517 | 2022-12-09 | 2738302.2 | 2569707.76 | 446196.87 | 25.37 | COLUMNA CONSULT SRL | INST-NISTOR SRL
577 | SUCEAVA | ZVORIȘTEA | 2868 | 2024-05-28 | ASA4-9684 / 28.05.2024 ora 12:49 | Reabilitare și modernizare drumuri comunale în satele Zvoriștea și Buda, comuna Zvoriștea, județul Suceava | Drumurile publice | 113871 / 24.9.2021 ora 12:51 | 179 | 113 | 2022-11-03 | 1760633.91 | 1157315.82 | 444024.31 | 25.21 | RS Project Team SRL | Florimar Construct Total SRL
578 | ARGEȘ | ALBEȘTII DE ARGEȘ | 3369 | 2024-05-28 | ASA4-9685 / 28.05.2024 ora 12:51 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Albeștii de Argeș județul Argeș | Drumurile publice | AS-214 / 01.02.2022 ora 16:04 | 9414 | 227 | 2023-03-06 | 4023397.1 | 3847317.32 | 443359.18 | 44,8 | CSP PROIECT LINE | LCS IDEAL TOP CONSTRUCT
579 | CONSTANȚA | MIRCEA VODĂ | 4327 | 2024-05-28 | ASA4-9686 / 28.05.2024 ora 12:52 | Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Mircea Vodă, județul Constanța | Drumurile publice | 123192 / 13.10.2021 ora 10:40 | 996 | 501 | 2023-06-22 | 4391570 | 4150000 | 438707.82 | 13,49 % | ABIES ALBA SRL | STEIN KONSTRUCT SRL
580 | TIMIȘ | MOȘNIȚA NOUĂ | 858 | 2024-05-28 | ASA4-9688 / 28.05.2024 ora 13:10 | Realizare rețea de canalizare în localitatea Albina și gospodărie de apă în localitatea Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă prin programul Anghel Saligny | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2898 / 11.02.2022 ora 15:12 | 12331 | 696 | 2023-07-20 | 15056877.86 | 14209084.68 | 436135 | 3,12 | SC MODDRUM CONSTRUCT S.R.L. | SC CAZICOM S.R.L.
581 | BOTOȘANI | Județul BOTOȘANI prin Consiliul Județean BOTOȘANI | 9453 | 2024-05-24 | ASA4-9689 / 28.05.2024 ora 13:10 | Modernizare DJ 291K, DJ 291B(Lozna)-Calinesti-DN 29C-Talpa, Km 0+000 - 7+009, județul Botoșani | Drumurile publice | AS-2278 / 11.02.2022 ora 11:03 | 9458 | 329 | 2023-05-22 | 9023947.59 | 3999973.14 | 431828.09 | 38,79 | Tisoti Exim Srl | Viaduct Srl
582 | TULCEA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 8613 | 2024-05-28 | ASA4-9691 / 28.05.2024 ora 13:40 | Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea | Drumurile publice | 141445 / 5.11.2021 ora 13:11 | 7606 | 614 | 2024-04-29 | 20929231.16 | 8300000 | 428400 | 2% | S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L.
583 | DÂMBOVIȚA | NICULEȘTI | 3684 | 2024-05-28 | ASA4-9692 / 28.05.2024 ora 13:53 | Modernizare infrastructură rutieră în sat Niculești, comuna Niculești, județul Dâmbovița - etapa II -Reabilitare DC 159 | Drumurile publice | AS-1843 / 10.02.2022 ora 15:33 | 11397 | 2380 | 2023-04-28 | 3825677.45 | 3468677.45 | 427641.3 | 37,28 | SC SAOCONS SRL | SC TEMPO ANA CONS SRL
584 | HARGHITA | SUSENI | 1656 | 2024-05-28 | ASA4-9693 / 28.05.2024 ora 14:07 | Modernizări de drumuri locale în satele Suseni, Chileni și Valea-Strâmbă, comuna Suseni, județul Harghita | Drumurile publice | 139204 / 4.11.2021 ora 10:39 | 6129 | 2163 | 2023-04-04 | 8520860.27 | 8100000 | 427533.47 | 11,04 | Asocierea SC COMPACT PRODUCT SRL - SC MANU CONSULTING SRL (proiectant asociatul SC MANU CONSULTING SRL) | Asocierea SC COMPACT PRODUCT SRL - SC MANU CONSULTING SRL (executant - lider asociere SC COMPACT PRODUCT SRL)
585 | TULCEA | BAIA | 12795 | 2024-05-28 | ASA4-9694 / 28.05.2024 ora 14:10 | Relocare branșamente individuale la sistemul existent de alimentare cu apă din satul Baia, comuna Baia, județul Tulcea | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-2660 / 11.02.2022 ora 13:47 | 9749 | 1308 | 2024-01-08 | 21167120.02 | 16000000 | 427130.51 | 2,02 | SC DAVIDE EL BRAVO SRL | SC TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA SA
586 | OLT | OBOGA | 1481 | 2024-05-28 | ASA4-9695 / 28.05.2024 ora 14:11 | Reabilitare DC2 Oboga – Baldovinești în comuna Oboga, județul Olt | Drumurile publice | AS-353 / 03.02.2022 ora 12:25 | 9617 | 141 | 2024-03-04 | 12344671.23 | 11842338.22 | 425963.77 | 3,45% | S.C IMOBPROIECT EVAL S.R.L | S.C VEGAMAR S.R.L
587 | SIBIU | IACOBENI | 3150 | 2024-05-28 | ASA4-9696 / 28.05.2024 ora 14:20 | Reabilitarea străzi în satele din comuna Iacobeni, județul Sibiu | Drumurile publice | AS-1171 / 09.02.2022 ora 14:34 | 10405 | 2417 | 2023-03-07 | 18808707.17 | 18018025.78 | 425642.49 | 6,31 | GRUPUL DE OPERATORI ECONOMICI ASOCIATI PREST DAICASERV S.R.L. IN ASOCIERE CU GEVIS PROTEAM S.R.L. SI AQUA PLAN WEST S.R.L., PRIN PREST DAICASERV SRL-LIDER DE ASOCIERE | GRUPUL DE OPERATORI ECONOMICI ASOCIATI PREST DAICASERV S.R.L. IN ASOCIERE CU GEVIS PROTEAM S.R.L. SI AQUA PLAN WEST S.R.L., PRIN PREST DAICASERV SRL-LIDER DE ASOCIERE
588 | CONSTANȚA | MIRCEA VODĂ | 4338 | 2024-05-28 | ASA4-9697 / 28.05.2024 ora 14:24 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Mircea Vodă, județul Constanța | Drumurile publice | 134301 / 29.10.2021 ora 11:16 | 3400 | 1668 | 2023-07-06 | 5251995.12 | 5024657.28 | 422895.2 | 15,30 | SC HENDOR SRL | SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
589 | BOTOȘANI | Județul BOTOȘANI prin Consiliul Județean BOTOȘANI | 9658 | 2024-05-28 | ASA4-9699 / 28.05.2024 ora 14:47 | Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani | Drumurile publice | 119402 / 5.10.2021 ora 14:32 | 502 | 1981 | 2023-04-26 | 10378849.62 | 9995669.62 | 421885.79 | 6,63% | SC PACIFIC DESIGN SRL | SC CDM COMASTRAD SRL
590 | BOTOȘANI | PRĂJENI | 2290 | 2024-05-28 | ASA4-9700 / 28.05.2024 ora 14:54 | Extindere rețea de canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și alimentare cu apă în satul Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 121575 / 8.10.2021 ora 16:07 | 786 | 558 | 2023-05-10 | 6386500.39 | 6099916.07 | 421563.08 | 33,89 % | SC ISPRO AL SRL | SC CAVADINI CONSTRUCT SRL
591 | VÂLCEA | MIHĂEȘTI | 7151 | 2024-05-28 | ASA4-9702 / 28.05.2024 ora 15:10 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihăești, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-2488 / 11.02.2022 ora 12:35 | 11824 | 1952 | 2023-02-16 | 9175100 | 8830000 | 421469.09 | 67,79% | ASOCIEREA SC BEBE TRANS ROM SRL-SC ALMER PROIECT SRL | ASOCIEREA SC BEBE TRANS ROM SRL-SC ALMER PROIECT SRL
592 | VÂLCEA | DICULEȘTI | 1876 | 2024-05-27 | ASA4-9703 / 28.05.2024 ora 15:12 | Modernizare drumuri de interes local în satele Băbeni - Oltețu, Budești și Diculești, comuna Diculești, județul Vâlcea | Drumurile publice | 142163 / 5.11.2021 ora 16:04 | 6584 | 2157 | 2024-02-15 | 10396452.5 | 10000000 | 419592.49 | 5% | SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL | SC CORNELL`S FLOOR SRL
593 | TELEORMAN | SCRIOAȘTEA | 3156 | 2024-05-28 | ASA4-9704 / 28.05.2024 ora 15:21 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Scrioaștea, sat Scrioaștea , județul Teleorman | Drumurile publice | 140106 / 4.11.2021 ora 15:52 | 6741 | 758 | 2023-07-17 | 2508506.35 | 2386761.13 | 419224.35 | 36,27% | SC VISIS BEST PROIECT SRL | SC SORCHIV GAZ SRL
594 | DÂMBOVIȚA | I.L. CARAGIALE | 4904 | 2024-05-28 | ASA4-9705 / 28.05.2024 ora 15:27 | Modernizare străzi în satul Ghirdoveni, comuna I. L. Caragiale, județul Dâmbovița | Drumurile publice | AS-695 / 07.02.2022 ora 16:48 | 9426 | 2040 | 2023-10-12 | 12421373.99 | 10500000 | 416950.19 | 34 | SC Smith & Klein SRL | SC Tehnoinstal SRL
595 | HUNEDOARA | ȘOIMUȘ | 3609 | 2024-05-28 | ASA4-9707 / 28.05.2024 ora 15:32 | Modernizare drumuri comunale în comuna Şoimuş, judeţul Hunedoara | Drumurile publice | AS-1092 / 09.02.2022 ora 12:52 | 9897 | 916 | 2023-07-25 | 9420720.08 | 9000000 | 414294.85 | 56.12 | Improviso SRL | Enviro Construct SRL
596 | PRAHOVA | BĂNEȘTI | 5265 | 2024-05-28 | ASA4-9710 / 28.05.2024 ora 16:06 | Reabilitare drumuri în comuna Bănești, județul Prahova | Drumurile publice | 137646 / 3.11.2021 ora 9:42 | 4045 | 1301 | 2023-04-05 | 7761455.51 | 6961959.07 | 412213 | 0.23 | sc Vector Consult srl | SC CON BUCOVINA SA
597 | HARGHITA | MĂDĂRAȘ | 1 | 2024-05-28 | ASA4-9713 / 28.05.2024 ora 16:18 | Modernizarea infrastructurii în comuna Mădăraş, judeţul Harghita, etapa II | Drumurile publice | 140102 / 4.11.2021 ora 15:52 | 6283 | 3515 | 2023-03-23 | 15719095.33 | 10000000 | 409415.17 | 9,29 | ASOCIEREA SC AMERO IMPEX COM SRL - SC TEHNO-EDIL AMF SRL - SC DOMARCONS SRL | ASOCIEREA SC AMERO IMPEX COM SRL - SC TEHNO-EDIL AMF SRL - SC DOMARCONS SRL
598 | PRAHOVA | FLOREȘTI | 10302 | 2024-05-28 01:00 | ASA4-9716 / 28.05.2024 ora 16:46 | Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Florești, județul Prahova | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2641 / 11.02.2022 ora 13:39 | 12076 | 552 | 2023-08-29 | 904761.54 | 862516.54 | 404596.49 | 54,96 | SC COLUMNA CONSULT SRL | TOPO TOTAL EXECUT SRL
599 | IAȘI | Județul IAȘI prin Consiliul Județean IAȘI | 3751 | 2024-05-29 | ASA4-9718 / 29.05.2024 ora 09:29 | Modernizare drum județean DJ 282B: intersecție DN 24C - Bivolari - Traian - Spineni - intersecție cu DJ 282F, km 0+000 – 12+918 | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-814 / 08.02.2022 ora 12:31 | 9992 | 522 | 2022-09-21 | 8756222.58 | 8371182.58 | 402257.49 | 27% | SC ROUTTE-CONSTRUCT | SC CADANIS CONSULTING SRL; ASOCIEREA SEGINA COMPANY si CADVYLL CONST
600 | CLUJ | TURDA | 19607 | 2024-05-29 | ASA4-9719 / 29.05.2024 ora 09:46 | Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – cartierul Primăverii, județul Cluj | Drumurile publice | AS-2800 / 11.02.2022 ora 14:35 | 12251 | 2434 | 2023-05-26 | 8287521.26 | 8000000 | 401149 | 6.58 | ASOCIEREA SC CALCARUL SA si SC TOPGEOSYS SRL | ASOCIEREA SC CALCARUL SA si SC TOPGEOSYS SRL
601 | NEAMȚ | GÂRCINA | 3450 | 2024-05-27 | ASA4-9722 / 29.05.2024 ora 10:21 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Gârcina, județul Neamț | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 126777 / 20.10.2021 ora 9:25 | 1191 | 1273 | 2023-06-12 | 32392739.54 | 18000000 | 398543 | 11,75% | KOMORA S.R.L. | ASOCIEREA DECORA REZISTENT S.R.L. - ANDRAS 88 S.R.L. - MIDAS ROAD S.R.L. - FIROGAL S.R.L.
602 | CONSTANȚA | CUMPĂNA | 10778 | 2024-05-29 | ASA4-9724 / 29.05.2024 ora 10:33 | Modernizare drumuri în comuna Cumpăna, județul Constanța - 7,2 km | Drumurile publice | AS-82 / 31.01.2022 ora 13:28 | 9227 | 152 | 2024-05-15 | 7329267.49 | 6980532.6 | 396270 | 6,23 | SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC SEBI MARC SRL
603 | DÂMBOVIȚA | COJASCA | 8635 | 2024-05-29 | ASA4-9725 / 29.05.2024 ora 10:44 | Captare gospodărie de apă și conducte de distribuție apă în satul Iazu, comuna Cojasca, județul Dâmbovița | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 143861 / 8.11.2021 ora 18:27 | 8959 | 3298 | 2023-06-19 | 3391403.99 | 3239440.99 | 396029.39 | 0,5092 |  | S.C. MARALY UNISERSAL SRL
604 | CĂLĂRAȘI | ULMU | 1719 | 2024-05-29 | ASA4-9726 / 29.05.2024 ora 10:52 | Modernizare străzi în comuna Ulmu, județul Călăraşi | Drumurile publice | AS-3535 / 14.02.2022 ora 12:40 | 12867 | 882 | 2023-09-11 | 4197762.78 | 3999145.83 | 394967.79 | 53,20 | SC MAN-SAN SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
605 | BOTOȘANI | VĂCULEȘTI | 3905 | 2024-05-28 | ASA4-9727 / 29.05.2024 ora 10:59 | Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna Văculești, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-341 / 03.02.2022 ora 11:13 | 9588 | 3233 | 2023-01-03 | 4355056.26 | 4146438.6 | 389799.36 | 60,55% | AMCO PROJECT&DESIGN S.R.L. | S.C. HIDROTERRA S.A.
606 | SIBIU | AVRIG | 30105 | 2024-05-23 | ASA4-9728 / 29.05.2024 ora 11:20 | Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitară și modernizarea infrastructurii de transport pe strada Unirii din orașul Avrig | Drumurile publice | 135392 / 1.11.2021 ora 10:38 | 3809 | 2077 | 2023-03-06 | 2695793.36 | 2510748.36 | 387625.47 | 22,45 % | SC CVBP STRUCTURI SRL | SC AMICII BUILDING SRL
607 | VRANCEA | VULTURU | 4179 | 2024-05-29 | ASA4-9731 / 29.05.2024 ora 11:35 | Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Boțârlău și Vadu Roșca, comuna Vulturu, județul Vrancea – etapa II - Lot nr. 1 ( sat Vulturu ) | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3109 / 11.02.2022 ora 17:27 | 12405 | 1872 | 2022-12-12 | 10755380.45 | 7350000 | 382538.09 | 71,32% | S.C. OG DRUM PROIECT S.R.L | S.C. LEU AQUACULTURA S.R.L.
608 | MARAMUREȘ | BICAZ | 1060 | 2024-05-29 | ASA4-9732 / 29.05.2024 ora 11:53 | Modernizare rețea stradală în comuna Bicaz, județul Maramureș | Drumurile publice | 138490 / 3.11.2021 ora 14:55 | 3638 | 1729 | 2023-07-06 | 14437326.24 | 14000000 | 381722.82 | 43,6 | SC ROAD PROJECT SRL | ASOCIEREA SC MCI CONSTRUCT INVEST SRL SI SC DERPONI INSTAL SRL
609 | IAȘI | ION NECULCE | 4952 | 2024-05-29 | ASA4-9733 / 29.05.2024 ora 11:56 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Neculce, județul Iași | Drumurile publice | AS-1688 / 10.02.2022 ora 14:13 | 11265 | 1497 | 2023-07-19 | 13073185 | 12800000 | 380516.51 | 2,91% | ASOCIEREA SC CORNELL'S FLOOR SRL - SC CONSTRUCT COM SRL - SC PANDEL DESIGN SRL | ASOCIEREA SC CORNELL'S FLOOR SRL - SC CONSTRUCT COM SRL - SC PANDEL DESIGN SRL
610 | VÂLCEA | VAIDEENI | 6137 | 2024-05-29 | ASA4-9736 / 29.05.2024 ora 12:30 | Asfaltare DC137 și DS Băluțarilor în comuna Vaideeni, județul Vâlcea | Drumurile publice | 140627 / 5.11.2021 ora 9:38 | 6891 | 3129 | 2023-11-20 | 7899154.05 | 7139312.66 | 379781.43 | 16,43% | SC LAITOKSET SRL | SC SEBI MARC SRL
611 | IAȘI | DAGÂȚA | 2946 | 2024-05-29 | ASA4-9737 / 29.05.2024 ora 13:06 | Modernizarea infrastructurii rutiere locale din localitatea Dagâța, comuna Dagâța, județul Iași | Drumurile publice | AS-830 / 08.02.2022 ora 13:08 | 9999 | 1549 | 2023-02-01 | 19023971.79 | 14500000 | 376533.38 | 41% | SC BUILD WAY DESIGN SRL | SC TOP DECON, liderul asocierii cu SC SCATT SA SLATINA, SC REMEX SRL, SC BUILD WAY DESIGN SRL
612 | MARAMUREȘ | ULMENI | 3754 | 2024-05-29 | ASA4-9738 / 29.05.2024 ora 13:10 | Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în u.a.t. orașul ulmeni, județul Maramureș | Drumurile publice | 142941 / 8.11.2021 ora 10:40 | 2436 | 1857 | 2023-02-21 | 15832069.5 | 15500000 | 375355.74 | 18,93 | S.C. ALMER PROIECT S.R.L | SC RESCOMT SRL
613 | DOLJ | COȚOFENII DIN FAȚĂ | 2479 | 2024-05-29 | ASA4-9739 / 29.05.2024 ora 13:18 | Asfaltare străzi în comuna Coțofenii din Față, județul Dolj | Drumurile publice | AS-711 / 08.02.2022 ora 09:33 | 10098 | 1486 | 2023-04-12 | 5942255.88 | 5752615.48 | 373987.7 | 68,06 | SC SEGA PROIECT 20008 SRL
614 | ALBA | BERGHIN | 1451 | 2024-05-29 | ASA4-9740 / 29.05.2024 ora 13:31 | Asfaltare străzi în comuna Berghin, judetul Alba | Drumurile publice | AS-2412 / 11.02.2022 ora 12:01 | 11070 | 699 | 2023-08-01 | 13474253.12 | 11000000 | 371618.85 | 36,39 % | S.C. TRISKELE S.R.L. | Asocierea CAVADINI CONSTRUCT S.R.L. si PRECONSTRUCT OAS S.R.L.
615 | SATU MARE | ANDRID | 1995 | 2024-05-29 | ASA4-9741 / 29.05.2024 ora 13:31 | Modernizare drum comunal DC 43 Andrid-limita jud.Bihor, spre Sălacea | Drumurile publice | 139513 / 4.11.2021 ora 12:50 | 6316 | 840 | 2023-03-10 | 14153207.11 | 11373662.41 | 370409.66 | 11,83% | SC Procon Roadpipe SRL | Asocierea C.A. Fagema Construct SRL (lider asociere) - AMM Construct Team SRL 2015 SRL - Urbicon
616 | TELEORMAN | PIATRA | 2823 | 2024-05-29 | ASA4-9744 / 29.05.2024 ora 14:08 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Piatra, județul Teleorman | Drumurile publice | 138561 / 3.11.2021 ora 15:20 | 5759 | 848 | 2022-11-15 | 16759902.68 | 15000000 | 366027.94 | 19,41% | S.C. Building Design 2000 Top S.R.L. | S.C. G&M Road Building Engineering S.R.L.
617 | PRAHOVA | Județul PRAHOVA prin Consiliul Județean PRAHOVA | 13710 | 2024-05-29 | ASA4-9745 / 29.05.2024 ora 14:15 | Varianta ocolitoare Mizil | Drumurile publice | AS-3934 / 14.02.2022 ora 18:31 | 13184 | 792 | 2023-06-12 | 8491025.07 | 3355079.78 | 359915.29 | 45,9 | SC CONCRET DESIGN SRL | SC DRUM CONSTRUCT SRL
618 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 3170 | 2024-05-07 | ASA4-9746 / 29.05.2024 ora 14:19 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Căianu Mic, Județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | 134442 / 29.10.2021 ora 12:24 | 3459 | 3317 | 2022-12-08 | 22021287.87 | 21555966.79 | 355772.63 | 60 | SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL | Asocierea SC ROMALEXIN SRL &SCADT SA&SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL
619 | ARAD | DEZNA | 1939 | 2024-05-29 | ASA4-9748 / 29.05.2024 ora 14:28 | Extindere canalizare menajeră în comuna Dezna , județul Arad | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 136089 / 1.11.2021 ora 15:52 | 4156 | 2921 | 2023-02-27 | 2778220.82 | 2651118.11 | 353427.63 | 66.65 | SC NEO PLAN SRL | SC CROMULENT PROPERTY CONSULTING SRL ȘI SC SYSTEM ALIANCE CONSTRUCT SRL
620 | MARAMUREȘ | REMEȚI | 1110 | 2024-05-29 | ASA4-9749 / 29.05.2024 ora 14:56 | Construirea două poduri noi în localitatea Remeți, comuna Remeți, județul Maramureș | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-3675 / 14.02.2022 ora 14:45 | 12966 | 2080 | 2024-01-23 | 15254398.24 | 13861364.29 | 353046.3 | 2.06 | GPK INFRASTRUCTURE DESIGN SRL | ASOCIEREA SC WFA IMPEX SRL (lider de asociere) si SC MIRUNA MARIA COM SRL
621 | BIHOR | DRĂGEȘTI | 3527 | 2024-05-29 | ASA4-9751 / 29.05.2024 ora 15:09 | Reabilitarea și modernizarea unor drumuri de interes local în cadrul comunei Drăgești din județul Bihor | Drumurile publice | AS-3604 / 14.02.2022 ora 13:40 | 12937 | 2486 | 2023-05-10 | 8948496.55 | 8793796.55 | 350000 | 91% | SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL | SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL
622 | ARGEȘ | POPEȘTI | 1855 | 2024-05-29 | ASA4-9752 / 29.05.2024 ora 15:12 | Modernizare drumuri în comuna Popești, județul Argeș | Drumurile publice | 125562 / 18.10.2021 ora 12:58 | 1405 | 465 | 2023-05-09 | 6144410.53 | 5261327.08 | 349700.17 | 50% | Acvi Star Construct SRL | Strabenbau Logistic SRL
623 | VASLUI | ZORLENI | 6966 | 2024-05-29 | ASA4-9754 / 29.05.2024 ora 15:32 | Extindere sistem de canalizare menajeră în satul Zorleni, comuna Zorleni, județul Vaslui | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 139568 / 4.11.2021 ora 13:09 | 4589 | 3504 | 2022-11-03 01:00 | 4751197.2 | 4429731.54 | 347631.17 | 72,18 | SC TISOTI EXIM SRL | SC SIMBAC SA
624 | HARGHITA | DITRĂU | 2999 | 2024-05-29 | ASA4-9755 / 29.05.2024 ora 15:36 | Modernizarea și accesibilizarea parțială a drumurilor locale din comuna Ditrău | Drumurile publice | 134606 / 29.10.2021 ora 13:39 | 3352 | 1718 | 2023-05-29 | 2857059.38 | 2346701.2 | 346272.99 | 49 % | S.C. LIKE PROJECT S.R.L. | S.C. RONI CIVIL INTEROUTE S.R.L.
625 | PRAHOVA | RÂFOV | 3423 | 2024-05-29 | ASA4-9758 / 29.05.2024 ora 15:48 | Construire racorduri canalizare menajera sat Mălăiești, sat Râfov, sat Antofiloaia, sat Moara Domnească, sat Buchilași și sat Goga, comuna Râfov, județul Prahova | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-635 / 07.02.2022 ora 14:26 | 9913 | 1181 | 2024-03-14 | 9559276.6 | 8300000 | 339150 | 3,5% | Asocierea S.C. Assfalti Roads ACM S.R.L. (Lider) - S.C. Gebes MProject S.R.L. | Asocierea S.C. Assfalti Roads ACM S.R.L. (Lider) - S.C. Gebes MProject S.R.L.
626 | IALOMIȚA | CIOCHINA | 1981 | 2024-05-29 | ASA4-9760 / 29.05.2024 ora 15:53 | Modernizare gospodărie de apă și extindere rețea de canalizare menajeră și alimentare cu apă potabilă, comuna Ciochina, județul Ialomița | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2193 / 11.02.2022 ora 10:14 | 10946 | 216 | 2023-10-23 | 23622346.66 | 22514351.83 | 333774.73 | 6,03% | ANDERSSEN SRL | DAV CIVIL ENGINEERING SRL
627 | ARGEȘ | ȘUICI | 2010 | 2024-05-29 | ASA4-9761 / 29.05.2024 ora 17:29 | Extindere canalizare în satele Paltenu, Păuleni, Ianculești, Șuici (cătun Moșteni), în comuna Șuici, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138762 / 3.11.2021 ora 16:37 | 5897 | 1276 | 2023-02-10 | 9995729.07 | 8000000 | 329045.97 | 76,14% | SC SEMPER IDEM SRL | SC TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL
628 | BUZĂU | TOPLICENI | 2 | 2024-05-29 | ASA4-9763 / 30.05.2024 ora 08:21 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Topliceni, județul Buzău | Drumurile publice | 140114 / 4.11.2021 ora 15:55 | 6721 | 2863 | 2024-04-04 | 50040142.5 | 20000000 | 324870 | 0.65 % | ONE CAD STUDIO SRL
629 | IAȘI | ȚUȚORA | 4307 | 2024-05-30 | ASA4-9764 / 30.05.2024 ora 09:17 | Înființare sistem de canalizare în comuna Țuțora, județul Iași | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 121545 / 8.10.2021 ora 14:54 | 769 | 1711 | 2023-09-06 | 15796909.06 | 15450000 | 324401.95 | 7,32 | SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL | SC BUILDING CONSTRUCTION MEA SRL
630 | BIHOR | TILEAGD | 4481 | 2024-05-30 | ASA4-9765 / 30.05.2024 ora 09:26 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Tileagd | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-3271 / 12.02.2022 ora 20:52 | 12647 | 2746 | 2023-03-07 | 1306913.45 | 1069627.45 | 323569.69 | 95% | SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL | SC NCC ALPHA BUILD CONSULT SRL
631 | GALAȚI | MĂSTĂCANI | 1 | 2024-05-29 | ASA4-9766 / 30.05.2024 ora 09:32 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Măstăcani, județul Galați | Drumurile publice | AS-2722 / 11.02.2022 ora 14:08 | 12113 | 3546 | 2023-10-10 | 6606307.22 | 6314640.12 | 320951.75 | 10% | CENTRUL DE PROIECTARE SI INGINERIE SRL | ASOCIEREA ROSATT COMPANY SRL-CORNELL'FLOOR SRL
632 | BACĂU | MOINEȘTI | 17781 | 2024-05-30 | ASA4-9767 / 30.05.2024 ora 09:50 | Reabilitare poduri în municipiul Moineşti | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-1201 / 09.02.2022 ora 15:13 | 10717 | 15 | 2022-09-21 | 8756222.58 | 8371182.58 | 318423.06 | 22% | SC ROUTTE-CONSTRUCT SRL | SC CADANIS CONSULTING SRL;SC SEGINA COMPANY&CADVIL
633 | DOLJ | DRĂGOTEȘTI | 3333 | 2024-05-30 | ASA4-9768 / 30.05.2024 ora 10:13 | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgotești, județul Dolj | Drumurile publice | AS-1257 / 09.02.2022 ora 16:21 | 10775 | 2444 | 2023-03-31 | 18268729.65 | 17000000 | 316540 | 1,73 | Asocierea ROMTIM INSTAL SRL si RONO AQUA SRL | Asocierea ROMTIM INSTAL SRL si RONO AQUA SRL
634 | PRAHOVA | PLOPENI | 5421 | 2024-05-30 | ASA4-9769 / 30.05.2024 ora 10:13 | Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră de interes local în oraș Plopeni, județul Prahova | Drumurile publice | 138720 / 3.11.2021 ora 16:15 | 5758 | 1225 | 2023-01-09 | 2037348.07 | 1916563.07 | 315525.91 | 87 | SC PROIECT CFDP SRL | Asocierea SC PROIECT CFDP SRL - SC VIA PONT INVEST SRL
635 | MUREȘ | ACĂȚARI | 3947 | 2024-05-30 | ASA4-9770 / 30.05.2024 ora 10:32 | Canalizare menajeră în satele Văleni, Gaiești și extindere stație de epurare comuna Acațari, județul Mureș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 138033 / 3.11.2021 ora 12:40 | 3292 | 229 | 2023-05-05 | 9521180.28 | 9290080.28 | 315342.1 | 76,77% | SC SEARCH CORPORATION NEW PROJECT SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
636 | CĂLĂRAȘI | CĂSCIOARELE | 1738 | 2024-05-30 | ASA4-9772 / 30.05.2024 ora 10:51 | Modernizare drumuri de interes local comuna Căscioarele, județul Călărași | Drumurile publice | AS-1567 / 10.02.2022 ora 13:01 | 11155 | 2378 | 2024-03-29 | 10115857.57 | 9831637.57 | 314400 | 3,11% | SC MANU CONSULTING SRL
637 | TIMIȘ | MORAVIȚA | 1520 | 2024-05-30 | ASA4-9775 / 30.05.2024 ora 11:07 | Modernizarea infrastructurii pe raza Comunei Moravița, județul Timiș | Drumurile publice | AS-2354 / 11.02.2022 ora 11:31 | 11811 | 2409 | 2023-02-13 | 4224970.37 | 3999465.37 | 311191.3 | 18,12 | SC CONSULTANT PROIECT&MANAGEMENT SRL | TRANSNIC SUD CONSTRUCTII SRL
638 | ARAD | CURTICI | 16105 | 2024-05-30 | ASA4-9776 / 30.05.2024 ora 11:12 | Asfaltare străzi II din orașul Curtici, jud. Arad | Drumurile publice | 134393 / 29.10.2021 ora 11:58 | 3429 | 1067 | 2024-01-08 01:00 | 35903192.69 | 35130000 | 309400 | 0,86 % | Vest Instal SRL | -
639 | SIBIU | ȘURA MARE | 8279 | 2024-05-30 | ASA4-9777 / 30.05.2024 ora 11:28 | Canalizare pluvială în cartierul Tineretului, sat Șura Mare, comuna Șura Mare, județul Sibiu | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3457 / 14.02.2022 ora 11:22 | 12816 | 607 | 2023-05-15 | 14206467.55 | 12525938.95 | 304935.41 | 31,19 | Asocierea SC Strazi Concept SRL (lider de asociere) - SC Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL - SC Invest Plus SRL - SC Alido Proiect SRL | Asocierea SC Strazi Concept SRL (lider de asociere) - SC Antrepriza de Constructii Drumuri si Autostrazi SRL - SC Invest Plus SRL - SC Alido Proiect SRL
640 | TIMIȘ | GIARMATA | 7608 | 2024-05-30 | ASA4-9778 / 30.05.2024 ora 11:34 | Extindere rețele de apă și apă uzată în comuna Giarmata, județul Timiș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1127 / 09.02.2022 ora 13:46 | 10515 | 1999 | 2023-07-10 | 9690403.26 | 9258587.96 | 304288.36 | 85 | SC DRUM DESIGN SRL | SC CRISTILORY PROD SRL
641 | TIMIȘ | CRICIOVA | 2776 | 2024-05-29 | ASA4-9779 / 30.05.2024 ora 11:42 | Asfaltare DC 132 și amenajare rețea stadală în comuna Criciova, județul Timiș - rev. 2021 | Drumurile publice | 134599 / 29.10.2021 ora 13:37 | 3524 | 942 | 2023-06-19 | 15377420.43 | 8835344.32 | 303450 | 1,97 | SC CONSIT TRIFAN SRL | SC TRANSEURO SRL
642 | IAȘI | VALEA LUPULUI | 12616 | 2024-05-30 | ASA4-9781 / 30.05.2024 ora 12:07 | Reabilitare și modernizare drumuri afectate de calamități, în anul 2021, în comuna Valea Lupului, județul Iași | Drumurile publice | 141255 / 5.11.2021 ora 12:30 | 7073 | 1108 | 2023-09-08 | 7972548.36 | 7757294.48 | 298690 | 3,74 % | VIA PRO IT CONSULTING SRL
643 | SATU MARE | TURȚ | 3623 | 2024-05-29 | ASA4-9782 / 30.05.2024 ora 12:08 | Modernizare străzi în comuna Turț, județul Satu Mare | Drumurile publice | 118174 / 1.10.2021 ora 17:29 | 408 | 2474 | 2023-05-05 | 9521180.28 | 9290080.28 | 297540.85 | 72,28% | SC SEARCH CORPORATION NEW PROJECT SRL | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL
644 | ARGEȘ | SCHITU GOLEȘTI | 4470 | 2024-05-30 | ASA4-9783 / 30.05.2024 ora 12:11 | Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Schitu Golești, județul Argeș, etapa III (străzile laterale din satele Schitu Golești și Lăzărești și satul Costiță) | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 129027 / 22.10.2021 ora 13:24 | 2052 | 1229 | 2023-11-28 | 9811738.9 | 9145338.9 | 297500 | servicii de proiectare finalizate | SC OPTIMAL PROJECT SRL
645 | BACĂU | ARDEOANI | 3068 | 2024-05-30 | ASA4-9784 / 30.05.2024 ora 12:13 | Reabilitare și modernizare pod în comuna Ardeoani, județul Bacău | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-644 / 07.02.2022 ora 14:37 | 9969 | 169 | 2024-02-16 | 15283074.53 | 15000000 | 297500 | 0% | SC HYDRO DESIGN & ENGINEERING SRL | SC NOVA REAL EXPERT SRL și SC MASTERSTRUCT-ON SRL
646 | GIURGIU | GHIMPAȚI | 4887 | 2024-05-30 | ASA4-9785 / 30.05.2024 ora 12:20 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Ghimpați, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-3428 / 14.02.2022 ora 10:54 | 12689 | 1530 | 2024-02-12 | 18478007.61 | 18022558.91 | 296310 | 2% | Hydro Design & Engineering SRL
647 | VÂLCEA | LĂCUSTENI | 1624 | 2024-05-30 | ASA4-9786 / 30.05.2024 ora 12:33 | Reabilitare și modernizare drumuri Lăcustenii de Jos și Contea | Drumurile publice | 138031 / 3.11.2021 ora 12:39 | 5237 | 2008 | 2024-01-08 | 12294417.72 | 12000000 | 294535.71 | 3 | SC Zitella Project SRL
648 | CARAȘ-SEVERIN | MĂURENI | 3010 | 2024-05-30 | ASA4-9787 / 30.05.2024 ora 12:44 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Măureni, județul Caraș-Severin | Drumurile publice | 127401 / 20.10.2021 ora 15:19 | 1701 | 601 | 2023-08-01 | 40233602.39 | 10646082.6 | 287470.09 | 1 | SC Different Action SRL | Asocierea S.C.Transasfalt Prod S.R.L.- S.C. Autoprima Serv S.R.L.
649 | BUZĂU | ROBEASCA | 2 | 2024-05-31 | ASA4-9788 / 30.05.2024 ora 12:47 | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Robeasca, județul Buzău | Drumurile publice | 122132 / 11.10.2021 ora 14:28 | 854 | 70 | 2023-06-07 | 7586326.06 | 7310406.78 | 285254.73 | 6,53% | SC ROAD PROJECT SRL | SC TEAM STAR SUD 2019 SRL
650 | CĂLĂRAȘI | DOROBANȚU | 2775 | 2024-05-30 | ASA4-9789 / 30.05.2024 ora 13:08 | Modernizare străzi în sat Vărăşti şi sat Boşneagu, comuna Dorobanţu, judeţul Călăraşi | Drumurile publice | AS-3119 / 11.02.2022 ora 17:43 | 12511 | 377 | 2023-05-04 | 4056866.88 | 3856422.3 | 277478.38 | 61,83 | SC BOMACAPROIECT SRL | SC MONTIN SA
651 | NEAMȚ | POIENARI | 2406 | 2024-05-30 | ASA4-9790 / 30.05.2024 ora 13:10 | Drumuri de interes local, comuna Poienari, județul Neamț | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 132589 / 27.10.2021 ora 12:26 | 2775 | 1699 | 2023-11-28 | 13245552.03 | 12837632.47 | 268000 | 2,02% | S.C AQUA PROJECT SRL | S.C DANLIN XXL SRL
652 | HARGHITA | SÂNDOMINIC | 6 | 2024-05-30 | ASA4-9791 / 30.05.2024 ora 13:10 | Modernizarea drumurilor locale din comuna Sândominic | Drumurile publice | 124280 / 14.10.2021 ora 14:56 | 1149 | 1902 | 2023-04-03 | 16490883.6 | 9800000 | 265234.38 | 60 | PROCONS INVEST SRL | SOIM CONS SRL
653 | BIHOR | OLCEA | 3491 | 2024-05-30 | ASA4-9792 / 30.05.2024 ora 13:14 | Reţea alimentare cu apă în localitatea Hodişel, comuna Olcea, judeţul Bihor | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 129200 / 22.10.2021 ora 14:39 | 2094 | 705 | 2023-10-06 | 4570676.04 | 4290219.42 | 264016.41 | 29,81 | ASOCIEREA SC STRABENBAU LOGISTIC SRL SI SC ACVISTAR CONSTRUCT SRL | ASOCIEREA SC STRABENBAU LOGISTIC SRL SI SC ACVISTAR CONSTRUCT SRL
654 | MARAMUREȘ | DESEȘTI | 2319 | 2024-05-30 | ASA4-9795 / 30.05.2024 ora 13:39 | Reabilitare și modernizare străzi de interes local în comuna Desești, județul Maramureș | Drumurile publice | 140087 / 4.11.2021 ora 15:48 | 6687 | 3597 | 2023-10-03 | 4288110.78 | 3998911.03 | 262952.95 | 9,36 | S.C. DCPD ESTATE S.R.L. | S.C. DELCAR S.R.L.
655 | ARGEȘ | VULTUREȘTI | 2403 | 2024-05-30 | ASA4-9797 / 30.05.2024 ora 13:53 | Modernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești, județul Argeș | Drumurile publice | AS-65 / 31.01.2022 ora 09:36 | 9089 | 1081 | 2023-04-04 | 8520860.27 | 8100000 | 262268.6 | 6,21 | Asocierea SC COMPACT PRODUCT SRL - SC MANU CONSULTING SRL (proiectant asociatul SC MANU CONSULTING SRL) | Asocierea SC COMPACT PRODUCT SRL - SC MANU CONSULTING SRL (executant - lider asociere SC COMPACT PRODUCT SRL)
656 | IAȘI | COMARNA | 5192 | 2024-05-30 | ASA4-9800 / 30.05.2024 ora 14:19 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Comarna, județul Iași | Drumurile publice | 140952 / 5.11.2021 ora 11:13 | 7337 | 1993 | 2023-09-25 | 6631748.18 | 6250000 | 261800 | 4,37% | GREEN ART CENTER S.R.L. | PADRINO S.R.L.
657 | HUNEDOARA | RAPOLTU MARE | 1430 | 2024-05-30 | ASA4-9802 / 30.05.2024 ora 14:27 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Rapoltu Mare, judeţul Hunedoara | Drumurile publice | 133485 / 28.10.2021 ora 12:36 | 3112 | 1710 | 2024-04-08 | 5171077.42 | 4591907.3 | 261549.98 | 5,06% | SC ASPIRE DESIGN SRL | SC PORR CONSTRUCT SRL
658 | CONSTANȚA | GÂRLICIU | 1341 | 2024-05-30 | ASA4-9803 / 30.05.2024 ora 14:31 | Reabilitare și modernizare drumuri în comuna Gârliciu, județul Constanța | Drumurile publice | AS-2989 / 11.02.2022 ora 16:02 | 12389 | 2354 | 2023-10-20 | 12431851 | 12000000 | 261110.99 | 3 | SC Zitella Project SRL
659 | OLT | CUNGREA | 2490 | 2024-05-30 | ASA4-9806 / 30.05.2024 ora 14:58 | Construire 2 poduri pe DC194 în comuna Cungrea, satele Cepești și Oteștii de Sus, județul Olt | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 132783 / 27.10.2021 ora 14:14 | 2740 | 258 | 2023-06-19 | 6467542.42 | 5498049.81 | 260728.46 | 100% | SC Consultant Proiect&Management SRL | SC Getnic Construct Serv SRL
660 | DOLJ | CERĂT | 4426 | 2024-05-30 | ASA4-9807 / 30.05.2024 ora 15:01 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cerăt, județul Dolj | Drumurile publice | 139949 / 4.11.2021 ora 15:03 | 6636 | 1577 | 2023-05-16 | 6110096.53 | 5900887.29 | 259573 | 43,56 | SC SMART TOPCAD PRODESIGN SRL | SC RONI CIVIL INTEROUTE
661 | VÂLCEA | MILCOIU | 3327 | 2024-05-30 | ASA4-9808 / 30.05.2024 ora 15:06 | Modernizare drumuri de interes local (străzi comunale), comuna Milcoiu, județul Vâlcea - rest de executat | Drumurile publice | AS-3984 / 03.03.2022 ora 10:10 | 11794 | 818 | 2023-03-07 | 11637027.47 | 11092017.66 | 258411.14 | 73,52 | S.C ALFAVAR HOLDING SRL | S.C. OVEX TRANS SRL
662 | GALAȚI | FOLTEȘTI | 6 | 2024-05-30 | ASA4-9809 / 30.05.2024 ora 15:14 | Modernizare drumuri în comuna Foltești, județul Galați | Drumurile publice | 134525 / 29.10.2021 ora 13:08 | 3500 | 1868 | 2023-11-27 | 1069545.86 | 1020160.86 | 255697.78 | 26,69 | SC ROMPROIECT GRUP SRL | RED STAR CONSTRUCT SRL
663 | ARGEȘ | PIETROȘANI | 3549 | 2024-05-30 | ASA4-9810 / 30.05.2024 ora 15:17 | Extinderea rețelei publice de apă uzată și branșamente la rețea, comuna Pietroșani, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 133467 / 28.10.2021 ora 12:26 | 3096 | 1447 | 2023-07-17 | 8976532.96 | 8404326.08 | 249189.68 | 26,58% | SC TRANSCOM CARAIMAN SRL | SC BEBE TRANS ROM SRL
664 | DOLJ | URZICUȚA | 7333 | 2024-05-30 | ASA4-9812 / 30.05.2024 ora 15:24 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Urzicuța, județul Dolj | Drumurile publice | 134436 / 29.10.2021 ora 12:20 | 3454 | 2036 | 2023-01-19 | 12529189.27 | 12038889.65 | 247058.99 | 35,57 | S.C. VEST INSTAL S.R.L | S.C. GLOBAL PORTS`S SERVICES S.R.L
665 | BIHOR | CĂBEȘTI | 2145 | 2024-05-30 | ASA4-9813 / 30.05.2024 ora 15:41 | Modernizare rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Căbești, județul Bihor etapa 1 si 2 | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3118 / 11.02.2022 ora 17:41 | 12515 | 2958 | 2024-02-09 | 10429963.87 | 9969862.27 | 244506.79 | 3,3 | Sc SABE Srl | Sc Multipland Srl
666 | BRĂILA | CAZASU | 4344 | 2024-05-30 | ASA4-9814 / 30.05.2024 ora 15:53 | Modernizarea drumurilor publice din interiorul comunei Cazasu, județul Brăila | Drumurile publice | AS-3432 / 14.02.2022 ora 10:56 | 12767 | 2581 | 2023-08-09 | 2936076.29 | 2875361.29 | 233104.69 | 87,08% | SC ARHORIZONT G-A SRL | DRUPAS CONSTRUCTII SRL
667 | GIURGIU | ROATA DE JOS | 1605 | 2024-05-30 | ASA4-9815 / 30.05.2024 ora 16:02 | Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos și Sadina și extindere sistem de canalizare în satele Roata de Jos și Sadina, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1705 / 10.02.2022 ora 14:26 | 9515 | 1249 | 2023-03-20 | 4501395.7 | 4258040.7 | 223207.79 | 43,5% | SC MONDO PROFI DESIGN SRL | SC MONDO PROFI DESIGN SRL
668 | VRANCEA | COTEȘTI | 4731 | 2024-05-30 | ASA4-9816 / 30.05.2024 ora 16:14 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cotești, județul Vrancea | Drumurile publice | AS-3184 / 11.02.2022 ora 20:02 | 12566 | 1145 | 2023-07-26 | 7199115.67 | 6725761.91 | 220745 | INCHEIAT CONTRACT PROIECTARE | SC CORADCON SRL
669 | CĂLĂRAȘI | LEHLIU-GARĂ | 5474 | 2024-05-30 | ASA4-9817 / 30.05.2024 ora 16:21 | Modernizare străzi în orașul Lehliu-Gară, sat Răzvani și sat Buzoeni, județul Călăraşi | Drumurile publice | AS-3173 / 11.02.2022 ora 19:19 | 12556 | 1491 | 2023-01-16 | 8144157.39 | 7891624.28 | 220444.13 | 6,64 | SC TREIXA SRL | ASOCIEREA SC CONSTRUCTII MONTAJ AG SRL- SC CALCARUL SA
670 | ARGEȘ | CĂLINEȘTI | 10186 | 2024-05-30 | ASA4-9818 / 30.05.2024 ora 16:42 | Modernizare drum DJ 704 C | Drumurile publice | AS-1102 / 09.02.2022 ora 13:05 | 10543 | 432 | 2024-01-31 | 12678959.3 | 8000000 | 220150 | 1.73% | VIA PRO IT CONSULTING SRL
671 | VASLUI | IVĂNEȘTI | 1132 | 2024-05-30 | ASA4-9819 / 30.05.2024 ora 16:50 | Modernizare drumuri de interes local în satele Ivănești, Broșteni și Iezerel, comuna Ivănești, județul Vaslui | Drumurile publice | 137844 / 3.11.2021 ora 11:12 | 5336 | 2050 | 2024-01-08 | 8156427.55 | 7836877.55 | 220045.28 | 3.62 | Expert Instal Proiectare S.R.L.
672 | PRAHOVA | MĂNECIU | 8605 | 2024-05-30 | ASA4-9822 / 30.05.2024 ora 17:25 | Asfaltare și modernizare drumuri comunale în comuna Măneciu, județul Prahova | Drumurile publice | 125696 / 18.10.2021 ora 14:16 | 1400 | 540 | 2023-11-15 | 7347478.28 | 6991428.28 | 214200 | 3 % | SC GOTICA MANAGEMENT SYSTEM SRL
673 | BACĂU | SĂNDULENI | 3448 | 2024-05-30 | ASA4-9824 / 30.05.2024 ora 19:51 | Branșamente şi racorduri în comuna Sănduleni, județul Bacău | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1583 / 10.02.2022 ora 13:09 | 10191 | 1658 | 2023-02-01 | 19023971.79 | 14500000 | 211853.07 | 39% | SC BUILD WAY DESIGN SRL | SC TOP DECON, liderul asocierii cu SC SCATT SA SLATINA, SC REMEX SRL, SC BUILD WAY DESIGN SRL
674 | DOLJ | BOTOȘEȘTI-PAIA | 1364 | 2024-05-31 | ASA4-9829 / 31.05.2024 ora 09:03 | Modernizare străzi rurale comuna Botoșești-Paia, județul Dolj | Drumurile publice | AS-2237 / 11.02.2022 ora 10:38 | 11753 | 2352 | 2024-02-20 | 7932922.09 | 5729141 | 207655 | 2,55 | SC ARTINF PROIECT SRL
675 | BOTOȘANI | CORNI | 5846 | 2024-05-31 | ASA4-9830 / 31.05.2024 ora 09:34 | Reabilitare și modernizare DS 23, Sat Sarafinești, Comuna Corni, Județul Botoșani | Drumurile publice | 132200 / 26.10.2021 ora 16:28 | 2625 | 556 | 2024-03-05 | 4329304.91 | 3910170.13 | 204950.67 | 5,5 | SC EXPLORARI SRL | SC ALECA PRO CONSTRUCT SRL
676 | DOLJ | CIUPERCENII NOI | 4231 | 2024-05-31 | ASA4-9831 / 31.05.2024 ora 09:34 | Asfaltare străzi în comuna Ciupercenii Noi, județul Dolj | Drumurile publice | AS-1015 / 09.02.2022 ora 10:56 | 10488 | 560 | 2023-08-17 | 4664828.4 | 4173360 | 202617.56 | 15% | S.C. BYG SPEDITION BUILDING S.R.L. | S.C. BYG SPEDITION BUILDING S.R.L. & S.C. FOUR GRIP INVEST S.R.L. & S.C. CONREP S.A.
677 | CONSTANȚA | CUMPĂNA | 10961 | 2024-05-31 | ASA4-9832 / 31.05.2024 ora 09:43 | Modernizare drumuri în comuna Cumpăna, județul Constanța - 7,2 km | Drumurile publice | AS-82 / 31.01.2022 ora 13:28 | 9227 | 152 | 2022-11-29 | 21809741.4 | 15000000 | 201435.04 | 96% | SC UNICONT EXPERT SRL | SC ASFALT DOBROGEA SRL
678 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | DUMITRA | 1736 | 2024-05-31 | ASA4-9833 / 31.05.2024 ora 09:57 | Modernizare străzi în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | AS-343 / 03.02.2022 ora 11:38 | 9596 | 1892 | 2023-03-28 | 9999807.07 | 9747527.07 | 200803.3 | 45% | SC VSOPTM SRL | SC PROACTIV SRL
679 | GIURGIU | LETCA NOUĂ | 3878 | 2024-05-31 | ASA4-9834 / 31.05.2024 ora 10:09 | Modernizare DC 142 Letca Nouă - Letca Veche, comuna Letca Nouă, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-748 / 08.02.2022 ora 11:03 | 10183 | 1949 | 2023-03-16 | 3555203.26 | 2108769.93 | 200723.83 | 63,75% | SC TOTAL PROIECT SRL | ASCOIEREA SC LIS AFFAIR SRL - SC MULTIMARKET BUCIUM SRL - SC TOTAL PROIECT SRL
680 | TELEORMAN | PIATRA | 2867 | 2024-05-31 | ASA4-9835 / 31.05.2024 ora 10:15 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Piatra, județul Teleorman | Drumurile publice | 138561 / 3.11.2021 ora 15:20 | 5759 | 848 | 2023-03-07 | 5055485.76 | 4829554.03 | 192954.04 | 25 % | S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. | Asocierea S.C. ZEUS S.A. și S.C. SCADT S.A.
681 | VASLUI | POIENEȘTI | 4560 | 2024-05-31 | ASA4-9836 / 31.05.2024 ora 10:17 | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Poienești, județul Vaslui | Drumurile publice | 133374 / 28.10.2021 ora 11:29 | 3046 | 724 | 2023-10-26 | 4748955.37 | 4079814.81 | 192523.54 | 4,72 | SC PROING 2008 SRL
682 | BACĂU | COȚOFĂNEȘTI | 2626 | 2024-05-31 | ASA4-9837 / 31.05.2024 ora 10:29 | Asfaltare drumuri locale, comuna Coţofăneşti, județul Bacău | Drumurile publice | AS-1324 / 10.02.2022 ora 09:33 | 10770 | 2660 | 2023-11-07 | 5808650.36 | 2500000 | 190400 | 3,27% | SC TRUST CONSTRCUT PROIECT SRL | -
683 | NEAMȚ | RĂZBOIENI | 2122 | 2024-05-31 | ASA4-9838 / 31.05.2024 ora 10:33 | Modernizare drumuri sătești în comuna Războieni, județul Neamț | Drumurile publice | 137665 / 3.11.2021 ora 9:49 | 5198 | 2241 | 2023-11-07 | 14679754.41 | 14137972.06 | 188615 | 1,30 % | Asocierea S.C. Mega Edil S.R.L. (Lider) - S.C. Structi Punct S.R.L. | Asocierea S.C. Mega Edil S.R.L. (Lider) - S.C. Structi Punct S.R.L.
684 | PRAHOVA | IZVOARELE | 5530 | 2024-05-31 | ASA4-9839 / 31.05.2024 ora 10:34 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Homorâciu și Malu Vânăt, comuna Izvoarele, județul Prahova | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 128970 / 22.10.2021 ora 13:02 | 2041 | 3192 | 2024-01-08 | 7871386.28 | 7568496.28 | 184439.67 | 3.3 | Expert Instal Proiectare S.R.L.
685 | CARAȘ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 500348 | 2024-05-30 | ASA4-9840 / 31.05.2024 ora 10:34 | Modernizare alimentare cu apă localitatea Ocna de Fier, comuna Ocna de Fier, județul Caraș - Severin | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | AS-312 / 03.02.2022 ora 09:05 | 9551 | 260 | 2023-10-06 | 4570676.04 | 4290219.42 | 178945.6 | 33,73 | ASOCIEREA SC STRABENBAU LOGISTIC SRL SI SC ACVISTAR CONSTRUCT SRL | ASOCIEREA SC STRABENBAU LOGISTIC SRL SI SC ACVISTAR CONSTRUCT SRL
686 | VÂLCEA | DĂNICEI | 2424 | 2024-05-30 | ASA4-9841 / 31.05.2024 ora 10:38 | Modernizare drumuri locale în comuna Dănicei, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-2873 / 11.02.2022 ora 15:01 | 12075 | 1976 | 2023-10-03 | 7372313.98 | 7103488.98 | 174930 | 2.5% | S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. | NU ESTE CAZUL
687 | CLUJ | VIIȘOARA | 4911 | 2024-05-30 | ASA4-9843 / 31.05.2024 ora 10:43 | Modernizare infrastructură rutieră în localitățile Viișoara și Urca, comuna Viișoara , județul Cluj. | Drumurile publice | AS-1668 / 10.02.2022 ora 14:04 | 9954 | 576 | 2023-05-29 | 3160112.88 | 2732200.31 | 173621.43 | 85,13% | SC MADI FHVAC SRL | SC CM MARIMONA INSTAL SRL
688 | ARGEȘ | COCU | 2682 | 2024-05-30 | ASA4-9845 / 31.05.2024 ora 10:53 | Modernizare DC 176, comuna Cocu, județul Argeș | Drumurile publice | AS-39 / 28.01.2022 ora 12:28 | 9095 | 2878 | 2023-06-09 | 3999766.01 | 3823646.01 | 172550 | 7,60% | SC HYDRO PROJECT&CONSULTING SRL | SC CAPITAL INVEST SRL
689 | PRAHOVA | MĂGURENI | 4646 | 2024-05-31 | ASA4-9846 / 31.05.2024 ora 10:56 | Reabilitare și modernizare DJ 145 km 3+820 - km 5+870, comuna Măgureni, județul Prahova | Drumurile publice | 140989 / 5.11.2021 ora 11:24 | 7361 | 1645 | 2023-11-07 | 13494780.84 | 12800000 | 171599.76 | 8% | SC UNICONT EXPERT SRL | S.C 07 C.C.C S.R.L
690 | ALBA | ȘONA | 3552 | 2024-05-30 | ASA4-9847 / 31.05.2024 ora 11:04 | Extindere rețea de canalizare, comuna Şona, județul Alba | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3131 / 11.02.2022 ora 18:05 | 12502 | 1573 | 2023-01-17 | 15342746.05 | 14848500 | 169303.63 | 25.4% | VEST INSTAL S.R.L. | GLOBAL PORTS'S SERVICES S.R.L.
691 | ILFOV | PETRĂCHIOAIA | 4014 | 2024-05-31 | ASA4-9848 / 31.05.2024 ora 11:11 | Lucrări de asfaltare străzi în comuna Petrăchioaia, județul Ilfov | Drumurile publice | AS-145 / 01.02.2022 ora 11:03 | 9323 | 2987 | 2022-11-15 | 13041981.55 | 12754501.74 | 168014.28 | 4,05 | SC HIDROCONSTRUCTIE ARGES SA | SC HIDROCONSTRUCTIA ARGES SA
692 | GALAȚI | ȘENDRENI | 6372 | 2024-05-31 | ASA4-9849 / 31.05.2024 ora 11:17 | Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Șendreni, județul Galați | Drumurile publice | 128391 / 21.10.2021 ora 17:37 | 1932 | 1074 | 2023-02-08 | 5137533.96 | 3995297.82 | 167002.82 | 97% | SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL | SC CDM COMASTRAD SRL
693 | PRAHOVA | PROVIȚA DE SUS | 3533 | 2024-05-31 | ASA4-9850 / 31.05.2024 ora 11:27 | Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Provița de Sus, județul Prahova | Drumurile publice | 142297 / 5.11.2021 ora 17:25 | 7780 | 3026 | 2023-10-03 | 7402441.81 | 7085271.37 | 164211.56 | 2,31 | ASOCIEREA SC CRISTIM PRODCOM SRL BUZAU-SC ITARO SRL SLOBOZIA- SC GEBES MPROJECT SRL | ASOCIEREA SC CRISTIM PRODCOM SRL BUZAU-SC ITARO SRL SLOBOZIA- SC GEBES MPROJECT SRL
694 | CARAȘ-SEVERIN | MĂURENI | 3033 | 2024-05-31 | ASA4-9852 / 31.05.2024 ora 11:29 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Măureni, județul Caraș-Severin | Drumurile publice | 127401 / 20.10.2021 ora 15:19 | 1701 | 601 | 2023-06-30 | 5211700.14 | 4000000 | 163458.33 | 77 | DILUCA PROJECT SRL | LAFORSERVICE S.R.L.
695 | COVASNA | MOACȘA | 1506 | 2024-05-31 | ASA4-9854 / 31.05.2024 ora 11:42 | Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Moacșa, județul Covasna | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei | 135390 / 1.11.2021 ora 10:37 | 2725 | 109 | 2023-06-30 | 5211700.14 | 4000000 | 163458.33 | 81 | DILUCA PROJECT SRL | LAFORSERVICE S.R.L.
696 | ALBA | ZLATNA | 10492 | 2024-05-31 | ASA4-9855 / 31.05.2024 ora 11:47 | Reabilitare și modernizare varianta ocolitoare DC 78 | Drumurile publice | 130653 / 25.10.2021 ora 15:09 | 2328 | 2002 | 2023-06-30 | 5211700.14 | 4000000 | 163458.33 | 84 | DILUCA PROJECT SRL | LAFORSERVICE S.R.L.
697 | TIMIȘ | TORMAC | 1790 | 2024-05-31 | ASA4-9856 / 31.05.2024 ora 11:48 | Modernizare străzi comunale în localitățile Tormac, Șipet și Cadar – LOT1, LOT 2 | Drumurile publice | 128802 / 22.10.2021 ora 11:49 | 2005 | 1975 | 2023-06-30 | 20551363.56 | 16000000 | 160650 | s-a facut achizitia de lucrari . S-a dat ordin de incepere al lucrarilor | SC ROADS &BRIDGES CONSULTING-DESIGN SRL | TELPRON COMEX SRL
698 | VÂLCEA | MATEEȘTI | 4175 | 2024-05-31 | ASA4-9857 / 31.05.2024 ora 11:49 | Extindere rețele de canalizare menajeră în comuna Mateești, județul Vâlcea | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 142681 / 7.11.2021 ora 21:55 | 8234 | 1632 | 2023-03-07 01:00 | 6160500.34 | 5938109.82 | 158916.94 | 100 | SC PROEXCO SRL | SC COMPLET INSTAL CONSTRUCT SRL
699 | SIBIU | ALMA | 868 | 2024-05-31 | ASA4-9859 / 31.05.2024 ora 12:00 | Reabilitarea și modernizare drumuri în localitățile Smig și Giacăș, comuna Alma, județul Sibiu | Drumurile publice | 137107 / 2.11.2021 ora 14:41 | 4472 | 769 | 2024-01-10 | 4616969.9 | 4558927.26 | 157692.78 | PROIECT TEHNIC | PANADRIA SRL | BOGEN ENGINEERING SRL
700 | SATU MARE | CRUCIȘOR | 1777 | 2024-05-31 | ASA4-9861 / 31.05.2024 ora 12:04 | Modernizare străzi de interes local în comuna Crucișor și satele aparținătoare, comuna Crucișor, județul Satu Mare | Drumurile publice | 116654 / 29.9.2021 ora 13:38 | 288 | 1265 | 2023-11-27 | 3277624.33 | 3114475.33 | 155693.66 | 8,44% | SC ASEN DESIGN SRL | Asocierea SC CAZICOM SRL- ASEN DESIGN SRL
701 | TELEORMAN | CIUPERCENI | 2116 | 2024-05-31 | ASA4-9862 / 31.05.2024 ora 12:16 | Reabilitare DC34 în comuna Ciuperceni, județul Teleorman | Drumurile publice | 129058 / 22.10.2021 ora 13:35 | 1967 | 2578 | 2023-10-11 | 9211853.64 | 8866471.33 | 154700 | 5% | GG Tehnic Proiect SRL | Dacia Faber SRL
702 | BRAȘOV | TELIU | 3989 | 2024-05-31 | ASA4-9863 / 31.05.2024 ora 12:17 | Realizare rețea de canalizare în comuna Teliu, județul Brașov (etapa a II a) | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3450 / 14.02.2022 ora 11:17 | 12811 | 214 | 2023-02-06 | 2631988.7 | 2505253.7 | 153477.99 | 85 | SC PROIECT CFDP SRL | Asocierea SC PROIECT CFDP SRL - SC VIA PONT INVEST SRL
703 | TIMIȘ | NIȚCHIDORF | 2555 | 2024-05-31 | ASA4-9864 / 31.05.2024 ora 12:18 | Canalizare menajeră și stație epurare comuna Nițchidorf, județul Timiș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 133767 / 28.10.2021 ora 15:12 | 3192 | 2132 | 2023-02-28 | 3997831.9 | 3765779.9 | 148238.41 | 26,87 | ABIES ALBA SRL | Asocierea dintre WASPHALT LTD LONDRA SUCURSALA CLUJ NAPOCA si NEWAMPORT ASFALT SRL
704 | ARGEȘ | STOLNICI | 3644 | 2024-05-31 | ASA4-9865 / 31.05.2024 ora 12:25 | Modernizare drumuri în comuna Stolnici, județul Argeș | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 124221 / 14.10.2021 ora 14:20 | 1147 | 1331 | 2023-10-02 | 9648947.41 | 9413481.19 | 148056.39 | 3,81% | S.C PROCONCEPT DI S.R.L. | S.C. CMR CAMP RESORT S.R.L.
705 | OLT | STOICĂNEȘTI | 1384 | 2024-05-31 | ASA4-9866 / 31.05.2024 ora 12:43 | Amenajare drumuri de interes local în comuna Stoicănești, județul Olt | Drumurile publice | 141299 / 5.11.2021 ora 12:38 | 7549 | 2255 | 2023-09-25 | 4713583.25 | 4000000 | 144889.02 | 3,07 | TOPOGEOMED PROIECT SRL | 1. ASOCIEREA S.C. TOP DECON S.R.L (LIDER DE ASOCIERE) – S.C. AXIM IMPEX S.R.L
706 | VÂLCEA | CERNIȘOARA | 5669 | 2024-05-31 | ASA4-9868 / 31.05.2024 ora 12:57 | Modernizarea rețelei de drumuri locale în comuna Cernișoara, județul Vâlcea | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 137652 / 3.11.2021 ora 9:43 | 5177 | 274 | 2023-09-25 | 7831877.07 | 7500000 | 142800 | 1.85 | Anarecom Regioserv SRL
707 | DOLJ | GIUBEGA | 2356 | 2024-05-31 | ASA4-9869 / 31.05.2024 ora 13:03 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Giubega, județul Dolj | Drumurile publice | AS-3191 / 11.02.2022 ora 20:45 | 12572 | 1057 | 2023-11-13 | 15449818.92 | 15000000 | 136850 | 1% A FOST REALIZAT PROIECTUL TEHNIC | ZAZEN DESIGN SRL | -
708 | OLT | VULPENI | 1713 | 2024-05-31 | ASA4-9872 / 31.05.2024 ora 13:17 | Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în satul Gropșani, comuna Vulpeni, județul Olt | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-1546 / 10.02.2022 ora 12:50 | 11133 | 171 | 2023-11-16 01:00 | 12062815.77 | 11630227.27 | 136850 | 0,84 | SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL | SC CAPITALIST PRODCOM SRL
709 | CĂLĂRAȘI | VALEA ARGOVEI | 98 | 2024-05-31 | ASA4-9875 / 31.05.2024 ora 13:57 | Asfaltarea drumurilor de interes local în satele Valea Argovei și Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, județul Călărași | Drumurile publice | 142186 / 5.11.2021 ora 16:16 | 7516 | 2945 | 2023-05-22 | 4636854.92 | 4558394.17 | 131572.22 | 100% | SC PROING 2008 SRL | SC LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL cu subcontractant SC NISEMPRA ELECTRO SRL
710 | BOTOȘANI | BĂLUȘENI | 2470 | 2024-05-31 | ASA4-9877 / 31.05.2024 ora 14:18 | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Bălușeni, Județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-450 / 04.02.2022 ora 11:54 | 9719 | 2500 | 2023-10-03 | 22576684.34 | 15000000 | 122929.54 | 11,57% | SC STANDARD DRUM SRL | SC VIA SEMPRE SRL
711 | DOLJ | ARGETOAIA | 2617 | 2024-05-31 | ASA4-9879 / 31.05.2024 ora 14:48 | Asfaltare drumuri comunale III în comuna Argetoaia, județul Dolj | Drumurile publice | AS-1329 / 10.02.2022 ora 09:48 | 10910 | 1062 | 2023-04-26 | 10378849.62 | 9995669.62 | 119760.89 | 6,63% | SC PACIFIC DESIGN SRL | SC CDM COMASTRAD SRL
712 | ARGEȘ | HÂRTIEȘTI | 2390 | 2024-05-31 | ASA4-9881 / 31.05.2024 ora 15:08 | Extindere sistem de canalizare menajeră în comuna Hârtiești, județul Argeș | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 140241 / 4.11.2021 ora 16:39 | 6828 | 2927 | 2023-09-22 | 4607783.93 | 4216193.63 | 119577.41 | 3.30 | TOTAL WATER DESIGN SRL | ASOCIEREA GPK INFRASTRUCTURE DESIGNSRL si MORNINGSTAR CONSULTING
713 | IAȘI | GROZEȘTI | 1340 | 2024-05-31 | ASA4-9882 / 31.05.2024 ora 15:09 | Modernizare drumuri de interes local în satele Grozești, Sălăgeni și Colțu Cornii, comuna Grozești, județul Iași | Drumurile publice | AS-1468 / 10.02.2022 ora 11:42 | 11066 | 2034 | 2023-10-06 | 6465279.76 | 6200837.59 | 116025 | 5% | Pod Proiect SRL | Prodial SRL
714 | TELEORMAN | PUTINEIU | 2619 | 2024-05-31 | ASA4-9883 / 31.05.2024 ora 15:15 | Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Putineiu, județul Teleorman și rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Putineiu, județul Teleorman | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3463 / 14.02.2022 ora 11:26 | 12807 | 2170 | 2022-10-14 | 17585166.45 | 16998020.45 | 109149.11 | 85 | SC AQUA PROJECT SRL | SC HIDROTERM SA
715 | BACĂU | CAȘIN | 4354 | 2024-05-31 | ASA4-9884 / 31.05.2024 ora 15:31 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Caşin, judeţul Bacău | Drumurile publice | AS-822 / 08.02.2022 ora 12:42 | 10256 | 370 | 2023-11-02 | 7373886.26 | 5476845 | 107100 | 1,95 % | DEMIURG DESIGN SRL | -
716 | BOTOȘANI | CORNI | 5849 | 2024-05-31 | ASA4-9885 / 31.05.2024 ora 15:36 | Rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră Sat Corni, Comuna Corni, Județul Botoșani Etapa II | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-321 / 03.02.2022 ora 10:05 | 9569 | 1597 | 2023-04-03 | 696960.46 | 683678.35 | 106354.62 | 100% | ELLIS 92 S.R.L. | ELLENIA BUSINESS S.R.L.
717 | NEAMȚ | ȘTEFAN CEL MARE | 3033 | 2024-05-31 | ASA4-9887 / 31.05.2024 ora 15:46 | Reabilitare și modernizare rețea stradală în comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț | Drumurile publice | 128539 / 22.10.2021 ora 9:38 | 1958 | 2832 | 2023-05-15 | 13141735.77 | 11930537.97 | 105900 | Documentatia de proiectare depusa | S.C. DOMARCONS SRL | S.C. DOMARCONS SRL
718 | DÂMBOVIȚA | VALEA MARE | 2272 | 2024-05-31 | ASA4-9888 / 31.05.2024 ora 16:01 | Modernizare drumuri de interes și sisteme de scurgere și evacuare ape pluviale în comuna Valea Mare, județul Dâmbovița | Drumurile publice | AS-550 / 07.02.2022 ora 11:07 | 9446 | 1518 | 2023-05-10 | 2954388.17 | 2863001.42 | 104543.01 | 100% | SC ROA ALPIN OADS SRL | SC ZONA D SRL
719 | GIURGIU | FLOREȘTI-STOENEȘTI | 3918 | 2024-05-31 | ASA4-9889 / 31.05.2024 ora 16:24 | Reabilitare drum de legătură între DJ 401A și DJ 404 comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu | Drumurile publice | AS-405 / 03.02.2022 ora 16:34 | 9685 | 1735 | 2024-02-28 | 3688107.37 | 3416192.37 | 103530 | 7,33 | TQM Management SRL
720 | ALBA | PONOR | 822 | 2024-05-31 | ASA4-9890 / 31.05.2024 ora 16:40 | Modernizare DC 62 - După Deal şi DC 106 - Geogel, comuna Ponor, judeţul Alba | Drumurile publice | 138742 / 3.11.2021 ora 16:26 | 5861 | 1402 | 2023-11-14 | 2029797.31 | 1874642.98 | 80200 | 3,95% | SC CRIS PROJECT CONSULTING SRL
721 | BACĂU | HEMEIUȘ | 6246 | 2024-05-31 | ASA4-9891 / 31.05.2024 ora 19:56 | Extindere sistem de canalizare, satele Fântânele şi Hemeiuș, comuna Hemeiuș, jud. Bacău | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2736 / 11.02.2022 ora 14:12 | 11976 | 332 | 2023-05-02 | 12036857.54 | 8000000 | 70120.45 | 10,93 % | SC PTB CONSULT R SRL SIBIU | ASOCIERE SC CMR CAMP RESORT SRL (LIDER) SI SC STEFI COMPANY SRL
722 | VÂLCEA | NICOLAE BĂLCESCU | 6409 | 2024-05-31 | ASA4-9893 / 31.05.2024 ora 21:28 | Asfaltare drumuri comunale în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea | Drumurile publice | AS-557 / 07.02.2022 ora 11:18 | 9891 | 1032 | 2023-05-18 | 14201059.17 | 13913912.17 | 65216.7 | 20% | SC CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA SRL | Asocierea SC IDEAL CONSTRUCT ACTIV SRL-lider de asociere, SC BETO CONSTRUCT ARGES SA - asociat 1, SC CARINA&FLORI SRL - asociat 2
723 | DÂMBOVIȚA | RĂZVAD | 5591 | 2023-10-24 | ASA4-9894 / 01.06.2024 ora 17:42 | Modernizare, consolidare străzi și tronsoane de străzi din satele Valea Voievozilor, Răzvad și Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 142231 / 5.11.2021 ora 16:41 | 8010 | 1233 | 2023-08-02 | 5379198.76 | 5185936.76 | 63070 | 5% | Pod Proiect SRL | Prodial SRL
724 | MARAMUREȘ | ȘOMCUTA MARE | 5078 | 2024-06-03 | ASA4-9895 / 03.06.2024 ora 09:27 | Modernizare străzi (lucrări de artă, rigolă carosabilă) în orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-2263 / 11.02.2022 ora 10:50 | 11716 | 147 | 2024-01-08 | 4895655.1 | 4189369.64 | 60285.99 | 2,41
725 | SĂLAJ | CHIEȘD | 1883 | 2024-06-03 | ASA4-9896 / 03.06.2024 ora 10:00 | Modernizare drumuri comunale străzi și trotuare în comuna Chieșd județul Sălaj | Drumurile publice | AS-2199 / 11.02.2022 ora 10:15 | 10917 | 866 | 2023-06-12 | 26545339.05 | 11500000 | 59390.31 | 4,70% | Asocierea SC EKY-SAM S.R.L. – SC YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. | Asocierea SC EKY-SAM S.R.L. – SC YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.
726 | ARGEȘ | HÂRSEȘTI | 1318 | 2024-06-03 | ASA4-9897 / 03.06.2024 ora 10:20 | Extindere rețea publică de apă și apă uzată în satele Hârsești și Ciobani, comuna Hârsești, județul Argeș | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2009 / 10.02.2022 ora 17:54 | 11230 | 2359 | 2023-10-13 | 20223782.48 | 20000000 | 54123.58 | 1,99 | SEBI MARC SRL Lider de asociere si SC NORDIC DESIGN SRL Asociat | SEBI MARC SRL Lider de asociere si SC NORDIC DESIGN SRL Asociat
727 | IAȘI | ALEXANDRU I. CUZA | 2001 | 2024-06-03 | ASA4-9900 / 03.06.2024 ora 10:46 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași | Drumurile publice | AS-271 / 02.02.2022 ora 13:30 | 9507 | 603 | 2023-08-28 | 15953810.71 | 15446390.71 | 40383.57 | 0.67% | PATH S ROUT | -
728 | TELEORMAN | SÂRBENI | 2086 | 2024-06-03 | ASA4-9901 / 03.06.2024 ora 10:52 | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitățile Sârbeni , Sârbenii de Jos și Udeni, comuna Sârbeni, județul Teleorman | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 119656 / 5.10.2021 ora 23:08 | 565 | 403 | 2023-03-22 | 2339507.36 | 2207026.24 | 39113.96 | 100% | S.C. CONSULTANT PROIECT & MANAGEMENT S.R.L. | S.C. ASFALT DOBROGEA S.R.L.
729 | VÂLCEA | STOILEȘTI | 4683 | 2024-06-03 | ASA4-9902 / 03.06.2024 ora 11:02 | Modernizare drumuri publice în comuna Stoilești, județul Vâlcea | Drumurile publice | 139720 / 4.11.2021 ora 14:01 | 6291 | 410 | 2024-03-08 | 15563260.57 | 14000000 | 35700 | 4% | DP PROIECT SRL
730 | BOTOȘANI | IBĂNEȘTI | 487 | 2024-06-03 | ASA4-9903 / 03.06.2024 ora 11:14 | Inființare rețea de apă și canalizare în localitatea Ibănești, județul Botoșani | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-64 / 31.01.2022 ora 09:36 | 9182 | 2209 | 2023-03-07 | 15219204.88 | 14934126.87 | 33836.04 | Cote ISC | S.C DIARCRISTAL S.R.L | S.C PROF CON INVEST S.R.L
731 | NEAMȚ | CORDUN | 52552 | 2024-06-03 | ASA4-9904 / 03.06.2024 ora 11:14 | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în satele Cordun și Pildești, comuna Cordun, județul Neamț | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | 126249 / 19.10.2021 ora 11:54 | 1482 | 32 | 2023-05-11 | 1677046.04 | 1575716.04 | 32130 | 5% | GG tehnic Proiect SRL | Dacia Faber SRL
732 | SATU MARE | MEDIEȘU AURIT | 5940 | 2024-05-31 | ASA4-9905 / 03.06.2024 ora 11:24 | Modernizare străzi în localitatea Medieșu Aurit | Drumurile publice | AS-1673 / 10.02.2022 ora 14:06 | 10972 | 243 | 2023-07-11 | 2843523.31 | 2270807.71 | 30383.21 | 84,09% | SC CONSTRUCT CDP SRL | SC CONCRETE BRIDGE SRL
733 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | ȘIEUȚ | 1549 | 2024-06-03 | ASA4-9906 / 03.06.2024 ora 11:32 | Modernizare infrastructură de interes local în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | AS-1644 / 10.02.2022 ora 13:53 | 11200 | 1953 | 2023-07-07 | 8464958.19 | 8000000 | 29627.36 | Cote ISC | S.C EPUROM S.A | S.C CLARO BUILD S.R.L
734 | GALAȚI | PISCU | 2 | 2024-06-03 | ASA4-9907 / 03.06.2024 ora 11:40 | Modernizare străzi în comuna Piscu, județul Galați | Drumurile publice | 139817 / 4.11.2021 ora 14:33 | 6537 | 3342 | 2024-02-21 | 1195145.3 | 1116307.8 | 20825 | 3% | SC PLANTTEH SRL
735 | IALOMIȚA | SĂRĂȚENI | 773 | 2024-06-03 | ASA4-9908 / 03.06.2024 ora 11:58 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sărățeni, județul Ialomița | Drumurile publice | AS-292 / 02.02.2022 ora 14:52 | 9531 | 1294 | 2023-03-23 | 6933387.35 | 6707530.03 | 12537.77 | 90 | SC.DP PROIECT SRL | SC CML.RO SRL
736 | SUCEAVA | ARBORE | 6993 | 45446.0003 | ASA4-9909 / 03.06.2024 ora 11:58 | Rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare și mărire capacitate stație de epurare în sat Arbore, comuna Arbore, județul Suceava | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-428 / 04.02.2022 ora 10:40 | 9713 | 1775 | 2023-04-12 | 4667498.7 | 4430688.7 | 12486.54 | Cote ISC | S.C INGINERIE DRUMURI S.RL
737 | ALBA | ZLATNA | 10566 | 45446.0003 | ASA4-9910 / 03.06.2024 ora 12:30 | Reabilitare și modernizare varianta ocolitoare DC 78 | Drumurile publice | 130653 / 25.10.2021 ora 15:09 | 2328 | 2002 | 2023-11-01 | 11659152.07 | 11000000 | 7135.17 | 0.06% | S.C. GIRONAP PROD S.A | Asocierea S.C. GIRONAP PROD S.A și S.C. CONFER GROUP S.R.L.
738 | TIMIȘ | LIEBLING | 3463 | 45441.0003 | ASA4-9911 / 03.06.2024 ora 12:58 | Modernizare străzi în comuna Liebling, județul Timiș | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 137750 / 3.11.2021 ora 10:32 | 5238 | 2117 | 2023-04-11 | 3914460.67 | 3669743.62 | 7044.92 | 91% | SC YDA PROIECT CONSULTING SRL | SC EKY-SAM SRL
739 | ALBA | CENADE | 2309 | 45446.0003 | ASA4-9912 / 03.06.2024 ora 12:59 | Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Cenade, comuna Cenade, jud. Alba | Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3210 / 12.02.2022 ora 10:41 | 12598 | 65 | 2023-06-19 | 11847865.01 | 9000000 | 27 | 72% | SC AQUA PROJECT SRL | SC DANLIN XXL SRL

## GAZE
Nr. crt. | Județ | UAT | Număr Anexă 4 Beneficiar | Dată Anexă 4 Beneficiar | Nr. Dată Anexă 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Categorie investiții | Nr MDLPA cerere finanțare | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | POIM | Valoarea totală a investiției din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitată ptr decontare | Progres % | Proiectant | Executant
1 | PRAHOVA | RÂFOV | 2884 | 2024-04-30 | ASA4-8922 / 30.04.2024 ora 15:57 | Construire sistem de distribuție gaze naturale, inclusiv racord la snt și srm pentru comuna Râfov, județul Prahova, cu satele aparținătoare Antofiloaia, Buchilași,Buda, Goga, Mălăiești, Moara Domnească, Palanca, Râfov, Sicrita | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4022 / 17.03.2022 ora 11:13 | 13271 | 3341 | 2024-03-14 |  | 33916751.02 | 31900557.96 | 6410880.35 | 36,01 | SC PROTELCO SA | ASOCIEREA SC SORCHIV GAZ SRL, SC INSTAL SERVICE TECHNOLOGYC SRL SI SC PROTELCO SA
2 | SIBIU | RĂȘINARI | 12 | 2024-05-08 | ASA4-8996 / 08.05.2024 ora 13:42 | Dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Rășinari din jud. Sibiu | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5439 / 24.05.2022 ora 16:08 | 14714 | 1323 | 2023-05-18 | 1 | 35034498.31 | 33347835.76 | 1082821.67 | 61,31% | SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL | SC INSPET SA
3 | TULCEA | GRECI | 6520 | 2024-05-09 | ASA4-9036 / 09.05.2024 ora 11:41 | Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Greci, județul Tulcea | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5438 / 09.05.2022 ora 17:06 | 14701 | 2079 | 2023-08-16 | 1 | 32704588.15 | 29456506.24 | 332277.68 | 14,449 | SC PRISMA SERV COMPANY SRL | Asocierea PRISMA SERV COMPANY SRL-lider si GAZ NORD EST S.A.-asociat
4 | DÂMBOVIȚA | POIANA | 2832 | 2024-05-10 | ASA4-9090 / 10.05.2024 ora 12:29 | Înființare șistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Poiana, cu satele apartinatoare Poiana și Poienita, județul Dâmbovița cu conducte MP din PE 100 SDR 11 | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4019 / 16.03.2022 ora 14:34 | 13270 | 3462 | 2024-04-04 |  | 5486035.78 | 4662412.98 | 1678923.69 | 90% | SC CONI SRL | SC CONI SRL
5 | GIURGIU | COMANA | 4645 | 2024-05-13 | ASA4-9124 / 13.05.2024 ora 10:01 | Înființarea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale și instalații de racordare în comuna Comana, județul Giurgiu | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4088 / 29.03.2022 ora 14:18 | 13344 | 3028 | 2024-01-15 |  | 16825794.74 | 10200000 | 185668.88 | 90% | GAZMIND SRL | MEGACONSTRUCT SA
6 | OLT | PLEȘOIU | 3690 | 2024-05-14 | ASA4-9177 / 14.05.2024 ora 11:47 | Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale in satele Arcești, Arcești-Cot, Schitu din Deal siSchitu din Vale, aparținatoare comunei Pleșoiu, judetul Olt | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4498 / 18.04.2022 ora 14:29 | 13804 | 2750 | 2023-11-17 |  | 8329373.85 | 6663499.08 | 2347773.47 | 34,98 | SC GAZMIND SRL | SC PADRINO SRL
7 | DÂMBOVIȚA | DRAGODANA | 4724 | 2024-05-14 | ASA4-9206 / 14.05.2024 ora 16:01 | Realizare rețea distribuție de gaze naturale în satele Picior de Munte, Boboci și Pădureni, aparținătoare comunei Dragodana, județul Dâmbovița | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5365 / 26.04.2022 ora 20:17 | 14626 | 3394 | 2024-03-21 |  | 15769999.2 | 5500000 | 1739404.77 | 34% | SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL | SC INSPET SA
8 | COVASNA | TÂRGU SECUIESC | 10699 | 2024-05-15 | ASA4-9219 / 15.05.2024 ora 10:37 | Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, Municipiul Târgu Secuiesc, și satul aparținător Lunga, județul Covasna | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5381 / 29.04.2022 ora 11:14 | 14643 | 1321 | 2023-05-18 | 1 | 58905721.73 | 48127257.82 | 15049745.5 | 51.85 | Iproex Energy Management | Asociere Acvatot Iproex Energy Management Future
9 | SUCEAVA | HĂNȚEȘTI | 164 | 2024-05-16 | ASA4-9312 / 16.05.2024 ora 15:11 | Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Pleșa (comuna Adâncata și comuna Hănțești, județul Suceava) | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5393 / 03.05.2022 ora 10:51 | 14655 | 2602 | 2023-10-25 | 1 | 96328090.98 | 94429870.67 | 4342600 | 4,51% | S.C. SST GRUP TERMO S.R.L., S.C. ALROSEL PROJECT S.R.L. | S.C. TEST PRIMA S.R.L. - LIDER DE ASOCIERE, SC Util Fix&Rent SRL – SC Gaz Vest Retele SRL , SC Cornell`s Floor SRL
10 | OLT | CURTIȘOARA | 3557 | 2024-05-17 | ASA4-9368 / 17.05.2024 ora 14:01 | Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Proaspeți, Linia din Vale, Curtișoara, Dobrotinet, Pietrișu și Raițiu, comuna Curtișoara, județul Olt | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5389 / 02.05.2022 ora 14:56 | 14649 | 2403 | 2023-10-02 | 1 | 34651336.44 | 33628565.96 | 6864596.88 | 10% | DIVERSINST S.R.L. | DIVERSINST S.R.L.
11 | ARAD | FRUMUȘENI | 1126 | 2024-05-17 | ASA4-9371 / 17.05.2024 ora 14:20 | Înființare rețea distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Frumușeni și Aluniș, comuna Frumușeni, județul Arad | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4006 / 11.03.2022 ora 14:10 | 13255 | 2300 | 2023-09-18 |  | 14082473.42 | 9127338.83 | 346829.19 | 72 % | GAZ VEST RETELE SRL si GASCOP SRL | GAZ VEST RETELE SRL si FLOWTECH EPCC SRL
12 | BIHOR | SÂNMARTIN | 11972 | 2024-05-20 | ASA4-9406 / 20.05.2024 ora 13:33 | Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Sânmartin, județul Bihor | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5379 / 28.04.2022 ora 16:09 | 14641 | 1816 | 2023-07-17 01:00 | 1 | 92563723.66 | 90087519.48 | 3499876.22 | 15,87 | SAFIT INST S.R.L. | Asocierea GAVELLA COM S.R.L. (lider) - DISTRIGAZ VEST S.A. (asociat 1) - DISTRIGAZ VEST CONSTRUCTII S.R.L. (asociat 2)
13 | OLT | SCORNICEȘTI | 8047 | 2024-05-21 | ASA4-9468 / 21.05.2024 ora 15:09 | Extindere inteligenta de distribuție gaze naturale in localitățile Bălțați, Mărgineni - Slobozia, Mihăilesti - Popești, Jitaru, Mogoșești, Constantinești, Șuica, Rusciori, Teiuș, Chițeasca și Negreni, aparținătoare orașului Scornicești, judetul Olt | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4062 / 28.03.2022 ora 13:27 | 13330 | 2600 | 2023-10-24 |  | 63301226.59 | 15000000 | 1847906.21 | 21.40 | SC PREST SERV INSTAL SRL | SC PREST SERV INSTAL SRL
14 | MARAMUREȘ | VIȘEU DE SUS | 1824 | 2024-05-22 | ASA4-9481 / 22.05.2024 ora 10:36 | Înființare rețea de distribuție și racordare a gazelor naturale în orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5427 / 06.05.2022 ora 10:02 | 14690 | 3330 | 2024-03-12 | 1 | 169110880.79 | 120056403.69 | 448062.96 |  | Asocierea IRIGC IMPEX SRL- HABAU SRL - ANTOPREST SRL | Asocierea IRIGC IMPEX SRL- HABAU SRL - ANTOPREST SRL
15 | NEAMȚ | ION CREANGĂ | 5650 | 2024-05-22 | ASA4-9495 / 22.05.2024 ora 12:55 | Înființare distribuție gaze naturale și racorduri în comuna Ion Creangă cu satele: Ion Creangă, Averești, Stejaru, Izvoru și Recea, județul Neamț | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5109 / 21.04.2022 ora 15:56 | 14402 | 3281 | 2024-02-28 |  | 19119815.91 | 9225013.24 | 1521344.93 | 55,20% | MIHOC OIL SRL | MIHOC OIL SRL
16 | ARAD | FÂNTÂNELE | 2605 | 2024-05-23 | ASA4-9541 / 23.05.2024 ora 12:32 | Dezvoltarea sistemului de distribuție gaze naturale în localitatea Tisa Nouă, comuna Fântânele, județul Arad | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5054 / 21.04.2022 ora 14:35 | 14362 | 3060 | 2024-01-22 |  | 4554328.78 | 4000000 | 816163.25 | 41,44 | SC GAZ VEST RETELE S.R.L. | SC GAZ VEST RETELE S.R.L.
17 | BUZĂU | POȘTA CÂLNĂU | 3695 | 2024-05-24 | ASA4-9607 / 24.05.2024 ora 13:45 | Distribuție gaze naturale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5435 / 09.05.2022 ora 15:41 | 14698 | 1888 | 2023-07-24 | 1 | 52154177.2 | 50960078.03 | 5955243.6 | 18 | SC CROMO ADVERTISING SRL, (Asociat 1) | CALIN SERVICE TOTAL (Asociat 3), TALPAC (Asociat 2), S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L. (Lider)
18 | BUZĂU | POȘTA CÂLNĂU | 3696 | 2024-05-24 | ASA4-9610 / 24.05.2024 ora 13:52 | Distribuție gaze naturale în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5435 / 09.05.2022 ora 15:41 | 14698 | 1888 | 2023-07-24 | 1 | 52154177.2 | 50960078.03 | 139972.22 | 18 | SC CROMO ADVERTISING SRL, (Asociat 1) | CALIN SERVICE TOTAL (Asociat 3), TALPAC (Asociat 2), S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L. (Lider)
19 | VÂLCEA | BĂLCEȘTI | 7780 | 2024-05-24 | ASA4-9690 / 28.05.2024 ora 13:40 | Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în orașul Bălcești, jud. Vâlcea | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5444 / 27.05.2022 ora 15:03 | 14719 | 1649 | 2023-06-28 | 1 | 42801540.77 | 40707955.17 | 648953.96 | 2,87 | Diversinst SRL | Diversinst SRL
20 | VÂLCEA | RÂMNICU VÂLCEA | 22272 | 2024-05-28 | ASA4-9715 / 28.05.2024 ora 16:27 | Extindere rețea gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5411 / 04.05.2022 ora 15:57 | 14675 | 2095 | 2023-08-18 | 1 | 27905056.35 | 27110119.54 | 5043780.07 | 15,8293 | BURGAZ SRL | ASOCIEREA CONSTRUCTII SILVA OAS SRL&BURGAZ SRL&IMPECABIL SRL
21 | PRAHOVA | RÂFOV | 3422 | 2024-05-29 | ASA4-9753 / 29.05.2024 ora 15:25 | Construire sistem de distribuție gaze naturale, inclusiv racord la snt și srm pentru comuna Râfov, județul Prahova, cu satele aparținătoare Antofiloaia, Buchilași,Buda, Goga, Mălăiești, Moara Domnească, Palanca, Râfov, Sicrita | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4022 / 17.03.2022 ora 11:13 | 13271 | 3341 | 2024-03-14 |  | 33916751.02 | 31900557.96 | 7755487.99 | 58,88 | SC PROTELCO SA | ASOCIEREA SC SORCHIV GAZ SRL, SC INSTAL SERVICE TECHNOLOGYC SRL SI SC PROTELCO SA
22 | VÂLCEA | DĂEȘTI | 3760 | 2024-05-29 | ASA4-9756 / 29.05.2024 ora 15:44 | Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Dăești, județul Vâlcea | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5433 / 09.05.2022 ora 14:18 | 14696 | 1650 | 2023-06-28 | 1 | 30387350.78 | 29443434.17 | 694693.32 | 39 | S.C. OLTGAZ | PREMIER ENERGY S.R.L.
23 | GORJ | LICURICI | 2830 | 2024-05-30 | ASA4-9771 / 30.05.2024 ora 10:39 | Înființare rețea inteligentă de alimentare cu gaze naturale în comuna Licurici, judetul Gorj | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5463 / 03.06.2022 ora 16:25 | 14739 | 3377 | 2024-03-20 | 1 | 26664064.67 | 25347681.49 | 699278.51 | 2,75% | SC IPROEX MANAGEMENT ENERGY SRL | Asocierea SC IPROEX MANAGEMENT ENERGY SRL (lider) - SC DIVERSINST SRL (asociat)
24 | TELEORMAN | GRATIA | 3173 | 2024-05-30 | ASA4-9794 / 30.05.2024 ora 13:37 | Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Gratia, județul Teleorman | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5274 / 26.04.2022 ora 11:56 | 14557 | 1324 | 2023-05-18 | 1 | 36466441.02 | 34055997.06 | 1510460.35 | 62.67% | S C INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL | S C INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL
25 | SIBIU | RĂȘINARI | 10 | 2024-05-30 | ASA4-9825 / 30.05.2024 ora 20:15 | Dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Rășinari din jud. Sibiu | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5439 / 24.05.2022 ora 16:08 | 14714 | 1323 | 2023-05-18 | 1 | 35034498.31 | 33347835.76 | 989762.06 | 61,31% | SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL | SC INSPET SA
26 | OLT | BOBICEȘTI | 1730 | 2024-05-31 | ASA4-9870 / 31.05.2024 ora 13:03 | Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Bobicești, județul Olt | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4985 / 21.04.2022 ora 13:00 | 14275 | 2797 | 2023-11-24 |  | 11839389.96 | 11000000 | 1409544.15 | 15,47 | 279650 | 1409544.15
27 | VRANCEA | VULTURU | 4274 | 2024-05-31 | ASA4-9898 / 03.06.2024 ora 10:39 | Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5451 / 31.05.2022 ora 15:22 | 14728 | 1325 | 2023-05-18 | 1 | 47457552 | 44900076.81 | 1743850.38 | 4,90% | S.C. GAZMIND S.R.L. | Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L.-S.C. OMNI CONSTRUCT LOGISTIC S.R.L.- S.C. GAZMIND S.R.L. - S.C. DIVERSINST S.R.L. avand Lider de Asociere S.C. ACVATOT S.R.L.
28 | OLT | BOBICEȘTI | 1465 | 2024-05-07 | ASA4-9949 / 04.06.2024 ora 10:34 | Extindere sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Bobicești, județul Olt | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-4985 / 21.04.2022 ora 13:00 | 14275 | 2797 | 2023-11-24 |  | 11839389.96 | 11000000 | 279650 | 15,47% | 279650 | 1409544.15