## INFRA
Nr. crt. | Județ | UAT | Număr Anexa 4 Beneficiar | Data Anexa 4 Beneficiar | Nr. Dată Anexa 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Categorie investiții | Nr MDLPA cerere finanțare | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | Valoarea totala a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitata ptr decontare | Proiectant | Executant | Data estimata finalizare
1 | ALBA | Județul ALBA prin Consiliul Județean ALBA | 12484 | 2026-06-19 | ASA4-29236 / 19.06.2026 ora 12:55 | Modernizare drum judeţean DJ 704A, DN 7 – Pianu de Jos | Drumurile publice | 138380 / 3.11.2021 ora 14:30 | 5670 | 18 | 2022-10-04 | 15625229.6 | 15322235 | 808642.76 | IANY PROCONS SRL |  | 2026-06-10
2 | BACĂU | Județul BACĂU prin Consiliul Județean BACĂU | 15739 | 2026-06-09 | ASA4-28905 / 09.06.2026 ora 15:59 | Modernizare DJ 207F, DN 2F - Săucești, km 0+000 - km 3+254, jud. Bacău | Drumurile publice | 139774 / 4.11.2021 ora 14:22 | 6521 | 1018 | 2023-04-12 | 18386408.88 | 17861452.14 | 1732095.56 | DANLIN XXL SRL | DANLIN XXL SRL | 2026-11-30
3 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | BISTRIȚA | 57636 | 2026-05-26 | ASA4-28572 / 26.05.2026 ora 15:09 | Extindere rețea publică de apă, apă uzată menajeră în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-5742 / 09.05.2023 ora 11:04 | 14980 | 4513 | 2025-04-01 | 6215207.61 | 4000000 | 1261261.32 | VIACOM MUS GRUP S.R.L. | VIACOM MUS GRUP S.R.L. | 2026-06-18
4 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Județul BISTRIȚA-NĂSAUD prin Consiliul Județean BISTRIȚA-NĂSAUD | 10372 | 2026-05-26 | ASA4-28575 / 26.05.2026 ora 15:31 | Modernizare DJ 154, km 17+000-51+720, Limita județ Mureș - Sărata - DN 17, jud. Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | 139111 / 4.11.2021 ora 10:10 | 5834 | 831 | 2023-03-23 | 142148512.27 | 140000000 | 9586380.39 | SOMEŞ-TOP-GRUP S.R.L. | FRASINUL SRL | 2026-12-31
5 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Județul BISTRIȚA-NĂSAUD prin Consiliul Județean BISTRIȚA-NĂSAUD | 11265 | 2026-06-09 | ASA4-28877 / 09.06.2026 ora 11:14 | Modernizare DJ 154, km 17+000-51+720, Limita județ Mureș - Sărata - DN 17, jud. Bistrița-Năsăud | Drumurile publice | 139111 / 4.11.2021 ora 10:10 | 5834 | 831 | 2023-03-23 | 142148512.27 | 140000000 | 3559812.22 | SOMEŞ-TOP-GRUP S.R.L. | FRASINUL SRL | 2026-12-31
6 | BOTOȘANI | Județul BOTOȘANI prin Consiliul Județean BOTOȘANI | 11104 | 2026-06-08 | ASA4-28900 / 09.06.2026 ora 15:06 | Modernizare DJ 291D, Oroftiana, km 31+000-33+000 și Baranca-Bajura, km 38+000-46+008, județul Botoșani | Drumurile publice | 119402 / 5.10.2021 ora 14:32 | 502 | 1981 | 2023-08-01 | 40233602.39 | 10646082.6 | 1723759.25 | DIFFERENT ACTION S.R.L. | TRANSASFALT PROD S.R.L. | 2026-10-08
7 | BOTOȘANI | BOTOȘANI | 16373 | 2026-06-18 | ASA4-29198 / 18.06.2026 ora 13:17 | Reabilitare și modernizare Aleea Smârdan, Municipiul Botoșani | Drumurile publice | 141131 / 5.11.2021 ora 11:54 | 7456 | 3294 | 2024-03-04 | 450554.05 | 236966.87 | 189573.5 | INFRA PROJECT S.R.L. | CONREC AGREMIN TRANS S.R.L. | 2026-04-08
8 | BRĂILA | Județul BRĂILA prin Consiliul Județean BRĂILA | 11780 | 2026-06-08 | ASA4-28865 / 08.06.2026 ora 15:02 | Modernizare drum județean DJ 212 B, județul Brăila | Drumurile publice | AS-2196 / 11.02.2022 ora 10:14 | 9959 | 3754 | 2024-07-01 | 40757570 | 40456500 | 213540.8 | LEVNIC DESIGN SRL | LEVNIC DESIGN SRL | 2028-12-31
9 | BRĂILA | Județul BRĂILA prin Consiliul Județean BRĂILA | 11917 | 2026-06-09 | ASA4-28913 / 10.06.2026 ora 10:05 | Reabilitare drum județean DJ 255 A, pe tronsonul cuprins între km 30+000 - km 44+084 | Drumurile publice | 136591 / 2.11.2021 ora 11:07 | 2666 | 447 | 2023-02-06 | 41523102.25 | 41136785.56 | 1436999.43 | DREAMS RIVIERA SRL | DREAMS RIVIERA SRL | 2026-12-31
10 | BUCUREȘTI | SECTORUL 4 | 795 | 2026-06-19 | ASA4-29229 / 19.06.2026 ora 11:41 | Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-5869 / 25.05.2023 ora 15:23 | 15158 | 3921 | 2024-08-13 | 912874487.36 | 750751800.69 | 32799765.86 | CONSTRUCTII ERBASU SA | CONSTRUCTII ERBASU SA | 2026-12-31
11 | CĂLĂRAȘI | BUDEȘTI | 6118 | 2026-05-26 | ASA4-28579 / 26.05.2026 ora 16:25 | Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în oraşul Budeşti şi satul Gruiu, jud. Călăraşi | Drumurile publice | AS-2798 / 11.02.2022 ora 14:34 | 12267 | 3746 | 2024-07-01 | 825799.78 | 804661.44 | 29036 | VISION ENGINEERING SRL | ANDRAS 88 SRL | 2026-12-31
12 | DÂMBOVIȚA | RĂZVAD | 5978 | 2026-06-05 | ASA4-28803 / 05.06.2026 ora 10:55 | Modernizare, consolidare străzi și tronsoane de străzi din satele Valea Voievozilor, Răzvad și Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița | Drumurile publice | 142231 / 5.11.2021 ora 16:41 | 8010 | 1233 | 2023-05-10 | 8948496.55 | 8793796.55 | 227791.02 | SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL | SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL | 2026-12-17
13 | DÂMBOVIȚA | RĂZVAD | 5986 | 2026-06-05 | ASA4-28808 / 05.06.2026 ora 11:28 | Realizare podețe și trotuare cu acces inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice, de-a lungul DN 72 de la km 34+600-39+145 în satele Răzvad și Valea Voievozilor, comuna Răzvad, județul Dâmbovița | Drumurile publice | AS-3420 / 14.02.2022 ora 10:50 | 12710 | 2645 | 2023-10-31 | 13015427.43 | 10666241.44 | 37559.24 | DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L. | RONI CIVIL INTEROUTE SRL | 2026-12-31
14 | DÂMBOVIȚA | Județul DÂMBOVIȚA prin Consiliul Județean DÂMBOVIȚA | 13417 | 2026-06-16 | ASA4-29097 / 16.06.2026 ora 14:15 | Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a Orașului Găești | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 135618 / 1.11.2021 ora 12:33 | 3963 | 4268 | 2024-12-11 | 91682403.69 | 80239362.75 | 9328116.03 | ING PROIECT MANAGEMENT S.R.L. | EUROCOGEN DÂMBOVIŢA S.R.L. | 2028-12-29
15 | DOLJ | TERPEZIȚA | 3586 | 2026-06-17 | ASA4-29170 / 17.06.2026 ora 16:08 | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Terpezița, județul Dolj | Drumurile publice | 131999 / 26.10.2021 ora 14:31 | 2548 | 584 | 2023-02-27 | 7740166.99 | 7500000 | 926709.93 | ALMER PROIECT SRL | CRYSLYL COM SRL | 2027-06-22
16 | GALAȚI | GALAȚI | 104905 | 2026-06-16 | ASA4-29111 / 16.06.2026 ora 16:11 | Modernizare Bulevardul George Coșbuc, etapa 1 - lucrări de drumuri | Drumurile publice | AS-2592 / 11.02.2022 ora 13:22 | 12042 | 1601 | 2023-06-22 | 44162510.86 | 6452999.57 | 1104663.16 | ADD GLOBAL DESIGN SRL | TANCRAD SRL | 2026-09-28
17 | GALAȚI | GALAȚI | 106389 | 2026-06-19 | ASA4-29235 / 19.06.2026 ora 12:52 | Modernizare bulevardul George Coșbuc, etapa 1 - lucrări rețele edilitare apă-canal | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-2589 / 11.02.2022 ora 13:21 | 12067 | 1562 | 2023-06-19 | 37779499.33 | 36547000.43 | 4413776.14 | ADD GLOBAL DESIGN SRL | TANCRAD SRL | 2026-09-28
18 | GIURGIU | GIURGIU | 55169 | 2026-06-02 | ASA4-28685 / 02.06.2026 ora 10:20 | Reabilitare bulevarde, străzi, alei carosabile, Zona II în Municipiul Giurgiu | Drumurile publice | 140280 / 4.11.2021 ora 16:52 | 6583 | 4132 | 2024-10-18 | 25102325.3 | 24759207.25 | 6413094.79 | MIDA DRUM CONSTRUCT S.R.L. | MIDA DRUM CONSTRUCT S.R.L. | 2026-10-28
19 | GORJ | Județul GORJ prin Consiliul Județean GORJ | 11411 | 2026-06-15 | ASA4-29053 / 15.06.2026 ora 14:27 | Reabilitare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 663 cu originea în DN 66 (E79), ce traversează localitățile Dâmbova - Cârbeşti - Tâlveşti – Urecheşti, DJ 672C cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Tălpăşeşti - Stroieşti - Răchiţi – Runcu până în DN 67D, DJ 672B ce traversează localitățile Ursați -Frătești-Suseni, DJ 665A cu originea în DN 67, ce traversează localitățile Bălăneşti - Voiteştii din Vale - Grui, până în DJ 665 și DJ 664A cu originea în DJ 664, ce traversează localitățile Turcineşti - Rugi - Curpen - Stăneşti - Ursaţi, până în DJ 672B, Județul Gorj | Drumurile publice | AS-3519 / 14.02.2022 ora 12:25 | 12854 | 3119 | 2024-01-31 | 226996339.2 | 137000000 | 5586739.99 | S E CO L ROMANIA SRL | S E CO L ROMANIA SRL | 2026-12-31
20 | HUNEDOARA | Județul HUNEDOARA prin Consiliul Județean HUNEDOARA | 12113 | 2026-06-02 | ASA4-28705 / 02.06.2026 ora 14:37 | Modernizare DJ 672C limita judeţului Gorj – Valea de Pești – DN 66A, km 40+776 – km 50+309 | Drumurile publice | 130325 / 25.10.2021 ora 13:30 | 2090 | 1387 | 2023-05-26 | 47678961.23 | 46677422.23 | 3266099.2 | SERCOTRANS SRL | ZONA D SRL | 2026-12-31
21 | IALOMIȚA | Județul IALOMIȚA prin Consiliul Județean IALOMIȚA | 9007 | 2026-05-27 | ASA4-28597 / 27.05.2026 ora 14:31 | Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila-Luciu-Mihail Kogălniceanu – intersecție DN2A, intersecție cu DJ 201 – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești | Drumurile publice | AS-2713 / 11.02.2022 ora 14:06 | 12159 | 2605 | 2023-10-25 | 113762225.03 | 113269445.16 | 14751249.36 | ROAD ENGINEERING PROJECT S.R.L. | OYL COMPANY HOLDING AG SRL | 2028-03-31
22 | IALOMIȚA | FIERBINȚI-TÂRG | 3462 | 2026-06-03 | ASA4-28793 / 05.06.2026 ora 10:02 | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în oraș Fierbinți-Târg | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-6085 / 22.09.2023 ora 09:49 | 15409 | 3997 | 2024-09-11 | 10228370.42 | 10005269.41 | 1509412.42 | RAPID INSTAL SRL | RAPID INSTAL SRL | 2027-02-28
23 | IALOMIȚA | FIERBINȚI-TÂRG | 3639 | 2026-06-11 | ASA4-28973 / 11.06.2026 ora 14:36 | Modernizare drumuri de interes local în Oraș Fierbinți-Târg | Drumurile publice | AS-2184 / 11.02.2022 ora 10:08 | 11671 | 2687 | 2023-11-06 | 19613461.02 | 14000000 | 1494731.73 | REVO STREET S.R.L. | REVO STREET S.R.L. | 2026-09-27
24 | IAȘI | IAȘI | 75747 | 2026-06-03 | ASA4-28733 / 03.06.2026 ora 15:27 | Reparații capitale infrastructură pasaj superior Socola | Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | AS-3018 / 11.02.2022 ora 16:23 | 12365 | 1917 | 2023-07-26 | 51798107.37 | 37314336.27 | 1031889.06 | POD-PROIECT SRL | CONEST SA | 2026-12-31
25 | ILFOV | BRĂNEȘTI | 17332 | 2026-05-26 | ASA4-28556 / 26.05.2026 ora 09:59 | Modernizare drumuri în comuna Brănești, sat Brănești, sat Islaz și sat Pasărea - Strada Industriilor | Drumurile publice | 137325 / 2.11.2021 ora 15:47 | 4980 | 3826 | 2024-07-17 | 1195067.78 | 1101297.3 | 763343.61 | EXPERT DESIGN CONSULTING S.R.L. | ACVATOT SRL | 2025-07-10
26 | MARAMUREȘ | Județul MARAMUREȘ prin Consiliul Județean MARAMUREȘ | 13103 | 2026-06-16 | ASA4-29122 / 17.06.2026 ora 09:21 | Reabilitare DJ108A Gârdani - lim. jud. Sălaj | Drumurile publice | 142349 / 5.11.2021 ora 18:39 | 8153 | 1220 | 2023-05-09 | 66446499.48 | 57076586.91 | 11934876.48 | CADSIL SRL | DRUM INSERV SRL | 2026-12-31
27 | MARAMUREȘ | BAIA MARE | 22335 | 2026-06-10 | ASA4-28928 / 10.06.2026 ora 13:25 | Reabilitare strada Victoriei, tronson cuprins între Bulevardul Decebal si Bulevardul Independenței | Drumurile publice | AS-2634 / 11.02.2022 ora 13:37 | 11554 | 2227 | 2023-09-07 | 52756818.23 | 43000000 | 845747.73 | COSTIN ŞI VLAD BIROU DE PROIECTARE SRL | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA | 2026-08-28
28 | MEHEDINȚI | Județul MEHEDINȚI prin Consiliul Județean MEHEDINȚI | 6646 | 2026-06-22 | ASA4-29259 / 22.06.2026 ora 12:40 | Reabilitare/modernizare DJ 671E pe tronsonul km 5+000 (Pârvulești, sector început,sector betonat) - Căzănești km 19+888 (int cu DN 67) | Drumurile publice | AS-1797 / 10.02.2022 ora 15:10 | 11378 | 1506 | 2023-06-12 | 60535844.49 | 47202980 | 605786.35 | DAVIDE EL BRAVO SRL | TRUSTUL DE CONSTRUCŢII DROBETA SA | 2027-08-26
29 | MEHEDINȚI | Județul MEHEDINȚI prin Consiliul Județean MEHEDINȚI | 6652 | 2026-06-22 | ASA4-29261 / 22.06.2026 ora 13:01 | Reabilitare/modernizare DJ 607B pe tronsonul Magheru - Bunoaica | Drumurile publice | AS-1765 / 10.02.2022 ora 14:56 | 11145 | 731 | 2023-03-09 | 65256209.51 | 51791620 | 3106989.11 | TRISKELE SRL | ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL | 2026-12-31
30 | MUREȘ | Județul MUREȘ prin Consiliul Județean MUREȘ | 15477 | 2026-06-03 | ASA4-28724 / 03.06.2026 ora 13:10 | Modernizare DJ152A, DJ151A și DJ151 Tg. Mureș (DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită județ Bistrița Năsăud, jud. Mureș - Etapa I | Drumurile publice | 138776 / 3.11.2021 ora 16:41 | 5412 | 2886 | 2024-01-08 | 141737476.48 | 127731592.58 | 69613.72 | CIPROCONSTRUCT S.R.L. |  | 2028-12-31
31 | MUREȘ | Județul MUREȘ prin Consiliul Județean MUREȘ | 15478 | 2026-06-03 | ASA4-28726 / 03.06.2026 ora 13:24 | Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ151D Ungheni – Acățari, județul Mureș, etapa I | Drumurile publice | AS-693 / 07.02.2022 ora 16:22 | 10061 | 4625 | 2025-04-24 | 22071989.22 | 12268407.42 | 9680 | NORDIC VISION S.R.L. |  | 2028-12-31
32 | OLT | SLATINA | 58998 | 2026-06-04 | ASA4-28776 / 04.06.2026 ora 16:00 | Reabilitare strada Depozitelor | Drumurile publice | AS-3298 / 13.02.2022 ora 14:47 | 12674 | 2280 | 2023-09-15 | 2757359.86 | 2614743.19 | 462666.71 | PIRAMID-PROIECT SRL | PANADRIA SRL | 2026-07-31
33 | OLT | SLATINA | 59000 | 2026-06-04 | ASA4-28777 / 04.06.2026 ora 16:00 | Reabilitare strada Depozitelor | Drumurile publice | AS-3298 / 13.02.2022 ora 14:47 | 12674 | 2280 | 2023-09-15 | 2757359.86 | 2614743.19 | 362668.89 | PIRAMID-PROIECT SRL | PANADRIA SRL | 2026-07-31
34 | OLT | SLATINA | 59001 | 2026-06-04 | ASA4-28778 / 04.06.2026 ora 16:01 | Reabilitare strada Ecaterina Teodoroiu | Drumurile publice | AS-3300 / 13.02.2022 ora 14:48 | 12677 | 2798 | 2023-11-24 | 8145107.69 | 7884458.35 | 566369.46 | PIRAMID-PROIECT SRL | GENERAL TRUST ARGES SRL | 2026-07-31
35 | OLT | SLATINA | 59004 | 2026-06-04 | ASA4-28779 / 04.06.2026 ora 16:02 | Reabilitare strada Ecaterina Teodoroiu | Drumurile publice | AS-3300 / 13.02.2022 ora 14:48 | 12677 | 2798 | 2023-11-24 | 8145107.69 | 7884458.35 | 342664.1 | PIRAMID-PROIECT SRL | GENERAL TRUST ARGES SRL | 2026-07-31
36 | OLT | SLATINA | 59005 | 2026-06-04 | ASA4-28780 / 04.06.2026 ora 16:02 | Reabilitare strada Ecaterina Teodoroiu | Drumurile publice | AS-3300 / 13.02.2022 ora 14:48 | 12677 | 2798 | 2023-11-24 | 8145107.69 | 7884458.35 | 440399.38 | PIRAMID-PROIECT SRL | GENERAL TRUST ARGES SRL | 2026-07-31
37 | OLT | SLATINA | 59006 | 2026-06-04 | ASA4-28781 / 04.06.2026 ora 16:03 | Reabilitare strada Ecaterina Teodoroiu | Drumurile publice | AS-3300 / 13.02.2022 ora 14:48 | 12677 | 2798 | 2023-11-24 | 8145107.69 | 7884458.35 | 437923.69 | PIRAMID-PROIECT SRL | GENERAL TRUST ARGES SRL | 2026-07-31
38 | OLT | SLATINA | 59008 | 2026-06-04 | ASA4-28782 / 04.06.2026 ora 16:04 | Reabilitare strada Ecaterina Teodoroiu | Drumurile publice | AS-3300 / 13.02.2022 ora 14:48 | 12677 | 2798 | 2023-11-24 | 8145107.69 | 7884458.35 | 1069950.18 | PIRAMID-PROIECT SRL | GENERAL TRUST ARGES SRL | 2026-07-31
39 | OLT | SLATINA | 59009 | 2026-06-04 | ASA4-28783 / 04.06.2026 ora 16:05 | Reabilitare strada Ecaterina Teodoroiu | Drumurile publice | AS-3300 / 13.02.2022 ora 14:48 | 12677 | 2798 | 2023-11-24 | 8145107.69 | 7884458.35 | 471646.81 | PIRAMID-PROIECT SRL | GENERAL TRUST ARGES SRL | 2026-07-31
40 | OLT | SLATINA | 65854 | 2026-06-22 | ASA4-29254 / 22.06.2026 ora 11:29 | Reabilitare strada Recea | Drumurile publice | AS-3296 / 13.02.2022 ora 14:47 | 12670 | 3076 | 2024-01-23 | 3542030.41 | 3334969.73 | 284197.25 | PIRAMID-PROIECT SRL | PANADRIA SRL | 2026-12-31
41 | SĂLAJ | BĂNIȘOR | 2859 | 2026-05-28 | ASA4-28624 / 28.05.2026 ora 12:15 | Modernizare străzi, drumuri comunale și construire poduri peste vale in localitățile Ban, Bănișor, Peceiu, comuna Bănișor | Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale | 137423 / 2.11.2021 ora 16:36 | 2951 | 3916 | 2024-08-12 | 12600734.8 | 12000000 | 1703491.5 | DINAMIC CONCEPT SRL | MIRGHIS & MAYER SRL | 2026-12-31
42 | SIBIU | POPLACA | 1139 | 2026-05-25 | ASA4-28555 / 26.05.2026 ora 09:46 | Rețele hidroedilitare, comuna Poplaca - zona industrială, Poplaca II, zonele Platoș, Platoș extindere și Vălari, județul Sibiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3157 / 11.02.2022 ora 18:58 | 12547 | 2914 | 2024-01-08 | 15846140.34 | 15529554.06 | 1147811.13 | PTB-CONSULT R SRL | INSTAL GRUP SRL | 2026-12-30
43 | SIBIU | CISNĂDIE | 18875 | 2026-05-27 | ASA4-28593 / 27.05.2026 ora 13:13 | Modernizare străzi în oraș Cisnădie, județul Sibiu - pachet nr. 1 | Drumurile publice | AS-3676 / 14.02.2022 ora 14:45 | 13017 | 954 | 2023-04-05 | 20272263.59 | 17394448.44 | 2073281.87 | NEO PLAN SRL | GOSPODĂRIE ORĂŞENEASCĂ CISNĂDIE S.A. | 2026-12-31
44 | SIBIU | Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | 13220 | 2026-06-03 | ASA4-28837 / 08.06.2026 ora 08:59 | Modernizarea drumului județean DJ 106G, de la km 12+511 până la km 31+604, traseu inters.DN1-Miercurea Sibiului-Apoldu de jos (DC72)-Ludoș-Gusu–inters. DJ107B și relocarea utilităților | Drumurile publice | 137570 / 3.11.2021 ora 9:02 | 4333 | 4135 | 2024-10-21 | 76403212.35 | 74445440.48 | 6838509.45 | CONSTRUCT C.D.P. SRL | ELIS PAVAJE SRL | 2026-12-31
45 | SIBIU | POPLACA | 1242 | 2026-06-10 | ASA4-28914 / 10.06.2026 ora 10:07 | Rețele hidroedilitare, comuna Poplaca - zona industrială, Poplaca II, zonele Platoș, Platoș extindere și Vălari, județul Sibiu | Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale | AS-3157 / 11.02.2022 ora 18:58 | 12547 | 2914 | 2024-01-08 | 15846140.34 | 15529554.06 | 591492.93 | PTB-CONSULT R SRL | INSTAL GRUP SRL | 2026-12-31
46 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 14617 | 2026-05-25 | ASA4-28588 / 27.05.2026 ora 11:06 | Asfaltare DJ177A, km 6+850 – 43+615, Frasin – Stulpicani – Ostra – Tarnița – Holda (DN17B), județul Suceava – Etapa 2 | Drumurile publice | 139509 / 4.11.2021 ora 12:49 | 4833 | 2257 | 2023-09-11 | 45476758.79 | 45286445.96 | 1222439.3 | NV CONSTRUCT SRL | CONSTRUCTII MONTAJ AG S.R.L. | 2027-04-01
47 | SUCEAVA | Județul SUCEAVA prin Consiliul Județean SUCEAVA | 17705 | 2026-06-22 | ASA4-29251 / 22.06.2026 ora 11:02 | Asfaltare DJ177A, km 6+850 – 43+615, Frasin – Stulpicani – Ostra – Tarnița – Holda (DN17B), județul Suceava – Etapa 2 | Drumurile publice | 139509 / 4.11.2021 ora 12:49 | 4833 | 2257 | 2023-09-11 | 45476758.79 | 45286445.96 | 1563709.94 | NV CONSTRUCT SRL | CONSTRUCTII MONTAJ AG S.R.L. | 2027-04-01
48 | VASLUI | Județul VASLUI prin Consiliul Județean VASLUI | 22113 | 2026-06-02 | ASA4-28683 / 02.06.2026 ora 09:03 | Reabilitare şi modernizare DJ 244 C: Huși (DN 24 B) – Pădureni – Leoști – Văleni – Urlați – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Mușata) | Drumurile publice | 139167 / 4.11.2021 ora 10:29 | 5627 | 1563 | 2023-06-19 | 39455496.72 | 38589452.21 | 2912426.09 | SIMPA CONSULT SRL | VIACONS RUTIER SRL | 2027-06-12
49 | VASLUI | VASLUI | 84337 | 2026-05-28 | ASA4-28615 / 28.05.2026 ora 11:09 | Modernizare străzi Moara Grecilor | Drumurile publice | AS-3492 / 14.02.2022 ora 12:01 | 12850 | 1295 | 2023-05-15 | 33154204.89 | 25146006.29 | 3005584.66 | ASI PROIECT S.R.L. | CONEST SA | 2026-05-29
50 | VASLUI | Județul VASLUI prin Consiliul Județean VASLUI | 24782 | 2026-06-17 | ASA4-29119 / 17.06.2026 ora 09:02 | DJ 244 M: DN 24 - (Crasna) - Albești - Idrici - Roșiești (DJ 244 A) | Drumurile publice | 139146 / 4.11.2021 ora 10:21 | 5719 | 739 | 2023-03-10 | 18143612.8 | 17615664.9 | 2629423.34 | GEO MYKE SRL | FAASCON BD S.R.L. | 2027-05-26
51 | VÂLCEA | Județul VÂLCEA prin Consiliul Județean VÂLCEA | 11533 | 2026-06-08 | ASA4-28871 / 08.06.2026 ora 16:04 | Reabilitare şi modernizare DJ703L Jiblea Veche (DJ703G) - Dăeşti - Sâmbotin - Fedeleşoiu (DJ703F) | Drumurile publice | 136703 / 2.11.2021 ora 11:55 | 4423 | 1488 | 2023-06-09 | 42371652.33 | 20877003.8 | 556391.11 | PANADRIA SRL | PANADRIA SRL | 2027-04-27
52 | VRANCEA | FOCȘANI | 59038 | 2026-06-10 | ASA4-28985 / 11.06.2026 ora 16:09 | Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gheorghe Pastia, Mihail Kogalniceanu, Cuza Vodă - PT8 | Drumurile publice | 140490 / 5.11.2021 ora 8:48 | 6486 | 4209 | 2024-11-21 | 2820181.41 | 2669646.41 | 979631.42 | NORDIC VISION S.R.L. | E.M. PRIME CONSTRUCT SRL | 2027-03-06
53 | VRANCEA | RUGINEȘTI | 4930 | 2026-06-12 | ASA4-28997 / 12.06.2026 ora 10:41 | Construire trotuare aferente DJ119C în satele Ruginești și Anghelești, modernizare DJ119C și asfaltare strada Soldat Neculai Silvestru, strada Ilie Vieru și strada Soldat Niță Vieru în comuna Ruginești, județul Vrancea | Drumurile publice | 141809 / 5.11.2021 ora 14:19 | 7841 | 3525 | 2024-04-24 | 11983926.63 | 11642277.63 | 389591.54 | TQM MANAGEMENT SRL | ROMAN IMPEX PREST SRL | 2026-12-31
54 | VRANCEA | FOCȘANI | 60689 | 2026-06-15 | ASA4-29064 / 15.06.2026 ora 16:02 | Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală strada Prof. Constantin Stere, strada Ecaterina Varga, strada Bujor, strada Agriculturii, strada Mureșului, strada Cernei, strada Dogăriei, strada Crișana, strada Greva de la Grivița, municipiul Focșani, județul Vrancea | Drumurile publice | 140486 / 5.11.2021 ora 8:47 | 6352 | 2390 | 2023-09-29 | 12096905.18 | 11891152.13 | 212717.09 | NORDIC VISION S.R.L. | E.M. PRIME CONSTRUCT SRL | 2026-09-05

## GAZE
Judet | UAT | Numar Anexa 4 Beneficiar | Data Anexa 4 Beneficiar | Nr. Data Anexa 4 MDLPA | Nr. Anexa 4 MDLPA | Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin | Categorie investiții | Nr MDLPA cerere finanțare | ID Proiect | Nr contract MDLPA | Data contract MDLPA | POIM | Valoarea totala a investitiei din DG | Valoarea de la bugetul de stat din DG | Valoarea solicitata ptr decontare | Progres | Proiectant | Data estimata finalizare
SIBIU | POPLACA | 3 | 2026-05-26 | ASA4-28564 / 26.05.2026 ora 11:34 | 28564 | DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENȚĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI CONSUM FINAL ÎN COMUNA POPLACA, JUD. SIBIU | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5882 / 15.06.2023 ora 08:57 | 15182 | 4255 | 2024-12-05 |  | 13682844.66 | 7960883.52 | 3289601.23 | 68,88 | INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. | 2026-12-31
CĂLĂRAȘI | CĂLĂRAȘI | 96842 | 2026-06-08 | ASA4-28852 / 08.06.2026 ora 11:55 | 28852 | Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Călărași, județul Călărași | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5071 / 21.04.2022 ora 14:56 | 14382 | 4270 | 2024-12-11 |  | 3889081.89 | 3578491.89 | 206824.99 | 5 | DSF PROJECT RETELE S.R.L. | 2026-12-31
SIBIU | POPLACA | 4 | 2026-06-15 | ASA4-29041 / 15.06.2026 ora 12:35 | 29041 | DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENȚĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI CONSUM FINAL ÎN COMUNA POPLACA, JUD. SIBIU | Sisteme de distribuție gaze naturale | AS-5882 / 15.06.2023 ora 08:57 | 15182 | 4255 | 2024-12-05 |  | 13682844.66 | 7960883.52 | 1037843.18 | 95,94 | INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. | 2026-12-31