## Sheet1
Denumirea proiectului de investiţii semnificativ | OPC | Beneficiar | PC / PN | Cod fişă | Punctaj ordonator principal de credite | Stadiu fizic (%) | Stadiu valoric (%) | Valoarea actualizată a proiectului (mii lei) -mii lei- | Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2024 (mii lei) | Cheltuieli estimate pentru anul curent 2025 (mii lei) | Rest de finanţat până la finalizarea proiectului -mii lei- | Termenul de finalizare a proiectului | Alte informații
Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț „Secțiunea II: Miercurea Nirajului-Leghin km 22+000- km 181+195" | MTI | CNAIR | PC | 1588 | 95 | 0% | 0% | 37482387 |  | 224520 | 37257867 | 2030 | 142030 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebes, parte a Coridorului Orient/est –Meditereanean | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1516 | 96 | 0% | 0.05% | 20102856 | 9704 | 1200750 | 18892402 | 2031 | 1072023026 | Este in derulare procedura de achizitie pentru contractele de lucrari de proiectare si executie.
Autostrada Craiova Filiasi si Drum Expres Filiasi Targu Jiu | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 97 | 0% | 0% | 16536765 | 0 | 0 | 16536765 | 2028 | 961540916.3 | se va obtine F1, urmand a fi introdus in buget dupa obtinerea F1
Autostrada Pașcani - Suceava | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 97 | 0% | 0% | 9244635 | 0 | 0 | 9244635 | 2028 | 43563363
Drum Transregio Feleac TR 35 Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură’’ | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1523 | 92 | 0% | 0.14% | 8658973 | 12004 | 0 | 8646969 | 2031 | 5017733030 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
Drum Expres Focșani-Brăila | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | 1743 | 82 | 0% | 0% | 6750350 | 0 | 0 | 6750350 | 2029 | 100476539 | Obiectivul a fost inclus in Anexa 3/24/29 in anul 2025
Alternativa Techirghiol | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1605 | 104 | 0% | 0% | 5744823 | 0 | 38292 | 5706531 | 2027 | 41570000 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
Autostrada Târgu Mureș -Târgu Neamț: Secțiunea I: Târgu Mureș - Miercurea Nirajului - km 0+000 - km 22+000 și legătura la Autostrada A3 (2,4km) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1521 | 99 | 0% | 1.19% | 3640924 | 43188 | 249632 | 3348104 | Termen contractual: 31.12.2026 (fara garantie) | 409074979 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră” | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1589 | 102 | 0% | 0.03% | 2891566 | 934 | 0 | 2890632 | 2028 | 454229463 | Este in derulare procedura de achizitie pentru contractele de lucrari de proiectare si executie.
Varianta de ocolire Gura Humorului | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1647 | 104 | 0% | 0% | 2698841 | 0 | 28 | 2698813 | 2027 | 1529942 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
RELOCARE, DEZVOLTARE ȘI CONSTRUIRE ANSAMBLU MEDICAL NOU I.C.FUNDENI | MS | Institutul Clinic Fundeni | PC | 1745 | 98 | 0% | 0% | 2651777 | 0 | 523928 | 2127849 | 2030 | 143667434 | Au fost încheiate 3 acte adiționale la contractul de finanțare: ACT ADIŢIONAL NR. 1 /27.06.2024, ACT ADIŢIONAL NR. 2 /14.11.2024 și Actul Adițional nr.3/5.06.2025. Prin ultimul act adițional s-au modificat duratele de implemenare a proiectului (68 luni) și cea de execuție .
Varianta de ocolire Timișoara Vest | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | 1689 | 98 | 0% | 0.14% | 2278939 | 3109 | 80301 | 2195529 | 2028 | 21152959 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finanțare incheiate.
Implementarea masurilor necesare asigurarii functionalitatii sistemului ERTMS pe Coridorul IV (Frontiera- Curtici-Simeria-Sighisoara-Brasov- Predeal-Constanta), certificarea si autorizarea punerii in functiune a subsistemelor feroviare | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1611 | 102 | 0% | 0.34% | 2160662 | 7249 | 50000 | 2103413 | 2028 | 101145133 | Contractul de proiectare si executie pentru Lot 1 a fost semnat in 2025. Sunt in pregatire documentatiile de achizitie pentru Loturile 2 si 3
Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontiera | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1570 | 97 | 0% | 0% | 1832614 | 0 | 0 | 1832614 | 2027 | 316629222 | Este in derulare procedura de achizitie pentru contractele de lucrari de proiectare si executie. Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunare Marea Neagră și Canal Poarta Albă - Midia, Năvodari în vederea creșterii siguranței navigație | MTI | DTN | PC | 1571 | 67 | 0% | 0% | 1673252 | 0 | 0 | 1673252 | 2030 | 12803232
Varianta de ocolire Galaţi, judeţul Galaţi | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1325 | 68 | 0% | 3.48% | 1221323 | 42454 | 5000 | 1173869 | decembrie 2027 | 273480000
Institutul Regional de Oncologie Timișoara | MS | DSP Timisoara | PC | 1139 | 83 | 0% | 0% | 1153030 | 0 | 375511 | 777519 | 2028 | 604213084 | Pentru IRO Timișoara - structura de implementare este CNI (conf. OUG 42/2024).
Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare)-Oar (Granița Româno-Ungară– Drum Expres M49 Ungaria) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1507 | 102 | 0% | 1.09% | 1087359 | 11819 | 0 | 1075540 | decembrie 2027 | 19049000 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
Dragaj de investitii in Porturile Maritime | MTI | DTN | PC | 1621 | 96 | 0% | 0% | 1059239 | 0 | 20000 | 1039239 | 2027 | 424161920 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre | MTI | DTN | PN | nu a intrat in LBS | 95 | 0% | 0% | 1020762 | 0 | 0 | 1020762 | 2029 | 193079360 | S-au aprobat indicatorii tehnico economici prin emiterea HG nr 1079/05.09.2024; Aviz DGPET nr. 1560/30.01.2024 Formular F1- aviz de principiu. Cererea de Finantare a fost depusa in data de 31.01.2024, aflandu- se in continuare in evaluare in MySMIS. In conformitate cu obtinerea avizului de principiu, Formularului F1 din partea DGPET cu adresa nr 1560/30.01.2024 s-a procedat la solicitarea includerii in bugetul MTI in data de 15.05.2024 si 06.09.2024, si retransmiterea solicitarii in data de 20.01.2025.
„Construire Arenă multifuncțională C.S. Dinamo București, Șos. Ștefan cel Mare, Nr. 7-9, Lot 1/1, sectorul 2, București” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței Ministerul Afacerilor Interne - clubul Sportiv Dinamo Bucuresti - dupa finalizare | PN | 1693 | 85 | 0% | 0% | 854573 | 0 | 500 | 854073 | 2028 | 3159035 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire.
Acces Rutier Complementar Descarcare A3-Azuga-Busteni | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1525 | 104 | 0% | 0% | 838287 | 0 | 18749 | 819538 | oct 2026 | 32334000
Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri, Str. Ștefan Covaci nr. 1, municipiul Timișoara, județul Timiș | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței UAT judetul Timis - dupa finalizare | PN | 1692 | 80 | 0% | 0% | 836949 | 0 | 500 | 836449 | 2028 | 39481809 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
Master Planul Infrastructurii Rutiere si de Acces a Portului Constanta – Extinderea, modernizarea si reabilitarea drumurilor si pasajelor din Portul Constanta | MTI | DTN | PC | 1569 | 94 | 0% | 0% | 721301 | 0 | 16006 | 705295 | 2029 | 112262344
Varianta de ocolire Vaslui | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1486 | 98 | 0% | 3.01% | 655602 | 19724 | 12000 | 623878 | 2027 | 111553890
Varianta de ocolire a Municipiului Reghin | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1495 | 101 | 0% | 1.64% | 644012 | 10585 | 170 | 633257 | 2026 | 177318 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI. Partea din lucrari executate de autoritatile locale nu este inclusa.
Modernizarea/Consolidarea/Reabilita rea Statiei CF Gara de Nord Bucuresti - Faza 1 | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1515 | 96 | 0% | 0% | 631543 | 0 | 50000 | 581543 | 2028 | 1039183328
Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța - etapa a II-a | MTI | DTN | PN | 1567 | 97 | 0% | 0% | 557674 | 0 | 20000 | 537674 | 2028 | 43253651 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
Varianta de ocolire Buftea | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1356 | 96 | 0% | 0.02% | 514767 | 83 | 40000 | 474684 | 2027-09-24 | 179983040 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
Varianta ocolitoare Giurgiu | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1426 | 100 | 0% | 0.78% | 513797 | 4002 | 357 | 509438 | 2028 | 2553792 | contractul de finantare lucrari e in faza de licitatie. Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
Drum de legatura intre A1 si DN7 (DJ711 A) Largire la 4 benzi | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 92 | 0% | 0% | 483860 | 0 | 0 | 483860 | 2027 | 36096453.39 | se va obtine F1, urmand a fi introdus in buget dupa obtinerea F1
Construire stadion "Gheorghe Hagi", Str. Primăverii, nr. 2-11, municipiul Constanța, județul Constanța | MDLPA | C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, U.A.T Constanta, dupa finalizare | PC | 1709 | 69 | 0% | 3.76% | 480490 | 18043 | 10000 | 452447 | 2028 | 36513909 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
“Construire Sală Polivalentă, municipiul Iași, județul Iași” conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 353/29.08.2022 | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței UAT Municipiul Iasi - dupa finalizare | PN | 1694 | 85 | 0% | 0% | 475928 | 0 | 500 | 475428 | 2028 | 44582008 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
„Lucrări de interes public local pentru construcții cu caracter educativ și sportiv și infrastructură aferentă acestora - Construire complex sportiv - Obiectivul 1, municipiul Oradea, str. Făgărașului, nr. 2, judeţul Bihor” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. municipiul Oradea - Bihor dupa finalizare | PN | nu a intrat in LBS | 80 | 0% | 0% | 472915 | 0 | 0 | 472915 | 2028 | 78129167 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Obiectivul nu se regaseste in PIP cu cod de fisa distinct, ci este inclus in fisa globala PNCIPS, fiind obiectiv de investitii prioritizat pentru anul 2026
operațională - politraumă D+P+4E, drum acces și rețele în cazarma 646 | MApN | MApN | PC | 1375 | 89 | 0% | 0.56% | 440195 | 2464 | 76000 | 361731 | 2026 | 49441171
Realizare conexiune feroviara cu Aeroportul Internatioanal Traian Vuia Timisoara | MTI | CNCF CFR- SA | PN | 1678 | 75 | 0% | 0% | 423464 | 0 | 1 | 423463 | 2027 | 24381207 | Contractul de proiectare și execuție este în curs de semnare. Proiectul este finanțat de la bugetul de stat.
Construire și dotare Complex Sportiv- Stadion Municipal 1 Mai, municipiul Slatina, B-dul Sfântul Constantin Brâncoveanu, nr. 1, județul Olt | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței UAT Municipiul Slatina - dupa finalizare | PN | 1697 | 75 | 0% | 0% | 397138 | 0 | 500 | 396638 | 2028 | 2179764 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
Varianta de ocolire Iasi - etapa 2- Varianta Nord | MTI | CNAIR | PN | nu a intrat in LBS | 74 | 0% | 0% | 392160 | 0 | 0 | 392160 | 2028 | 181207000 | La momentul actual are loc revizuirea studiului de fezabilitate
Varianta de ocolire Husi | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 79 | 0% | 0% | 366008 | 0 | 0 | 366008 | 2028 | 146600 | Pentru acest obiectiv se revizuieste studiul de fezabilitate și va fi realizat in parteneriat cu UAT Huși.
„Modernizare și extindere Patinoar artificial, Bulevardul George Coșbuc, nr. 253, municipiul Galați, județul Galați” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. municipiul Galati - Galati dupa finalizare | PN | nu a intrat in LBS | 78 | 0% | 0% | 355110 | 0 | 0 | 355110 | 2027 | n/a | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Obiectivul nu se regaseste in PIP cu cod de fisa distinct, ci este inclus in fisa globala PNCIPS, fiind obiectiv de investitii prioritizat pentru anul 2026
„Construire Stadion, localitatea Unirea, str. Aerodromului, nr. 33, municipiul Bistrița, județul Bistrița- Năsăud” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. județul Bistrița - Năsăud dupa finalizare | PN | nu a intrat in LBS | 80 | 0% | 0% | 318369 | 0 | 0 | 318369 | 2028 | 76584673 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Obiectivul nu se regaseste in PIP cu cod de fisa distinct, ci este inclus in fisa globala PNCIPS, fiind obiectiv de investitii prioritizat pentru anul 2026
Construire patinoar artificial, municipiul Sfântu Gheorghe, județ Covasna | MDLPA | C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, U.A.T. Sf. Gheorghe Covasna, dupa finalizare | PC | 1710 | 69 | 0% | 2.87% | 314731 | 9034 | 10000 | 295697 | 2028 | 23196 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
"Construire și dotare Complex Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara”, Bdul Mihai Viteazu, nr. 6A, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara" | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței UAT Municipiul Hunedoara - dupa finalizare | PN | 1696 | 80 | 0% | 0% | 313786 | 0 | 21500 | 292286 | 2028 | 60245150 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire.
Drum de legătură DN 66A km 47+600 - km 66+204, Câmpu lui Neag–Cerna", judeţul Gorj | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 72 | 0% | 0% | 307506 | 0 | 0 | 307506 | 2028 | 1885 | Studiul de fezabilitate se află in analiza la CNAIR – DRDP Craiova
Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani, km 0+000 - 86+600, sector km 0+000 - 62+000 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1254 | 43 | 0% | 0% | 307454 | 0 | 2268 | 305186 | 2027 | nu au fost calculati | In curs de desfasurare contractul nr. 822/20.08.2024 avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate
"Construire bază de tratament cu bazine terapeutice şi spaţii conexe medicale pentru maximizarea potenţialului sanogenetic al apei nămolului sapropelic de Techirghiol - BALNEOTECHIRGHIOL - extindere Sanatoriu Balnear şi de Recuperare Techirghiol" | MS | Ministerul Sănătății prin Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol | PN | 1669 | 82 | 0% | 0% | 296898 | 0 | 50000 | 246898 | 2027 | 56588468
Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul "Pod rutier CDMN" cu drumul care realizează legătura între poarta 9 și poarta 8 spre zona de nord a Portului Constanța | MTI | DTN | PC | 1468 | 94 | 0% | 3.08% | 293525 | 9044 | 0 | 284481 | 2028 | 140067311 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar ”Alexandru Ioan Cuza”, în cazarma 3607 Constanța | MApN | MApN | PC | 1445 | 78 | 0% | 1.93% | 262250 | 5058 | 70922 | 186270 | 2026 | 8938225
Construire Centru de simulare, training și cercetare pentru dezvoltarea competențelor profesionale și Centru de chirurgie experimentală și training | MEC | Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj- Napoca | PN | 1741 | 100 | 0% | 0% | 254398 | 0 | 1000 | 253398 | 2030-06-30 | N/A
“Construire Centru național multirol, sat Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței Serviciul Roman de Informatii - UM 0461 Bucuresti - dupa finalizare | PN | 1695 | 75 | 0% | 0% | 246930 | 0 | 500 | 246430 | 2028 | 10691843 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
Varianta de ocolire Fălticeni | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1267 | 67 | 0% | 0.01% | 238697 | 17 | 2343 | 236337 | 2027 | 210663
Varianta de ocolire Targu Frumos | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1268 | 65 | 0% | 0% | 236673 | 0 | 0 | 236673 | 2027 | 37971 | O parte din traseu urmeaza a fi inclus in autostrada A8
Modernizare drum național DN 1S km 0+000 – km 23+830 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1410 | 65 | 0% | 0% | 216245 | 0 | 0 | 216245 | 2027 | 6255043
Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa - Gătaia – Denta, județul Caras-Severin și județul Timiș | MMAP | ANAR | PC | 1280 | 69 | 0% | 0.87% | 202457 | 1763 | 0 | 200694 | 2029 | 12894960 | Deoarece proiectul nu a obtinut finantare din fonduri externe nerambursabile in anul 2024 s-au alocat resurse financiare din venituri proprii ANAR pentru procedura de expropriere terenuri. Urmeaza sa se etapizeze proiectul pentru asigurare finantare din venituri proprii ANAR si buget de stat
Varianta de ocolire Horezu | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 83 | 0% | 0% | 201286 | 0 | 0 | 201286 | 2027 | 25524 | se va obtine F1, urmand a fi introdus in buget dupa obtinerea F1
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T - Port Corabia | MTI | DTN | PC | 1561 | 99 | 0% | 0.25% | 200142 | 507 | 43842 | 155793 | 2027 | 47377743.84
Construire cămin studențesc - Universitatea din București, Splaiul Independenței nr. 204, sector 6, municipiul București | MDLPA | C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, Universitatea Bucuresti, dupa finalizare | PC | 1703 | 71 | 0% | 2.43% | 198298 | 4818 | 5000 | 188480 | 2027 | 385025111 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire.Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 2027 ținând cont de situația neprevăzută apărută în implemnetarea proiectului de realizare a devierii retelei de termoficare de pe amplasament.Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
Pod peste Prut la Ungheni | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | 1617 | 104 | 0% | 0.08% | 198215 | 158 | 23800 | 174257 | 2026 | 66779652 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
Podul nou de la Cosmesti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 km) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1324 | 98 | 0% | 0.25% | 195355 | 492 | 82740 | 112123 | 2026 | 239179000
Construcție și dotări Centru pentru Optică de Mare Putere, str. Reactorului, nr. 30, orașul Măgurele, județul Ilfov | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară - “Horia Hulubei” (IFIN-HH) - dupa finalizare | PC | 1713 | 84 | 0% | 3.72% | 191657 | 7134 | 10000 | 174523 | 2028 | 12269465 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
Varianta de ocolire Dej (proiect inclus in autostrada nordului) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1258 | 68 | 0% | 0% | 168605 | 0 | 0 | 168605 | 2027 | 22244510 | In conformitate cu acordul de colaborare nr. 92/35792/05.05.2021, intre CNAIR SA si Primaria Municipiului Dej, proiectul urmeaza a se realiza ca parte a interconectarii aliniamentului Autostrazii Nordului, la Mun. Dej
Modernizare DN 51 Alexandria - Zimnicea, km 2+600 - km 43+783 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1189 | 55 | 0% | 0.06% | 168141 | 102 | 0 | 168039 | 2027 | 14220160
Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța | MTI | DTN | PC | 1568 | 99 | 0% | 0% | 165918 | 0 | 11112 | 154806 | 2027 | 2142415 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
„Construire Stadionul Tineretului, municipiul Brașov, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Brașov” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. municipiul Brasov - Brașov dupa finalizare | PN | nu a intrat in LBS | 80 | 0% | 0% | 164434 | 0 | 0 | 164434 | 2027 | 12343323 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Obiectivul nu se regaseste in PIP cu cod de fisa distinct, ci este inclus in fisa globala PNCIPS, fiind obiectiv de investitii prioritizat pentru anul 2026
Modernizare DN56C km 0+000 - km 60+375 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1123 | 40 | 0% | 0.11% | 163036 | 182 | 1846 | 161008 | 2027 | nu au fost calculati | In prezent se afla in derulare contractul nr. 416/12.04.2022 avand ca obiect servicii de reactualizare documentatie tehnica, intocmire PTH, inclusiv DTAC, DDE si asistenta tehnica
Integrarea sistemului de control acces al Magistralei 4 (Racord 1 - Nicolae Grigorescu 2 - Anghel Saligny si Racord 2 - Gara de Nord 2 - Straulesti) cu Magistralele 1, 2 si 3 si TL | MTI | Metrorex S.A. | PN | 1687 | 92 | 0% | 0% | 162821 | 0 | 0 | 162821 | 2026 | 22128749 | In acest an s-a obtinut finantarea in cadrul Programului Transport 2021 - 2027 a acestui obiectiv
Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1226 | 75 | 0% | 0.12% | 160646 | 185 | 31907 | 128554 | 2030 | 31728388 | In conformitate cu parteneriatul de implementare nr. 92/64483/01.10.2020, intre CNAIR SA si U.A.T. Medias, proiectul urmeaza a se realiza de catre U.A.T. Medias . Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI. Partea din lucrari executate de autoritatile locale nu este inclusa.
„Construire Cămin Studențesc – Universitatea din Oradea, str. Făgărașului, nr. 9, municipiul Oradea, județul Bihor” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței Universitatea din Oradea - dupa finalizare | PC | 1712 | 91 | 0% | 2.77% | 150193 | 4164 | 10000 | 136029 | 2028 | 3468794 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
Pod pe DN 54( km 64+001) judetul Teleorman | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 97 | 0% | 0% | 146681 | 0 | 0 | 146681 | 2027 | 18425966 | Se va obtine F1, urmand a fi introdus in buget dupa obtinerea F1
“Complex Muzeal - Galeria Istorica a Transilvaniei | MC | Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca | PC | 1645 | 94 | 0% | 0% | 145849 | 0 | 87870 | 57979 | 2026-06-30 | N/A
Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu DN 73A (Predeal) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1466 | 70 | 0% | 0.12% | 132493 | 158 | 0 | 132335 | 2025 | 1690516 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
“Reabilitare, extindere si dotare corp spital nou C1+C2”, Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, jud. Giurgiu | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, Consiliul Judetean Giugiu dupa finalizare | PN | 1720 | 80 | 0% | 0% | 130205 | 0 | 1000 | 129205 | 2027 | 7834119 | Procedura de achizitii a obiectivului anulata. Este necesara o revizuire a documentatiei tehnice de proiectare si implicit o reavizare a indicatorilor tehnico economici.
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Drobeta Turnu Severin | MTI | DTN | PC | 1644 | 92 | 0% | 0% | 124561 | 0 | 50 | 124511 | 2028 | 424161920
Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Medgidia | MTI | DTN | PC | 1363 | 59 | 0% | 0.64% | 124489 | 794 | 0 | 123695 | 2028 | 5068691 | Pentru acest proiect a fost semnat Contract de finanțare în cadrul POIM 2014-2020. Ca urmare a anulării repetate a procedurii de atribuire a contractului de proiectare execuție, din lipsa ofertelor depuse, se impunea reactualizarea devizului general și aprobarea acestuia în condițiile legii, precum și demararea ulterioară a unor noi proceduri de atribuire ACN a procedat la revizuirea studiului de fezabilitate, din surse proprii. Studiul de fezabilitate a fost avizat in CTE ACN. A fost transmisa adresa catre MTI DTN si MTI DGPET in vederea identificarii sursei de finantare a obiectivului de investitii , pentru avizarea indicatorilor tehnico-economici in CTE MTI. A fost depusa la MTI (adresa ACN nr.21809/23.09.2024) documentatia de avizare in vederea obtinerii avizului CTE MTI. A fost returnata documentatia deoarece nu s-a identificat sursa de finantare si nu se poate inainta spre avizare in CTE MTI (adresa MTIDTN 26868/1471/15.10.2024) Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI.
Amenajare Valea Iadăra pentru apărare împotriva pentru apărare împotriva inudațiilor, în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș | MMAP | ANAR | PN | 1672 | 87 | 0% | 0% | 121454 | 0 | 3500 | 117954 | 2027 | 7129464 | pentru anul 2025 este programată doar plata DTAC,PT
Pavilion deținere 500 locuri – Construire, municipiul Bistrița, jud. Bistrița Năsăud | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, Penitenciarul Bistrita - dupa finalizare | PN | 1698 | 78 | 0% | 0% | 110268 | 0 | 5000 | 105268 | 2027 | 3475623 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire.
Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița - Năsăud | MMAP | ANAR | PC | 1279 | 69 | 0% | 2.58% | 95880 | 2472 | 0 | 93408 | 2029 | 7280980 | Deoarece proiectul nu a obtinut finantare din fonduri externe nerambursabile conform comunicare MIPE nr.6212/19.04.2023 finantarea acestui proiect se va asigura din venituri proprii ANAR si buget de stat. Pentru corectarea erorii privind valoarea totală a obiectivului de investiții s-a solicitat MF corectarea acestei erori în fișă cod 1279.