## Table 1
MINISTERUL FINANȚELOR Anexa 1 la memorandum
LISTA proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate
Nr. crt. | Denumirea proiectului de investiţii semnificativ | OPC | Beneficiar | PC / PN | Cod fişă | Punctaj ordonator principal de credite | Stadiu fizic (%) | Stadiu valoric (%) | Valoarea actualizată a proiectului (mii lei) -mii lei- | Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2024 (mii lei) | Cheltuieli estimate pentru anul curent 2025 (mii lei) | Rest de finanţat până la finalizarea proiectului -mii lei- | Termenul de finalizare a proiectului | Alte informații
[14 empty] | Indicatori eficienţă economică (euro / %) | Observații (comunicate de ordonatorii principali de credite)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) şi Drum Naţional DN 1(zona Tureni) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1467 | 113 | 96% | 34.67% | 788787 | 273441 | 168622 | 346724 | 2025 | 1267439772
2 | Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1304 | 109 | 81% | 60.23% | 241983 | 145745 | 67291 | 28947 | Estimat RTL2026 | 40947732 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
3 | Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale - INFRAMETEO | MMAP | Administrația Națională de Meteorologie | PC | 1437 | 109 | 94% | 73.35% | 324224 | 237806 | 50000 | 36418 | 2029 | 19113387 | Proiectul este fazat si se finanteaza din Programe finantate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027.
4 | Pod peste Tisa in zona Teplița din Sighetul Marmației | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1443 | 109 | 51% | 0.47% | 168726 | 793 | 196 | 167737 | Estimare RTL 2025 | 16377854 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI. Partea din lucrari executate de autoritatile locale nu este inclusa.
5 | Acces Rutier Complementar Descarcare A3 Comarnic | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1524 | 108 | 40% | 0.08% | 341383 | 286 | 4864 | 336233 | 2025 | 14238000 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI. Partea din lucrari executate de autoritatile locale nu este inclusa.
6 | DANUBE - Rețea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime - Port Giurgiu | MTI | DTN | PC | 1563 | 108 | 77% | 44.61% | 188033 | 83884 | 56958 | 47191 | 2025 | 11901935 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
7 | Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța | MTI | DTN | PC | 1565 | 108 | 99% | 63.06% | 113390 | 71508 | 10371 | 31511 | 2025 | 1720496 | Obiectivul de investitii beneficiază si de cofinantare din surse proprii CN APM SA Constanta. În Anexa 3/24/29 au fost incluse doar sumele provenite din contractele de finanțare din fonduri externe nerambursabile.
8 | Autostrada Ploiești - Buzău | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1371 | 108 | 84.5% | 40.57% | 7289212 | 2957077 | 1718963 | 2613172 | LOT I: deschidere trafic 23.12.2024 LOT II: estimare RTL trim II 2025 LOT III: estimare finalizare nov 2025 | 690580 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
9 | Drum expres Brăila - Galaţi | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1285 | 107 | 92% | 44.53% | 883896 | 393615 | 116617 | 373664 | Estimat RTL 13.11.2025 | 40106366 | Diferenta intre stadiul fizic si valoric rezulta din faptul ca valoarea semnata a contractului de achizite publica este la aprox 50% din valoarea hotararii de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, iar stadiul valoric in anexa 3 se face raportand cheltuielile efectuate la valoarea actualizata a proiectului de investitii. Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
10 | Modernizare DN52 Alexandria - T. Magurele km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1121 | 107 | 86.4% | 65.99% | 237442 | 156691 | 20756 | 59995 | Trimestrul IV 2025 | 22990000 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
11 | Modernizarea și dezvoltarea Portului Mineralier Galați | MTI | DTN | PC | 1533 | 107 | 74% | 53.95% | 233338 | 125892 | 42902 | 64544 | 2025 | 22208935 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
12 | Centura de ocolire Craiova varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 872 | 107 | 85% | 67.05% | 199675 | 133876 | 64920 | 879 | noiembrie 2025 | 62681
13 | Rețeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală București - Lărgire la 4 benzi DN 1A și măsuri de siguranță rutieră pentru sectorul cuprins între Centura București și intersecția cu șoseaua Chitila – Mogoșoaia | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1513 | 106 | 42% | 12.24% | 110948 | 13579 | 33067 | 64302 | decembrie 2025 | 11170 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
14 | Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2 :km 614- Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada- Simeria | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1191 | 105 | 89.41% | 68.02% | 13539646 | 9209951 | 636000 | 3693695 | 2029 | 2034988000 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
15 | Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea- Episcopia Bihor | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1489 | 105 | 18.36% | 16.1% | 9493358 | 1528857 | 1977615 | 5986886 | 2026 | 329332133
16 | Autostrada Bacău-Pașcani | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1447 | 105 | 35% | 8.35% | 7442270 | 621479 | 616089 | 6204702 | Lot 1: Estimat Apr. 2026 Lot 2: Estimat Feb. 2026 Lot 3: Estimat Feb. 2026 | 7355740 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
17 | Autostrada Focșani - Bacău | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1471 | 105 | 44.67% | 12.36% | 10510302 | 1298598 | 700164 | 8511540 | 2026-10-31 | 982780 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
18 | Platforma Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre / Alpi | MTI | DTN | PC | 1532 | 104 | 66.5% | 9.28% | 780256 | 72397 | 82076 | 625783 | 2027 | 311486954 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
19 | Pod peste Prut la Ungheni | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | 1617 | 104 | 0% | 0.08% | 198215 | 158 | 23800 | 174257 | 2026 | 66779652 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
20 | Alternativa Techirghiol | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1605 | 104 | 0% | 0% | 5744823 | 0 | 38292 | 5706531 | 2027 | 41570000 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
21 | Acces Rutier Complementar Descarcare A3-Azuga-Busteni | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1525 | 104 | 0% | 0% | 838287 | 0 | 18749 | 819538 | oct 2026 | 32334000
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
22 | Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I (HG nr. 142/24.02.2020; HG nr. 424/12.05.2023) - POIM | MTI | DTN | PC | 1367 | 104 | 71% | 63.46% | 109897 | 69741 | 20015 | 20141 | septembrie 2026 | 18858642 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
23 | Varianta de ocolire Gura Humorului | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1647 | 104 | 0% | 0% | 2698841 | 0 | 28 | 2698813 | 2027 | 1529942 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
24 | Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră” | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1589 | 102 | 0% | 0.03% | 2891566 | 934 | 0 | 2890632 | 2028 | 454229463 | Este in derulare procedura de achizitie pentru contractele de lucrari de proiectare si executie.
25 | Implementarea masurilor necesare asigurarii functionalitatii sistemului ERTMS pe Coridorul IV (Frontiera- Curtici-Simeria-Sighisoara-Brasov- Predeal-Constanta), certificarea si autorizarea punerii in functiune a subsistemelor feroviare | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1611 | 102 | 0% | 0.34% | 2160662 | 7249 | 50000 | 2103413 | 2028 | 101145133 | Contractul de proiectare si executie pentru Lot 1 a fost semnat in 2025. Sunt in pregatire documentatiile de achizitie pentru Loturile 2 si 3
26 | Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare)-Oar (Granița Româno-Ungară– Drum Expres M49 Ungaria) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1507 | 102 | 0% | 1.09% | 1087359 | 11819 | 0 | 1075540 | decembrie 2027 | 19049000 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
27 | Autostrada Sibiu-Pitesti | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1218 | 101 | 55.71% | 22.32% | 27679401 | 6178136 | 2217000 | 19284265 | Sectiunea 1, lot 1: finalizat aprilie 2023 Sectiunea 1, lot 2 si Sectiunea 2: Estimat decembrie 2028 Sectiunea 3: Estimat noiembrie 2027 Sectiunea 4: Estimat Februarie 2027 Sectiunea 5: Estimat August 2025 | 4553071361 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
28 | Sediu nou pentru Spitalul de Urgență al MAI „Prof. dr. Dimitrie Gerota” | MAI | Spitalul de Urgență „Prof. dr. Dimitrie Gerota” | PC | 1603 | 101 | 2.48% | 1.33% | 2040142 | 27133 | 1167369 | 845640 | 2026 | 567675294 | În coloana 10, valoarea chelt. Efectuate pana la 31.12.2024 este formată din: valoarea studiului de fezabilitate plătit în 2022 ( 2.897 mii lei) și valoarea celorlalte cheltuieli efectuate până la 31.12.2024
29 | Port Brăila - lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului | MTI | DTN | PC | 1560 | 101 | 71.61% | 44.63% | 126825 | 56607 | 35108 | 35110 | 2025 | 2668400
30 | Varianta de ocolire a Municipiului Reghin | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1495 | 101 | 0% | 1.64% | 644012 | 10585 | 170 | 633257 | 2026 | 177318 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI. Partea din lucrari executate de autoritatile locale nu este inclusa.
31 | Amenajare dane RO- RO - Port Bazinul Nou Galati | MTI | DTN | PC | 1566 | 101 | 72.94% | 57.68% | 173818 | 100265 | 18335 | 55218 | Lot 2: Estimat Iulie 2028 | 25.61 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
32 | Modernizarea liniei feroviare Caransebes-Timisoara-Arad | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1397 | 100 | 15.73% | 14.01% | 8782157 | 1230311 | 1983464 | 5568382 | 2027 | 309014922
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
33 | Varianta ocolitoare Giurgiu | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1426 | 100 | 0% | 0.78% | 513797 | 4002 | 357 | 509438 | 2028 | 2553792 | contractul de finantare lucrari e in faza de licitatie. Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
34 | Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 383 | 100 | 29.69% | 39.64% | 1962299 | 777823 | 199320 | 985156 | „Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) - LOT II Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre km 54+700 si DN 5 (km 40+000)”: estimat trim IV 2026. Estimare finalizare Proiect: 02.11.2026 | 29.23 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate. Proiectare si Executie "Largire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud, intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520" Lot 1: Amenajare Nod Rutier CB - DN4(Oltenita) km 29+500 - km 33+190: Finalizat Iunie 2023 Proiectare si executie Largire la 4 Benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud, intre A2 km.23+600 si km.55+520 – Lot II: Amenajare Nod Rutier CB – Dj 401 (Berceni) km.33+190 – 35+600: Finalizat Iulie 2023. Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) LOT I Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765: Finalizat februarie 2025 (PVRTL nr. 44/17.02.2025)
35 | Construire Centru de simulare, training și cercetare pentru dezvoltarea competențelor profesionale și Centru de chirurgie experimentală și training | MEC | Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj- Napoca | PN | 1741 | 100 | 0% | 0% | 254398 | 0 | 1000 | 253398 | 2030-06-30 | N/A
36 | Autostrada Târgu Mureș -Târgu Neamț: Secțiunea I: Târgu Mureș - Miercurea Nirajului - km 0+000 - km 22+000 și legătura la Autostrada A3 (2,4km) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1521 | 99 | 0% | 1.19% | 3640924 | 43188 | 249632 | 3348104 | Termen contractual: 31.12.2026 (fara garantie) | 409074979 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
37 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T - Port Corabia | MTI | DTN | PC | 1561 | 99 | 0% | 0.25% | 200142 | 507 | 43842 | 155793 | 2027 | 47377744
38 | Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța | MTI | DTN | PC | 1568 | 99 | 0% | 0% | 165918 | 0 | 11112 | 154806 | 2027 | 2142415 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
39 | Apărări de maluri pe Canalul Sulina – Etapa finală | MTI | DTN | PC | 1296 | 99 | 31.52% | 5.98% | 374047 | 22381 | 49908 | 301758 | 2029 | 166105
40 | Podul nou de la Cosmesti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 km) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1324 | 98 | 0% | 0.25% | 195355 | 492 | 82740 | 112123 | 2026 | 239179000
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
41 | RELOCARE, DEZVOLTARE ȘI CONSTRUIRE ANSAMBLU MEDICAL NOU I.C.FUNDENI | MS | Institutul Clinic Fundeni | PC | 1745 | 98 | 0% | 0% | 2651777 | 0 | 523928 | 2127849 | 2030 | 143667434 | Au fost încheiate 3 acte adiționale la contractul de finanțare: ACT ADIŢIONAL NR. 1 /27.06.2024, ACT ADIŢIONAL NR. 2 /14.11.2024 și Actul Adițional nr.3/5.06.2025. Prin ultimul act adițional s-au modificat duratele de implemenare a proiectului (68 luni) și cea de execuție .
42 | Drum de legatura la drumul national DN 71 pentru asigurarea optimizarii traficului rutier si accesibilitatii in zonele urbane ale oraselor Pucioasa si Fieni | MTI | CNAIR SA | PN | 1735 | 98 | 0% | 0% | 686822 | 0 | 0 | 686822 | 2028 | 125704693 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din actul normativ de aprobare/actualizare a indicatorilor tehnico economici provine din faptul că în Anexa 3/24/29 e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI.
43 | Varianta de ocolire Vaslui | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1486 | 98 | 0% | 3.01% | 655602 | 19724 | 12000 | 623878 | 2027 | 111553890
44 | Sporirea eficientei economice si a sigurantei feroviare prin cresterea nivelului de centralizare al instalatiilor de semnalizare feroviara - 8 loturi: Lot 1 - Sectoare CF: Lot 1 - Sucursalele Regionale CF Bucuresti si Craiova | MTI | CNCF CFR- SA | PN | 1679 | 98 | 0% | 0% | 669364 | 0 | 8334 | 661030 | 2027 | 59437153
45 | Sporirea eficientei economice si a sigurantei feroviare prin cresterea nivelului de centralizare al instalatiilor de semnalizare feroviara - 8 loturi: Lot 3 - Sectoare CF: Lot 3 - Sucursala Regionala CF Brasov | MTI | CNCF CFR- SA | PN | 1681 | 98 | 0% | 0% | 376701 | 0 | 8334 | 368367 | 2027 | 30135535
46 | Varianta de ocolire Timișoara Vest | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | 1689 | 98 | 0% | 0.14% | 2278939 | 3109 | 80301 | 2195529 | 2028 | 21152959 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finanțare incheiate.
47 | Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata - etapa II Lot SRCF Galati - Lot 4 Sectiunea 1 - pod km 38+530 ** | MTI | CNCF CFR- SA | PN | 1750 | 98 | 0% | 0% | 17064325 | 0 | 142264 | 16922061 | 2030 | 21141482 | În PIP este înscrisă valoarea contractelor încheiate
48 | Reabilitarea a 10 poduri importante/ strategice in zona Dobrogea- Reabilitarea Podului de la Borcea, A2, km 149+680 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1306 | 98 | 98% | 76.33% | 150867 | 115160 | 17660 | 18047 | 2025 | 16377854 | Desi PVRTL a fost emis, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati aferente contractelor de sablare si reparatii pile. Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
49 | Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita | MTI | DTN | PC | 1362 | 98 | 39.66% | 23.28% | 151195 | 35197 | 48099 | 67899 | 2025 | 3395997 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
50 | Autostrada Craiova Filiasi si Drum Expres Filiasi Targu Jiu | MTI | C.N.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 97 | 0% | 0% | 16536765 | 0 | 0 | 16536765 | 2028 | 961540916.3 | se va obtine F1, urmand a fi introdus in buget dupa obtinerea F1
51 | Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontiera | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1570 | 97 | 0% | 0% | 1832614 | 0 | 0 | 1832614 | 2027 | 316629222 | Este in derulare procedura de achizitie pentru contractele de lucrari de proiectare si executie. Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
52 | Imbunatatirea serviciilor de transport public de calatori cu metroul pe Magistrala 2. Berceni - Pipera. Cale de rulare si instalatii pe interstatii | MTI | METROREX SA | PC | 1643 | 97 | 0% | 0% | 986582 | 0 | 244100 | 742482 | 2028 | 315482516
53 | Modernizare drumuri existente intre Galati si Hanu Conachi-DN2B si DN25 ** | MTI | C.N.A.I.R | PN | 1747 | 97 | 0% | 0% | 1850041 | 0 | 9414 | 1840627 | 2028 | 79298555 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din actul normativ de aprobare/actualizare a indicatorilor tehnico economici provine din faptul că în Anexa 3/24/29 e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI.
54 | Autostrada Pașcani - Suceava | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 97 | 0% | 0% | 9244635 | 0 | 0 | 9244635 | 2028 | 43563363
55 | Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța - etapa a II-a | MTI | DTN | PN | 1567 | 97 | 0% | 0% | 557674 | 0 | 20000 | 537674 | 2028 | 43253651 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
56 | Pod pe DN 54( km 64+001) judetul Teleorman | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 97 | 0% | 0% | 146681 | 0 | 0 | 146681 | 2027 | 18425966 | Se va obtine F1, urmand a fi introdus in buget dupa obtinerea F1
57 | Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebes, parte a Coridorului Orient/est –Meditereanean | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1516 | 96 | 0% | 0.05% | 20102856 | 9704 | 1200750 | 18892402 | 2031 | 1072023026 | Este in derulare procedura de achizitie pentru contractele de lucrari de proiectare si executie.
58 | Modernizarea/Consolidarea/Reabilita rea Statiei CF Gara de Nord Bucuresti - Faza 1 | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1515 | 96 | 0% | 0% | 631543 | 0 | 50000 | 581543 | 2028 | 1039183328
59 | Dragaj de investitii in Porturile Maritime | MTI | DTN | PC | 1621 | 96 | 0% | 0% | 1059239 | 0 | 20000 | 1039239 | 2027 | 424161920 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
60 | Varianta de ocolire Buftea | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1356 | 96 | 0% | 0.02% | 514767 | 83 | 40000 | 474684 | 2027-09-24 | 179983040 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
61 | Autostrada Sibiu Fagaras | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1487 | 96 | 1.2% | 2.22% | 8398758 | 186767 | 1094517 | 7117474 | Lot 1: Estimat Iulie 2028 Lot 2: Estimat Iulie 2028 Lot 3: Estimat Decembrie 2027 Lot 4: Estimat Iulie 2028 | 1313320 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
62 | Restaurarea și renaturarea zonei de bifurcație a brațului Bala pentru asigurarea condițiilor de navigație și de protecție a mediului pe Dunăre | MTI | DTN | PN | nu a intrat in LBS | 95 | 0% | 0% | 1020762 | 0 | 0 | 1020762 | 2029 | 193079360 | S-au aprobat indicatorii tehnico economici prin emiterea HG nr 1079/05.09.2024; Aviz DGPET nr. 1560/30.01.2024 Formular F1- aviz de principiu. Cererea de Finantare a fost depusa in data de 31.01.2024, aflandu- se in continuare in evaluare in MySMIS. In conformitate cu obtinerea avizului de principiu, Formularului F1 din partea DGPET cu adresa nr 1560/30.01.2024 s-a procedat la solicitarea includerii in bugetul MTI in data de 15.05.2024 si 06.09.2024, si retransmiterea solicitarii in data de 20.01.2025.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
63 | Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț „Secțiunea II: Miercurea Nirajului-Leghin km 22+000- km 181+195" | MTI | CNIR, CNAIR | PC | 1588 | 95 | 0% | 0% | 37482387 |  | 224520 | 37257867 | 2030 | 142030 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
64 | “Complex Muzeal - Galeria Istorica a Transilvaniei | MC | Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca | PC | 1645 | 94 | 0% | 0% | 145849 | 0 | 87870 | 57979 | 2026-06-30 | N/A
65 | Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul "Pod rutier CDMN" cu drumul care realizează legătura între poarta 9 și poarta 8 spre zona de nord a Portului Constanța | MTI | DTN | PC | 1468 | 94 | 0% | 3.08% | 293525 | 9044 | 0 | 284481 | 2028 | 140067311 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
66 | Master Planul Infrastructurii Rutiere si de Acces a Portului Constanta – Extinderea, modernizarea si reabilitarea drumurilor si pasajelor din Portul Constanta | MTI | DTN | PC | 1569 | 94 | 0% | 0% | 721301 | 0 | 16006 | 705295 | 2029 | 112262344
67 | Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Centura Sud km 52+770 - 100+900 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 372 | 94 | 96.23% | 57.23% | 7746749 | 4433629 | 547957 | 2765163 | 2025 | 101080000
68 | Extinderea retelei de metrou Magistrala 4 de metrou, sectiunea Gara de Nord-Gara Progresul ** | MTI | METROREX SA | PN | 1755 | 92 | 0% | 0% | 110854 | 0 | 2234 | 108620 | 2026 | 5545912302 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din actul normativ de aprobare/actualizare a indicatorilor tehnico economici provine din faptul că în Anexa 3/24/29 e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI.
69 | Drum Transregio Feleac TR 35 Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură’’ | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1523 | 92 | 0% | 0.14% | 8658973 | 12004 | 0 | 8646969 | 2031 | 5017733030 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
70 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Drobeta Turnu Severin | MTI | DTN | PC | 1644 | 92 | 0% | 0% | 124561 | 0 | 50 | 124511 | 2028 | 424161920
71 | Bucuresti-Constanta, componentă a Coridorului IV Pan-European pentru viteza de maxim de 160 km/h - Lucrari in statiile c.f. Fetesti si Ciulnita, de pe linia de cale ferata Bucuresti-Constanta | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1373 | 92 | 75% | 41.7% | 635317 | 264910 | 127250 | 243157 | 2026 | 40560000 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
72 | Drum de legatura intre A1 si DN7 (DJ711 A) Largire la 4 benzi | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 92 | 0% | 0% | 483860 | 0 | 0 | 483860 | 2027 | 36096453 | se va obtine F1, urmand a fi introdus in buget dupa obtinerea F1
73 | Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu km 30+950 - 52+350, Jud. Dambovita | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 820 | 92 | 84% | 36.11% | 490476 | 177128 | 129602 | 183746 | Estimat: 12.08.2025 (conform ultimei extensii aprobate) | 32810486
74 | Integrarea sistemului de control acces al Magistralei 4 (Racord 1 - Nicolae Grigorescu 2 - Anghel Saligny si Racord 2 - Gara de Nord 2 - Straulesti) cu Magistralele 1, 2 si 3 si TL | MTI | Metrorex S.A. | PN | 1687 | 92 | 0% | 0% | 162821 | 0 | 0 | 162821 | 2026 | 22128749 | In acest an s-a obtinut finantarea in cadrul Programului Transport 2021 - 2027 a acestui obiectiv
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
75 | Autostrada Brasov- Cluj - Bors | MTI | C.N.A.I.R. SA C.N.I.R | PC | 415 | 92 | 75% | 44.59% | 29536341 | 13170573 | 925025 | 15440743 | Nadaselu - Mihaesti - Zimbor: estimat Decembrie 2025 Lucrari de deviere in cadrul sectiunii Nadaselu - Mihaesti: estimat Octombrie 2026 Zimbor - Poarta Salajului: estimat Decembrie 2025 Poarta Salajului - Nusfalau Nusfalau -Suplacu de Barcau - august 2023 Suplacu de Barcau - Chiribis: estimat Octombrie 2026 Chiribis - Biharia: proiect transferat la CNIR Biharia - Bors: RTL 30.07.2020 | 15.7
76 | Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighişoara | MTI | CFR | PC | 1265 | 91 | 53.35% | 23.31% | 11364999 | 2649285 | 554619 | 8161095 | 2027 | 5090879000
77 | Reducerea Eroziunii Costiere Faza II (2014-2020) | MMAP | ANAR | PC | 1185 | 91 | 70.8% | 52.38% | 3805642 | 1993230 | 816107 | 996305 | 2027 | 573891887 | Proiectul este fazat si se finanteaza din fonduri externe nerambursabile prin programul FEDR -cadru financiar 2021-2027.
78 | Construire camin studentesc Universitatea de Vest din Timisoara, Str. Renasterii nr. 24B, municipiul Timisoara, judetul Timis | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Universitatea de Vest din Timisoara dupa finalizarea investitiei | PC | 1702 | 91 | 96% | 89.13% | 138041 | 123041 | 15000 | 0 | 2025 | 14113424 | În execuție. Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 15.10.2025 ținând cont de necesitatea reavizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HG 545/2020. A fost obtinut avizul interministerial nr. 27 din 22. mai 2025.Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
79 | „Construire Cămin Studențesc – Universitatea din Oradea, str. Făgărașului, nr. 9, municipiul Oradea, județul Bihor” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței Universitatea din Oradea - dupa finalizare | PC | 1712 | 91 | 0% | 2.77% | 150193 | 4164 | 10000 | 136029 | 2028 | 3468794 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
80 | Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 705 Pitești | MApN | MApN | PC | 1376 | 91 | 3% | 2.91% | 111119 | 3237 | 103382 | 4500 | 2026 | 2838803 | pentru acest obiectiv de investitii exista pe fluxul de avizare o HG pentru modificarea indicatorilor tehnico economici
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
81 | Construire sală polivalenta Municipiul Tulcea | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, UAT Tulcea dupa finalizare | PC | 1699 | 91 | 84% | 56.04% | 119130 | 66760 | 50000 | 2370 | 2025 | 1532353 | În execuție. Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 01.10.2025 ținând cont de necesitatea reavizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HG 562/2019. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPA (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
82 | Retehnologizare Ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei | MTI | DTN | PC | 1572 | 90 | 7.3% | 7.3% | 504872 | 36837 | 62000 | 406035 | 2029 | 101724195
83 | Construire Spital Orasenesc Sinaia, judetul Prahova | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Sinaia după finalizare | PC | 1719 | 90 | 85% | 32.96% | 272498 | 89810 | 70000 | 112688 | 2025 | 12063872 | În execuție. Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 17.11.2025. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th- ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
84 | Constructia Autostrazii Lugoj - Deva | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 988 | 89 | 91% | 56.86% | 5556723 | 3159568 | 323915 | 2073240 | Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii Autostrada Lugoj - Deva (A1) Lot 2 km 27+620 - km 56+220 Sectiunea E si finalizare Sectiunea D- septembrie 2026; Lot 3: Reziliat la data de 27.08.2019; deschidere trafic 23.12.2019 Lot 4: Receptie finala 29.08.2023 | 627340000 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
85 | Drum de legătură autostrada A1 Arad - Timişoara - DN 69, judeţul Timiş | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1288 | 89 | 66% | 26.1% | 375200 | 97916 | 163433 | 113851 | 2025-10-10 | 313728175 | reziliat in 2024, noul contract de executie lucrari a fost semnat in data de 19.07.2024 Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
86 | Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Centura Nord km 0+000 - 52+700 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 371 | 89 | 30.5% | 28.92% | 8318256 | 2405643 | 692907 | 5219706 | Lot 1: Estimat Decembrie 2024 Lot 2: Finalizat Noiembrie 2023 Lot 3: Estimat Noiembrie 2025 Lot 4: Estimat Octombrie 2025 | 124590000 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
87 | Realizare pavilion nou medicina operațională - politraumă D+P+4E, drum acces și rețele în cazarma 646 | MApN | MApN | PC | 1375 | 89 | 0% | 0.56% | 440195 | 2464 | 76000 | 361731 | 2026 | 49441171
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
88 | Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arși | MS | Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara | PC | 1416 | 88 | 67% | 29.26% | 311771 | 91218 | 220553 | 0 | 2026 | 33299000000 | În luna septembrie UMP-BM din cadrul Min. Sănătății va solicita actualizarea datelor referitoare la finanțarea celor trei proiecte de construire a Centrelor de mari arși în România. Se vor indexa substanțial toate valorile.
89 | Amenajare Valea Iadăra pentru apărare împotriva pentru apărare împotriva inudațiilor, în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș | MMAP | ANAR | PN | 1672 | 87 | 0% | 0% | 121454 | 0 | 3500 | 117954 | 2027 | 7129464 | pentru anul 2025 este programată doar plata DTAC,PT
90 | Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere si dotare a sediului istoric al Academiei Romane si Construire Corp nou - Aula , Sector 1, Bucuresti. | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, Academia Română după finalizare | PC | 1715 | 86 | 5% | 6.67% | 188094 | 12551 | 30000 | 145543 | 2027 | 26590354 | În execuție Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
91 | “Construire Sală Polivalentă, municipiul Iași, județul Iași” conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 353/29.08.2022 | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței UAT Municipiul Iasi - dupa finalizare | PN | 1694 | 85 | 0% | 0% | 475928 | 0 | 500 | 475428 | 2028 | 44582008 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
92 | „Construire Arenă multifuncțională C.S. Dinamo București, Șos. Ștefan cel Mare, Nr. 7-9, Lot 1/1, sectorul 2, București” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței Ministerul Afacerilor Interne - clubul Sportiv Dinamo Bucuresti - dupa finalizare | PN | 1693 | 85 | 0% | 0% | 854573 | 0 | 500 | 854073 | 2028 | 3159035 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire.
93 | Constructia Variantei de Ocolire Targu Mures | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 998 | 85 | 34.26% | 22.24% | 393072 | 87436 | 84333 | 221303 | 2029 | 150349000 | Contract reziliat de catre Antreprenor in data de 21.10.2022 In prezent este in derularea procedurii de achizitie publica pentr relicitare
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
94 | Construcție și dotări Centru pentru Optică de Mare Putere, str. Reactorului, nr. 30, orașul Măgurele, județul Ilfov | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară - “Horia Hulubei” (IFIN-HH) - dupa finalizare | PC | 1713 | 84 | 0% | 3.72% | 191657 | 7134 | 10000 | 174523 | 2028 | 12269465 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
95 | Dezvoltare terminal, turn de control si parcare la AIMKC | MTI | AIMKC | PC | 1624 | 84 | 95% | 86.3% | 250276 | 215986 | 34260 | 30 | 2025 | 1927753 | Valoarea obiectivului va fi actualizata in perioada imediat urmatoare conform evolutiei preturilor si clauzelor contractuale.
96 | Spital Regional de Urgenţă Craiova | MS | MS | PC | 1315 | 83 | 2.06% | 2.01% | 3708575 | 74415 | 630456 | 3003704 | 2028 | 2359281000 | sunt în curs de semnare acte adiționale la contractele de finanțare.
97 | Spital Regional de Urgenţă Cluj | MS | MS | PC | 1313 | 83 | 3.39% | 3.34% | 3403298 | 113762 | 346173 | 2943363 | 2028 | 2211885000 | sunt în curs de semnare acte adiționale la contractele de finanțare.
98 | Spital Regional de Urgență Iași | MS | MS | PC | 1314 | 83 | 2.48% | 2.43% | 3276233 | 79603 | 357467 | 2839163 | 2028 | 2143122000 | sunt în curs de semnare acte adiționale la contractele de finanțare.
99 | Modernizarea infrastructurii feroviare in Portul Constanta | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1517 | 83 | 9% | 0.24% | 5355566 | 12677 | 231605 | 5111284 | 2028 | 1367896665 | Proiectul a fost împărțit în mai multe etape. Pentru etapa I - Valu lui Traian, a fost semnat un contract de finanțare prin CEF, ce este in derulare. În cadrul acestui proiect aferent etapei I, în 2024 a fost semnat contract de proiectare și finantare lucrări, în prezent se derulează etapa de proiectare. Anul 2027, este aferent fiinalizarii lucrarilor din etapa I. Pentru etapa II Valu lui Traian - Palas, a fost semnat un contract de finanțare prin CEF, ce este in derulare. În cadrul acestui proiect aferent etapei I, în 2025 a fost semnat contract de proiectare și finantare lucrări, în prezent se derulează etapa de proiectare. Anul 2028, este aferent fiinalizarii lucrarilor din etapa II. Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
100 | Institutul Regional de Oncologie Timișoara | MS | DSP Timisoara | PC | 1139 | 83 | 0% | 0% | 1153030 | 0 | 375511 | 777519 | 2028 | 604213084 | Pentru IRO Timișoara - structura de implementare este CNI (conf. OUG 42/2024).
101 | Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț „Secțiunea III: Leghin - Târgu Neamț km 181+195 (89+000) - km 211+107 (118+912)” | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1529 | 83 | 5.33% | 0.63% | 2519721 | 15784 | 221491 | 2282446 | Termen contractual: 01.08.2026 (fara garantie) | 393637264 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
102 | Soseaua de Centura a municipiului Botosani | MTI | CNAIR SA | PC | 1586 | 83 | 0% | 0% | 341282 | 0 | 3500 | 337782 | 2028 | 258568370 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din actul normativ de aprobare/actualizare a indicatorilor tehnico economici provine din faptul că în Anexa 3/24/29 e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI.
103 | Drum expres Arad - Oradea | MTI | CNAIR SA | PC | 1587 | 83 | 0% | 0.9% | 11728834 | 105360 | 15000 | 11608474 | 2028 | 696.28 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din actul normativ de aprobare/actualizare a indicatorilor tehnico economici provine din faptul că în Anexa 3/24/29 e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
104 | Varianta de ocolire Horezu | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 83 | 0% | 0% | 201286 | 0 | 0 | 201286 | 2027 | 25524 | se va obtine F1, urmand a fi introdus in buget dupa obtinerea F1
105 | Sporirea eficientei economice si a sigurantei feroviare prin cresterea nivelului de centralizare al instalatiilor de semnalizare feroviara - 8 loturi: Lot 2 - Sectoare CF: Lot 2 - Sucursalele Regionale CF Timisoara si Cluj | MTI | CNCF CFR- SA | PN | 1680 | 83 | 0% | 0% | 1147459 | 0 | 8334 | 1139125 | 2027 | 1598 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din actul normativ de aprobare/actualizare a indicatorilor tehnico economici provine din faptul că în Anexa 3/24/29 e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI.
106 | Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti | MS | Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti" | PC | 1435 | 82 | 19.5% | 10.43% | 487511 | 50824 | 70000 | 366687 | 2027 | 15188000000 | În luna septembrie UMP-BM din cadrul Min. Sănătății va solicita actualizarea datelor referitoare la finanțarea celor trei proiecte de construire a Centrelor de mari arși în România. Se vor indexa substanțial toate valorile.
107 | Tren metropolitan Gilau-Floresti-Cluj Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bontida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou si tren metropolitan, inclusiv legatura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj | MTI | U.A.T. Cluj- Napoca și U.A.T. Florești | PC | 1505 | 82 | 1.24% | 10.46% | 13691849 | 1431707 | 310000 | 11950142 | 2031 | 1893300000 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
108 | Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta a acumularii Lesu, judetul Bihor | MMAP | ANAR | PC | 1209 | 82 | 3% | 3.02% | 206684 | 6235 | 0 | 200449 | 2026 | 116948030 | Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din sumele aferente componentei de împrumut a Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 1 - Managementul apei. Conform art.9 din OUG 124/2021 sunt cuprinse in anul 2025 fonduri pentru executia lucrarilor.in BVC ANAR.Aceste fonduri nu sunt incluse in bugetul MMAP
109 | Drum Expres Focșani-Brăila | MTI | C.N.I.R | PN | 1743 | 82 | 0% | 0% | 6750350 | 0 | 0 | 6750350 | 2029 | 100476539 | Obiectivul a fost inclus in Anexa 3/24/29 in anul 2025
110 | "Construire bază de tratament cu bazine terapeutice şi spaţii conexe medicale pentru maximizarea potenţialului sanogenetic al apei nămolului sapropelic de Techirghiol - BALNEOTECHIRGHIOL - extindere Sanatoriu Balnear şi de Recuperare Techirghiol" | MS | Ministerul Sănătății prin Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol | PN | 1669 | 82 | 0% | 0% | 296898 | 0 | 50000 | 246898 | 2027 | 56588468
111 | Sporirea eficientei economice si a sigurantei feroviare prin cresterea nivelului de centralizare al instalatiilor de semnalizare feroviara - 8 loturi: Lot 4 - Sectoare CF: Lot 4 - Sucursalele Regionale CF Iasi si Galati | MTI | CNCF CFR- SA | PN | 1682 | 82 | 0% | 0% | 900065 | 0 | 8334 | 891731 | 2027 | 43820129
112 | Sporirea eficientei economice si a sigurantei feroviare prin cresterea nivelului de centralizare al instalatiilor de semnalizare feroviara - 8 loturi: Lot 5 - Sectoare CF: Lotul 5 - Sucursala Regionala Galati | MTI | CNCF CFR- SA | PN | 1683 | 82 | 0% | 0% | 716751 | 0 | 8334 | 708417 | 2027 | 34895634 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din actul normativ de aprobare/actualizare a indicatorilor tehnico economici provine din faptul că în Anexa 3/24/29 e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
113 | Sporirea eficientei economice si a sigurantei feroviare prin cresterea nivelului de centralizare al instalatiilor de semnalizare feroviara - 8 loturi: Lot 8 - Statii CF: Lotul 3 - Sucursala Regionala CF Cluj. Statiile CF Diosig, Biharia, Halmeu, Acas, Busag si Viseul de Jos | MTI | CNCF CFR- SA | PN | 1684 | 82 | 0% | 0% | 174533 | 0 | 8330 | 166203 | 2027 | 8497054
114 | Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș | MS | Spitalul clinic județean de urgență Tg. Mureș | PC | 1436 | 82 | 19.5% | 16.01% | 396483 | 63472 | 333011 | 0 | 2027 | 15188000 | În luna septembrie UMP-BM din cadrul Min. Sănătății va solicita actualizarea datelor referitoare la finanțarea celor trei proiecte de construire a Centrelor de mari arși în România. Se vor indexa substanțial toate valorile.
115 | Amenajarea complexa Vf. Câmpului, jud. Suceava și Botoșani | MMAP | ANAR | PC | 287 | 82 | 81% | 79.21% | 168735 | 133649 | 500 | 34586 | 2029 | N/A | Este necesara actualizarea documentatiei si obtinerea actului de reglementare mediu
116 | Modernizare DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia km 0+000- 44+130; km 51+041-109+905 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1287 | 81 | 0.75% | 5.09% | 2632271 | 134058 | 412388 | 2085825 | Sector 1: : Baldana – Targoviste km 0+000 – km 44+130 largire la 4 benzi de circulatie- estimat RTL: 01.03.2027 Sector 2: Targoviste - Sinaia km 51+041- 109+905 drum la doua benzi - estimat RTL: 10.07.2028 | 2644000000 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
117 | Varianta ocolitoare a municipiului Blaj | MTI | CNAIR SA | PC | 1606 | 81 | 0% | 1.99% | 233039 | 4638 | 31 | 228370 | 2027 | 59437153 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din actul normativ de aprobare/actualizare a indicatorilor tehnico economici provine din faptul că în Anexa 3/24/29 e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI.
118 | Varianta de ocolire Sighisoara | MTI | CNAIR SA | PC | 1442 | 81 | 0% | 1.57% | 624760 | 9803 | 92856 | 522101 | 2028 | 48026572 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din actul normativ de aprobare/actualizare a indicatorilor tehnico economici provine din faptul că în Anexa 3/24/29 e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI.
119 | Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu | MTI | DTN | PC | 1364 | 81 | 66.71% | 34.56% | 104201 | 36012 | 24000 | 44189 | 2025 | 15528199
120 | Acumulare Runcu-jud. Maramureș | MMAP | ANAR | PC | 277 | 81 | 95% | 94.89% | 504742 | 478940 | 0 | 25802 | 2029 | N/A | In anul 2025 finantarea acestui proiect se va asigura din venituri proprii ANAR . Finanțarea din venituri proprii ANAR se va realiza dupa aprobarea prin HG a BVC ANAR
121 | 2020-C/I-1044 Sibiu - Realizare pavilion nou - bloc chirurgical Politrauma din cazarma 1044 Sibiu | MApN | MApN | PC | 1553 | 80 | 54% | 10.96% | 150807 | 16526 | 98676 | 35605 | 2026 | N/A | pentru acest obiectiv de investitii exista pe fluxul de avizare o HG pentru modificarea indicatorilor tehnico economici
122 | „Lucrări de interes public local pentru construcții cu caracter educativ și sportiv și infrastructură aferentă acestora - Construire complex sportiv - Obiectivul 1, municipiul Oradea, str. Făgărașului, nr. 2, judeţul Bihor” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. municipiul Oradea - Bihor dupa finalizare | PN | nu a intrat in LBS | 80 | 0% | 0% | 472915 | 0 | 0 | 472915 | 2028 | 78129167 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Obiectivul nu se regaseste in PIP cu cod de fisa distinct, ci este inclus in fisa globala PNCIPS, fiind obiectiv de investitii prioritizat pentru anul 2026
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
123 | „Construire Stadion, localitatea Unirea, str. Aerodromului, nr. 33, municipiul Bistrița, județul Bistrița- Năsăud” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. județul Bistrița - Năsăud dupa finalizare | PN | nu a intrat in LBS | 80 | 0% | 0% | 318369 | 0 | 0 | 318369 | 2028 | 76584673 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Obiectivul nu se regaseste in PIP cu cod de fisa distinct, ci este inclus in fisa globala PNCIPS, fiind obiectiv de investitii prioritizat pentru anul 2026
124 | "Construire și dotare Complex Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara”, Bdul Mihai Viteazu, nr. 6A, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara" | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței UAT Municipiul Hunedoara - dupa finalizare | PN | 1696 | 80 | 0% | 0% | 313786 | 0 | 21500 | 292286 | 2028 | 60245150 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire.
125 | Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri, Str. Ștefan Covaci nr. 1, municipiul Timișoara, județul Timiș | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței UAT judetul Timis - dupa finalizare | PN | 1692 | 80 | 0% | 0% | 836949 | 0 | 500 | 836449 | 2028 | 39481809 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
126 | „Construire Stadionul Tineretului, municipiul Brașov, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Brașov” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. municipiul Brasov - Brașov dupa finalizare | PN | nu a intrat in LBS | 80 | 0% | 0% | 164434 | 0 | 0 | 164434 | 2027 | 12343323 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Obiectivul nu se regaseste in PIP cu cod de fisa distinct, ci este inclus in fisa globala PNCIPS, fiind obiectiv de investitii prioritizat pentru anul 2026
127 | Construire corpuri de cladire Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara, jud. Timis | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, Universitatea de medicina si farmacie Victor Babeș după finalizare | PC | 1705 | 80 | 84% | 48.44% | 144445 | 69971 | 55000 | 19474 | 2025 | 10288748 | În execuție. Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 15.10.2025. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
128 | “Reabilitare, extindere si dotare corp spital nou C1+C2”, Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, jud. Giurgiu | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, Consiliul Judetean Giugiu dupa finalizare | PN | 1720 | 80 | 0% | 0% | 130205 | 0 | 1000 | 129205 | 2027 | 7834119 | Procedura de achizitii a obiectivului anulata. Este necesara o revizuire a documentatiei tehnice de proiectare si implicit o reavizare a indicatorilor tehnico economici.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
129 | Sala Polivalenta 5000 locuri, municipiul Suceava, județul Suceava | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, U.A.T. Suceava dupa finalizare | PC | 1700 | 80 | 75% | 54.61% | 185263 | 101178 | 75000 | 9085 | 2025 | 8684 | În execuție. Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 30.10.2025 și ține cont de necesitatea reavizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HG 294/2021. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
130 | Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, jud. Hunedoara | MMAP | ANAR | PC | 278 | 79 | 90% | 82.35% | 173274 | 142683 | 4500 | 26091 | 2028 | N/A | pentru anul 2025 este programată doar plata finală pentru devierea LEA medie și joasă tensiune, urmând ca la rectificarea bugetară să fie solicitate credite bugetare suplimentare,
131 | Reabilitarea liniei de de cale ferata Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, sectiunea Sighișoara - Coşlariu (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1004 | 79 | 99.91% | 66.23% | 4817771 | 3190675 | 0 | 1627096 | 2025 | 175367493 | Au fost efectuate receptii finale pe loturile de lucrari de infrastructura, suprastructura si lucrari civile dupa cum umreaza: Lot Coslariu-Micasasa - aprilie 2023 Lot Micasasa-Atel - marite 2024 Lot Atel-Sighisoara - mai 2023 Chiar dacă lucrările de infrastructură, suprastructură, lucrări civile și de artă au fost finalizate, mai sunt de finalizat lucrarile/testarile aferente Lotului de instalații, semnalizare, sistemului ERTMS nivel II. Se estimează efectuarea recepțiilor la terminare pentru Lot ERTMS in decembrie 2025. Dupa finalizarea testelor la lotul ERTMS vor fi emise facturi finale.
132 | Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) | MEC | ANC | PC | 1031 | 79 | 94.2% | 85.96% | 2017958 | 1734596 | 28300 | 255062 | 2026-12-31 | 117113838 | Valoarea inscrisa in coloana 8 este corecta conform HG 1626/2024.La propunerea de buget pentru anul 2025 in Fisa obiectivului de investitii s-a completat in mod eronat suma de 2.017.688 mii lei in loc de 2.017.958 mii lei.In coloana 10 s-a completat conform Fisei obiectivului de investitii insa trebuie tinut cont ca in anul 2016 IFIN-HH a restituit suma de 85.889.913,16 lei in contul 85 ,,Finantare din anii precedenti”,avand in vedere ca s-a schimbat etapa de programare si clasificatia bugetară. La propunerea de buget pentru anul 2025 nu s-a luat in calcul diminuarea cheltuielilor efectuate.De asemenea pentru anii 2026 , 2027 nu au existat limite de cheltuieli transmise de catre MF la titlul 58 si nu s-a putut estima nici o sumă în anexa 29 Fisa obiectivului de investitii.Se va avea in vedere la prima rectificare bugetara, actualizarea fisei obiectivului de investii..
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
133 | Reabilitare si modernizare DJ 102 I, Valea Doftanei, jud. Prahova - Bradet, jud. Brasov | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, UAT Brașov și UAT Prahova după finalizare | PC | 1718 | 79 | 1% | 2.8% | 642051 | 18000 | 60000 | 564051 | 2028 | 96402477 | În proiectare, autorizație de construire obținută pe zona jud. Prahova, în curs de elaborare proiect tehnic de execuție.Culoarul de expropiere a suferit modificari fata de cel realizat in cadrul studiului de fezabilitate. Procedurile de expropriere se afla in derulare si sunt in sarcina Beneficiarilor finali, respectiv CJ Prahova si CJ Brasov. Termenul de finalizare al lucrărilor de 28.03.2028 este estimat în funcție de data preconizată de începere a execuției lucrărilor autorizate și de prelungirea duratei de execuție datorate neeliberării amplasamentului.Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
134 | Reabilitarea liniei de c.f. Brasov- Simeria, componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Simeria (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 1003 | 79 | 99.9% | 88.35% | 3415247 | 3017446 | 0 | 397801 | 2025 | 73417960 | Au fost efectuate receptii finale pe loturile de lucrari de infrastructura, suprastructura si lucrari civile dupa cum umreaza: Lot Vintu de Jos - Coslariu - decembrie 2023 Lot Vintu de Jos - Simeria - decembrie 2023 Chiar dacă lucrările de infrastructură, suprastructură, lucrări civile și de artă au fost finalizate, mai sunt de finalizat lucrarile/testarile aferente Lotului de instalații, semnalizare, sistemului ERTMS nivel II. Se estimează efectuarea recepțiilor la terminare pentru Lot ERTMS in decembrie 2025. Dupa finalizarea testelor la lotul ERTMS vor fi emise facturi finale.
135 | Extindere si etajare, conversie functionala Academia de Muzica, Mun Cluj Napoca, jud. Cluj | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. Cluj dupa finalizare | PC | 1714 | 78 | 95% | 69.33% | 265683 | 184208 | 25000 | 56475 | 2025 | 34605482 | În execuție. Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 13.11.2025. • Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th- ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
136 | Varianta de ocolire Husi | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 79 | 0% | 0% | 366008 | 0 | 0 | 366008 | 2028 | 146600 | Pentru acest obiectiv se revizuieste studiul de fezabilitate și va fi realizat in parteneriat cu UAT Huși.
137 | Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar ”Alexandru Ioan Cuza”, în cazarma 3607 Constanța | MApN | MApN | PC | 1445 | 78 | 0% | 1.93% | 262250 | 5058 | 70922 | 186270 | 2026 | 8938225
138 | Pavilion deținere 500 locuri – Construire, municipiul Bistrița, jud. Bistrița Năsăud | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, Penitenciarul Bistrita - dupa finalizare | PN | 1698 | 78 | 0% | 0% | 110268 | 0 | 5000 | 105268 | 2027 | 3475623 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
139 | WATMAN-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor | MMAP | ANAR | PC | 298 | 78 | 50.7% | 50.75% | 765166 | 388307 | 0 | 376859 | 2029 | 429604 | Este necesara actualizarea studiului de fezabilitate
140 | Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, autostrada A2 Bucuresti-Cernavoda, autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, DN1 Bucuresti-Poiesti | MTI | CNAIR SA | PC | 1441 | 78 | 0% | 0% | 137120 | 0 | 91788 | 45332 | 2028 | 30418.3 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din actul normativ de aprobare/actualizare a indicatorilor tehnico economici provine din faptul că în Anexa 3/24/29 e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI.
141 | „Modernizare și extindere Patinoar artificial, Bulevardul George Coșbuc, nr. 253, municipiul Galați, județul Galați” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. municipiul Galati - Galati dupa finalizare | PN | nu a intrat in LBS | 78 | 0% | 0% | 355110 | 0 | 0 | 355110 | 2027 | n/a | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Obiectivul nu se regaseste in PIP cu cod de fisa distinct, ci este inclus in fisa globala PNCIPS, fiind obiectiv de investitii prioritizat pentru anul 2026
142 | Drum expres Craiova-Pitesti și legaturile la drumurile existente | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1188 | 77 | 99% | 68.14% | 7350474 | 5008407 | 1016593 | 1325474 | decembrie 2025 | 10.6
143 | Complex Multifunctional Sala Polivalenta Brasov, Municipiul Brasov, judet Brasov | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv U.A.T. Municipiul Brasov dupa finalizare | PC | 1711 | 77 | 50% | 36.32% | 404557 | 146944 | 89000 | 168613 | 2025 | 92691541 | În execuție.Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 30.04.2026 ținând cont de revencicarile Antreprenorului ce urmeaza a fi detaliate si prezentate in conformitate cu prevederile contractuale, Antreprenorul fiind îndreptățit la prelungirea duratei de execuție a lucrărilor. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
144 | Construire centru sportiv si de recreere - str. Sportului, nr.2, Municipiul. Salonta, județul Bihor | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, UAT Salonta după finalizare | PC | 1704 | 77 | 54% | 34.53% | 118050 | 40758 | 55000 | 22292 | 2026 | 15675856 | În execuție Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
145 | Construire Stadion Municipal Targoviste, județul Dâmbovița | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței,UAT Târgoviște după finalizare | PC | 1706 | 77 | 55% | 39.15% | 348482 | 136444 | 30000 | 182038 | 2026 | 7955911 | În execuție Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
146 | Construire bazin de inot multifunctional - structura, Municipiul. Tg Secuiesc, județul Covasna | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, U.A.T Tg. Secuiesc după finalizare | PC | 1707 | 77 | 44% | 22.28% | 144489 | 32186 | 15000 | 97303 | 2026 | 81559 | În execuție. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
147 | Canal navigabil Dunare-Marea Neagra; DCS 300/1978; TITLUL 55 (1.184.661 mii lei) | MTI | DTN | PC | 343 | 77 | 82% | 7.39% | 1184661 | 87553 | 0 | 1097108 | 2030 | N/A | Stadiul fizic este raportat la întregul obiectiv de investiții
148 | Amenajarea râului Săsar în municipiul Baia Mare, jud. Maramureș | MMAP | ANAR | PC | 272 | 76 | 45% | 24.24% | 132482 | 32108 | 500 | 99874 | 2029 | N/A | Este planificată doar demararea procedurii de atribuire a contractului de servicii de proiectare faza actualizare studiu de fezabilitate, elaborarea și plata acestuia. Executia lucrarilor va incepe dupa reaprobarea indicatorilortehnico economici.
149 | Modernizare centura rutiera a municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 369 | 75 | 53.73% | 26.64% | 896719 | 238856 | 102128 | 555735 | DN2-A2: Reziliat dec 2022 - Relicitat 2024. Contract semnat in 06.11.2024 Proiectare și Execuție „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București, între A1 - DN7 și DN2 - A2, Sector DN 2 - A2”: | VENA A1-DN7= 41.906.102 VENA DN2-A2= 73.969.186 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate. A1- DN7: 29.02.2024 a fost dispusa in Instanta Rezilierea Contractului (cu drept de apel), urmatoarea sedinta 03.09.2024 (Contract reziliat in 15.10.2025, prin hotararea nr. 1452/2024, definitiva) Relicitare - Proiectare si Executie Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN7 si DN2 – A2, LOT 1: Sector A1 (km 55+450) – DN7 (km 64+160)” estimat trim IV - 2025
150 | Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1226 | 75 | 0% | 0.12% | 160646 | 185 | 31907 | 128554 | 2030 | 31728388 | In conformitate cu parteneriatul de implementare nr. 92/64483/01.10.2020, intre CNAIR SA si U.A.T. Medias, proiectul urmeaza a se realiza de catre U.A.T. Medias . Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI. Partea din lucrari executate de autoritatile locale nu este inclusa.
151 | Construire Cămin Studenţesc Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, str. Staţiunii nr. 130, satul Bulai, comuna Moara, judeţul Suceava | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, Univeristatea Ștefan cel Mare după finalizare | PC | 1701 | 75 | 88% | 35.63% | 155383 | 55357 | 35000 | 65026 | 2026 | 30467361 | În execuție Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
152 | Realizare conexiune feroviara cu Aeroportul Internatioanal Traian Vuia Timisoara | MTI | CNCF CFR- SA | PN | 1678 | 75 | 0% | 0% | 423464 | 0 | 1 | 423463 | 2027 | 24381207 | Contractul de proiectare și execuție este în curs de semnare. Proiectul este finanțat de la bugetul de stat.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
153 | Reabilitare si Extindere Asezamant Spitalicesc PRECISTA'' | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței; Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, dupa realizarea investitiei | PC | 1716 | 75 | 30% | 21.38% | 175646 | 37557 | 12000 | 126089 | 2027 | 23192157 | În execuție. Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 30.03.2027 ținând cont de situația neprevăzută apărută în implemnetarea proiectului de realizare a descărcării arheologice a amplasamentului. Termenul de finalizare este estimat în funcție de data preconizată de eliberare a amplasamentului. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
154 | “Construire Centru național multirol, sat Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței Serviciul Roman de Informatii - UM 0461 Bucuresti - dupa finalizare | PN | 1695 | 75 | 0% | 0% | 246930 | 0 | 500 | 246430 | 2028 | 10691843 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
155 | Construire și dotare Complex Sportiv- Stadion Municipal 1 Mai, municipiul Slatina, B-dul Sfântul Constantin Brâncoveanu, nr. 1, județul Olt | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței UAT Municipiul Slatina - dupa finalizare | PN | 1697 | 75 | 0% | 0% | 397138 | 0 | 500 | 396638 | 2028 | 2179764 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
156 | Varianta de ocolire Iasi - etapa 2- Varianta Nord | MTI | CNAIR | PN | nu a intrat in LBS | 74 | 0% | 0% | 392160 | 0 | 0 | 392160 | 2028 | 181207000 | La momentul actual are loc revizuirea studiului de fezabilitate
157 | Modernizare DN 73 Pitesti- Campulung-Brasov km 13+800 - 42+850; km 54+050 - 128+250 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 816 | 74 | 49.82% | 23.53% | 1005735 | 236602 | 436361 | 332772 | Sector Pitesti- Campulung RTL 16.09.2020 Sector Campulung- Brasov; estimare finalizare Trim II 2026 | 113984129
158 | Canal navigabil Poarta Alba-Midia, Navodari | MTI | DTN | PC | 344 | 74 | 60%* | 0.98% | 1083338 | 10572 | 0 | 1072766 | 2030 | N/A
159 | Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași | MMAP | ANAR | PC | 282 | 74 | 34.2% | 9.07% | 634468 | 57561 | 121 | 576786 | 2030 | 19697490 | pentru anul 2025 este programata doar plata finală pentru restul de contract servicii avocatură expropriere terenuri și expertiză tehnică lucrări, urmând ca la rectificarea bugetară să fie solicitate credite suplimentare.
160 | Acumulare Ogrezeni, jud. Giurgiu | MMAP | ANAR | PC | 286 | 74 | 70% | 22.48% | 204991 | 46078 | 500 | 158413 | 2029 | 14072 | Este necesara actualizarea documentatiei care va decide stoparea sau continuarea obiectivului de investiii. Bugetarea se va face ulterior reaprobarii, dupa caz. Valoarea proiectului aprobată prin HG 67/2014 nu a fost depășită dar sunt depășite costurile față de valoarea inițial aprobată.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
161 | Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni | MTI | Metrorex SA | PC | 828 | 73 | 16% | 14.19% | 9337084 | 1324678 | 729975 | 7282431 | 2028 | 146383000
162 | Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60+145 - km 76+277 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1242 | 72 | 95% | 80.43% | 226391 | 182093 | 15050 | 29248 | 2025 | 97009404
163 | Drum de legătură DN 66A km 47+600 - km 66+204, Câmpu lui Neag–Cerna", judeţul Gorj | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 72 | 0% | 0% | 307506 | 0 | 0 | 307506 | 2028 | 1885 | Studiul de fezabilitate se află in analiza la CNAIR – DRDP Craiova
164 | Varianta de ocolire a municipiului Iasi -etapa I - Varianta Sud | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 363 | 72 | 46% | 38.7% | 804868 | 311455 | 2509 | 490904 | Obiect I - Finalizat 2017 Obiect II, III si IV - 2027 | 7.32 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
165 | Construire cămin studențesc - Universitatea din București, Splaiul Independenței nr. 204, sector 6, municipiul București | MDLPA | C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, Universitatea Bucuresti, dupa finalizare | PC | 1703 | 71 | 0% | 2.43% | 198298 | 4818 | 5000 | 188480 | 2027 | 385025111 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire.Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 2027 ținând cont de situația neprevăzută apărută în implemnetarea proiectului de realizare a devierii retelei de termoficare de pe amplasament.Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
166 | P48 Unguriu - Penitenciar 900 de locuri cu regim semideschis şi deschis” – Penitenciarul Focșani, jud. Buzău | MJ | Administrația Națională a Penitenciarelo r | PC | 868 | 71 | 17% | 7.29% | 324410 | 23643 | 84930 | 215837 | 2028 | 1687706
167 | Construire si dotare centru de oncologie si radiochirurgie stereotactica la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni București | MS | Ministerul Sănătății prin S.C.U.B.A. | PC | 1480 | 70 | 1% | 0% | 486499 | 0 | 32000 | 454499 | 2028 | 13197831 | Au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici prin emiterea HG 1625/12.12.2024. A fost dat ordinul de începere a lucrărilor de demolare - în 03.07.2025. S-a depus cerere la Primăria sector 4 pentru Autorizația de construire, înregistrată cu nr. 63525/01.07.2025.
168 | Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu DN 73A (Predeal) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1466 | 70 | 0% | 0.12% | 132493 | 158 | 0 | 132335 | 2025 | 1690516 | Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
169 | Autostrada Bucuresti - Brasov, km 0+000 -173+300 | MTI | C.N.A.I.R. SA C.N.I.R | PC | 353 | 70 | 40% | 35.59% | 8262919 | 2941165 | 48769 | 5272985 | 2035 | 15 | Avand in vedere ca la momentul prezentei, pentru sectiunile Ploiesti-Comarnic si Comarnic -Brasov nu au fost inca initiata procedura de licitatie, nu se poate estima un termen de finalizare. Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
170 | Construire stadion "Gheorghe Hagi", Str. Primăverii, nr. 2-11, municipiul Constanța, județul Constanța | MDLPA | C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, U.A.T Constanta, dupa finalizare | PC | 1709 | 69 | 0% | 3.76% | 480490 | 18043 | 10000 | 452447 | 2028 | 36513909 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
171 | P47 Berceni - Penitenciar 1000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis – Penitenciarul Ploieşti – judeţul Prahova | MJ | Administrația Națională a Penitenciarelo r | PC | 868 | 69 | 14% | 4.94% | 851053 | 42004 | 91950 | 717099 | 2029 | 17388641
172 | Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa - Gătaia – Denta, județul Caras-Severin și județul Timiș | MMAP | ANAR | PC | 1280 | 69 | 0% | 0.87% | 202457 | 1763 | 0 | 200694 | 2029 | 12894960 | Deoarece proiectul nu a obtinut finantare din fonduri externe nerambursabile in anul 2024 s-au alocat resurse financiare din venituri proprii ANAR pentru procedura de expropriere terenuri. Urmeaza sa se etapizeze proiectul pentru asigurare finantare din venituri proprii ANAR si buget de stat
173 | Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița - Năsăud | MMAP | ANAR | PC | 1279 | 69 | 0% | 2.58% | 95880 | 2472 | 0 | 93408 | 2029 | 7280980 | Deoarece proiectul nu a obtinut finantare din fonduri externe nerambursabile conform comunicare MIPE nr.6212/19.04.2023 finantarea acestui proiect se va asigura din venituri proprii ANAR si buget de stat. Pentru corectarea erorii privind valoarea totală a obiectivului de investiții s-a solicitat MF corectarea acestei erori în fișă cod 1279.
174 | “Complexuri sportive”, obiectivul de investiții Construire Stadion "Nicolae Dobrin", Str. Nicolae Dobrin, nr. 10, municipiul Pitești, jud. Argeș” | MDLPA | C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, U.A.T Pitesti după finalizare | PC | 1708 | 69 | 1% | 2.77% | 494810 | 13707 | 10000 | 471103 | 2028 | 6611289 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala Îrenapvrioziaercetarien, dînicactuorrsildoer othb-țeinceertec)a;vize/acorduri și
175 | Construire patinoar artificial, municipiul Sfântu Gheorghe, județ Covasna | MDLPA | C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, U.A.T. Sf. Gheorghe Covasna, dupa finalizare | PC | 1710 | 69 | 0% | 2.87% | 314731 | 9034 | 10000 | 295697 | 2028 | 23196 | autorizație de construire. Valoarea aprobata (la care ne raportam conform legii in acest moment) este cea mentionata in Anexa 3, respectiv valoarea indicatorilor th-ec conform HG. Valoarea totala a creditelor aprobate si estimate anual in fisa PIP a MDLPAi (pg. 2) presupune inclusiv prognoze pe anii ulteriori (avandu-se in vedere, la mom. elaborarii fisei, ajustari de pret, diverse si neprevazute, aprobarea din punct de vedere th. si ec. a unor dispozitii de santier, urmata de o eventuala reavizare a indicatorilor th-ec etc);
176 | Varianta de ocolire Galaţi, judeţul Galaţi | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1325 | 68 | 0% | 3.48% | 1221323 | 42454 | 5000 | 1173869 | decembrie 2027 | 273480000
177 | Varianta de ocolire Dej (proiect inclus in autostrada nordului) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1258 | 68 | 0% | 0% | 168605 | 0 | 0 | 168605 | 2027 | 22244510 | In conformitate cu acordul de colaborare nr. 92/35792/05.05.2021, intre CNAIR SA si Primaria Municipiului Dej, proiectul urmeaza a se realiza ca parte a interconectarii aliniamentului Autostrazii Nordului, la Mun. Dej
178 | Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunare Marea Neagră și Canal Poarta Albă - Midia, Năvodari în vederea creșterii siguranței navigație | MTI | DTN | PC | 1571 | 67 | 0% | 0% | 1673252 | 0 | 0 | 1673252 | 2030 | 12803232
179 | Varianta de ocolire Fălticeni | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1267 | 67 | 0% | 0.01% | 238697 | 17 | 2343 | 236337 | 2027 | 210663
180 | Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1, 2, 3, si Tronsonul de Legatura | MTI | Metrorex | PC | 390 | 66 | 37% | 36.67% | 1538459 | 564208 | 50 | 974201 | 2030 | 21463707
181 | Reabilitare drum national DN 17C, km 1+200 - km 9+020 | MTI | CNAIR SA | PC | 1636 | 66 | 0% | 0% | 279396 | 0 | 5000 | 274396 | 2029 | 250383.11
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
182 | Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon | MTI | Metrorex SA | PC | 1292 | 65 | 33.33% | 34.59% | 9161319 | 3169179 | 48023 | 5944117 | 2030 | 1588320000 | Sectiunea 2: Eroilor-Iancului -În derulare Contractul pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica. Secțiunea 3: Iancului - Pantelimon Nu au fost demarate procedurile de realizare ale acestei sectiuni
183 | Modernizare drum național DN 1S km 0+000 – km 23+830 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1410 | 65 | 0% | 0% | 216245 | 0 | 0 | 216245 | 2027 | 6255043
184 | Varianta de ocolire Targu Frumos | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1268 | 65 | 0% | 0% | 236673 | 0 | 0 | 236673 | 2027 | 37971 | O parte din traseu urmeaza a fi inclus in autostrada A8
185 | Electrificare linie de cale ferata Doaga - Tecuci - Barbosi, inclusiv dispecer feroviar Galati | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 421 | 63 | 83% | 78.86% | 340508 | 268535 | 8000 | 63973 | 2030 | 21.47 | 1.Referitor la col.8: Valoarea proiectulului a fost actualizata în anul 2013 și este de 340.508 mii lei. 2. Referitor la col.10, cheltuielile efectuate până la 31 dec. 2022 sunt în valoare de 269.336 mii lei. Precizăm ca în anul 2023 Distribuție Energie Electrică România S.A. a restituit suma de 800,55 mii lei, iar aceeași sumă a fost restituită de CNCF CFR SA la bugetul de stat cu OP nr.721/24.02.2023, astfel cheltuielile efectuate până la 31 dec.2023 au valoarea de 268.536 mii lei. 3. Referitor la col.11, valoarea de 8.000 mii lei reprezintă buget aprobat prin Legea bugetului de stat nr.9/2025 (conf. Fișa 29), din care s-a reținut 10% conf.Art.21 din Legea nr.500/2002, astfel creditele bugetare repartizate / anul 2025 sunt în sumă de 7.200 mii lei.
186 | Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Medgidia | MTI | DTN | PC | 1363 | 59 | 0% | 0.64% | 124489 | 794 | 0 | 123695 | 2028 | 5068691 | Pentru acest proiect a fost semnat Contract de finanțare în cadrul POIM 2014-2020. Ca urmare a anulării repetate a procedurii de atribuire a contractului de proiectare execuție, din lipsa ofertelor depuse, se impunea reactualizarea devizului general și aprobarea acestuia în condițiile legii, precum și demararea ulterioară a unor noi proceduri de atribuire ACN a procedat la revizuirea studiului de fezabilitate, din surse proprii. Studiul de fezabilitate a fost avizat in CTE ACN. A fost transmisa adresa catre MTI DTN si MTI DGPET in vederea identificarii sursei de finantare a obiectivului de investitii , pentru avizarea indicatorilor tehnico-economici in CTE MTI. A fost depusa la MTI (adresa ACN nr.21809/23.09.2024) documentatia de avizare in vederea obtinerii avizului CTE- MTI. A fost returnata documentatia deoarece nu s-a identificat sursa de finantare si nu se poate inainta spre avizare in CTE MTI (adresa MTIDTN 26868/1471/15.10.2024) Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate de MTI.
187 | Modernizare DN 51 Alexandria - Zimnicea, km 2+600 - km 43+783 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1189 | 55 | 0% | 0.06% | 168141 | 102 | 0 | 168039 | 2027 | 14220160
188 | Consolidare și protecție versanți DN 7A km 63+200 - km 86+601, judeţul Vâlcea | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1253 | 49 | 32.87% | 32.87% | 193309 | 63546 | 12443 | 117320 | 2027 | N/A
189 | Modernizare DN 72 Gaiesti - Ploiesti km 0+000 - 76+180 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 385 | 47 | 84% | 67.03% | 303482 | 203437 | 0 | 100045 | 2027 | nu au fost calculati
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
190 | Linie noua de cale ferata Valcele - Ramnicu - Valcea | MTI | CNCF CFR- SA | PC | 424 | 46 | 3% | 22.41% | 2077510 | 465547 | 0 | 1611963 | 2035 | 407354840 | Menținem propunerea pentru sistare din raționalizarea PIP. În prezent se află în litigiu la Curtea de arbitraj. - Proiectul NU mai respectă rolul și funcțiile sale principale și NU mai reprezintă ca prioritate în cadrul strategiilor (naționale, sectoriale, regionale, etc.) în domeniul transporturilor. - Finanțarea va afecta alocările bugetare pentru alte proiecte cuprinse în programul de investiții - Studiul de fezabilitate care a stat la baza aprobării obiectivului/ proiectului de investiții publice și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia NU mai este de actualitate, motiv pentru care este necesar elaborarea unui studiu privind soluțiile de implementare a proiectului de cale ferată Vâlcea-Vâlacele așa cum a fost comunicat catre MTI prin adresa nr. 9/5/821/17.12.2021
191 | Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400 - 71 + 100, judeţul Dolj | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1237 | 46 | 76% | 47.32% | 116779 | 55257 | 154 | 61368 | 2026 | N/A | in curs de desfasurare contractul nr. 442/12.07.2022 avand ca obiect servicii de proiectare actualizare valoare deviz general si liste de cantitati aferent rest de executat si asistenta tehnica. Diferența dintre valoarea totală din PIP și cea din HG-ul de aprobare a indicatorilor provine din faptul că în PIP e înscrisă valoarea contractelor de finantare incheiate.
192 | Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani, km 0+000 - 86+600, sector km 0+000 - 62+000 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1254 | 43 | 0% | 0% | 307454 | 0 | 2268 | 305186 | 2027 | nu au fost calculati | In curs de desfasurare contractul nr. 822/20.08.2024 avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate
193 | Modernizare DN56C km 0+000 - km 60+375 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1123 | 40 | 0% | 0.11% | 163036 | 182 | 1846 | 161008 | 2027 | nu au fost calculati | In prezent se afla in derulare contractul nr. 416/12.04.2022 avand ca obiect servicii de reactualizare documentatie tehnica, intocmire PTH, inclusiv DTAC, DDE si asistenta tehnica
194 | Modernizare DN 67B Scoarta - Pitesti km 0+000 - 188+200 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 714 | 36 | 0.4% | 0.87% | 662844 | 5776 | 1792 | 655276 | 2030 | nu au fost calculati | Contractul de Proiectare și execuție lucrări nr. 775/19.05.2010 a fost reziliat. A fost lansata procedura de achizitie publica pentru “Prestari Servicii de proiectare Reactualizare Proiect tehnic conform Expertizei tehnice actualizate, Detalii de executie, Asistenta tehnica la obiectivul: “Modernizare DN 67 B Scoarta-Pitesti km 0+000 – km 188+200” (Lot 1 – 4 ).
195 | Port Constanţa Sud - Zona de acces a navelor pe Canalul Dunăre - Marea Neagră | MTI | DTN | PC | 826 | 36 | 48.08% | 43.28% | 300452 | 130029 | 0 | 170423 | 2030 | nu au fost calculati
Total |  | 195 | [6 empty] | 457715880 | 82980969 | 28475656 | 346259255

## Table 2
NOTĂ: * Informațiile privind valoarea actualizata a fiecărui proiect și alocările bugetare pe anul 2025 sunt la data de 31 mai 2025 și au fost transmise de către ordonatorii principali de credite ** Informațiile sunt la data de 20 noiembrie 2025 și au fost transmise de către MTI prin adresa 38428/19.11.2025
195 | Total < 100% | 457715880 | 82980969 | 28475656 | 346259255
70 | Total 100% | 59359236 | 44572118 | 2501128 | 12286287
265 | Total | 517075116 | 127553087 | 30976784 | 358545542
130 | MTI | 417796829 | 75960517 | 22149430 | 319686882
13 | MMAP | 7340199 | 3520832 | 875728 | 2943639
32 | MDLPA | 9808596 | 1171665 | 701000 | 7935931
10 | MS | 16172075 | 473294 | 2939099 | 12759682
2 | MJ | 1175463 | 65647 | 176880 | 932936
4 | MApN | 964371 | 27285 | 348980 | 588106
2 | MEC | 2272356 | 1734596 | 29300 | 508460
1 | MAI | 2040142 | 27133 | 1167369 | 845640

## Table 3
Nr. crt. | Denumirea proiectului de investiţii semnificativ | OPC | Beneficiar | PC / PN | Cod fişă | Punctaj ordonator principal de credite | Stadiu fizic (%) | Stadiu valoric (%) | Valoarea actualizată a proiectului (mii lei) -mii lei- | Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2024 (mii lei) | Cheltuieli estimate pentru anul curent 2025 (mii lei) | Rest de finanţat până la finalizarea proiectului -mii lei- | Termenul de finalizare a proiectului | Alte informații
[14 empty] | Indicatori eficienţă economică (euro / %) | Observații (comunicate de ordonatorii principali de credite)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 1 | MC | 145849 | 0 | 87870 | 57979